## Componente 1
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 |  |  |  |  | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 6 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Cuarto seguimiento (diciembre 2023) | %
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | 2 | Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | Secretaría de Planeación | 30/03/2023 30/09/2023 | La Secretaría de Planeación presenta como evidencias: correo electrónico dirigido a la Secretaría Administrativa para convocatoria a socialización Política Administración de Riesgos versión 7.0 capítulo 10: Lineamientos para el análisis de riesgo fiscal, correo de convocatoria dirigido a todo el personal de la entidad, presentación, capturas de socialización, listado de asistencia de la socialización realizada el 18 de septiembre de 2023. Se encuentra publicada en el link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/politica-de-administracion-de-riesgos/. | 100
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción | 2.1 | Realizar el 100% de los ajustes solicitados por los líderes de procesos a los mapas de riesgos de corrupción vigencia 2023 | 100% | Porcentaje de mapas de riesgos de corrupción vigencia 2023, ajustados de acuerdo con las solicitudes de los lideres de procesos | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2023-01-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: N..A Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% Control Interno de Gestión: 100% | 100
| 2.2 | Formular el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024 por parte de todos los procesos. | 1 | Número de Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024, formulados por parte de todos los procesos. | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2023-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra:100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% Control Interno de Gestión: 100% | 100
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 a nivel interno | 1 | Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 realizados a nivel interno | Todas las Dependencias (nivel interno) | 2023-04-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 60% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones: 100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestructura: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% Control Interno de Gestión: 100% | 97.77
| 3.2 | Socializar el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 a nivel externo. | 1 | Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 realizados a nivel externo | Secretaría de Planeación Prensa y Comunicaciones (nivel externo) | 2023-06-30 | La Secretaría de Planeación con el fin de realizar socialización del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 a nivel externo, remitió a la oficina de Prensa y Comunicaciones a través de correo electrónico de marzo 13/2023, el documento BRIEF Divulgación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2023, para la divulgación, se adjunta correo remisorio, BRIEF e imagen publicitaria realizada y publicada en la página web del municipio. | 100
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos de Corrupción, por el líder de proceso y su equipo | 3 | Número monitoreos a las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos de Corrupción, por el líder de proceso y su equipo | Todos los Procesos | 30/04/2023 31/08/2023 14/12/2023 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 86% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda:100% Prensa y comunicaciones: 100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestructura: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% Control Interno de Gestión: 100% | 99.17
| 4.2 | Monitorear el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción por la segunda línea de defensa | 3 | Número de monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción por la segunda línea de defensa | Secretaría de Planeación | 05/05/2023 05/09/2023 14/12/2023 | La Secretaría de Planeación mediante Circular No. 79 de noviembre 30/2023 estableció cronograma de monitoreo y cierre PAAC y MRC por la segunda línea de defensa, correspondiente al cierre de periodo de gobierno con corte a diciembre 14/2023, que fue realizado con las 17 dependencias de la Administración Municipal durante los días 11 y 14 de diciembre/2023. Se evidencias las actas de monitoreos realizados. Si bien es cierto, el avance fue solicitado con corte a noviembre 30/2023.sevaloran las evidencias aportadas a la fecha de este seguimiento (dic 18/2023). | 100
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | 3 | Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | Oficina de Control Interno de Gestión | 13/01/2023 15/05/2023 14/09/2022 | La OCIG ha realizado seguimientos cuatrimestrales al cumplimiento de las acciones establecidas en el PAAC y MRC a todos los procesos de la entidad, así: En el mes de enero de 2023, con corte a diciembre 31 de 2022. En el mes de mayo de 2023, con corte a abril 30 de 2023. En el mes de septiembre de 2023, con corte a agosto de 2023. Los seguimientos se encuentran publicados en el link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/ | 100
| 5.2 | Publicar el seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | 3 | Número de publicaciones realizadas al seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | Oficina de Control Interno de Gestión OATIC (Publicación) | 13/01/2023 15/05/2023 14/09/2022 | Se encuentra publicado el seguimiento del PAAC y MRC con corte a 31 de diciembre de 2022 el 13 de enero de 2023, así como la publicación del seguimiento del PAAC y MRC con corte a 30 de abril de 2023 el 15 de mayo de 2023. De igual forma, para el 3er seguimiento a 14 de septiembre se encuentra publicado el seguimiento del PAAC y MRC con corte a 30 de agosto de 2023 Estos se encuentran publicados en: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/ | 100

## Componente 2
[5 empty] | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | [15 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 2 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [13 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
Periodo | Cuatrimestre | Clasificación orgánica | Sector | Departamento | Municipio | Nivel | Naturaleza jurídica | Suborden | Entidad | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Cuarto seguimiento (diciembre 2023) | %
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo |  | Declaración de retención de estampillas para el bienestar del adulto mayor y procultura | Inscrito | La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada, la graba en el módulo de estampillas municipales y genera el recibo oficial de pago con código de barras. | Incluir el trámite en el sistema de impuestos Municipales pagos en línea | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente no requiera trasladarse a la alcaldía a realizar el trámite. Generando ahorro en tiempo y costos de desplazamiento al contribuyente | Tecnológica | Trámite totalmente en línea | 2023-02-02 | 2023-06-30 | Secretaría de Hacienda-OATIC | La Secretaría de Hacienda aportó las siguientes evidencias: Resolución 8651 del 24/11/2023 “Por el cual se modifica parcialmente la Resolución N o.10556 de diciembre 13 del 2022, en relación con el lugar para la presentación y pago de las declaraciones mensuales de retención en la fuente de estampillas municipales gravables 2023 Correo electrónico de la Secretaría de Hacienda de fecha 30/11/2023, mediante el cual se realiza la publicación del manual de usuario Declaración de Retención de Estampillas Municipales (Para el Bienestar del Adulto Mayor y Procultura También se observa en el manual de usuario la implementación del pago en línea a través de WOMPI, el cual refleja las diferentes opciones para pago habilitadas. En este sentido, se evidencia la implementación de la mejora de racionalización, mediante la inclusión del aplicativo web para la declaración de retención de estampillas para el bienestar del adulto mayor y procultura -pagos en línea, con el cual se fortalece la prestación de los servicios tributarios, evitando con ello traslados innecesarios por parte de los contribuyentes a la Administración Central Municipal; generando ahorro en tiempo y costos. Sin embargo, la OCIG recomienda, incorporar la normativa aplicable del presente trámite para garantizar que se cumpla con los lineamientos establecidos; así mismo, se recomienda realizar monitoreos periódicos por parte de la Secretaría de Hacienda para verificar la usabilidad y efectividad del aplicativo adoptado y el beneficio aportado a los usuarios. De acuerdo con lo anterior se determina porcentaje de avance del 100% | 100
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 28441 | Contribución por valorización |  | El usuario puede consultar en línea su estado pero no se encuentra habilitado el pago en línea | Habilitar el pago de contribución por valorización en línea | El ciudadano puede realizar el pago en línea sin la necesidad de trasladarse a una entidad bancaria. Eliminación de desplazamiento del contribuyente. Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Pago en línea | 2023-02-02 | 2023-06-30 | Secretaría de Hacienda- Oficina de Valorización- OATIC | Durante el seguimiento, se observó que el trámite de Contribución por Valorización ya cuenta con un botón de pago en línea configurado y se realizaron pruebas que fueron aprobadas por las áreas correspondientes. Este trámite se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://valorizacion.bucaramanga.gov.co/sgv/. La Oficina de Valorización actualizó el formato integrado al 30 de junio de 2023, cargando las piezas gráficas y realizando la publicación en redes sociales el 29-06-2023. Se tomaron capturas de pantalla que demuestran la facilidad de uso del trámite, incluyendo la generación del estado de cuenta y el acceso al botón de pago. Se observó en la página web una sección de calificación del servicio. Se adjuntan capturas de pantalla como evidencia de la implementación del aplicativo a través del portal web municipal. | 100
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Modelo único-Hijo | 14794 | Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido |  | El usuario radica la solicitud de Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría de Educación | Implementar la solicitud de Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido de manera virtual a través del Sistema Humano en Línea | Ahorro en tiempo y costos en desplazamiento al usuario | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2023-02-02 | 2023-10-30 | Secretaría de Educación | Realizado el monitoreo y seguimiento, se otorga porcentaje de avance en 100%, toda vez, que este trámite es de racionalización tecnológica externa, y el mismo se encuentra habilitado y en funcionamiento mediante el aplicativo de humano en línea, mediante el cual el usuario accede al beneficio de la acción de racionalización a través del siguiente enlace: https://rrhh.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/humanoEL/Ingresar.aspx. De acuerdo a lo anterior, se evidencia la implementación de la acción de racionalización planteada en lo relacionado a mejora tecnológica que facilita la solicitud de Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido de manera virtual a través del Sistema Humano en Línea. La OCIG recomienda, realizar monitoreos periódicos para garantizar la atención, oportunidad y efectividad de las respuestas dadas a las solicitudes presentadas por los beneficiarios de docentes fallecidos a través del Sistema Humano en Línea. En este sentido, se otorga porcentaje de avance del 100% Formulación de la Estrategia de Racionalización vigencia 2024-Todas las dependencias Se recomienda, fortalecer el componente 2 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024 y cumplir con los lineamientos del Decreto 088 del 2022 de MINTIC, toda vez, que, de acuerdo a mesa de trabajo realizada entre la la Secretaría de Planeación y la OCIG el día 13 de diciembre de 2023, solo se evidenció el envío de información de análisis de trámites por parte de la Secretarías del Interior, Planeación y la Unidad Técnica de Servicios Públicos y no se observó la participación de dependencias que presentan un alto volumen de registros (trámites y OPA) ante el SUIT. Así mismo, que, en la construcción de dicha estrategia se contemple el reporte de PQRSD para garantizar que se cuente con el número adecuado de trámites, OPA y consulta de acceso a información pública y que no solamente se construya con la información suministrada por las dependencias. En razón a lo anterior, desde la administración del SUIT, Secretaría de Planeación y el Proceso Gestión TIC, se debe revisar y convocar a las dependencias a nuevas mesas de trabajo para reformular el Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites vigencia 2024, actuación esta que se deberá realizar antes del 20 de enero del 2024, toda vez que, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 debe ser publicado a más tardar el 31 de enero. | 100
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Modelo único-Hijo | 15715 | Traslado de cadáveres |  | El usuario radica la solicitud de traslado de cadáveres de manera presencial en la Secretaría de Salud y Ambiente | Implementar el medio tecnológico para la radicación de la solicitud de traslado de cadáveres. | Ahorro en tiempo y costos en desplazamiento al usuario | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2023-02-02 | 2023-10-30 | Secretaría de Salud y Ambiente / OATIC | Una vez revisados los soportes allegados la OCIG evidencia la presentación de divulgación en prensa el día 20 de septiembre de 2023 del enlace de la nueva herramienta para el traslado de cadáveres; enlace de la página web Alcaldía de Bucaramanga para el trámite salud – solicitud traslado cadáveres: https://www.bucaramanga.gov.co/tramites/ y; correo electrónico del 8/11/2023 por el cual se solicita la inclusión del manual del usuario o instructivo; la encuesta de satisfacción; botón para calificar la experiencia durante el proceso, botón contáctenos, y la normativa teniendo en cuenta las recomendaciones de Transparencia y Procuraduría para la matriz ITA en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga.De acuerdo con el informe de seguimiento realizado por la OCIG al componente 2 – Estrategia de racionalización de trámites del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, vigencia 2023, correspondiente al II cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó la implementación de aplicativo-Sistema SR mediante el enlace https://inhumacion.bucaramanga.gov.co/#no-back-button, para el cual y, de acuerdo con las recomendaciones hechas por la Secretaría de Planeación y la Oficina de Control Interno de Gestión en el II cuatrimestre de la vigencia actual, adoptó mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora realizada. | 100
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Otro procedimiento administrativo de cara al ciudadano | 52156 | Ayuda Humanitaria Inmediata |  | El Ministerio público radica la solicitud de ayuda humanitaria inmediata a través del canal de atención Sistema de Gestión del Ciudadano | Implementar el medio tecnológico para la radicación de la solicitud de ayuda humanitaria inmediata | Disminución en riesgo de corrupción Ahorro en tiempo y costos por desplazamientos del ciudadano Facilidad al ciudadano para realizar la consulta web | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2023-02-02 | 2023-10-30 | Secretaría del Interior - Secretaría de Hacienda / OATIC | Con respecto a la presente acción de racionalización, se evidencia la actualización del procedimiento para ayuda humanitaria inmediata Cód. P-PDC-2300-170-002 con fecha 07/09/2023, el cual se encuentra publicado en la nube del SIGC, comunicación 2-SICAIV-202309-00084537 de fecha 13/09/2023 de la líder del Centro de Atención y Reparación Integral de las Víctimas-CAIV dirigida a OATIC, mediante la cual se acepta el aplicativo y se solicita la continuidad de puesta en producción de la mejora realizada; también se observa socialización de la mejora el día 16/11/2023 y aplicativo en funcionamiento a través de la página web, el cual consta de manual de usuario, consulta del estado del trámite, evaluación de satisfacción del servicio. De acuerdo con lo anterior, se evidencia la implementación de la mejora de racionalización, mediante la inclusión del aplicativo de ayudas humanitarias, herramienta tecnológica para fortalecer la gestión interna y actuaciones que determinan la entrega de ayudas, y, de esta manera garantizar el aseguramiento de los riesgos. La OCIG recomienda, Incorporar la normativa aplicable del presente trámite para garantizar que se cumpla con los lineamientos establecidos; así mismo, se recomienda realizar monitoreos periódicos por parte de la Secretaría del Interior- Centro de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, CAIV para verificar la usabilidad y efectividad del aplicativo adoptado y el beneficio aportado a los usuarios de este. Por lo anterior se determina porcentaje de avance del 100%. | 100
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 20716 | Concepto de uso del suelo |  | La cobertura de predios para emitir el concepto de uso de suelos de manera virtual actualmente es del 40%. | Integración de la base de datos catastral con la base de datos del POT, con el fin de aumentar la cobertura de predios al 80% | Disminución en riesgo de corrupción. Facilidad al ciudadano para realizar la consulta web. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2023-02-02 | 2023-10-30 | Secretaría de Planeación / OATIC | Por parte de la OCIG se consolida informe de evaluación y seguimiento al componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del periodo comprendido al tercer cuatrismestre de la vigencia 2023, el cual menciona los siguiente: Frente a este trámite se observa control de asistencia de fecha 18/09/2023 que evidencia la socialización a nivel interno del trámite o mejora de racionalización. INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO Código: F-CIG-1300-238,37-027 Versión: 0.0 Fecha Aprobación: Mayo-04-2022 Página 6 de 9 Aplicativo en funcionamiento mediante el link https://usodesuelo.bucaramanga.gov.co/, el cual consta de dos beneficios: realización de solicitud y la consulta de la misma, también se observa mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la acción de racionalización. Con la mejora tecnológica realizada, se logró la integración de la base de datos catastral con la base de datos del POT y el aumento de cobertura de predios, acción que se evidencia en el aplicativo, al consultar el predio, este permite ver el rango de direcciones reales a la cual corresponde, evitando riesgos por mal uso del aplicativo por terceros. En virtud de lo anterior se otorga porcentaje de avance del 100%. | 100
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Modelo único-Hijo | 11028 | Licencia de intervención del espacio público |  | Este trámite actualmente se realiza de manera presencial por parte del ciudadano | Implementar el medio tecnológico para que el usuario realice la solicitud del trámite en línea | El ciudadano no necesitará trasladarse para realizar el trámite, generando ahorro en tiempo y costos en desplazamientos | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2023-02-02 | 2023-10-30 | Secretaría de Planeación / OATIC | Por parte de la OCIG se consolida informe de evaluación y seguimiento al componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del periodo comprendido al tercer cuatrismestre de la vigencia 2023, el cual menciona los siguiente: Respecto al presente trámite se observan varias evidencias sobre la implementación de la acción de racionalización, de las cuales se enuncian las siguientes: Acta de reunión de fecha 14/11/2023 celebrada entre la Secretaría de Planeación y el Proceso de Gestión de las TIC, que tiene como objetivo-seguimiento proyecto licencias intervención trámite PAAC 2023 Oficio Proceso Gestión de TIC 2-OAT-202311-00102999 de fecha 15/11/2023-Entrega sistema información - Licencia de intervención del espacio correspondiente al PAAC 2023. Correo electrónico de la Secretaría de Planeación de fecha 27/11/2023 con asunto, aceptación aplicativo licencias. Informe de fecha 7/12/2023-capacitación y pruebas CAME, módulo de radicación solicitudes de licencias de intervención y ocupación del espacio público. Aplicativo en funcionamiento a través del siguiente link https://licencia-espaciopublico.bucaramanga.gov.co/. La acción de racionalización adoptada brinda al ciudadano la opción para notificar vía electrónica y hacer seguimiento a las solicitudes presentadas, adicionalmente, el aplicativo cuenta con la mejora para reportar una emergencia en el caso que se presente. De acuerdo a lo anterior, se determina porcentaje de avance del 100%. | 100

## Componente 3
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 3 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Cuarto seguimiento (diciembre 2023) | %
Subcomponente 1. Información | 1.1 | Actualizar e implementar el Plan de Comunicaciones. | 1 | Número de planes de comunicaciones actualizados e implementado | Prensa y Comunicaciones | 2023-12-31 | La Oficina de Prensa y Comunicaciones adjunta como evidencias de esta acción, los documentos concernientes a la actualización y publicación del plan de comunicaciones: • Plan de comunicaciones publicado • Plan de comunicaciones | 100
| 1.2 | Diseñar y divulgar piezas comunicativas digitales y/o físicas que faciliten la rendición de cuentas y permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad a través de distintos canales | 100% | Porcentaje de piezas comunicativas digitales y/o físicas diseñadas y divulgadas | Prensa y Comunicaciones | 2023-12-31 | La Oficina de Prensa y Comunicaciones adjunta como evidencias de esta acción un documento con la relación al diseño y publicación de piezas digitales para facilitar el proceso de rendición de cuentas. • Publicaciones rendición de cuentas En este sentido y tras la revisión del documento con las piezas graficas y su publicación en los medios de comunicación de la alcaldía se establece un 100% de avance | 100
| 1.3 | Publicar Informes sobre la gestión realizada en la página web institucional | 4 | Número de informes sobre la gestión realizada en la página web institucional publicados | Todas las Dependencias OATIC (Publicación) | 2023-01-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda:100% Prensa y comunicaciones: 100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente:100% Secretaría Infraestructura: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% Control Interno de Gestión: 100% | 100
2023-04-30
2023-07-31
2023-10-31
| 1.4 | Actualizar la herramienta digital "Rendición de cuentas en línea" en la página web institucional | 1 | Número de herramientas digitales actualizadas en línea | Secretaría de Planeación | 2023-12-31 | Revisada la herramienta digital "Rendición de cuentas en línea" se observa que los últimos datos cargados corresponden a diciembre 15 de 2023. Dicha herramienta se encuentra disponible para la consulta de la comunidad dentro del ejercicio de Rendición de Cuentas de la gestión, en el link: https://lookerstudio.google.com/reporting/0cd5b24f-8127-4cbb-84eb-83a7ebaac49c/page/p_xm42r0r06c. De acuerdo a lo anterior, se determina porcentaje de avance del 100%. | 100
| 1.5 | Publicar el informe de rendición de cuentas | 1 | Número de informes de rendición de cuentas publicados | Secretaría de Planeación | 2023-12-31 | La Secretaría de Planeación consolidó el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2023, en el cual se refleja la gestión realizada durante las vigencias 2020 – 2023 con corte 30 de octubre, resultados de la gestión pública, manejo de la contratación pública, ejecución del presupuesto y los logros que desde la Administración Municipal han impactado en un mayor bienestar social proponiendo nuevos programas e iniciativas para la construcción de una ciudad de oportunidades para todos. Este informe está disponible en la Página Web Institucional para la consulta ciudadana, a través del siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/. | 100
Subcomponente 2. Diálogo | 2.1 | Identificar grupos de valor claves para dialogar sobre la gestión realizada. | 1 | Número de grupos de valor identificados para dialogar sobre la gestión realizada. | Todas las dependencias Secretaría Administrativa (Consolida) | 2023-04-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda:100% Prensa y comunicaciones: 100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: N.A. Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestructura: 100% Secretaría de Planeación:100% OATIC: 100% Control Interno de Gestión: 100% | 100
| 2.2 | Realizar los espacios de diálogo definidos en el Plan de Participación Ciudadana | 100% | Porcentaje de espacios de diálogo definidos en el Plan de Participación Ciudadana, realizados | Dependencias de la administración central responsables del Plan de Participacion Ciudadana | 2023-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones: N.A. UTSP: N.A Valorización: N.A. Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: N.A Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestructura: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: N.A | 100
| 2.3 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 1 | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía, realizadas | Despacho Alcalde Secretaría de Planeación | 2023-12-31 | En el marco del Proceso de Rendición de Cuentas Territorial, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Territorial con la participación de 117 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bucaramanga, junto con padres de familia y miembros de organizaciones civiles. Esta Audiencia fue realizada en el Auditorio Andrés Páez de Sotomayor de la Alcaldía de Bucaramanga y contó con la presencia del señor Alcalde y todo su Gabinete de Despacho. De igual manera, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de transmisión en vivo por medio de Facebook Live y de manera presencial en el Auditorio Andrés Páez de Sotomayor de la Alcaldía de Bucaramanga, el día 21 diciembre de 2023, la cual contó con la presencia del señor Alcalde y todo su Gabinete de Despacho. Esta Audiencia se puede visualizar en el siguiente link: https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/379325771220804. Porcentaje de cumplimiento de esta actividad 100% | 100
| 2.4 | Publicar informes de resultados de los mecanismos de rendición de cuentas realizados | 1 | Número de informes de resultados de los mecanismos de rendición de cuentas realizados | Secretaría de Planeación | 2023-12-31 | La Secretaría de Planeación siguiendo los lineamientos de Ley, consolidó el informe de rendición de cuentas territorial sobre la garantía de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud 2020-2023, que consolida las preguntas realizadas por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Territorial, junto con el informe de resultados de satisfacción de los participantes de la misma. Estos informes están disponibles en la Página Web Institucional para la consulta ciudadana, a través del siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/. De igual forma, realizó el informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en el cual se incluyeron los resultados de la participación ciudadana realizada y la satisfacción de la misma. Este informe se encuentra publicado en página web institucional para consulta de la ciudadanía, en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/ y https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/InformeRC_2020-2023.pdf. Porcentaje de cumplimiento de esta actividad 100%. | 100
Subcomponente 3. Responsabilidad | 3.1 | Realizar y publicar el Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | 1 | Número de planes de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | Secretaría de Planeación OATIC (publicación) | 2023-03-31 | La Secretaría de Planeación realizó el Plan de Acción Seguimiento a Compromisos Rendición de Cuentas 2022 de acuerdo con la Circular No. 21 del 15 de marzo de 2023, mediante mesas de trabajo del 21 al 24 de marzo de 2023 con las 7 Secretarías, DADEP, DTB, INVISBU E INDERBU. Se realizó solicitud de publicación el 31 de marzo de 2023 y fue publicado el mismo día. | 100
| 3.2 | Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | 4 | Número de seguimientos a la estrategia de rendición de cuentas realizadas. | Oficina de Control Interno de Gestión | 31/01/2023 30/06/2023 30/10/2023 30/12/2023 | La OCIG para el corte del 31 de enero de 2023, adelantó las siguientes actividades: Se realizó seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2022, el día 21 de diciembre de 2022 y al avance del Plan de acción Compromisos Rendición de Cuentas vigencia 2021 con corte a 30 de junio de 2022. Adicionalmente, el 20 de febrero de 2023, se entregó informe de seguimiento a las respuestas dadas a las 93 preguntas recibidas de la Feria de Rendición de Cuentas realizada en el Centro Cultural del Oriente el 16 de diciembre de 2022, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la Ley de Rendición de Cuentas. De igual forma, para corte al 30 de junio de 2023, la OCIG realizó el Informe de seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2023 y seguimiento a plan de acción rendición de cuentas vigencias 2021-2022, con corte a 30 de abril de 2023. Con corte del mes octubre de 2023 la OCIG realizó seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas de los meses de: mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023. El 27 de diciembre de 2023, la Oficina de Control Interno de Gestión realizó el tercer seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas, verificando las etapas en los procesos de Rendición de Cuentas Especial y General (Audiencia pública de rendición de cuentas territorial “para la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bucaramanga 2020-2023” realizado el día 02 de noviembre de 2023 y “Audiencia de rendición de cuentas general” realizada el día 21 de diciembre de 2023). Los informes se encuentran publicados en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/oficinas/control-interno-de-gestion/informede-evaluacion-de-rendicion-de-cuentas/ Por lo anterior, se otorga un porcentaje de cumplimiento del 100%, cumpliendo con los 4 seguimientos programados en la vigencia 2023. | 100
| 3.3 | Realizar evaluación de los mecanismos de rendición de cuentas definidos | 1 | Número de evaluaciones a los mecanismos de rendición de cuentas definidos | Oficina de Control Interno de Gestión | 2023-12-31 | A corte del 30 de diciembre de 2023, la OCIG presenta como evidencia el informe de Evaluación y/o Seguimiento con fecha del 27 de diciembre de 2023, en el que la OCIG realiza evaluación a los mecanismos de rendición de cuentas ejecutados por la Administración para llevar a cabo la actividad de rendición de cuentas general de las vigencias 2020-2023. Los informes de evaluación a los mecanismos de rendición de cuentas se encuentran publicados en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/oficinas/control-interno-de-gestion/informede-evaluacion-de-rendicion-de-cuentas/ Por lo anterior, se da cumplimiento a la actividad propuesta en un 100%. | 100

## Componente 4
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 4 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Cuarto seguimiento (diciembre 2023) | %
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, informes de evaluación de PQRSD entre otros. | 1 | Número de autodiagnósticos del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, informes de evaluación de PQRSD entre otros, realizados | Secretaría Administrativa | 2023-06-30 | La Secretaría Administrativa aplica el autodiagnóstico de gestión de la Política de Servicio al Ciudadano vigencia 2023 dispuesto por el DAFP, con una calificación total de 94,3. Es pertinente indicar que el resultado de la vigencia 2023 presenta incremento comparativo con la vigencia 2022. Conforme al autodiagnóstico, la categorìa de Atención incluyente y accesibilidad es el que requiere mayor fortalecimiento. | 100
| 1.2 | Actualizar la Estrategia para la implementación de acciones de mejora en la atención y servicio a la ciudadanía de la alcaldía de Bucaramanga 2021-2023 que contenga acciones de lenguaje claro | 1 | Número de estrategias de mejora del servicio del ciudadano actualizada e implementada | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta el documento “Estrategia para la implementación de acciones de mejora en la atención y servicio a la ciudadanía de la Alcaldía de Bucaramanga 2021-2023” actualizada el día 21 de febrero de 2023 en su versión 0.0.2 con el cronograma de actividades para la vigencia 2023 y que incluye la actividad “Realizar socializaciones de “Lenguaje Claro”, de acuerdo a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación con los funcionarios y contratistas que brindan atención al ciudadano en el CAME. | 100
| 1.3 | Elaborar la Caracterización de la ciudadanía y grupos de valor, en articulación con las dependencias | 1 | Número de caracterizaciones de la ciudadanía y grupos de valor actualizada | Todas las dependencias Secretaría Administrativa (Consolida) | 2023-06-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secreataría Desarrollo Social:100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda:100% Prensa y comunicaciones: 100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: N.A Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestructura: 50% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% | 96.66
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) espacios de formación para fortalecer las competencias a servidores públicos y contratistas sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía (Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial, Lenguaje Claro y protocolos de servicio) | 1 | Número de planes Institucionales de Capacitación (PIC) con espacios de formación dirigidos a servidores públicos y contratistas sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | El Plan Institucional de Capacitación aprobado por el Comité MIPG, incluye la necesidad de capacitaciones orientadas a servidores públicos y contratistas sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía. Así mismo, en el primer cuatrimestre de 2023, se han adelantado actividades enmarcadas en el PIC por parte del proceso de Servicio a la ciudadanía de Socialización de manuales y procedimientos para mejora del servicio al ciudadano (febrero 22 de 2023) y Capacitación sobre el Manual de Gestión del Servicio (20 de abril de 2023). | 100
| 2.2 | Promover actividades para apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público a los servidores y contratistas del CAME | 1 | Número de actividades para promover y apropiar el Código de Integridad | Secretaría Administrativa | 2023-08-31 | Por parte de la Secretaría Administrativa se realizó Taller de Integridad el día 13 de abril de 2023, orientado a servidores y contratistas del CAME. La meta a cumplir es una (01) actividad de promoción y apropiación del Código de Integridad con plazo de cumplimiento 31/08/2023. No obstante, se evidencia el cumplimiento, se recomienda que al momento de presentar cambios de personal se realice proceso de inducción en el cual se incluya el Código de Integridad. | 100
| 2.3 | Realizar actividades de reconocimiento para exaltar la labor desarrollada por los servidores y contratistas que interactúan con la ciudadanía en los diferentes escenarios de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | 1 | Número de actividades de reconocimiento para exaltar la labor desarrollada por los servidores y contratistas que interactúan con la ciudadanía | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta relación de 13 contratistas que se han destacado por la atención a la ciudadanía. Acta de reunión de fecha 14 de diciembre de 2023, en la cual se seleccionan los ganadores de incentivo por evaluación de desempeño laboral (Plan de Bienestar de la Alcaldía de Bucaramanga), aplica para servidores públicos. | 100
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Realizar el diagnóstico del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web (Anexo1 de la Resolución 1519 de 2020). | 1 | Número de diagnósticos del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web, realizados | OATIC | 2023-04-30 | Se constata la elaboración de reporte de revisión de criterios de cumplimiento de accesibilidad web del portal pqr.bucaramanga.gov.co arrojando un nivel de cumplimiento AA del 81%. Sin embargo, se recomienda para próximos informes que este contenga toda la información recopilada durante el diagnóstico, así como las acciones concretas definidas para garantizar la accesibilidad web del canal de atención virtual. También se deben incluir las recomendaciones necesarias para implementar estas acciones de manera efectiva, así como el plan de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las acciones tomadas. | 100
| 3.2 | Actualizar (cuando se requiera) el Menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la entidad siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública y GOV.CO | 1 | Número de opciones del menú de atención y servicio al ciudadano, en pagina web actualizado | Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo OATIC (apoyo técnico) | 2023-12-15 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica:100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 0%. Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones: N.A UTSP: N.A Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI:N.A Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestructura: N.A. Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% | 91.6
| 3.3 | Definir, actualizar y publicar en la página web el portafolio de servicios de la Alcaldía de Bucaramanga de acuerdo con la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | 1 | Número de portafolio de servicios actualizado de acuerdo con la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo (envío de información actualizada) | 2023-04-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones: 100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: N.A. OFAI: N.A. Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestructura: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% | 100
[5 empty] | Líder: Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) con el apoyo de la Secretaría de Planeación | 2023-08-31
[5 empty] | Prensa y Comunicaciones (Diseño y publicación de la ventana hacia afuera) | 2023-10-31
[5 empty] | OATIC (Publicación de la ventana hacia adentro) | 2023-11-15
| 3.4 | Realizar seguimiento a la implementación de acciones en el CAME que garanticen la accesibilidad de canales de atención en medio físico (NTC 6047) | 1 | Número de seguimientos realizados a la implementación de acciones en el CAME que garanticen la accesibilidad de canales de atención en medio físico (NTC 6047) | Secretaría Administrativa | 2023-08-31 | La Secretaria Administrativa presenta como evidencia informe general de fecha 25 de agosto de 2023 donde realiza el seguimiento al cumplimiento de la norma NTC 6047 de 2013 de infraestructura, en las instalaciones del CAME, encontrando una calificación de 60,19% que representa un nivel de cumplimiento Medio, por lo que se hace necesario priorizar acciones de mejora en aquellos componentes cuyo cumplimiento sea Bajo. COMENTARIO VISITADOR OCIG: En la vigencia 2019, la Secretaría Administrativa realiza el diagnóstico de la NTC 6047 de 2013. | 100
| 3.5 | Actualizar e implementar la política de protección de datos personales. | 1 | Número de políticas de protección de datos personales actualizada e implementada | OATIC | 2023-12-15 | Se evidencia que la OATIC actualizó la Política de Tratamiento de Datos Personales del municipio de Bucaramanga, y fue socializada y aprobada en reunión ordinaria del Comité de Gestión y Desempeño del 10 de noviembre de 2023, adicionalmente se presentó en reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 30 de noviembre de 2023. La formalización en el Sistema Integrado de Calidad se realizó con el código F-TIC-1400-238,37-052. Igualmente, se adoptó mediante Resolución 350 del 28 de noviembre de 2023. | 100
| 3.6 | Realizar Informes de comportamiento de la PQRSD ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | 4 | Número de Informes de comportamiento de la PQRSD ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones, realizados | Secretaría Administrativa | 30/01/2023 30/04/2023 30/07/2023 30/10/2023 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjuntan el Informe del Comportamiento de las comunicaciones externas y PQRSD entre el 1° de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023. Se evidencia del informe comportamental de PQRSD correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2023 que la Secretaría Administrativa ha contestado PQRSD después de la fecha de vencimiento. La OCIG recomienda, cumplir de manera oportuna con las respuestas a las peticiones radicadas ya sea en el módulo web, ventanilla y otros canales; así como también, que las mismas, reúnan los requisitos de ser claras, precisas y congruentes, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad del control establecido y de conformidad a la normatividad legal vigente. Con corte al 30 de noviembre de 2023 se reporta 4/4 Informes de comportamiento de PQRS. Por lo anterior, se establece un porcentaje del 100%. | 100
| 3.7 | Socializar los manuales y procedimientos del servicio al ciudadano a los servidores públicos y contratistas que prestan atención al ciudadano en el CAME y/o otras dependencias para garantizar su cumplimiento | 2 | Numero de socializaciones los manuales y procedimientos del servicio al ciudadano a los servidores públicos y contratistas que prestan atención al ciudadano en el CAME y/o otras dependencias para garantizar su cumplimiento | Secretaría Administrativa | 30/04/2023 31/08/2023 | Para el presente seguimiento la Secretaría Administrativa adjunta el acta de reunión y listado de asistencia a reunión de socialización al personal del CAME sobre manuales y procedimientos para servicio al ciudadano el día 16 de agosto de 2023 con la asistencia de 24 personas (contratistas y personal de planta). El día 25 de agosto por parte del CAME se realiza capacitación virtual de socialización de manuales y procedimientos para el servicio al ciudadano dirigida a servidores públicos y contratistas de la Alcaldía de Bucaramanga. | 100
| 3.8 | Actualizar y publicar la carta de trato digno que oriente a los ciudadanos en el relacionamiento con la entidad. | 1 | Número de carta de trato digno que oriente a los ciudadanos en el relacionamiento con la entidad, actualizada | Secretaría Administrativa | 2023-06-30 | Por parte de la Secretaría Administrativa, se adjunta correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2023, mediante cual se solicita la Oficina de Prensa la elaboración de la pieza gràfica con la información actualizada de Carta de Trato Digno de la Entidad. Conforme a lo anterior, le corresponde a la Secretaría Administrativa la actualización de la Carta de Trato Digno y su correspondiente solicitud a la Oficina de Prensa, actividad que fue realizada dentro del término | 100
| 3.9 | Estandarizar, socializar e implementar un documento con directrices sobre el manejo del lenguaje claro de acuerdo con los lineamientos del DAFP | 1 | Número de documentos estandarizados, socializados e implementados sobre el manejo del lenguaje claro de acuerdo con los lineamientos del DAFP | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se dispone de: Guía de lenguaje claro G-GSC-8200-170-01 actualizado el día 13 de febrero de 2023 y la Guía para la aplicación de Laboratorios de Simplicidad–Lenguaje Claro G-GSC-8200-170-002 de abril 12 de 2023, el cual establece una serie de actividades a ejecutar de forma periódica por parte de los procesos, que finaliza con la entrega de un informe de Lenguaje Claro (2 informes en el año que incorpore todas las actividades ejecutadas). Para el período del 1° de septiembre de 2023 a 30 de noviembre de 2023 la Secretaría Administrativa adjunta las evidencias que dan cuenta del cumplimiento del cronograma de la aplicación del laboratorio de simplicidad del Proceso “Acta de Entrega de Cargo” de la Subsecretaría Administrativa de Talento Humano, con la aplicación de los formatos F-GSC-8200-238,37-028 “Encuesta de diagnóstico y evaluación de la comprensión” y F-GSC-8200-238,37-027 “Encuesta de validación de la nueva versión -Lenguaje Claro-“. Pendiente dentro de las actividades, la entrega del Informe de Lenguaje Claro. Señala la actividad “Estandarizar, socializar e implementar un documento con directrices sobre el manejo del lenguaje claro de acuerdo con los lineamientos del DAFP”. Por lo anterior, se establece un cumplimiento del 100%. La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda a futuro que se garantice el cumplimiento de las actividades contempladas en la Guía para la aplicación de Laboratorios de Simplicidad–Lenguaje Claro por parte de cada proceso. | 100
| 3.10 | Actualizar la Estrategia para la implementación de acciones de mejora en la atención y servicio a la ciudadanía de la alcaldía de Bucaramanga 2021-2023 que incluya la interacción con el ciudadano a través del sitio web y redes sociales de la entidad | 1 | Número de estrategias para la implementación de acciones de mejora en la atención y servicio a la ciudadanía de la alcaldía de Bucaramanga 2021-2023 que incluya la interacción con el ciudadano a través del sitio web y redes sociales de la entidad, actualizadas | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | La estrategia para la implementación de acciones de mejora en la atención y servicio a la ciudadanía de la Alcaldía de Bucaramanga 2020-2023 fue actualizada el 21 de febrero de 2023, con ejecución de actividades de promoción y divulgación de la oferta institucional a través de la página web y redes sociales oficiales de la entidad durante la vigencia. Por lo anterior, se establece el cumplimiento del 100% No obstante el cumplimiento la OCIG verificará el cumplimiento del cronograma de actividades con corte a diciembre de 2023. | 100
| 3.11 | Actualizar el plan de participación ciudadana que incluya acciones donde se generen espacios que permita mejorar el servicio en la alcaldía de Bucaramanga | 1 | Número de planes de participación ciudadana que incluya acciones donde se generen espacios que permita mejorar el servicio en la alcaldía de Bucaramanga actualizado | Todas las dependencias Secretaría de Planeación (Consolida) | 2023-01-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones: N.A. UTSP: 100% Valorización: N.A. Control Interno Disciplinario:100% OFAI: N.A Secretaría Salud y Ambiente: N.A Secretaría Infraestructura: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: N.A | 100
| 3.12 | Promover el uso de las herramientas de radicación de PQRSD vía SAC 2.0 a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | 2 | Número de circulares dirigidas a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de recordar la importancia de hacer uso de la herramienta SAC 2.0 para la radicación de PQRSD. | Secretaría de Educación | 2023-12-15 | Actividad cumplida en seguimiento con corte a agosto 31 de 2023. | 100
Subcomponente 4. Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Socializar a nivel interno los informes de nivel de satisfacción y los informes de evaluación de PQRS para documentar buenas prácticas de acuerdo con las recomendaciones de estos informes. | 2 | Número de socializaciones realizadas a nivel interno de los informes de nivel de satisfacción y los informes de evaluación de PQRS para documentar buenas prácticas de acuerdo con las recomendaciones de estos informes. | Secretaría Administrativa | 30/07/2023 15/12/2023 | Las evidencias aportadas fueron evaluadas por la Oficina de Control Interno de Gestión en el seguimiento con corte a noviembre 30 de 2023. Por lo anterior, se mantiene el avance del 90%. | 90
| 4.2 | Generar un espacio de participación con personal interno que presta servicios de atención al ciudadano para el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas. | 1 | Número de espacio de participación con personal interno que presta servicios de atención al ciudadano para el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas. | Secretaría Administrativa | 2023-08-30 | Con el fin de fortalecer la Gestión del Conocimiento se realizó un intercambio de experiencias del día 11 de mayo de 2023. La Secretaría Administrativa adjunta Informe final de implementación de espacio de participación que permita el intercambio de Buenas Prácticas y Experiencias exitosas con el personal que realiza atención al ciudadano, en el cual se realiza seguimiento al Plan de Trabajo propuesto, junto con las evidencias. | 100
Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Medir el nivel de satisfacción del servicio al ciudadano y publicar, de acuerdo con el Manual para la evaluación del nivel de satisfacción del servicio M-GSC-8200-170-001 | 1 | Número de mediciones del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano realizados y publicados de acuerdo con el Manual para la evaluación del nivel de satisfacción del servicio M-GSC-8200-170-001 | Secretaría Administrativa | 2023-04-30 | Consultado el enlace, se verifica la publicación del Informe de Análisis Satisfacción del Cliente correspondiente a la vigencia 2022, el día 30 de enero de 2023. | 100
| 5.2 | Diseñar y ejecutar el plan de acción institucional MIPG 2023-2024 de acuerdo con las recomendaciones identificadas en la evaluación de la política de servicio al ciudadano (FURAG) | 1 | Número de planes de acción institucional MIPG 2023-2024 diseñado y ejecutado de acuerdo con las recomendaciones identificadas en la evaluación de la política de servicio al ciudadano (FURAG) | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se formuló el Plan de Acción MIPG 2023-2024 en la Dimensión 3 Gestión con valores para resultados, la Política de Servicio al Ciudadano, 7 actividades de trabajo. El Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2023 – 2024 es aprobado en la reunión extraordinaria del Comité MIPG No. 8 de 24 de noviembre de 2023. Porcentaje de cumplimiento: 100%. | 100
| 5.3 | Diseñar e implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico, virtual y presencial | 1 | Número de métodos de ciudadano incógnito en el canal telefónico, virtual y presencial, diseñado e implementado | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | Por parte de la OCIG, se verifica el cargue en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad de la actualización del Procedimiento P-GSC-8200-170-016 Procedimiento para aplicación metodología cliente incógnito en el CAME por los canales, virtual, presencial y telefónico de fecha 22 de septiembre de 2023. Así mismo se evidencian las pruebas a través de Lista de Chequeo – Cliente incógnito F-GSC-8200-238,37-029 el 8 de septiembre de 2023 con informe del Proceso de Gestión de servicio a la ciudadanía (Tema: aplicación metodología cliente incógnito en el CAME por los canales virtual, presencial y telefónico) y prueba de 22 de noviembre de 2023. Por lo anterior, se establece que se han cumplido con las etapas culminando con la implementación. Porcentaje de cumplimiento del 100%. | 100

## Componente 5
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 5 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha Límite | Cuarto seguimiento (diciembre 2023) | %
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP. | 100% | Porcentaje de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2023 y sus respectivas modificaciones publicadas en página web del municipio y en SECOP. | Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios | 2023-12-31 | Se verifica la publicación del PAA en la página web del municipio en el link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/plan-anual-de-adquisiciones/ La publicación en el SECOP se evidencia en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=347400 Con corte a diciembre 30 de 2023, se han realizado 116 modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, se establece un porcentaje de avance del 100%. | 100
| 1.2 | Solicitar y publicar la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y divulgación en redes sociales. | 100% | Porcentaje de solicitudes de publicación de apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y divulgación en redes sociales. | Todas las Secretarías | 2023-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: N.A. Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: N.A Prensa y comunicaciones: 100% UTSP: N.A. Valorización: N.A Control Interno Disciplinario: N.A. OFAI: N.A Secretaría Salud y Ambiente: 91% Secretaría Infraestructura: 75% Secretaría de Planeación: 50% OATIC: 100% | 91.6
|  |  | 100% | Porcentaje de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio | OATIC (Publicación página web) Prensa y Comunicaciones (divulgación redes sociales) | 2023-12-31
| 1.3 | Elaborar y solicitar publicación de los estados financieros del municipio. | 3 | Número de estados financieros del municipio elaborados y publicados. | Secretaría de Hacienda | 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023 | La Secretaría de Hacienda aportó como evidencia correo enviado el 17 de noviembre a la OATIC en la que solicita la publicación de los estados Financieros, con corte a 30 de septiembre de 2023. (plazo establecido por la Contaduría General de la Nación 31/10/2023). Así mismo se verificó en la página WEB Institucional la publicación de los estados financieros del periodo mencionado anteriormente. Que el indicador establece 3 publicaciones de los Estados Financieros Publicados página WEB Institucional. En virtud de lo anterior se establece porcentaje de cumplimiento del 100% que equivale a 3/3 Estados Financieros del Municipio publicados en la página WEB. La OCIG deja la observación, que si bien es cierto que los estados financieros se encuentran publicados en la página WEB de entidad, estos se publicaron extemporáneamente, como se evidencia en el correo del 17 de noviembre de 2023). Al respeto la Resolución 356 de 30 diciembre de 2022, menciona lo siguiente: “ la publicación de los informes financieros y contables se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al trimestre informado y se realizará en la página web de la respectiva entidad de acuerdo con dispuesto en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019.” La OCIG recomienda se efectué la publicación de los informes financieros en la página web de la entidad en las fechas establecidas en la Resolución 356 de 30 de diciembre de 2022, y el numeral 37 del artículo 38 de la ley 1952 de 2019. | 100
| 1.4 | Publicar los estados financieros del municipio solicitados por la Secretaría de Hacienda | 100% | Porcentaje de publicaciones de los estados financieros del municipio, realizadas | OATIC (Publicación) | 2023-12-31 | Se constata que la OATIC recibió 5 solicitudes de publicación de estados financieros, 3 de enero a abril de 2023, 2 solicitudes de mayo a agosto de 2023 y 1 en el periodo de septiembre a noviembre de 2023 por parte de la Secretaría de Hacienda y se encuentran en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/estados-financieros/. Se asigna avance de 91,6% esperando las publicaciones que se realicen en el mes de diciembre. | 100
| 1.5 | Elaborar informe de contratación | 2 | Número de informes de contratación elaborados. | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia (Despacho Alcalde) | 2023-02-28 | La OCIG advierte que el informe acumulado de contratación obedece a los procesos de contratación suscritos durante cuatro (4) vigencias incluyendo la vigencia 2023 y su publicación se realizó dentro del plazo establecido para el corte de este seguimiento, es decir, antes del 30 de agosto de 2023. Se agrega una relación de gasto de contratos de prestación de servicios respecto de 10 dependencias. En este orden de ideas, se recomienda continuar con esta tarea administrativa en aras de llevar un registro actualizado de la actividad contractual. | 100
2023-07-31
| 1.6 | Realizar seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 2 | Número de seguimientos realizados a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | Secretaría Jurídica Asesor Transparencia (Despacho alcalde) OATIC (Publicación) | 18/05/2023 19/10/2023 | En el segundo seguimiento al PAAC 2023, con corte a agosto 31 de 2023, la Secretaría Jurídica alcanzó un cumplimiento de la actividad del 100% con el reporte a la Procuraduría General de la Nación del Índice de Transparencia Activa ITA. Por lo anterior, mantiene el avance del 100%. | 100
| 1.7 | Publicar y/o actualizar Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co | 100% | Porcentaje de publicaciones y/o actualizaciones de Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga realizadas en el Portal www.datos.gov.co | OATIC | 30/06/2023 15/12/2023 | Para el seguimiento del segundo desde el proceso de Gestión de TIC se presenta tablero de control, al cual se puede acceder en el siguiente enlace https://urlis.net/fgf1m0ex, donde se evidencia la publicación de 18 series de datos en la vigencia 2023, teniendo en cuenta las solicitudes allegadas desde las diferentes Secretarías y áreas dueñas de la información en el Portal www.datos.gov.co. Para el tercer seguimiento con corte a 30 de noviembre de 2023, se tomó como base la librería de calidad de datos https://github.com/ucd-dnp/leila desarrollada por el DNP donde se inició el autodiagnóstico de calidad de datos, el cual permite identificar el número de series publicadas y la calidad de datos de los mismos. Se evidencia el resultado de la consulta donde se puede observar las 50 series de datos publicadas por el municipio de Bucaramanga, de las cuales 17 son de carácter privado. | 100
| 1.8 | Cargar la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación y liquidación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales). | 100% | Porcentaje del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales). | Secretaría Administrativa | Cada vez que se vincule y se liquide un contrato de prestación de servicios | El informe presentado consolida el número de las vinculaciones y desvinculaciones realizadas en el SIGEP II para el período del 01 de octubre de 2023 al 29 de diciembre de 2023: Contratistas vinculados SIGEP / SIF= 179/179=100% Contratistas liquidados SIGEP / SIF= 170/170= 100% Por lo anterior, se establece un cumplimiento a diciembre 30 de 2023 del 84%. | 84
| 1.9 | Cargar la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central. | 100% | Porcentaje Cargue de la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central. | Secretaría Administrativa | Cada vez que se vincule y se desvincule un servidor público | El informe presentado consolida el número de las vinculaciones y desvinculaciones realizadas en el SIGEP II para el período del 01 de octubre de 2023 al 29 de diciembre de 2023: Funcionarios vinculados SIGEP / Nómina= 29/29=100% Funcionarios desvinculados SIGEP/Nómina= 14/14= 100% Por lo anterior, se establece un cumplimiento a diciembre 30 de 2023 del 84%. | 84
| 1.10 | Actualizar el mapa de obras que se encuentra publicado en página web del municipio de Bucaramanga. | 2 | Número de actualizaciones realizadas en el mapa de obras que se encuentra publicado en página web. | Secretaría de Infraestructura | 30/06/2023 15/12/2023 | La OCIG procedió a verificar a través del enlace https://www.bucaramanga.gov.co/participa/control-social/ la publicación del mapa de obras para el conocimiento de la ciudadanía en general, evidenciando que este fue publicado dentro del periodo auditado | 100
Subcomponente 2. Transparencia pasiva | 2.1 | Realizar tres (3) seguimientos internos al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena la recepción del trámite y derecho de petición quejas y reclamos de la Alcaldía de Bucaramanga. | 3 | Número de seguimientos internos realizados al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena el trámite del derecho de petición, quejas y reclamos. | Todas las Dependencias | 30/04/2023 31/08/2023 15/12/2023 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa:100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones: 100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestructura: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% Oficina Control Interno de Gestión: 100% | 100
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información | 3.1 | Revisar los instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada). | 1 | Número de revisiones realizadas a los instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada). | Todas las Dependencias OATIC (Publicación) | 2023-12-15 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secreataría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones: 100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestructura: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% Oficina Control Interno de Gestión: 100%. | 100
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | 1 | Número de informes sobre el cumplimiento de los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | OATIC | 2023-12-15 | Se constata la elaboración de reporte de revisión de criterios de cumplimiento de accesibilidad web del portal pqr.bucaramanga.gov.co arrojando un nivel de cumplimiento AA del 81%. Sin embargo, se recomienda para próximos informes que este contenga toda la información recopilada durante el diagnóstico, así como las acciones concretas definidas para garantizar la accesibilidad web del canal de atención virtual. También se deben incluir las recomendaciones necesarias para implementar estas acciones de manera efectiva, así como el plan de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las acciones tomadas. | 100
| 4.2 | Capacitar a personas en situación de discapacidad visual y auditiva en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web. | 2 | Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas en situación de discapacidad visual y auditiva. | OATIC | 30/6/2023 15/12/2023 | La OATIC proporciona evidencia del cumplimiento de doscapacitación sobre Manejo Básico de las herramientas de zoomtext, una del 08 de mayo y la otra del mes de noviembre, dirigida específicamente a personas con discapacidad visual. La evidencia incluye una pieza gráfica de la publicidad del curso, un registro fotográfico y un listado de asistencia con 29 y 19 participantes respectivamente. Por lo anterior se otorga un avance del 100%. | 100
Subcomponente 5. Monitoreo | 5.1 | Definir un (1) parámetro que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a solicitudes de acceso a información (recibidas, trasladadas, tiempo de respuesta, solicitudes negadas) | 1 | Número de parámetros definidos que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a solicitudes de acceso a información | Secretaría Administrativa | 2023-03-30 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta correo electrónico de fecha 28 de marzo de 2023, mediante el cual, el Proceso de Gestión de Servicio a la ciudadanía, solicita la Oficina Tic, el ajuste del software GSC para el cumplimiento de la Ley de Transparencia. La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa- Proceso de Gestión de Servicio a la ciudadanía, continuar con el monitoreo permanente respecto a la parametrización del módulo GSC conforme los lineamientos del Decreto 396 del 2020 y la realización de acciones tecnológicas que fortalezcan la funcionalidad del aplicativo frente a las PQRSD externas e internas, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad de este control. | 100
| 5.2 | Implementar el parámetro que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a solicitudes de acceso a información (recibidas, trasladadas, tiempo de respuesta, solicitudes negadas) | 100% | Porcentaje de avance en la implementación del parámetro que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a solicitudes de acceso a información | OATIC | 2023-10-31 | La OATIC, en el seguimiento anterior, presentó evidencia del progreso en el desarrollo de la herramienta destinada a habilitar un espacio en el sistema GSC para información clasificada o reservada durante el seguimiento previo. Se especifica que dicho avance se ha alcanzado a nivel de la base de datos, aunque se espera extenderlo también a nivel de visibilidad para los usuarios en el futuro. Se resalta la creación de formularios diseñados para que el administrador de la dependencia pueda llevar a cabo la clasificación de la información, una medida para asegurar que únicamente la información que requiere reserva o clasificación efectivamente lo sea. Además, se indica que esta información estará disponible en el formulario de consulta del sistema para los funcionarios autorizados. No obstante, en este seguimiento se notifican inconvenientes en la conclusión del desarrollo. Se identificó que las Tablas de Retención Documental no están alineadas con los Instrumentos de Gestión. Dado que el sistema GSC está parametrizado con los instrumentos de gestión y, considerando esta discrepancia, no fue viable finalizar el requerimiento. Esta situación se detalla en el oficio 2-OATIC-202311-00099489 dirigido al CAME como la entidad solicitante. En virtud de lo expuesto, se reporta un avance del 100%, tomando en cuenta que la OATIC no tiene competencias directas en este tema. Se recomienda trasladar la actividad al PAAC 2024 con la participación de la Secretaria Administrativa y la OATIC para gestionar adecuadamente el proceso. | 100
| 5.3 | Realizar el seguimiento a las solicitudes de acceso a información contenido en el Informe Comportamental de PQRSD (recibidas, trasladadas, tiempo de respuesta, solicitudes negadas) una vez se parametrice el software de correspondencia GSC | 1 | Número de informes seguimiento a las solicitudes de acceso a información contenido en el Informe Comportamental de PQRSD (recibidas, trasladadas, tiempo de respuesta, solicitudes negadas) | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se realiza seguimiento a las PQRSD de los diferentes procesos en estado vencidas y por vencer, mediante oficios de fecha: 9 de febrero, 8 de marzo y 12 de abril de 2023. La actividad se encuentra cuantificada en un (01) informe con plazo 15 de diciembre de 2023. | 100

## Componente 6
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 6 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 6: Estrategia Política de Integridad Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha Límite | Cuarto seguimiento (diciembre 2023) | %
Subcomponente 1. Generalidades de la política de integridad | 1.1 | Realizar el autodiagnóstico de la política de integridad para revisar el estado de la implementación en la entidad. | 1 | Número de autodiagnósticos de la política de integridad para revisar el estado de la implementación en la entidad. | Secretaría Administrativa | 2023-04-30 | La Secretaría Administrativa aplica el autodiagnóstico de gestión Código de Integridad dispuesto por el DAFP, con una calificación total de 94,5. Conforme al autodiagnóstico, la categoría de Evaluación de Resultados requiere mayor fortalecimiento. | 100
| 1.2 | Incorporar en el Plan de Acción MIPG, donde se encuentra la estrategia de la política de integridad pública que involucra acciones del código de integridad y la gestión del conflicto de intereses | 1 | Número de planes de acción MIPG con acciones sobre código de integridad y la gestión del conflicto de intereses | Secretaría Administrativa | 2023-08-31 | Mediante el artículo 13 del Decreto No. 0152 de 16 de octubre de 2018 “Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servidor Público en el Municipio de Bucaramanga y se dictan otras disposiciones”, se establece como responsabilidad de la Secretaría Administrativa: «Liderar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de gestión de la integridad, y coordinar las diferentes actividades que en estese establezcan». Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta el Informe relacionado con el avance en la implementación de la Política de Integridad. | 100
| 1.3 | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | 1 | Número de mapas de riesgos de corrupción con riesgos y controles frente a conflictos de intereses incorporados | Secretaría Administrativa | 2023-01-31 | Por parte de la Secretaría Administrativa se solicita a la Secretaría de Planeación, realizar ajustes al PAAC y MRC 2023 relacionado con la fecha de terminación de la presente actividad (correo electrónico 26 de abril de 2023). Mediante Acta de reunión de fecha 28 de abril de 2023 con la participación de la Secretaría de Planeación y la Secretaría Administrativa, se revisan las solicitudes. Al respecto, es pertinente indicar que no se modifica la fecha inicialmente prevista. Por lo anterior, se establece la incorporación al MRC del ajuste relacionado con la identificación de riesgos y controles frente a los conflictos de interés de forma extemporánea. | 100
| 1.4 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC en su programa de inducción y reinducción la temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | 1 | Número de planes institucionales de capacitación con acciones de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses incorporados en su programa de inducción y reinducción | Secretaría Administrativa | 2023-03-30 | El Plan Institucional de Capacitación aprobado por el Comité MIPG, incluye la necesidad integrar al servidor en la cultura organizacional de la Alcaldía y familiarizarlo con el servicio público (Inducción servidores públicos y contratistas) y dar a conocer a los servidores públicos los nuevos lineamientos y las nuevas normas que generan cambios en el funcionamiento de la Administración Municipal. (Reinducción a servidores públicos). No se señala taxativamente en el PIC, la temática requerida en la actividad, no obstante, conforme a los pantallazos adjuntos, se incorporó en el curso de Inducción y Reinducción el Módulo de Código de Integridad. La Secretaría Administrativa, el día 10 de marzo de 2023 actualiza el Procedimiento para inducción y reinducción a servidores públicos P-GAT-8100-170-029. | 100
| 1.5 | Implementar acciones de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, a través del plan institucional de capacitación - PIC | 100% | Porcentaje de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, implementadas | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | De acuerdo al Informe sobre el avance al Plan de implementación de la Política de integridad, la Subsecretaría Administrativa de Talento Humano ha desplegado durante los meses de agosto a diciembre de 2023 las siguientes actividades. Viernes de valores, recordación digital, stand de integridad, conflicto de intereses, muro de integridad y test de percepción. No obstante el corte del presente seguimiento es el día 30 de noviembre de 2023, se tienen en cuenta las evidencias aportadas a la fecha del seguimiento. Por lo anterior, se establece un cumplimiento del 100%. | 100
| 1.6 | Realizar una actividad de divulgación a servidores públicos y contratistas para promover el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | 1 | Número de divulgaciones a servidores públicos y contratistas para promover el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | Se remite como correo informativo interno la Circular No. 30 de 29 de agosto de 2023 de la Subsecretaría Administrativa de Talento Humano sobre los Cursos dispuestos por el DAFP en: Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y MIPG y por el DNP en Lenguaje Claro. | 100
Subcomponente 2. Código de integridad | 2.1 | Adelantar las actividades del Plan de Acción de difusión y socialización del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural a través de las cuatro acciones básicas (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar) | 100% | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | De acuerdo al Informe sobre el avance al Plan de implementación de la Política de integridad, la Subsecretaría Administrativa de Talento Humano ha desplegado durante los meses de agosto a diciembre de 2023 las siguientes actividades. Viernes de valores, recordación digital, stand de integridad, conflicto de intereses, muro de integridad y test de percepción. No obstante el corte del presente seguimiento es el día 30 de noviembre de 2023, se tienen en cuenta las evidencias aportadas a la fecha del seguimiento. Por lo anterior, se establece un cumplimiento del 100%. | 100
| 2.2 | Adelantar un ejercicio de seguimiento mediante la aplicación del test de percepción de integridad de apropiación de los valores por parte de los servidores y contratistas. | 1 | Número de seguimientos mediante la aplicación del test de percepción de integridad de apropiación de los valores por parte de los servidores y contratistas realizados | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | Conforme al Informe sobre el avance al Plan de implementación de la Política de integridad, la Subsecretaría Administrativa de Talento Humano ha desplegado durante los meses de noviembre y diciembre de 2023 entre otras acciones, la aplicación del test de percepción de Integridad del segundo semestre vía correo electrónico (formulario) cuya recolección inicia el 23 de noviembre de 2023. Conforme a las evidencias aportadas, el informe de percepción de integridad se consolida en el mes de diciembre de 2023 con la participación de 380 funcionarios que representan el 93% del personal. No obstante el corte del presente seguimiento es el día 30 de noviembre de 2023, se tienen en cuenta las evidencias aportadas a la fecha del seguimiento. Por lo anterior, se establece un cumplimiento del 100%. | 100
Subcomponente 3. Gestión preventiva en conflicto de interés | 3.1 | Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | 100% | Porcentaje de información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | Por parte de la Subsecretaría Administrativa de Talento Humano se adjunta Informe sobre la estrategia Política de Integridad Pública / Actualización de la información de la Entidad por el período del 01 de octubre al 29 de diciembre de 2023. Por lo anterior, se mantiene el avance del 83%. | 83
| 3.2 | Realizar seguimiento al aplicativo del cargue de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública. | 100% | Porcentaje de declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública, cargadas en el aplicativo | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | Por parte de la Subsecretaría Administrativa de Talento Humano se adjunta Informe sobre el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios del 01 de octubre al 29 de diciembre de 2023, con un cumplimiento del 100% por parte de los sujetos obligados. Por lo anterior, se mantiene el avance del 83%. | 83
| 3.3 | Hacer seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) | 100% | Porcentaje de sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 con declaración de Personas Políticamente Expuestas (Pep) publicada | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | Por parte de la Subsecretaría Administrativa de Talento Humano se adjunta Informe de seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la Declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP) por el período 01 de octubre al 29 de diciembre de 2023, con un cumplimiento del 100% por parte de los sujetos obligados. Por lo anterior, se mantiene el avance del 83%. | 83
| 3.4 | Emitir circular con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | 1 | Número de circulares emitidas con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Secretaría Jurídica | 2023-04-30 | La OCIG considera necesario promover en los servidores públicos una cultura de integridad que permita prácticas preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del ente territorial y así no incurrir en actividades que atenten contra la transparencia y la moralidad administrativa y, en ocasiones, puedan constituirse en actos de corrupción o faltas disciplinarias. Por ello, es necesario que los servidores públicos y contratistas conozcan sobre las situaciones en las que sus intereses personales pueden influir en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones contractuales en beneficio particular, afectando el interés público. Igualmente, todo servidor público y contratista que se enfrente a posibles conflictos de intereses deberá manifestarlo y presentar sus impedimentos según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | 100
| 3.5 | Actualizar el Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de intereses para servidores públicos y contratistas del municipio de Bucaramanga P-GAT-8100-170-044, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | 1 | Número de procedimientos para el manejo y declaración de conflictos de intereses actualizado | Secretaría Administrativa | 2023-12-15 | En consulta realizada a nube.bucaramanga.gov.co, se verifica que el día 18 de diciembre de 2023 fue actualizado el Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de intereses para servidores públicos y contratistas del Municipio de Bucaramanga P-GAT-8100-170-044. Porcentaje de avance: 100%. | 100
| 3.6 | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | 1 | Número de dependencias definidas para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2023-04-30 | Mediante acta de reunión de fecha 21 de abril de 2023 se definen las dependencias encargadas de orientar legal y técnicamente respecto de las Declaraciones de Conflictos de Interés. Secretaría Administrativa: Orienta técnicamente (cuando se requiera) en diligenciamiento del aplicativo de Ley 2013 de 2019. Realiza socialización y capacitación. Secretaría Jurídica: Orienta legalmente. Es pertinente indicar que se trata de una actividad a cargo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que se cumple dentro del término establecido. | 100
| 3.7 | Difundir el canal cod.integridad@bucaramanga.gov.co de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no eticas | 2 | Número de difusiones realizadas al canal cod.integridad@bucaramanga.gov.co de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no eticas | Secretaría Administrativa | 31/03/2023 31/08/2023 | De acuerdo al Informe sobre el avance al Plan de implementación de la Política de integridad, la Secretaría Administrativa ha desplegado durante los meses de mayo y junio de 2023 las siguientes actividades. Viernes de valores, recordación digital, Valores en acción, buzón de valores y test de percepción de Integridad. Se realiza divulgación vía correo institucional, se comparte el video elaborado sobre el objetivo de recordar a todo el personal de la alcaldía utilizar el Buzón de valores como espacio de retroalimentación, donde se espera recibir a través del correo cod.integridad@bucaramanga.gov.co sugerencias, comentarios y preguntas frente a la implementación de la Política de Integridad y sus demás herramientas. | 100
| 3.8 | Realizar seguimiento al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite de acuerdo con el Plan de Auditoría | 100% | Porcentaje de registros de conflictos de intereses que han surtido trámite de acuerdo con el Plan de Auditoría, con seguimiento | Oficina de Control Interno de Gestión | 2023-12-15 | La OCIG realizó el informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP y en el se puede evidenciar la revisión de los registros de conflictos de interés de los servidores públicos obligados a publicar la declaración (Ley 2013 de 2019) con corte a julio de 2023. Lo anterior permite dar cumplimiento al indicador puesto que se realiza dentro de la programación del Plan de Acción y de Auditoría de la OCIG | 100