## Hoja1
INFORME FINAL SEGUIMIENTO CIERRE PLAN DE TRABAJO MIPG 2019-2020
DIMENSIÓN | POLÍTICAS
|  | Autodiagnóstico | PRODUCTO / ENTREGABLE | RESPONSABLE | RECURSOS | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO OCIG | % FINAL DE CUMPLIMIENTO
POLITICAS
1. TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 69.5 | Plan estratégico de talento humano consolidado 2019 | Subsecretario de Despacho (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Secretaria Administrativa presenta el plan estratégico de talento humano 2019 con todas estrategias y actas de reunión de su elaboración, este documento termino a finales de diciembre y es por eso que no se pudo llevar a aprobar en el último comité de MIPG, y como el siguiente producto de esta política era realizar el plan estratégico de talento humano 2020, este fue el que se llevó para la aprobación del primer comité de MIPG el junio 16 de 2020. La Ocig recomienda llevar a cabo todo lo requerido para el plan estratégico 2020 | 20%
|  |  | Plan estratégico de talento humano 2020 | Subsecretario de Despacho (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Este documento fue aprobado en el comité institucional de MIPG organizacional la cual se evidencia formalización con documento de plan estratégico de junio 16 de 2020.. La OCIG recomienda sea dado a conocer al personal de la entidad. | 100%
| Integridad | 67 | Mecanismos de medición de la apropiación del código de integridad aplicado | Subsecretario de Despacho (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Secretaria Administrativa presenta circular 47 del 30 de agosto de 2019 en donde se solicita la realización de cursos virtuales entre ellos el código de integridad, circular 19 de 2020 en donde se solicita realización de los cursos en la página del DAFP y acta de reunión del 12 de mayo con el área tic y calidad a fin de implementar los cursos virtuales en la plataforma. De igual manera es presentado por el profesional a cargo informe de medición con los resultados e impacto de los mecanismos utilizados, de igual manera se recomienda realizar documento en donde se plasme las estrategias y mecanismos con su debido cronograma para la vigencia 2020 | 100%
|  |  | Estrategia de socialización del código de integridad para los servidores públicos de administración | Subsecretario de Despacho (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Secretaria Administrativa presenta circular 47 del 30 de agosto de 2019 en donde se solicita la realización de cursos virtuales entre ellos el código de integridad, circular 19 de 2020 en donde se solicita realización de los cursos en la página del DAFP y acta de reunión del 12 de mayo con el área tic y calidad a fin de implementar los cursos virtuales en la plataforma. De igual manera presenta documento con la estrategia de y metodología a realizarse durante el trascurso del año La OCIG recomienda incluir dentro del documento fecha de informe de medición de la apropiación del código de integridad aplicado el cual es importante para la evaluación de efectividad e impacto de los mecanismos planteados. | 100%
|  |  | Gestores de integridad | Subsecretario de Despacho (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Secretaria Administrativa informa que a la fecha no se ha avanzado dentro de esta actividad. | 0%
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Planeación institucional | 91.5 | Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 - 2019 | Profesional Especializado (Secretaría de Planeación) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | De acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo y en cumplimiento a las directrices del DNP, así como de la Alta Dirección, la Secretaría de Planeación realizó seguimiento mensual a las 687 metas de producto, de las cuales 507 corresponden a las Dependencias Centralizadas y 180 metas a las Dependencias Descentralizadas. Para garantizar información de calidad, el equipo GDE cuenta con instrumentos de planificación como el Plan Indicativo, planes de acción y la Matriz de seguimiento. Cabe resaltar que el cumplimiento promedio acumulado del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos” a diciembre 31 de 2019 fue de 85%. La evidencia (planes de acción y matriz de cumplimiento del PMD con corte a 31 de diciembre), se encuentran publicados en: http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/cumplimiento/ http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-de-accion/ Por otra parte, al respecto es preciso destacar, que en coordinación con la Oficina de Control Interno de Gestión se realizaron mesas de trabajo in-situ, cuyo objetivo fue validar la información reportada por las Dependencias en los planes de acción, lo que ha garantizado contar con información veraz para la toma de decisiones por el gobernante. Las evidencias reposan en la OCIG | 100%
|  |  | Plan de Desarrollo 2020 - 2023 | Profesional Especializado (Secretaría de Planeación) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | En cumplimiento de la Ley 152 de 1994, la Secretaría de Planeación lideró en el periodo de enero a junio de 2020, la formulación del PDM 2020-2023 “Bucaramanga, Una ciudad de Oportunidades", adoptado mediante Acuerdo No 013 del 10 de junio del 2020. El Plan basó su estructura en cinco líneas estratégicas a saber: LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Bucaramanga Equitativa e Incluyente, LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Bucaramanga Sostenible, LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Bucaramanga Productiva y Competitiva, LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Bucaramanga Ciudad Vital, LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Bucaramanga Territorio Libre de Corrupción. Así mismo, consta de 25 componentes, 76 programas, 314 metas de producto y 53 metas de bienestar. Lo Integran 12 dependencias centralizadas con 240 metas de producto y 9 descentralizadas con 74 metas de producto. Por otra parte, informamos que puede consultar el Acuerdo, en el link: https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/proceso-2020-2023/ | 100%
|  | 95 | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 | Profesional Universitario (Oficina Control Interno de Gestión) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Oficina de control interno relaciona enlace https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/, donde se encuentran publicados los tres seguimietos realizados al PAAC Y MRC 2019 al igual que el primer seguimiento con corte 30 de abril de 2020 | 100%
|  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 | Profesional Especializado (Secretaría de Planeación) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Formulación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020. En esta etapa se realizaron mesas de trabajo con las dependencias de la Administración Central, donde se impartieron los lineamientos metodológicos para la elaboración del Plan, de acuerdo a lo establecido en la Guía del DAFP, las demás normas que regulan el tema y la asesoría de la Oficina de Control Interno de Gestión. Una vez elaborado el plan, se publicó en la página institucional en la fecha estipulada en la Ley y se realizó la socialización a nivel interno y externo. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020, se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía en el siguiente Link: www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ Es importante mencionar el monitoreo y cierre Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019: La Secretaría de Planeación realizó monitoreo al PAAC y al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019. Así mismo, elaboró los informes de avances de las acciones de la Secretaría de Planeación con corte a 31 de diciembre 2019 en virtud de lo previsto en la Ley 1474 de 2011, lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y la Política de Administración del Riesgo de la Administración Municipal. En mesas de seguimiento, convocadas por la Oficina de Control Interno de Gestión, se revisaron las evidencias y se validó la información del cumplimiento de cada una de las acciones del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. El seguimiento se realizó con corte 31 de diciembre de 2019, tal como consta en las actas suscritas el 14 de enero de 2020, las referidas actas registran los resultados por componente, así como su avance y recomendaciones. Por otra parte, la Secretaría de Planeación realizó monitoreo al PAAC y al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020. Así mismo, elaboró los informes de avances de las acciones competencia de la Secretaría de Planeación con corte a 30 de abril de 2020 en virtud de lo previsto en la Ley 1474 de 2011, lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y a la Resolución 0297 del 04 de septiembre de 2019 “Por la cual se actualiza la metodología y política de administración del riesgo para la Administración municipal de Bucaramanga”. | 100%
|  |  | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 | Profesional Universitario (Oficina Control Interno de Gestión) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Oficina de control interno relaciona enlace https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/, donde se encuentran publicados los tres seguimietos realizados al PAAC Y MRC 2019 al igual que el primer seguimiento con corte 30 de abril de 2020 | 100%
| Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | 97.7 | Módulo Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC analizado para la ejecución en Sistema Integrado Financiero - SIF | Secretario de Despacho (Secretaría de Hacienda) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | La Secretaria de Hacienda el pasado 13 de diciembre de 2019, se llevó a cabo el nuevo ajuste del procedimiento-3200 EGR- PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA-PAC GASTOS código P-GFP-3200-170-017, de igual modo y mediante oficio S-DSH 701 de fecha 27/12/2019 se formalizó ante la Oficina Tic el Requerimiento mediante el cual indica la continuidad en el fortalecimiento del módulo PAC el cual no se encuentra en marcha al 100%. De igual manera se presenta acta de requerimientos a desarrollo de modulo con la oficina TIC el día 25 y 27 de agosto del presenta año el cual se llevará a cabo dentro de los siguientes meses conforme al procedimiento actualizado en el mes de diciembre de 2019. La OCIG recomienda incluir esta actividad para el plan de trabajo 2020-2021 con el fin de lograr la puesta total en marcha del módulo PAC dentro del SIF. | 80%
|  |  | Procedimiento para registro de embargo de Tesorería | Tesorero General (Secretaría de Hacienda) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Secretaria Jurídica presenta el procedimiento para registro de embargos de tesorería P-GFP-3200-170-024, el cual se encuentra publicado en la nube del Sistema Integrado de Gestión de Calidad-SIGC con fecha 09 de diciembre del 2019. | 100%
|  |  | Información contable oportuna | Profesional Especializado (Secretaría de Hacienda) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Secretaria de Hacienda presenta validación de reportes de informes de la vigencia 2020, se continuó con la realización de requerimientos a las diferentes dependencias de la Administración Central y Entidades agregadas que la conforman (Concejo Municipal, Personería Municipal, Contraloría Municipal y Secretaría de Educación), para que éstas alleguen la información trimestralmente y posterior a ello presentar informes al CHIP de la CGN de manera oportuna. Como evidencia en la presentación de información contable ante el CHIP de la CGN, se anexa email 03 de agosto de 2020 allegado por la Profesional Especializada de Contabilidad, donde la Contaduría General de la Nación indica que la INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA “La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado”. Como soporte de esta acción se anexa. De igual manera la Secretaria de HACIENDA PRESENTA pantallazos de los informes reportados en CHIP contable a 31 de diciembre 2019, 31 de marzo y junio de 2020.. La OCIG recomienda continuar con las solicitudes a las dependencias de manera oportuna para lograr el cumplimiento de las fechas programadas para la entrega de la información contable | 100%
3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | N.A. | Estructura organizacional interna formalizada | Secretario de Despacho (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La secretaria administrativa presenta documento con estructura organizacional la cual se evidencia formaliza con documento de plan estratégico de julio 13 de 2020 días después del seguimiento de esta acta. Se valida la información y se recomienda revisar las observaciones pendientes del esquema al igual que su socialización con el personal de la entidad teniendo en cuenta los tiempos en que se programa la actividad ya que a la fecha están vencidos. | 80%
| Gobierno digital | N.A. | PETI (Plan Estratégico de Tecnologias de Información del Municipio de Bucaramanga) actualizado vigencia 2019 - 2020 | Asesor en TIC | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Oficina Tics presenta como evidencia el plan estratégico tecnologías de la información revisión 2020 – 2023, noviembre de 2019, documento preliminar para revisión y aprobación; de igual manera presenta modelo plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones para instituciones educativas municipio de Bucaramanga. No se evidencia el documento PETI 2020 – 2023 definitivo. | 50%
|  |  | PETI (Plan Estratégico de Tecnologias de Información del Municipio de Bucaramanga) ejecutado vigencia 2019 - 2020 | Asesor en TIC | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Oficina Tics presenta informe avance cumplimiento Plan Estratégico Tecnologías de la Información PETI para el periodo 2016-2019, con corte a 31 de octubre de 2019, para cada una de las estrategias formuladas. Estrategia 1: Comunidades inteligentes 100% Estrategia 2: Innovación ciudadana y fortalecimiento TIC: 98% Estrategia 3: Eficiencia, efectividad, gobierno abierto y transparente: 90%. Estrategia 4: Infraestructura Avanzada: 78%. Avance PETI: 91% Se recomienda la actualización del informe de cumplimiento a diciembre 30 de 2019. | 91%
|  |  | Marco de arquitectura de TI y los procesos COBIT del área de TI alineados | Asesor en TIC | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Oficina Tics presenta documentación de procesos OATIC, sin embargo, solo se detalla EDM01 Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno y gestionar la estrategia. | 20%
|  |  | Propuesta estructura organizativa área de TI basada en procesos COBIT 5 | Asesor en TIC | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Oficina Tics presenta como evidencia modelo del sistema para el soporte de sistemas de información a partir de marco COBIT 5 diseño del modelo de implementación soporte de SI. Documento anexo 4 | 100%
|  |  | Procedimiento de gestión de series de datos del observatorio digital aprobado por el SIGC | Asesor en TIC | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Oficina Tics presenta procedimiento de tratamiento y gestión de series de datos observatorio digital en borrador, del cual no se presenta documento de aprobación por el SIGC. | 20%
|  |  | Ficha técnica serie de datos actualizada a una nueva versión | Asesor en TIC | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Se evidencia en el archivo de excel (anexo 4) de la fila 12 a la 15 las series de datos actualizadas a las nuevas versiones y publicadas en datos abiertos de los meses septiembre y octubre del 2019. Adicionalmente en el anexo 5 se evidencia la versión 2 del instrumento de la Guía para la Apertura de Datos en Colombia del 2019. La OCIG recomienda continuar con el proceso de actualización de datos | 100%
|  |  | Concepto solicitado a Oficina de Derechos de Autor del Ministerio del Interior para registro de serie de datos | Asesor en TIC | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Oficina Tics presenta Certificado de Registro de Soporte lógico – software, título: Gestión de Solicitudes del Ciudadano: Sistema de información para el registro, control y seguimiento de solicitudes y correspondencia realizada a la entidad, por diferentes medios. Contrato de derechos patrimoniales del software gestión de solicitudes del ciudadano, de fecha octubre 18 de 2018, cuyo autor (cedente) Elsa Milena Manrique al municipio de Bucaramanga | 100%
| Seguridad digital | N.A. | Bases de datos personales actualizada y registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio | Asesor en TIC | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Oficina Tics presenta matriz de levantamiento de información – legal shield, la cual detalla la totalidad de las bases de datos por dependencia y proceso. Inventario de documentos para la implementación del sistema de gestión de datos personales al interior de la alcaldía de Bucaramanga. No se evidencia claramente el registro ante la superintendencia de industria y comercio de la base de datos el cual debe estar dentro de las fechas del plan teniendo en cuenta que esta actividad este programa a septiembre de 2019. Se anexan nuevas evidencias que corroboran que las bases de datos personales fueron actualizadas. El registro ante la Super Intendencia de Industria y Comercio no fue completado en la administración pasada, por ende, se incluyó esta actividad fue incluida en el Plan de Trabajo MIPG 2020-2021 para realizarse entre septiembre y noviembre del 2020 | 20%
|  |  | Plan de comunicación, seguridad información e integración en la Intranet implementado | Asesor en TIC | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Oficina Tics presenta política de gestión del conocimiento área de tecnologías de la información y las comunicaciones de septiembre de 2018 (borrador). Documento de proceso de implementación intranet de la alcaldía de Bucaramanga bajo criterios de gestión del conocimiento. A la fecha, la herramienta tecnológica se encuentra lista para su implementación, pero se hace necesario definir un mapa de ruta que garantice un adecuado proceso de implementación y apropiación por parte de las partes interesadas (Despacho del alcalde, secretarios de despacho, funcionarios y áreas de control interno). Informe de intranet de las diferentes dependencias. | 10%
| Defensa jurídica | 93 | Plan de acción e indicadores del comité de conciliación vigencia 2020 | Profesional Universitario (Secretaría Jurídica) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Se anexa el plan de acción del comité del conciliaciones y defensa judicial para la vigencia 2020, debidamente firmado por el Secretario Jurídico de la época, profesional especializado líder del subproceso de conciliaciones para la época y la Secretaria técnica del comité de Conciliaciones con el respectivo seguimiento semestral; asimismo se anexan los indicadores de conciliaciones debidamente medidos en el primer y segundo trimestre de 2020., donde se encuentra acta con enlace de calidad del 18 de septiembre de 2019,acta de diciembre 12 de 2019 y el cuadro de medición de los mismos. La OCIG recomienda continuar con el cumplimiento del plan de acción y sean incluidas actividades del mismo en el siguiente plan de trabajo MIPG | 100%
|  |  | Procedimiento para gestionar préstamos de documentos que forman parte de los procesos judiciales y que se encuentran ubicados en otras áreas de la administración | Subsecretario de Despacho (Secretaría Jurídica) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La secretaria jurídica adopta el procedimiento para gestionar préstamos de documentos a otras dependencias No. P-GJ-1100-170-010. Se anexan como evidencias acta de reunión de fecha 12 de diciembre de 2019, donde se revisó y aprobó dicho procedimiento así mismo se anexa el procedimiento P-GJ-1100-170-010, el cual también se encuentra debidamente publicado en la NUBE con fecha 26 de diciembre de 2019. | 100%
|  |  | Tablero de indicadores que permite medir el éxito en diferentes procesos judiciales | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Se adopta el tablero de indicadores que mide la tasa de éxito procesal. Se anexan como evidencias acta de reunión de fecha 18 de septiembre de 2019, donde se plantearon los indicadores y acta de reunión del 12 de Diciembre de 2019 donde se revisaron y aprobaron dichos indicadores y en archivo de excel el tablero de indicadores que permite medir la tasa de éxito, así mismo se encuentran publicados en la Nube./La OCIG recomienda para el plan de trabajo 2020-2021 dar claridad a la actividad ya que lo realizado fueron los indicadores para la dependencia los cuales fueron medidos en el tablero ya establecido por calidad para diferentes procesos. | 100%
| Servicio al ciudadano | 93 | Sistema de PQRSD ajustado a la normatividad legal vigente para las peticiones incompletas | Secretario de Despacho (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | La Secretaria Administrativa realizo reunión con la persona encargada de realizar los cambios de modulo de PQRSD, el día 09 de diciembre de 2019, y en la vigencia 2020 se realizaron varias solicitudes verbales y las fecha no se han presentaos los cambios. La OCIG recomienda dar seguimiento a dicha actividad siendo incluida para el plan de trabajo 2020-2021 | 0%
|  |  | Adecuaciones priorizadas en el Centro de Atención Municipal Especializado (central) en cumplimiento de la norma NTC6047 | Secretario de Despacho (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | La secretaria administrativa evaluó las adecuaciones y es necesario realizar un diagnostico del estado y la situación actual para atención al público en cumplimiento a la norma NTC, El proceso de gestión de servicio al ciudadano se reunió con el coordinador del programa de discapacidad creando compromisos para este diagnóstico. Para el plan de trabajo 2020-2021 se incluye actividad general que permite la atención personalizada con cumplimiento de la norma se adjunta borrador del plan de trabajo de MIPG Se adjunta acta del día 10 de julio de 2020. | 20%
|  |  | Población que solicita servicios en la administración central caracterizada | Secretario de Despacho (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | La Secretaria administrativa presenta documento de caracterización de la población de julio de 2019 la cual se encuentra en el enlace https://nube.bucaramanga.gov.co/index.php/apps/files/?dir=/PROCESOS%20SGC/2.%20MISIONALES/GESTI%C3%93N%20SERVICIO%20A%20LA%20CIUDADANIA/1.%20PLANIFICACION%20DEL%20PROCESO/CARACTERIZACION%20POBLACION&fileid=34578 | 100%
|  |  | Estrategia de socialización de los servicios prestados en la entidad. | Secretario de Despacho (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | La secretaria administrativa envió solicitud a la oficina de prensa y comunicaciones con su respectivo brief que permite divulgar y propagar la información requerida, a la fecha se encuentra en diagramación. Respecto a la recomendación de los servicios de discapacidad esta la actividad de realizar un video en que se mostrara este aspecto, para el segundo semestre del 2020. De igual manera la OCIG recomienda formalizar un documento el cual pueda contar con un cronograma de actividades y enfoques conforme a los resultados de la caracterización de la población para la vigencia 2020-2021 | 50%
| Racionalización de trámites | 79.8 | Trámites identificados como prioritarios para posible racionalización (CAME) | Secretario de Despacho (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Se realizo la actualización del portafolio de servicios con información reportada de todas las secretarias para posterior priorización de estos trámites y el día 30 de julio se realizó reunión con la persona encargada de manejar los servicios en la plataforma SUIT en la Secretaria de Planeación, para revisar estos servicios y permitiendo crear plan de trabajo para la actualización y priorización de posible racionalización de servicios. La Ocig recomienda dar continuidad y seguimiento a los compromisos dados en la reunión | 50%
|  |  | Trámites identificados como prioritarios para posible racionalización (SUIT) | Profesional Universitario (Secretaría de Planeación) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Según las disposiciones establecidas por el DAFP, los trámites a racionalizar son los establecidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2020, los cuales se encuentran registrados en el módulo de gestión de racionalización del SUIT, el día 30 de julio se realizó reunión con la persona encargada de manejar los servicios en la plataforma SUIT en la Secretaria de Planeación, para revisar estos servicios y permitiendo crear plan de trabajo para la actualización y priorización de posible racionalización de servicios. La OCIG recomienda dar continuidad y seguimiento a los compromisos dados en la reunión. | 50%
| Participación ciudadana en la gestión pública | 86.1 | Ejecución obras de presupuestos participativos 2018 | Secretario de Despacho (Secretaría de Infraestructura) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | N EJECUCION: Salones comunales: Se encuentra en ejecución mediante los contratos 266 y 267, con un avance del 54,82%, y 53,77 según ultima de acta de recibo parcial de obra. Contrato 266/19 fue adicionado por valor de $193.939.598,84 en noviembre 19/19 y con nueva fecha de terminación agosto 26/20, presenta un avance de 54,82%. Contrato 267/19 fue adicionado por valor de $211.412.157,16 en noviembre 19/19 y con nueva fecha de terminación julio 4/20, presenta un avance de 53,77%. Andenes escaleras y pasamanos: se encuentra en ejecución mediante el contrato 323 de 2019, se realizó adicional en diciembre 4 de 2019 por valor de $243.305.920 y adicional en plazo (90 días) el 19 de febrero de 2020, presenta un avance de 46% según ultima de acta de recibo parcial de obra. Mantenimiento Acueductos veredales: se encuentra en ejecución mediante el contrato 326 de 2019, se realizó adicional por 5 meses y 20 días en febrero 20 de 2020, con fecha de terminación julio 21 de 2020, presenta un avance de 90% según ultima acta de recibo parcial de obra. Parques quioscos y plazoletas: se encuentra en ejecución según contratos 338,339,340, con un avance de 51,82%, 16% 52,66% según ultima acta de avance parcial de obra. Contrato 338/19 fue adicionado por valor de $107.851.016,90 ,en diciembre 3/19 y por valor de $302.163.063,65 en marzo 18/20 con nueva fecha de terminación julio 4/20, presenta un avance de 51,82%. Contrato 339/19 fue adicionado por valor de $22.406.073,26 en diciembre 3/19 y por valor de $141.014.280,87 en marzo 18/20 con nueva fecha de terminación julio 4/20, presenta un avance de 16%. Contrato 340/19 fue adicionado por valor de $32.248.246,29 en marzo 18/20 con nueva fecha de terminación julio 4/20, presenta un avance de 52,66%. Placa huella: se encuentra en ejecución mediante contratos 282 y 283 de 2019, con un avance de 100% 89,89%, según última acta de recibo parcial de obra. Contrato 283/19 fue adicionado por valor de $202.962.104 en noviembre 20/19 y adicionado en plazo con nueva fecha de terminación junio 27/20; sin embargo, presenta un avance de 89,89%. Malla vial: Se encuentra en ejecución mediante contratos 261,263 y 264, con un avance de 94,72% 100% 73,46% de acuerdo a última acta de recibo parcial. El contrato 261/19 fue adicionado por valor de $515.036.515 en noviembre 8/19 y por $1.699.812.040 en febrero 24/20; la nueva fecha de terminación junio 12/20; sin embargo, presenta un avance 94,72%. El contrato 263/19 fue adicionado por valor de $555.273.906 en noviembre 12/19 y por $1.602.364.927 en febrero 24/20, presenta una ejecución del 100% de acuerdo a acta de recibo final de obra con fecha junio 10/20. No adjunta acta de liquidación. El contrato 264/19 fue adicionado por valor de $449.425.391 en noviembre 15/19 y por $1.466.954.740,20 en febrero 24/20, la nueva fecha de terminación era junio 4/20; sin embargo, presenta un avance del 73,46%. EJECUTADOS: PLACAS HUELLA: Contrato 282/19 fue adicionado por valor de $162.523.356,39 en noviembre 20/19 y por valor de $185.304.138,46 en marzo10/20, con fecha 27 de junio de 2020 presenta una ejecución del 100% de acuerdo a acta de recibo final de obra. No adjunta acta de liquidación. | 60%
|  |  | Viabilidad técnica de obras de presupuestos participativos 2019 | Subsecretario de Despacho (Secretaría de Planeación) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | La Secretaría de Planeación lideró el proceso de presupuestos participativos en el marco del Decreto 0085 de 2018. En consecuencia, las Juntas de Acción Comunal (JAC) realizaron inscripción de los barrios que tuvieron intención de participar en la vigencia 2019. Como resultado del ejercicio se viabilizaron 47 obras. Se anexa listado de las obras viabilizadas en archivo PDF. De igual manera la Secretaria de Planeación presenta acta de comité técnico de presupuestos participativos de la alcaldía realizado el 1 de agosto de 2019, donde se realiza la viabilización de las obras de presupuestos participativos 2019. La OCIG recomienda dar continuidad a la realización de dichas obras ya autorizadas. | 100%
|  |  | Ejecución obras de presupuestos participativos 2019 | Secretario de Despacho (Secretaría de Infraestructura | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | El ejercicio de presupuestos participativos está diseñado para que la concertación de los proyectos con la comunidad se realice durante de la vigencia del presupuesto (2019) y se ejecuta en la siguiente vigencia (2020) por lo tanto la secretaría de infraestructura se encuentra en proceso de diseño y formulación de proyecto, de los procesos que fueron concertados con la comunidad, por lo cual se abrir proceso licitatorio una vez se termine la formulación de: • Andenes, pasamanos y escaleras • Equipamientos urbanos • Placas huellas • Malla vial urbana • Acueducto veredal. | 15%
|  |  | Acuerdo de comuna 2020 | Secretario de Despacho (Secretaría de Planeación) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Los Acuerdos de comuna, no reflejan cumplimiento dado los factores externos que viene afrontando la población a nivel mundial. Se tiene previsto su cumplimiento en lo que resta del 2020, en el marco de las directrices de orden nacional, departamental y municipal. Se aclara que se cuenta con la base de datos de obras viabilizadas que vienen de la vigencia 2019. Por lo anterior la OCI recomienda que esta actividad sea incluida en el plan de trabajo 2020-2021 | 0%
|  |  | Ejecución proyectos acuerdos escolares 2018 | Secretario de Despacho (Secretaría de Educación) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Se celebró Contrato de compraventa 360 de noviembre 8 de 2019 cuyo objeto es “Adquisición de bienes para la implementación de diez (10) ambientes de aprendizaje con enfoque STEAM en el marco del cumplimiento de acuerdos de ciudad y mobiliario con destino a las instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga” (Gustavo Cote Uribe, Promoción Social del Norte, Club Unión, Jorge Ardila Duarte, Dámaso Zapata, Nuestra Señora del Pilar, Santo Ángel, Rafael García Herreros, Vijagual y Juventud, por valor de $185.022.378. Adicional 1 contrato 360 para la siguiente dotación para las Instituciones Educativas San José de la Salle, Bicentenario y Normal Superior de Bucaramanga, por valor de $48.051.328. Contrato de Obra Pública 313 de septiembre 10 de 2019, cuyo objeto es: “Adecuaciones locativas a las instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga IE Club Unión , IE Técnico Dámaso Zapata - sede villa helena, IE Santo Ángel Sede A, IE Gustavo Cote Uribe Sede A, IE Rafael García Herreros, IE Nuestra Señora del Pilar Sede A, IE Promoción Social del Norte Sede A, Centro Educativo Rural Vijagual Sede A, IE La Juventud Sede A, e IE Jorge Ardila Duarte Sede A, para la implementación de diez (10) ambientes de aprendizaje con enfoque Steam en el marco del cumplimiento de acuerdos de ciudad”, por valor de $810.978.195,72. Contrato 321 de septiembre 23 de 2019, cuyo objeto es interventoría al contrato de obra cuyo objeto es: Adecuaciones locativas a las instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga IE Club Unión, IE Técnico Dámaso Zapata - sede villa helena, IE Santo Ángel Sede A, IE Gustavo Cote Uribe Sede A, IE Rafael García Herreros, IE Nuestra Señora del Pilar Sede A, IE Promoción Social del Norte Sede A, Centro Educativo Rural Vijagual Sede A, IE La Juventud Sede A, e IE Jorge Ardila Duarte Sede A, para la implementación de diez (10) ambientes de aprendizaje con enfoque Steam en el marco del cumplimiento de acuerdos de ciudad, por valor de $135.097.011. Convenio de Asociación 337 de octubre 4 de 2019 con la Cámara de Comercio, cuyo objeto es aunar esfuerzos para desarrollar acciones de formación y capacitación para los docentes y directivos docentes en temas de ambientes de aprendizaje con enfoque steam en diez instituciones educativas de los niveles básico y medio de la ciudad de Bucaramanga en el marco del cumplimiento de acuerdos de ciudad, por valor de $165.320.403, de los cuales la Secretaría de Educación realizó un aporte de $115.724.282 y la Cámara de Comercio $49.596.121. Contrato 365 de noviembre 15 de 2019 cuyo objeto es “Adquisición de bienes para la implementación de diez (10) ambientes de aprendizaje con enfoque Steam en el marco del cumplimiento de acuerdos de ciudad y mobiliario con destino a las instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga” Lote 3 Ciencia y Robótica por valor de $552.500.000. Contrato 367 de noviembre 15 de 2019 cuyo objeto es: “Adquisición de bienes para la implementación de diez (10) ambientes de aprendizaje con enfoque Steam en el marco del cumplimiento de acuerdos de ciudad y mobiliario con destino a las instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga” Lote 1 Música y Audio por valor de $96.878.000. Contrato 389 de diciembre 9 de 2019 cuyo objeto es: “Adquisición de elementos tecnológicos, video, fotografía e iluminación para la implementación de diez (10) ambientes de aprendizaje con enfoque Steam en el marco del cumplimiento de acuerdos de ciudad del municipio de Bucaramanga” Lote 1 Computadores y Periféricos por valor de $536.194.000 Contrato 390 de diciembre 13 de 2019, cuyo objeto es: “Adquisición de elementos tecnológicos, video, fotografía e iluminación para la implementación de diez (10) ambientes de aprendizaje con enfoque Steam en el marco del cumplimiento de acuerdos de ciudad del municipio de Bucaramanga” Lote 2 Software por valor de $232.945.000. Contrato 391 de diciembre 13 de 2019, cuyo objeto es: “Adquisición de elementos tecnológicos, video, fotografía e iluminación para la implementación de diez (10) ambientes de aprendizaje con enfoque Steam en el marco del cumplimiento de acuerdos de ciudad del municipio de Bucaramanga” Lote 3 Video y Fotografía por valor de $64.770.000. Se adquirieron equipos de cómputo para 16 instituciones educativas, así: orden de compra 125 de abril 5 de 2019 compra de 535 portátiles por valor de $1.003.134.330, adicional 1 Orden de compra 125 de abril 5 de 2019 adquisición de 36 portátiles por valor de $69.527.992,68 y orden de compra 126 de abril 5 de 2019 compra de 50 computadores de escritorio 1,1, por valor de $87.901.126. | 100%
|  |  | Viabilidad técnica proyectos acuerdos escolares 2019 | Secretario de Despacho (Secretaría de Educación) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Se adelantaron reuniones de Consejo Directivo en las Instituciones Educativas donde se aprobó la opción ganadora de las encuestas realizadas. En septiembre y octubre de 2019 se reunió el comité de presupuestos participativos y se dio viabilidad técnica a los proyectos presentados en el marco de los acuerdos escolares. | 100%
|  |  | Ejecución proyectos acuerdos escolares 2019 | Secretario de Despacho (Secretaría de Educación) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Adicional al contrato de Obra: No. 313 de septiembre 10 de 2019 por valor de ($ 179.007.632,80). Adicional en tiempo y valor al contrato de interventoría 321 de 2019 con 39 días de plazo y un valor de $49.163.184. Se viabilizaron 44 proyectos, de los cuales 14 son de infraestructura física, 28 de dotación de equipos de cómputo y 2 de dotación de laboratorio. Se recibieron los diseños de las instituciones que solicitaron mejoras en materia de infraestructura, a partir de este acontecimiento se tiene estipulado un periodo de 15 días calendario para la formulación del proyecto, la radicación en planeación y posteriormente proyectar las resoluciones de transferencia a las instituciones educativas, por ende, se tiene proyectado hacer la transferencia el día 14 de septiembre. Se adjunta el link en donde se encuentra los estudios, diseños y presupuestos de las IE https://drive.google.com/drive/folders/1eNq1i15zZ2jl1_jpVDvJRaHA1ksH1t2R | 50%
|  |  | Acuerdos escolares 2020 | Secretario de Despacho (Secretaría de Educación) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Se adelantará la convocatoria a las IE para que postulen los proyectos de acuerdos escolares 2020 dicha convocatoria está a cargo de la oficina de planeación Municipal ya que ellos son los encargados de la gestión del programa de acuerdos participativos, en tal sentido se está a la espera de las directrices impartidas por parte de la oficina de Planeación Municipal, (Se anexa decreto 0085 de Junio de 2018 mediante el cual se reglamenta el ejercicio de presupuestos participativos) https://drive.google.com/file/d/16tXWZ_L_M2H8lGDwFuU4K6y28qMEQ4fw/view La OCIG recomienda revisar el plan de trabajo al cual se comprometieron para junio 2019 a julio 2020 ya que fue una actividad a la que la SEB se comprometió | 10%
|  |  | Audiencia de rendición de cuentas evaluada | Jefe de Oficina (Oficina Control Interno de Gestión) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | La Ocig presenta enlace donde se publica el 30 de diciembre de 2019 el informe anuel de evaluacion de rendicion de cuentas https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informe-de-evaluacion-y-seguimiento/ | 100%
|  |  | Estrategia de rendición de cuentas vigencia 2020 | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | La Secretaria jurídica presenta en documento la estrategia de Rendición de cuentas 2020 se encuentra debidamente publicado en la página web del Municipio, en el link: https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/rendicion-de-cuentas/. Se anexa el documento de la Estrategia de Rendición de cuentas el cual también puede ser consultado en el link anteriormente enunciado | 100%
| Mejora normativa | N.A. | Socializaciones a los servidores públicos en temas de mejora regulatoria | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica) | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | La Secretaria jurídica realizó socializaciones en mejora regulatoria a los contratistas y servidores públicos, en cumplimiento del convenio llevado a cabo con la ANDJE en la vigencia 2020 asimismo la Secretaria Jurídica llevó a cabo dos jornadas de capacitación hacia funcionarios y contratistas de la Administración Municipal sobre Derechos de Petición y sobre Decreto No. 806 de 2020. Se anexa cronograma de capacitaciones desarrollado y soportes de las capacitaciones virtuales realizadas. LA OCIG recomienda dar continuidad al cronograma de socializaciones de acuerdo a las mejoras regulatorias presentadas, al igual dar seguimiento al cumplimiento del cronograma de socializaciones propuestas. | 100%
4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 95.5 | Evaluación de efectividad del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 a través de las metas de resultado | Profesional Especializado (Secretaría de Planeación) | Talento Humano | La Secretaría de Planeación, realizó el cierre y evaluación del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 a 31 de diciembre de 2019, en la matriz de cumplimiento al PDM, donde se refleja los logros alcanzados por línea y componentes con las respetivas metas de bienestar que cuentan con datos de fuentes oficiales. El resultado final del seguimiento y la evaluación del PDM con un resultado del 85%, indica una buena gestión de la entidad. | 100%
|  |  | FURAG 2019 | Profesional Especializado (Secretaría de Planeación) | Talento Humano | La Secretaría de Planeación lideró el proceso de revisión y consolidación de la información del FURAG 2019. El enlace del DAFP asignando para la Alcaldía de Bucaramanga, socializó los resultados del FURAG 2019, a líderes de políticas, integrantes de los comités del MIPG y enlaces del mismo. El Índice de Desempeño Institucional del municipio de Bucaramanga, logró un incremento de 10 puntos entre el 2018 (68,4) y 2019 (78,4). También se resalta, que el municipio de Bucaramanga, mejoró en casi todas sus políticas, a excepción de la política de Gestión presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, tal como se muestra en el reporte del DAFP: | 100%
5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | 74.5 | Tablas de retención documental para convalidación ante el Consejo Departamental de Archivo | Técnico Operativo (Secretaría Administrativa) | Talento Humano | La Secretaria Administrativa informa que en 23 Diciembre de 2019 se radico ante el Consejo Departamental de archivo tablas de retención mediante oficio el cual adjunta dentro de la evidencia con el recibido de la Gobernación de Santander . La OCIG recomienda continuar la gestión frente a las observaciones que sean realizadas por el Consejo Departamental de archivo. | 100%
|  |  | Manual de expediente electrónico | Técnico Operativo (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Secretaria Administrativa informa que a la fecha no se ha realizado avance del manual de expediente de archivo. | 0%
|  |  | Inventario documental de los archivos de gestión trabajados en la brigada de archivo central 2019 | Técnico Operativo (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Secretaria Administrativa informa que se procesaron 1976 unidades documentales en la brigada de Archivo en el año 2019 de las cuales se debe realizar una revisión con las secretarias propietarias de la documentación, lo cual sigue en proceso. La OCIG recomienda continuar con los procesos de archivo documental y que esta actividad sea incluida en el plan de trabajo 2020-2021. | 50%
|  |  | Tranferencias documentales (50% restante 2018) | Técnico Operativo (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Secretaria administrativa informa que Se realizaron 15 transferencias documentales al Archivo Central, cumpliendo con el 60 % del 50% restante de 2018 es decir no se logró la totalidad del inventario del año 2018. https://drive.google.com/file/d/16_0XYoUdi3AFrUgEcawUa3wyLg3_ZUOp/view | 60%
|  |  | Cronograma de transferencias documentales reportadas en 2019 | Técnico Operativo (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Secretaria Administrativa informa que no se avanzó en las transferencias documentales 2019 | 0%
|  |  | Tranferencias documentales (20% 2019) | Técnico Operativo (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Secretaria Administrativa informa que no se avanzó en las transferencias documentales 2019 | 0%
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra corrupción | 89.2 | Plataforma de PQRSD adecuada a los casos de uso de las solicitudes de información | Asesor en TIC | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Actualmente se está realizando una restructuración de mejora en plataforma de PQRSD. Por falta de tiempo no se terminó el proceso de modificación en la plataforma de correspondencia durante la vigencia pasada. Durante esta vigencia se tiene contemplado en el plan de desarrollo implementar 1 acción que a través del uso de nuevas tecnologías apoyen los procesos estratégicos de planificación, apoyo logístico, gestión documental y demás procesos administrativos y operativos en donde incluye la adecuación de la plataforma a los casos de uso de las solicitudes de información. (Se agregó una actividad para el nuevo Plan de Trabajo MIPG 2020-2021 con la finalidad de dar respuesta a este producto). | 10%
|  |  | Página web del municipio cumpliendo normatividad AA de accesibilidad | Asesor en TIC | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La normatividad AA de accesibilidad actualmente está en proceso de implementación. Para dar respuesta a esta actividad se incluyó en el nuevo Plan de Trabajo MIPG 2020-2021 | 10%
|  |  | Sensibilización a servidores públicos de la administración central en temas de transparencia y acceso a la información | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La secretaria jurídica presenta evidencia de las capacitaciones realizadas en tema de Transparencia en el mes de agosto de 2019 a la Escuela de Liderazgo y participación política para las mujeres de la Secretaría de Desarrollo Social. También se llevaron a cabo capacitaciones a funcionarios y contratistas de la Administración municipal en temas de herramientas de transparencia. Se anexa: *Acta de reunión del 01 de agosto con la Escuela de Liderazgo, con evidencias Fotográficas y planillas de control de asistencia. *Circulares de citación a capacitaciones sobre herramientas de transparencia y acceso a la información pública y planillas de control de asistencia a dichas capacitaciones, desarrolladas entre los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2019. Material y herramientas con las que se llevaron a cabo dichas capacitaciones. | 100%
|  |  | Matriz de autodiagnóstico (Ley 1712 de 2014) con seguimiento | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | La Secretaria jurídica desarrolló la Estrategia ley 1712 de 2014 , asimismo conforme a la formulación del Plan de Excelencia de transparencia se realizaron varias reuniones de seguimiento a la matriz de cumplimiento de la ley 1712 de 2014 diseñada por la Procuraduría General de la Nación, basado en las diez categorías de divulgación de la información establecidas mediante la resolución 3564 de 2015 MINTIC, las cuales se llevaron a cabo los días 28 de marzo, 24 de abril, 30 de mayo, 18 de Junio, 27 de junio, 5 de agosto,17 de Diciembre de 2019,01 de Julio y 06 de Julio de 2020. Para garantizar el pleno acceso a la información sobre lo público y sobre quienes lo gestionan, se crearon los siguientes espacios en la página web de la Alcaldía,a los cuales se realiza seguimiento constante: -https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/obras-de-participacion-ciudadana/ - Ejecución presupuestal en línea: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/presupuesto-en-linea/ - Gastos de funcionamiento en línea: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/gastos-de-funcionamiento/ - Declaración de bienes y rentas de cara a los ciudadanos: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/registro-de-bienes-y-rentas/ - Registro de interés de los miembros del gabinete municipal: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/registro-de-intereses/ - Hable con el alcalde: http://www.bucaramanga.gov.co/noticias/category/hable_con_el_alcalde/ - El Atril es tuyo: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/el-atril-es-tuyo/ - Observatorio de acciones constitucionales: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/observatorio-de-acciones-constitucionales/ - Observatorio digital municipal: http://observatorio.bucaramanga.gov.co - Programas sociales: https://www.bucaramanga.gov.co/programas-sociales/ - Presupuestos participativos: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/presupuestos-participativos/ - Informes de la situación financiera del municipio: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informe-general-de-la-situacion-financiera/ - Redes Sociales/Noticias de interés público https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/ - Visita de Obra, como mecanismo para promover el control social a la inversión pública en proyectos de infraestructura: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/category/visitadeobra/ - Voces de transparencia: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/voces-de-transparencia/ - Apertura de procesos contractuales: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/procesos-abiertos/ Se anexan evidencias: - Planillas de control de asistencia y evidencia de reunión de reunión virtual de los días: o 28 de marzo de 2019 o 24 de abril de 2019 o 30 de mayo de 2019 o 18 de Junio de 2019 o 27 de junio de 2019 o 05 de agosto de 2019 o 17 de Diciembre de 2019 o 01 de Julio de 2020 o 06 de Julio de 2020 - Archivos en Excel con matriz de seguimiento- 28 marzo-24 Abril- 30 Mayo-05 Agosto-17 de Diciembre de 2019-24 de Marzo de 2020-10 de Junio de 2020-06 de Julio de 2020. | 100%
|  |  | Acto administrativo que adopta los instrumentos de gestión de información pública | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Se anexa la resolución Número 0132 del 06 de Julio de 2020, por la cual se actualizan como instrumentos de gestión de información, el índice de información clasificada y el esquema de publicación de información; conforme a los establecido en el Decreto 103 de 2015 y Decreto reglamentario 1081 de 2015.La OCIG recomienda dentro de futuras actividades para el plan de trabajo MIPG 2020-2021 tener en cuenta las fechas estipuladas para el cumplimiento de las mismas y así no presentar las actividades por fuera de las fechas programadas. | 100%
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación |  | Programa gestión del conocimiento | Secretario de Despacho (Secretaría Administrativa) | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Se realizaron las siguientes actividades: Se diseño y estableció con TIC una propuesta de repositorio de buenas prácticas y lecciones aprendidas que sean de fácil acceso para el talento humano de la entidad. Se diseño y aplico la matriz RACI al proceso GTH para luego hacer el despliegue en el resto de la Entidad. Determinar la forma de organización que tendrá el conocimiento explícito en medio físico y/o digital. | 20%
7. CONTROL INTERNO | Control interno | 86.1 | Código de ética del auditor socializado | Profesional Universitario (Oficina Control Interno de Gestión) | Talento Humano | De conformidad a los roles que cumple la Oficina de Control Interno de Gestión y de acuerdo a los lineamientos y acompañamiento del DAFP, la OCIG presenta circular 42 del 25 de septiembre de 2019, donde se solicita a los servidores públicos la realización del curso virtual publicado en la plataforma Moodle en el siguiente link: http://campusvirtual.bucaramanga.gov.co/ , el mismo contenía la socialización del código de ética del auditor y el estatuto de auditoría interna aprobado por el Comité Institucional de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga Este curso fue realizado por el personal de carrera administrativa, provisionales, nombramiento de libre remoción y contratistas a partir del 01 de octubre hasta el 25 de octubre del 2019, lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado dentro del Decreto 1499 de Septiembre del 2017 para la implementación de la Dimensión de Control Interno inmerso en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG ,), se registra evaluación de apropiación del mismo y se tiene la evidencia de su socialización en el archivo de gestión. | 100%
|  |  | Estatuto de auditoría interna socializado | Profesional Universitario (Oficina Control Interno de Gestión) | Talento Humano | De conformidad a los roles que cumple la Oficina de Control Interno de Gestión y de acuerdo a los lineamientos y acompañamiento del DAFP, la OCIG presenta circular 42 del 25 de septiembre de 2019, donde se solicita a los servidores públicos la realización del curso virtual publicado en la plataforma Moodle en el siguiente link: http://campusvirtual.bucaramanga.gov.co/ , el mismo contenía la socialización del código de ética del auditor y el estatuto de auditoría interna aprobado por el Comité Institucional de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga Este curso fue realizado por el personal de carrera administrativa, provisionales, nombramiento de libre remoción y contratistas a partir del 01 de octubre hasta el 25 de octubre del 2019, lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado dentro del Decreto 1499 de Septiembre del 2017 para la implementación de la Dimensión de Control Interno inmerso en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG ,), se registra evaluación de apropiación del mismo y se tiene la evidencia de su socialización en el archivo de gestión. | 100%