## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CULTURA METROPOLITANA Y CIUDAD REGIÓN: PARTICIPACIÓN QUE ATRAVIESA FRONTERAS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Floridablanca. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Girón. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de juntas abiertas del Área Metropolitana de Bucaramanga realizadas con presencia de los integrantes de la junta metropolitana y participación de la comunidad para una discusión pública sobre asuntos metropolitanos. | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBERNANZA URBANA | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes de acción formulados para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública en el sur de Bucaramanga, norte de Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana y la Alcaldía de dicho municipio. | 1 | 0 | 0 | 0.25 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 505440 | 505440 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de mejoramiento del ornato implementadas y mantenidas en sectores limítrofes con los municipios de Girón y Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 0 | 0 | 0.25 | #DIV/0! | 100% | - | - | 505440 | 505440 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de centros de estudios urbanos y territoriales creados y mantenidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Girón. | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Floridablanca. | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Sistemas Integrados de Transporte Público Metropolitano con apoyo para la evaluación de viabilidad. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | - |  | 1010880 | 1010880 | 0 | 100% | -

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CULTURA METROPOLITANA Y CIUDAD REGIÓN: PARTICIPACIÓN QUE ATRAVIESA FRONTERAS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Floridablanca. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 4000 | 4000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta. | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 75% | 100% | 75% | - | 8000 | 4333 | 0 | 54.16% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Girón. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 4000 | 4000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de juntas abiertas del Área Metropolitana de Bucaramanga realizadas con presencia de los integrantes de la junta metropolitana y participación de la comunidad para una discusión pública sobre asuntos metropolitanos. | 8 | 2 | 2 | 0.2 | 10% | 100% | 10% | - | 5000 | 667 | 0 | 13.34% | -
| GOBERNANZA URBANA | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes de acción formulados para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública en el sur de Bucaramanga, norte de Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana y la Alcaldía de dicho municipio. | 1 | 0.75 | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | 0 | 505440 | 505440 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de mejoramiento del ornato implementadas y mantenidas en sectores limítrofes con los municipios de Girón y Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | - | 505440 | 505440 |  | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de centros de estudios urbanos y territoriales creados y mantenidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Girón. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | - | 5000 | 5000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Floridablanca. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | - | 5000 | 5000 | 0 | 100% | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Sistemas Integrados de Transporte Público Metropolitano con apoyo para la evaluación de viabilidad. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 64.5% |  | 1041880 | 1033880 | 0 | 99.23% | -

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CULTURA METROPOLITANA Y CIUDAD REGIÓN: PARTICIPACIÓN QUE ATRAVIESA FRONTERAS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Floridablanca. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta. | 4 | 1.5 | 1 | 4 | 400% | 74.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Girón. | 4 | 1 | 1 | 4 | 400% | 74.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de juntas abiertas del Área Metropolitana de Bucaramanga realizadas con presencia de los integrantes de la junta metropolitana y participación de la comunidad para una discusión pública sobre asuntos metropolitanos. | 8 | 4.8 | 3 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBERNANZA URBANA | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de acción formulados para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública en el sur de Bucaramanga, norte de Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana y la Alcaldía de dicho municipio. | 1 | -0.05 | 0 | 1 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 505440 | 505440 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de mejoramiento del ornato implementadas y mantenidas en sectores limítrofes con los municipios de Girón y Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 90% | 74.72% | 90% | - | 505440 | 505440 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de centros de estudios urbanos y territoriales creados y mantenidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 60% | 74.72% | 60% | - | 500000 | 500000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Girón. | 8 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 74.72% | 33.33% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Floridablanca. | 8 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 74.72% | 33.33% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Sistemas Integrados de Transporte Público Metropolitano con apoyo para la evaluación de viabilidad. | 1 | 1 | 0 | 0.45 | #DIV/0! | 74.72% | - | - | 280000 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 74.72% | 52.08% |  | 1790880 | 1510880 | 0 | 84.37% | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
AÑO | FECHA CORTE
2019 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CULTURA METROPOLITANA Y CIUDAD REGIÓN: PARTICIPACIÓN QUE ATRAVIESA FRONTERAS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Floridablanca. | 4 | 3 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta. | 4 | -1.5 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Girón. | 4 | -1 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de juntas abiertas del Área Metropolitana de Bucaramanga realizadas con presencia de los integrantes de la junta metropolitana y participación de la comunidad para una discusión pública sobre asuntos metropolitanos. | 8 | 7.8 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
| GOBERNANZA URBANA | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes de acción formulados para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública en el sur de Bucaramanga, norte de Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana y la Alcaldía de dicho municipio. | 1 | -1.05 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 0 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de mejoramiento del ornato implementadas y mantenidas en sectores limítrofes con los municipios de Girón y Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de centros de estudios urbanos y territoriales creados y mantenidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Girón. | 8 | 5 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Floridablanca. | 8 | 5 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Sistemas Integrados de Transporte Público Metropolitano con apoyo para la evaluación de viabilidad. | 1 | 0.55 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | - | 0 |  |  | - | -
[11 empty] | -11900% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | - | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CULTURA METROPOLITANA Y CIUDAD REGIÓN: PARTICIPACIÓN QUE ATRAVIESA FRONTERAS | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Floridablanca. | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 100% | 0% | 0% | 25% | - | 4000 | 4000 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta. | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | - | 75% | 100% | 0% | 100% | - | 8000 | 4333 | 0 | 54.16% | -
|  |  | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Girón. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 100% | - | 4000 | 4000 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de juntas abiertas del Área Metropolitana de Bucaramanga realizadas con presencia de los integrantes de la junta metropolitana y participación de la comunidad para una discusión pública sobre asuntos metropolitanos. | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 10% | 0% | 0% | 2.5% | - | 5000 | 667 | 0 | 13.34% | -
| GOBERNANZA URBANA | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | Número de planes de acción formulados para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública en el sur de Bucaramanga, norte de Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana y la Alcaldía de dicho municipio. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 1 | 0 | - | 80% | - | - | 100% | 0 | 1010880 | 1010880 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de estrategias de mejoramiento del ornato implementadas y mantenidas en sectores limítrofes con los municipios de Girón y Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.8 | 0.9 | 0 | - | 80% | 90% | 0% | 55% | - | 1010880 | 1010880 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de centros de estudios urbanos y territoriales creados y mantenidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | - | 0% | 60% | 0% | 8.333% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Girón. | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 100% | 33.33% | 0% | 37.5% | - | 5000 | 5000 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Floridablanca. | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 100% | 33.33% | 0% | 37.5% | - | 5000 | 5000 | 0 | 100% | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | Número de Sistemas Integrados de Transporte Público Metropolitano con apoyo para la evaluación de viabilidad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | - | 0% | - | - | 45% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[13 empty] | - | 64.5% | 52.08% | 0% | 51.08% |  | 2052760 | 2044760 | 0 | 99.61% | -

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | - | 71.67% | 52.08% | 0% | 51.76% | 51.76% | 2052760 | 2044760 | 0 | 99.61% | -
1.1 | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | - | 71.25% | 50% | 0% | 56.88% | 56.88% | 21000 | 13000 | 0 | 61.9% | -
1.1.6 | Cultura Metropolitana y Ciudad Región: Participación que Atraviesa Fronteras | - | 61.67% | 66.67% | 0% | 56.88% | 56.88% | 21000 | 13000 | 0 | 61.9% | -
1.4 | GOBERNANZA URBANA | - | 72% | 54.17% | 0% | 47.67% | 47.67% | 2031760 | 2031760 | 0 | 100% | -
1.4.5 | Territorios Metropolitanos, Planes Conjuntos | - | 70% | 54.17% | 0% | 47.67% | 47.67% | 2031760 | 2031760 | 0 | 100% | -
6 | LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | - | 0% | - | - | 45% | 45% | 0 | 0 | 0 | - | -
6.1 | MOVILIDAD | - | - | - | - | 45% | 45% | 0 | 0 | 0 | - | -
6.1.1 | SITM Eficiente y Confiable | - | - | - | - | 45% | 45% | 0 | 0 | 0 | - | -
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | - | 64.5% | 52.08% | 0% | 51.08% | 51.08% | 2052760 | 2044760 | 0 | 99.61% | -
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A SEPTIEMBRE 2018: 60%
2018-09-30