## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CULTURA METROPOLITANA Y CIUDAD REGIÓN: PARTICIPACIÓN QUE ATRAVIESA FRONTERAS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Floridablanca. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Girón. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de juntas abiertas del Área Metropolitana de Bucaramanga realizadas con presencia de los integrantes de la junta metropolitana y participación de la comunidad para una discusión pública sobre asuntos metropolitanos. | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBERNANZA URBANA | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes de acción formulados para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública en el sur de Bucaramanga, norte de Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana y la Alcaldía de dicho municipio. | 1 | 0 | 0 | 0.25 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 505440 | 505440 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de mejoramiento del ornato implementadas y mantenidas en sectores limítrofes con los municipios de Girón y Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 0 | 0 | 0.25 | #DIV/0! | 100% | - | - | 505440 | 505440 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de centros de estudios urbanos y territoriales creados y mantenidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Girón. | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Floridablanca. | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Sistemas Integrados de Transporte Público Metropolitano con apoyo para la evaluación de viabilidad. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | - |  | 1010880 | 1010880 | 0 | 100% | -

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CULTURA METROPOLITANA Y CIUDAD REGIÓN: PARTICIPACIÓN QUE ATRAVIESA FRONTERAS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Floridablanca. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 4000 | 4000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta. | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 75% | 100% | 75% | - | 8000 | 4333 | 0 | 54.16% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Girón. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 4000 | 4000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de juntas abiertas del Área Metropolitana de Bucaramanga realizadas con presencia de los integrantes de la junta metropolitana y participación de la comunidad para una discusión pública sobre asuntos metropolitanos. | 8 | 2 | 2 | 0.2 | 10% | 100% | 10% | - | 5000 | 667 | 0 | 13.34% | -
| GOBERNANZA URBANA | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes de acción formulados para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública en el sur de Bucaramanga, norte de Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana y la Alcaldía de dicho municipio. | 1 | 0.75 | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | 0 | 505440 | 505440 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de mejoramiento del ornato implementadas y mantenidas en sectores limítrofes con los municipios de Girón y Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | - | 505440 | 505440 |  | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de centros de estudios urbanos y territoriales creados y mantenidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Girón. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | - | 5000 | 5000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Floridablanca. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | - | 5000 | 5000 | 0 | 100% | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Sistemas Integrados de Transporte Público Metropolitano con apoyo para la evaluación de viabilidad. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 64.5% |  | 1041880 | 1033880 | 0 | 99.23% | -

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CULTURA METROPOLITANA Y CIUDAD REGIÓN: PARTICIPACIÓN QUE ATRAVIESA FRONTERAS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Floridablanca. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta. | 4 | 1.5 | 1 | 4 | 400% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Girón. | 4 | 1 | 1 | 4 | 400% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de juntas abiertas del Área Metropolitana de Bucaramanga realizadas con presencia de los integrantes de la junta metropolitana y participación de la comunidad para una discusión pública sobre asuntos metropolitanos. | 8 | 4.8 | 3 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBERNANZA URBANA | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de acción formulados para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública en el sur de Bucaramanga, norte de Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana y la Alcaldía de dicho municipio. | 1 | -0.05 | 0 | 0.93 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 505440 | 505440 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de mejoramiento del ornato implementadas y mantenidas en sectores limítrofes con los municipios de Girón y Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 0.93 | 93% | 100% | 93% | - | 505440 | 505440 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de centros de estudios urbanos y territoriales creados y mantenidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 70% | 100% | 70% | - | 500000 | 500000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Girón. | 8 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 100% | 66.67% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Floridablanca. | 8 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 100% | 66.67% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Sistemas Integrados de Transporte Público Metropolitano con apoyo para la evaluación de viabilidad. | 1 | 1 | 0 | 0.7 | #DIV/0! | 100% | - | - | 280000 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 100% | 62.04% |  | 1790880 | 1510880 | 0 | 84.37% | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CULTURA METROPOLITANA Y CIUDAD REGIÓN: PARTICIPACIÓN QUE ATRAVIESA FRONTERAS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Floridablanca. | 4 | 3 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 12500 | 12500 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta. | 4 | -1.5 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 12500 | 12500 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Girón. | 4 | -1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | - | 12500 | 12500 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de juntas abiertas del Área Metropolitana de Bucaramanga realizadas con presencia de los integrantes de la junta metropolitana y participación de la comunidad para una discusión pública sobre asuntos metropolitanos. | 8 | 7.8 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | - | 12500 | 12500 | 0 | 100% | -
| GOBERNANZA URBANA | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes de acción formulados para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública en el sur de Bucaramanga, norte de Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana y la Alcaldía de dicho municipio. | 1 | -0.98 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 973120 | 973120 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de mejoramiento del ornato implementadas y mantenidas en sectores limítrofes con los municipios de Girón y Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 413000 | 413000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de centros de estudios urbanos y territoriales creados y mantenidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 500000 | 500000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Girón. | 8 | 4 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Floridablanca. | 8 | 4 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Sistemas Integrados de Transporte Público Metropolitano con apoyo para la evaluación de viabilidad. | 1 | 0.3 | 0 | 0.75 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 100% |  | 1936120 | 1936120 | 0 | 100% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CULTURA METROPOLITANA Y CIUDAD REGIÓN: PARTICIPACIÓN QUE ATRAVIESA FRONTERAS | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Floridablanca. | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 100% | 0% | 100% | 50% | - | 16500 | 16500 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta. | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 1 | - | 75% | 100% | 100% | 100% | - | 20500 | 16833 | 0 | 82.11% | -
|  |  | Número de audiencias de participación metropolitana realizadas en conjunto con la Alcaldía de Girón. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 16500 | 16500 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de juntas abiertas del Área Metropolitana de Bucaramanga realizadas con presencia de los integrantes de la junta metropolitana y participación de la comunidad para una discusión pública sobre asuntos metropolitanos. | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | - | 10% | 0% | 100% | 40% | - | 17500 | 13167 | 0 | 75.24% | -
| GOBERNANZA URBANA | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | Número de planes de acción formulados para el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública en el sur de Bucaramanga, norte de Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana y la Alcaldía de dicho municipio. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0.93 | 0 | - | 80% | - | - | 100% | 0 | 2489440 | 2489440 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de estrategias de mejoramiento del ornato implementadas y mantenidas en sectores limítrofes con los municipios de Girón y Floridablanca en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.8 | 0.93 | 1 | - | 80% | 93% | 100% | 91% | - | 1929320 | 1929320 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de centros de estudios urbanos y territoriales creados y mantenidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | - | 0% | 70% | 100% | 56.67% | - | 1000000 | 1000000 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Girón. | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 100% | 66.67% | 100% | 87.5% | - | 5000 | 5000 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de espacios de encuentro generados entre gabinetes para el diálogo y coordinación institucional con el gobierno del municipio de Floridablanca. | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 100% | 66.67% | 100% | 87.5% | - | 5000 | 5000 | 0 | 100% | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | Número de Sistemas Integrados de Transporte Público Metropolitano con apoyo para la evaluación de viabilidad. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.75 | - | 0% | - | - | 145% | - | 280000 | 0 | 0 | 0% | -
[13 empty] | - | 64.5% | 62.04% | 100% | 85.77% |  | 5779760 | 5491760 | 0 | 95.02% | -

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | - | 71.67% | 62.04% | 100% | 79.19% | 79.19% | 5499760 | 5491760 | 0 | 99.85% | -
1.1 | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | - | 71.25% | 50% | 100% | 72.5% | 72.5% | 71000 | 63000 | 0 | 88.73% | -
1.1.6 | Cultura Metropolitana y Ciudad Región: Participación que Atraviesa Fronteras | - | 61.67% | 66.67% | 100% | 72.5% | 72.5% | 71000 | 63000 | 0 | 88.73% | -
1.4 | GOBERNANZA URBANA | - | 72% | 74.08% | 100% | 84.53% | 84.53% | 5428760 | 5428760 | 0 | 100% | -
1.4.5 | Territorios Metropolitanos, Planes Conjuntos | - | 70% | 74.08% | 100% | 84.53% | 84.53% | 5428760 | 5428760 | 0 | 100% | -
6 | LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | - | 0% | - | - | 145% | 145% | 280000 | 0 | 0 | 0% | -
6.1 | MOVILIDAD | - | - | - | - | 145% | 145% | 280000 | 0 | 0 | 0% | -
6.1.1 | SITM Eficiente y Confiable | - | - | - | - | 145% | 145% | 280000 | 0 | 0 | 0% | -
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | - | 64.5% | 62.04% | 100% | 85.77% | 85.77% | 5779760 | 5491760 | 0 | 95.02% | -
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A JUNIO 2019: 83%
2019-12-31