## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - BOMBEROS
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-03-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes institucionales integrales formulados e implementados en Bomberos de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 30% | 25% | 30% | 22141 22151 22161 | 295000 | 65000 | 0 | 22.03% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estaciones de bomberos fortalecidas en su capacidad operativa. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | 221111 221211 22131 | 8150000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de talleres realizados para la prevención del riesgo y del desastre. | 72 | #REF! | 24 | 0 | 0% | 25% | 0% | 22121 | 80000 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 25% | 10% |  | 8525000 | 65000 | 0 | 0.7625% | -