## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - BOMBEROS
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes institucionales integrales formulados e implementados en Bomberos de Bucaramanga. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 22141 22151 22161 | 770000 | 0 | 0 | 0% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estaciones de bomberos fortalecidas en su capacidad operativa. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 221111 221211 22131 | 4453000 | 269838 | 0 | 6.06% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de talleres realizados para la prevención del riesgo y del desastre. | 72 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 22121 | 100000 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 100% | 100% |  | 5323000 | 269838 | 0 | 5.069% | -

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - BOMBEROS
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes institucionales integrales formulados e implementados en Bomberos de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 22141 22151 22161 | 1427338 | 778799 | 618838 | 54.56% | 79.46%
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estaciones de bomberos fortalecidas en su capacidad operativa. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 221111 221211 22131 | 10999261 | 7037711 | 684901 | 63.98% | 9.732%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de talleres realizados para la prevención del riesgo y del desastre. | 72 | 24 | 24 | 2 | 8.333% | 100% | 8.333% | 22121 | 105000 | 86763 | 0 | 82.63% | -
[11 empty] | 100% | 69.44% |  | 12531599 | 7903273 | 1303739 | 63.07% | 16.5%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - BOMBEROS
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes institucionales integrales formulados e implementados en Bomberos de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 30% | 100% | 30% | 22141 22151 22161 | 848875 | 44000 | 0 | 5.183% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estaciones de bomberos fortalecidas en su capacidad operativa. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 221111 221211 22131 | 7218284 | 2869178 | 0 | 39.75% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de talleres realizados para la prevención del riesgo y del desastre. | 72 | 46 | 24 | 88 | 366.7% | 100% | 100% | 22121 | 100000 | 38292 | 0 | 38.29% | -
[11 empty] | 100% | 76.67% |  | 8167159 | 2951470 | 0 | 36.14% | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - BOMBEROS
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes institucionales integrales formulados e implementados en Bomberos de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 22141 22151 22161 | 295000 | 162151 | 0 | 54.97% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estaciones de bomberos fortalecidas en su capacidad operativa. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 221111 221211 22131 | 8472000 | 1355382 | 0 | 16% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de talleres realizados para la prevención del riesgo y del desastre. | 72 | -18 | 24 | 130 | 541.7% | 100% | 100% | 22121 | 80000 | 47980 | 0 | 59.98% | -
[11 empty] | 100% | 100% |  | 8847000 | 1565513 | 0 | 17.7% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - BOMBEROS
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | Número de planes institucionales integrales formulados e implementados en Bomberos de Bucaramanga. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | - | 100% | 30% | 100% | 76.67% | 22141 22151 22161 | 3341213 | 984950 | 618838 | 29.48% | 62.83%
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | Número de estaciones de bomberos fortalecidas en su capacidad operativa. | 4 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 221111 221211 22131 | 31142545 | 11532109 | 684901 | 37.03% | 5.939% | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de talleres realizados para la prevención del riesgo y del desastre. | 72 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 2 | 88 | 130 | - | 8.333% | 100% | 100% | 100% | 22121 | 385000 | 173035 | 0 | 44.94% | -
[13 empty] | 100% | 69.44% | 76.67% | 100% | 92.22% |  | 34868758 | 12690094 | 1303739 | 36.39% | 10.27%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO BOMBEROS 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | - | 100% | 30% | 100% | 76.67% | 76.67% | 3341213 | 984950 | 618838 | 29.48% | 62.83%
1.2 | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | - | 100% | 30% | 100% | 76.67% | 76.67% | 3341213 | 984950 | 618838 | 29.48% | 62.83%
1.2.3 | Administración Articulada y Coherente | - | 100% | 30% | 100% | 76.67% | 76.67% | 3341213 | 984950 | 618838 | 29.48% | 62.83%
3 | LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 100% | 54.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31527545 | 11705144 | 684901 | 37.13% | 5.851%
3.2 | GESTIÓN DEL RIESGO | 100% | 54.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31527545 | 11705144 | 684901 | 37.13% | 5.851%
3.2.2 | Reducción y Mitigación del Riesgo de Desastre | 100% | 54.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31527545 | 11705144 | 684901 | 37.13% | 5.851%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 100% | 69.44% | 76.67% | 100% | 92.22% | 92.22% | 34868758 | 12690094 | 1303739 | 36.39% | 10.27%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A JUNIO 2019: 83%
2019-12-31