## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO (DADEP)
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | ESPACIO PÚBLICO VITAL | ESPACIO PÚBLICO TRANSFORMADOR | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de bienes inmuebles saneados, titulados y/o incorporados a favor del Municipio. | 450 | 200 | 262 | 131% | 100% | 100% | 0 | 92511.818 | 47890 | 22500 | 51.77% | 46.98%
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de iniciativas de emprendimiento comerciales en espacio público acompañadas a través de planes, oferta, proyectos y/o programas de la administración municipal. | 300 | 0 | 22 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias formuladas e implementadas que promuevan la participación personas del sector privado y/o ciudadanos en la administración, mantenimiento y aprovechamiento sostenible de los Parques y Zonas Verdes Urbanas del municipio (Plan Adopta un Parque - Zona verde). | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[10 empty] | 100% | 100% |  | 92511.818 | 47890 | 22500 | 51.77% | 46.98%