## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-03-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de inventarios en línea de los bienes inmuebles del municipio realizados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 65% | 25% | 65% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de predios de propiedad del municipio cuya titulación se encuentra pendiente incorporados. | 300 | #REF! | 150 | 1 | 0.6667% | 25% | 0.6667% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de M2 de espacio público habilitados para garantizar el uso y goce efectivo. | 5000 | #REF! | 1000 | 96.6 | 9.66% | 25% | 9.66% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de M2 de cesiones tipo A, cesiones obligatorias, andenes y vías. | 200000 | #REF! | 50000 | 0 | 0% | 25% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de vendedores informales beneficiados con proyectos estratégicos o de reubicación. | 200 | #REF! | 50 | 110 | 220% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 25% | 35.07% |  | 0 | 0 | 0 | - | -