## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de inventarios en línea de los bienes inmuebles del municipio realizados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 85% | 100% | 85% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de predios de propiedad del municipio cuya titulación se encuentra pendiente incorporados. | 300 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de M2 de espacio público habilitados para garantizar el uso y goce efectivo. | 5000 | 2000 | 2000 | 3138 | 156.9% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de M2 de cesiones tipo A, cesiones obligatorias, andenes y vías. | 200000 | 50000 | 50000 | 79794 | 159.6% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de vendedores informales beneficiados con proyectos estratégicos o de reubicación. | 200 | 50 | 50 | 68 | 136% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 96.25% |  | 0 | 0 | 0 | - | -

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de inventarios en línea de los bienes inmuebles del municipio realizados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.536 | 53.6% | 100% | 53.6% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de predios de propiedad del municipio cuya titulación se encuentra pendiente incorporados. | 300 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de M2 de espacio público habilitados para garantizar el uso y goce efectivo. | 5000 | -138 | 1000 | 11192 | 1119% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de M2 de cesiones tipo A, cesiones obligatorias, andenes y vías. | 200000 | 20206 | 50000 | 75273 | 150.5% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de vendedores informales beneficiados con proyectos estratégicos o de reubicación. | 200 | 32 | 50 | 51 | 102% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 88.4% |  | 0 | 0 | 0 | - | -

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de inventarios en línea de los bienes inmuebles del municipio realizados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.5936 | 59.36% | 74.72% | 59.36% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de predios de propiedad del municipio cuya titulación se encuentra pendiente incorporados. | 300 | 150 | 150 | 21 | 14% | 74.72% | 14% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de M2 de espacio público habilitados para garantizar el uso y goce efectivo. | 5000 | -10330 | 1000 | 16136.95 | 1614% | 74.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de M2 de cesiones tipo A, cesiones obligatorias, andenes y vías. | 200000 | -5067 | 50000 | 64735 | 129.5% | 74.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de vendedores informales beneficiados con proyectos estratégicos o de reubicación. | 200 | 31 | 50 | 63 | 126% | 74.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 74.72% | 74.67% |  | 0 | 0 | 0 | - | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
AÑO | FECHA CORTE
2019 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de inventarios en línea de los bienes inmuebles del municipio realizados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de predios de propiedad del municipio cuya titulación se encuentra pendiente incorporados. | 300 | 279 | 150 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de M2 de espacio público habilitados para garantizar el uso y goce efectivo. | 5000 | -25466.95 | 1000 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de M2 de cesiones tipo A, cesiones obligatorias, andenes y vías. | 200000 | -19802 | 50000 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de vendedores informales beneficiados con proyectos estratégicos o de reubicación. | 200 | 18 | 50 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
[11 empty] | -11900% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | - | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL | Número de inventarios en línea de los bienes inmuebles del municipio realizados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.536 | 0.5936 | 0 | 85% | 53.6% | 59.36% | 0% | 49.4% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de predios de propiedad del municipio cuya titulación se encuentra pendiente incorporados. | 300 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 21 | 0 | - | - | 14% | 0% | 5.333% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | Número de M2 de espacio público habilitados para garantizar el uso y goce efectivo. | 5000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3138 | 11192 | 16136.95 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de M2 de cesiones tipo A, cesiones obligatorias, andenes y vías. | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 79794 | 75273 | 64735 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 77.53% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de vendedores informales beneficiados con proyectos estratégicos o de reubicación. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 68 | 51 | 63 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 83% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[13 empty] | 96.25% | 88.4% | 74.67% | 0% | 63.05% |  | 0 | 0 | 0 | - | -

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | 85% | 53.6% | 36.68% | 0% | 27.37% | 27.37% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | 85% | 53.6% | 36.68% | 0% | 27.37% | 27.37% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.6 | Gestión Inteligente del Patrimonio Inmobiliario Municipal | 85% | 53.6% | 36.68% | 0% | 27.37% | 27.37% | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA | 100% | 100% | 100% | 0% | 86.84% | 86.84% | 0 | 0 | 0 | - | -
4.5 | RED DE ESPACIO PÚBLICO | 100% | 100% | 100% | 0% | 86.84% | 86.84% | 0 | 0 | 0 | - | -
4.5.1 | Aprovechamiento Social del Espacio Público | 100% | 100% | 100% | 0% | 86.84% | 86.84% | 0 | 0 | 0 | - | -
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 96.25% | 88.4% | 74.67% | 0% | 63.05% | 63.05% | 0 | 0 | 0 | - | -
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A SEPTIEMBRE 2018: 60%
2018-09-30