## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-10-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES PARA SUPERAR BRECHAS SOCIALES | PRIMERA INFANCIA EL CENTRO DE LA SOCIEDAD | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias formuladas e implementadas para el fortalecimiento de padres/madres y/o cuidadores en pautas de crianza y vinculos afectivos tanto en el ámbito familiar como comunitario que permitan disminuir las violencias en primera infancia. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 239623 | 67600 | 0 | 28.21% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de programas formulados e implementados para la prevención, detección y atención de violencias (violencia intrafamiliar, abuso y violencia sexual, violencia psicológica y física, negligencia y agresividad en los niños) en el entorno familiar, educativo y comunitario dirigido a primera infancia e infancia. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 80000 | 40000 | 0 | 50% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de dotaciones entregadas a espacios para la primera infancia con enfoque de inclusión que permitan el desarrollo de habilidades. | 4 | 4 | 0 | 0% | 83.33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia construídos o adecuados. | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | CRECE CONMIGO: UNA INFANCIA FELIZ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de corresponsabilidad en la garantía de derechos, la prevención de vulneración, amenaza o riesgo en el ámbito familiar, comunitario e institucional formuladas e implementadas. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 289750 | 284328 | 0 | 98.13% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de iniciativas implementadas que promueva la participación activa de niños y niñas desde la primera infancia en espacios de interés privados y públicos en los que se fortalezcan habilidades para la vida, preparación para el proyecto de vida y el ejercicio de sus derechos. | 4 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 75000 | 25000 | 0 | 33.33% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de programas formulados e implementados para el reconocimiento de la construcción de la identidad de niños y niñas con una perspectiva de género dirigido a padres/madres y educadores. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias formuladas e implementadas para el fomento de prácticas de autoprotección y cuidado en niños y niñas para la prevención de conductas de riesgo (consumo de SPA, acciones delictivas, abandono familiar y escolar). | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias comunitarias y familiares formuladas e implementadas para la prevención y erradicación del trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 85000 | 18000 | 0 | 21.18% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Rutas de Prevención, Detección y Atención Interinstitucional implementadas y mantenidas frente casos de niños, niñas y adolescentes victimas de bullying, abuso, acoso y/o explotación sexual. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 50000 | 17500 | 0 | 35% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de jornadas de conmemoración del día de la niñez realizadas. | 4 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de rutas de atención integral formuladas e implementadas para niños, niñas, adolescentes refugiados y migrantes y sus familias. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 163250 | 133250 | 0 | 81.62% | -
|  | CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS PARA UNA ADOLESCENCIA SANA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de programas formulados e implementados de familias fuertes: amor y límite que permitan fortalecer a las familias como agente protector ante las conductas de riesgo en los adolescentes. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 476700 | 70700 | 0 | 14.83% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de entradas gratuitas brindadas a niñas, niños y adolescentes y sus familias a eventos artísticos, culturales, lúdicos y recreativos. | 150000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de jornadas desarrolladas de uso creativo del tiempo y emprendimiento que potencien sus competencias y motiven continuar en diferentes niveles de educación superior. | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en extrema vulnerabilidad fallecidos con servicio exequial requerido por sus familias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 26250 | 26250 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de procesos de liderazgo b-learning implementados mantenidos orientada al fortalecimiento de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de sistematizaciones realizadas de buenas prácticas que aporten al desarrollo de las realizaciones establecidas para los niños, niñas y adolescentes en el marco del proceso de rendición pública de cuentas. | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ADULTO MAYOR Y DIGNO | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de personas mayores beneficiados y mantenidos con el programa Colombia Mayor. | 11000 | 11000 | 10653 | 96.85% | 83.33% | 96.85% | 0 | 164557 | 160296 | 0 | 97.41% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de ayudas alimentarias anuales proveídas mediante complementos nutricionales para personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad mejorando su calidad de vida a través de la seguridad alimentaria. | 25000 | 25000 | 12765 | 51.06% | 83.33% | 51.06% | 0 | 1987666 | 1965065 | 0 | 98.86% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de personas mayores vulnerables de los diferentes barrios del municipio beneficiados con la oferta de servicios de atencion primaria en salud, recreacion y aprovechamiento del tiempo libre. | 7000 | 800 | 4185 | 523.1% | 83.33% | 100% | 0 | 300000 | 158000 | 0 | 52.67% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de personas mayores fallecidas en condición de pobreza, vulnerabilidad y sin red familiar de apoyo con servicio exequial. | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 163000 | 162720 | 0 | 99.83% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de personas mayores vulnerables mantenidas con atencion integral en instituciones especializadas a través de las modalidades centros vida y centros de bienestar en el marco de la Ley 1276 de 2009. | 1656 | 1656 | 1584 | 95.65% | 83.33% | 95.65% | 0 | 6138220.336 | 3898499 | 0 | 63.51% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Centros Vida mantenidos en funcionamiento con la prestacion de servicios integrales y/o dotacion de los mismos cumpliendo con la oferta institucional. | 3 | 3 | 0 | 0% | 83.33% | 0% | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de servicios mantenidos de atención primaria en salud, atención psicosocial que promueva la salud física, salud mental y el bienestar social de las personas mayores en los centros vida. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 390000 | 120441 | 0 | 30.88% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias formuladas e implementadas que promueva las actividades psicosociales, actividades artísticas y culturales, actividades físicas y recreación y actividades productivas en las personas mayores. | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 83.33% | 50% | 0 | 220000 | 210000 | 0 | 95.45% | -
|  | ACELERADORES DE DESARROLLO SOCIAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias formuladas e implementadas que promuevan la democratización familiar apoyada en el componente de bienestar comunitario del programa Familias en Acción con impacto en barrios priorizados por NBI. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 96537 | 68422 | 0 | 70.88% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de servicios mantenidos de acceso gratuito a espacios de recreación y cultura a familias inscritas en el programa Familias en Acción. | 1 | 1 | 0 | 0% | 83.33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de apoyo logístico mantenido a las familias beneficiadas del programa Familias en Acción. | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 98063 | 97274 | 0 | 99.2% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias formuladas e implementadas para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 5987220 | 1048181 | 0 | 17.51% | -
|  | MÁS EQUIDAD PARA LAS MUJERES | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Escuelas de Liderazgo y participación Política para Mujeres mantenidas con cobertura en zona rural y urbana. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 29000 | 25300 | 0 | 87.24% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de mujeres, niñas y/o personas atendidas y mantenidas integralmente desde el componente psicosociojurídico y social considerando los enfoques diferenciales y diversidad sexual. | 600 | 600 | 489 | 81.5% | 83.33% | 81.5% | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de rutas de atención a víctimas de acoso sexual y violengia de género mantenidas y fortalecidas a través redes comunitarias de prevención en zonas priorizadas del área rural y urbana de la ciudad y consolidación de alianzas con otras entidades. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 30000 | 29000 | 0 | 96.67% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de mujeres y sus hijos víctmas de violencia de género con especial situación de riesgos con medidas de atención y protección mantenidas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 30000 | 29000 | 0 | 96.67% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias mantenidas de prevención con hombres de contextos públicos y privados mediante procesos de intervención colectiva en torno a la resignificación crítica de la masculinidad hegemónica y tradicional. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 10000 | 8000 | 0 | 80% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Centros Integrales de la Mujer mantenidos a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención y empoderamiento femenino. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 15000 | 12000 | 0 | 80% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Políticas Públicas de Mujer actualizadas e implementadas. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | BUCARAMANGA HÁBITAT PARA EL CUIDADO Y LA CORRESPONSABILIDAD | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de políticas públicas formuladas e implementadas para la población con orientación sexual e identidad de género diversa. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de campañas comunicativas diseñadas y ejecutadas en espacios públicos y medios masivos de transporte orientadas a la promoción de derechos y a la eliminación de diferentes formas de violencia y discriminación de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa. | 14 | 2 | 3 | 150% | 83.33% | 100% | 0 | 20000 | 17000 | 0 | 85% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de centros para la atención integral de mujeres y población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas mantenidos a fin de garantizar el fortalecimiento de los procesos de atención, encuentro y empoderamiento. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 12000 | 4500 | 0 | 37.5% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de solicitudes realizadas por éste grupo poblacional y sus familias con orientación psicosocial y jurídica atendidas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 26000 | 4400 | 0 | 16.92% | -
|  | HABITANTES EN SITUACIÓN DE CALLE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de identificaciones, caracterizaciones y seguimientos mantenidos de la situación de cada habitante de calle atendido por la Secretaría de Desarrollo Social. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 420000 | 245506 | 0 | 58.45% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de habitantes de calle mantenidos con atención integral en la cual se incluya la prestación de servicios básicos. | 284 | 284 | 283 | 99.65% | 83.33% | 99.65% | 0 | 950000 | 910547 | 0 | 95.85% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de políticas públicas para habitante de calle formuladas e implementadas. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de habitantes de calle fallecidos registrados dentro del censo municipal mantenidos con servicio exequial. | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | -
|  | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes con discapacidad del serctor urbano y rural en extrema vulnerabilidad mantenidos con atención integral en procesos de habilitación y rehabilitación. | 250 | 250 | 220 | 88% | 83.33% | 88% | 0 | 741700 | 528300 | 0 | 71.23% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de bancos de ayudas técnicas, tecnológicas e informáticas mantenidas para personas con discapacidad que se encuentren en el registro de localización y caracterización. | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 83.33% | 50% | 0 | 94000 | 20000 | 0 | 21.28% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias formuladas e implementadas de orientación ocupacional, aprovechamiento del tiempo libre, formación y esparcimiento cultural y actividades que mejoren la calidad de vida dirigidas a personas con discapacidad. | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 83.33% | 50% | 0 | 60000 | 10000 | 0 | 16.67% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de familias de personas con discapacidad beneficiadas anualmente con una canasta básica alimentaria que según su situación socioeconómica se encuentran en extrema vulnerabilidad. | 200 | 200 | 200 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias implementadas de apoyo técnico y jurídico para las solicitudes de ayudas técnicas requeridas por personas vulnerables en condición de discapacidad. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | -
3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | UNA ZONA RURAL COMPETITIVA E INCLUYENTE | DESARROLLO DEL CAMPO | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de sistemas de riego por goteo instalados en la zona rural. | 200 | 30 | 0 | 0% | 83.33% | 0% | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de ciclos de vacunación mantenidas contra fiebre aftosa y brucelosis en vacunos según normatividad del ICA. | 2 | 2 | 1 | 50% | 83.33% | 50% | 0 | 100000 | 45341 | 0 | 45.34% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de proyectos productivos agrícolas o pecuarios realizados. | 12 | 1 | 0 | 0% | 83.33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de mercadillos campesinos mantenidos. | 4 | 4 | 4 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 160000 | 57000 | 0 | 35.62% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Planes Generales de Asistencia Técnica actualizados e mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 20000 | 8500 | 0 | 42.5% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de unidades productivas del sector rural con procesos agroindustriales desarrollados. | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | BUCARAMANGA SEGURA | PREVENCIÓN DEL DELITO | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias mantenidas para la prevención, detección y atención de las violencias en adolescentes. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y CIUDADANÍA PARTICIPATIVA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias formuladas e implementadas que fortalezca la democracia participativa (Ley 1757 de 2015). | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 381918 | 266537 | 0 | 69.79% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de salones comunales con el programa Ágoras construidos y/o dotados. | 10 | 6 | 0 | 0% | 83.33% | 0% | 0 | 1180000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de salones comunales mantenidos en funcionamiento que hacen parte del programa Ágoras. | 100% | 100% | 50% | 50% | 83.33% | 50% | 0 | 220000 | 218500 | 0 | 99.32% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de ediles mantenidos con el beneficio del pago de EPS, Pensión, ARL, póliza de vida y dotación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 800000 | 794977 | 0 | 99.37% | -
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA | GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | - | 559300 | 537077 | 0 | 96.03% | -
[10 empty] | 83.33% | 81.62% |  | 23523754.336 | 12539011 | 0 | 53.3% | -