## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | NUEVOS LIDERAZGOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales. | 35 | #REF! | 10 | 4 | 40% | 49.72% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas en las instituciones educativas para el uso de internet de manera segura y responsable. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL DESARROLLO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cátedras de equidad de género dirigida a profesores y estudiantes implementadas y mantenidas en instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 49.72% | 50% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD): "ENTORNOS DE APRENDIZAJES BELLOS Y AGRADABLES" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con accesos a servicios públicos básicos. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 49.72% | 100% | 2210055 | 3200000 | 1303460 | 0 | 40.73% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar. | 47 | 47 | 47 | 1 | 2.128% | 49.72% | 2.128% | 2210645 | 2612259 | 283676 | 0 | 10.86% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas para la educación básica y media. | 23 | #REF! | 9 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210645 | 798246 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales. | 17400 | #REF! | 5000 | 142 | 2.84% | 49.72% | 2.84% | 2210645 | 156354 | 156354 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas y/o repotenciadas en su conectividad. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 49.72% | 100% | 2210208 | 773912 | 456960 | 0 | 59.05% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal docente optimizada. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 49.72% | 100% | 2210040 2210042 2210057 2210043 2210044 2210046 2210047 2210048 | 144925560 | 70670406 | 0 | 48.76% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal administrativa y de apoyo. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 49.72% | 100% | 2210015 2210052 2210054 2210954 2210954 2210001 2210003 2210008 2210002 | 32534694 | 18881510 | 0 | 58.04% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) adecuados y/o dotados. | 12 | #REF! | 4 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210645 | 3368807 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados. | 4 | #REF! | 2 | 2 | 100% | 49.72% | 100% | 2210297 | 2100076 | 1750692 | 0 | 83.36% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de infraestructura educativa implementados y mantenidos para la remodelación y/o construcción de instituciones educativas oficiales. | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1% | 49.72% | 1% | 2210005 2210645 | 13652639 | 58069 | 0 | 0.4253% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 10 | #REF! | 3 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210298 2210645 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 13 | #REF! | 4 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210645 | 1173899 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de ejecución y evaluación del plan de JORNADA ÚNICA de las instituciones educativas viabilizadas por el MEN garantizada. | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 49.72% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cupos aumentados para la atención de la primera infancia (transición). | 581 | #REF! | 145 | 209 | 144.1% | 49.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de subsidios mantenidos para educación superior de los estudiantes que cumplen los requisitos para la continuidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 2210146 | 236920 | 159918 | 0 | 67.5% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la educación superior del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional. | 4570 | #REF! | 1119 | 1425 | 127.3% | 49.72% | 100% | 2210146 | 2691950 | 2430963 | 0 | 90.3% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cupos de transporte escolar ofrecidos a estudiantes del colegio Villas de San Ignacio. | 800 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | 2210940 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes del sector rural que lo requieran. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 3468805 | 3463101 | 0 | 99.84% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles. | 12800 | #REF! | 3418 | 2835 | 82.94% | 49.72% | 82.94% | 2210913 | 155618 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con caracterización realizada de la población en edad escolar para identificar discapacidades y talentos excepcionales. | 47 | #REF! | 16 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210005 | 74540 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población de estratos 1 y 2 con necesidades educativas especiales y/o discapacidad mantenida en las instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 49.72% | 10% | 2210005 | 1323920 | 153000 | 0 | 11.56% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación. | 9599 | 9599 | 9599 | 9750 | 101.6% | 49.72% | 100% | 2210634 | 13258055 | 12732552 | 0 | 96.04% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de niñas y niños de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 28340 | 28340 | 28340 | 25566 | 90.21% | 49.72% | 90.21% | 2210803 | 19744099 | 19310741 | 0 | 97.81% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar pertenecientes a minorías étnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales . | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar víctima del conflicto interno mantenidas en instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de erradicación del trabajo infantil implememtados y mantenidos en niñas y niños en edad escolar caracterizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de niñas y niños vinculados a la JORNADA ÚNICA el servicio de alimentación. | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 49.72% | 90% | 2210803 | 1287526 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios de cobertura educativa realizadas. | 2 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ADAPTABILIDAD) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con apoyo a los proyectos transversales (MEN-Municipio). | 47 | 47 | 47 | 23 | 48.94% | 49.72% | 48.94% | 2210258 | 200000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estímulos otorgados a los estudiantes de las instituciones oficiales. | 188 | #REF! | 47 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica beneficiados con el pago del ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 2210257 | 469074 | 35339 | 0 | 7.534% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales de bajo logro con el programa de familias formadoras implementada y mantenida. | 15 | 15 | 15 | 11 | 73.33% | 49.72% | 73.33% | 2210900 | 72596 | 0 | 0 | 0% | -
|  | CALIDAD (ACEPTABILIDAD): "INNOVADORES Y PROFESIONALES" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de iniciativas promovidas en el pacto por la educación "Santander 2030" con participación. | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 49.72% | 50% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 480 | #REF! | 160 | 247 | 154.4% | 49.72% | 100% | 2210900 | 253500 | 253500 | 204745 | 100% | 80.77%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes de instituciones educativas oficiales mantenidos en el manejo de una segunda lengua, focalizadas en el programa Colombia Bilingüe. | 8173 | 8173 | 8173 | 25721 | 314.7% | 49.72% | 100% | 2210900 | 253500 | 253500 | 204745 | 100% | 80.77%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo en el proceso de lectura y escritura. | 47 | 47 | 47 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210900 | 150000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo logro capacitados en evaluación por competencias. | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 2210900 | 100000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de estudiantes de grado 10º de las instituciones educativas oficiales con orientación vocacional - proyecto de vida. | 100% | 100% | 100% | 64% | 64% | 49.72% | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento. | 12 | #REF! | 4 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE. | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 49.72% | 100% | 2210900 | 228059 | 228059 | 97829 | 100% | 42.9%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el sistema integrados de gestión de calidad. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210900 2210954 | 80143 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de becas otorgadas a nivel de maestría a docentes de instituciones educativas oficiales. | 340 | #REF! | 115 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento e investigación. | 2500 | #REF! | 625 | 458 | 73.28% | 49.72% | 73.28% | 2210900 | 300000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de foros educativos realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210902 | 250000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con acompañamiento en planes de mejoramiento institucional. | 47 | 47 | 47 | 6 | 12.77% | 49.72% | 12.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de proyectos artísticos en las instituciones educativas apoyadas. | 20 | #REF! | 7 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes Educativos Municipales actualizados. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de los programas de educación evaluados para el trabajo y desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del fondo para el desarrollo humano. | 100% | 100% | 100% | 47% | 47% | 49.72% | 47% | 2210326 | 525879 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaría de Educación mantenidos y/o fortalecidos. | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 49.72% | 50% | 2210899 | 1600000 | 608400 | 0 | 38.02% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos oficiales mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | 49.72% | 20% | 2210013 | 100000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estímulos otorgados a los docenes y/o directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. | 20 | #REF! | 7 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 49.72% | 49.2% |  | 252120630 | 133190200 | 507319 | 52.83% | 0.3809%