## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-11-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | EDUCACIÓN DE CALIDAD, GARANTÍA DE UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES | COBERTURA Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de ambientes escolares adecuados y/o dotados para la atención a la primera infancia (transición) con enfoque diferencial. | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estudiantes con enfoque diferencial beneficiados anualmente con el programa de alimentación escolar. | 32276 | 32276 | 32764 | 101.5% | 91.39% | 100% | 0 | 23624600.279 | 23491462.6095 | 0 | 99.44% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de estudiantes matriculados en los establecimientos educativos oficiales rurales mantenidos con el programa de alimentación escolar. | 100% | 100% | 99% | 99% | 91.39% | 99% | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de jóvenes y adultos mantenidos con modelos flexibles. | 3335 | 3335 | 3561 | 106.8% | 91.39% | 100% | 0 | 151334.488 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de establecimientos educativos oficiales dotados con material didáctico y/o mobiliario escolar. | 35 | 17 | 9 | 52.94% | 91.39% | 52.94% | 0 | 472392.87 | 428481.4898 | 0 | 90.7% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de modelos lingüísticos, intérpretes de lengua de señas colombiana en la oferta Bilingüe y Bicultural mantenidos para estudiantes con discapacidad auditiva en la IE Normal Superior de Bucaramanga. | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 245102 | 214400 | 0 | 87.47% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de establecimientos educativos oficiales de educación formal mantenidos que reportan estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales o capacidades, con los servicios profesionales de apoyo pedagógico para el proceso de inclusión y equidad en la educación, para la oferta general. | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 991079.291 | 727199.36 | 0 | 73.37% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Ludotecas mantenidas en funcionamiento. | 4 | 4 | 4 | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 500000 | 88000 | 0 | 17.6% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes de zonas de difícil acceso con enfoque diferencial. | 2664 | 2664 | 2684 | 100.8% | 91.39% | 100% | 0 | 3970264 | 1256884.791 | 0 | 31.66% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación con enfoque diferencial. | 9668 | 9668 | 9931 | 102.7% | 91.39% | 100% | 0 | 14262339 | 13874545.866 | 0 | 97.28% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de establecimientos educativos oficiales con reparaciones locativas realizadas. | 40 | 13 | 14 | 107.7% | 91.39% | 100% | 0 | 2643825.675 | 1688181.6441 | 0 | 63.85% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga. | 25 | 5 | 5 | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 2384786.035 | 1244787.0084 | 0 | 52.2% | -
|  | CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de establecimientos educativos oficiales mantenidos con apoyo a los proyectos transversales. | 47 | 47 | 47 | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 210396 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de establecimientos educativos oficiales mantenidos con planta de personal docente, administrativa, servicios públicos, aseo, vigilancia y arrendamientos. | 47 | 47 | 47 | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 251706547 | 216035454.5646 | 0 | 85.83% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de docentes de los establecimientos educativos oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 900 | 100 | 135 | 135% | 91.39% | 100% | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales beneficiados anualmente con estrategias de aprendizaje en una segunda lengua con enfoque diferencial. | 35000 | 35000 | 29412 | 84.03% | 91.39% | 84.03% | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de docentes de los establecimientos educativos oficiales capacitados en evaluacion por competencias. | 1500 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de sedes de establecimientos educativos rurales mantenidos con acompañamiento integral para el mejoramiento de la gestión escolar. | 20 | 20 | 20 | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de foros educativos realizados sobre experiencias significativas artísticas y culturales. | 4 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de macroprocesos de la Secretaría de Educación mantenidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 1000000 | 692922.5 | 0 | 69.29% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo docente y administrativo mantenido en los establecimientos educativos oficiales. | 1 | 1 | 0.875 | 87.5% | 91.39% | 87.5% | 0 | 69983.365 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica mantenidos con el pago de ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 200000 | 71977.6 | 0 | 35.99% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de caracterizaciones del clima escolar y victimización que permita identificar los problemas de convivencia y seguridad del entorno escolar realizados. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de nuevos subsidios otorgados con enfoque diferencial para el acceso a la educación superior del nivel técnico, tecnológico y profesional. | 4000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de subsidios mantenidos para el acceso a la educación superior del nivel técnico, profesional, tecnológico y profesional. | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 4477890 | 2926519.2728 | 1068249.962 | 65.35% | 36.5%
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de personas beneficiadas a través de un programa de educación virtual pos secundaria que proporcione conocimientos, competencias y habilidades para el empleo y el emprendimiento de acuerdo al perfil productivo de la región. | 3000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | BUCARAMANGA CIUDAD DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | INNOVACIÓN Y USO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL AMBIENTE ESCOLAR | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas en los establecimientos educativos oficiales. | 70 | 35 | 51 | 145.7% | 91.39% | 100% | 0 | 1419980.8389 | 1419902.7879 | 1228240.2 | 99.99% | 86.5%
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de establecimientos educativos oficiales mantenidos con conectividad. | 47 | 47 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 0 | 815888.676 | 0 | 0 | 0% | -
[10 empty] | 91.39% | 92.33% |  | 311276409.5179 | 265160719.4939 | 2296490.162 | 85.18% | 0.8661%