## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | NUEVOS LIDERAZGOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales. | 35 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas en las instituciones educativas para el uso de internet de manera segura y responsable. | 1 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL DESARROLLO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de cátedras de equidad de género dirigida a profesores y estudiantes implementadas y mantenidas en instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD): "ENTORNOS DE APRENDIZAJES BELLOS Y AGRADABLES" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con accesos a servicios públicos básicos. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210055 | 2800000 | 2747182 | 0 | 98.11% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar. | 47 | 47 | 47 | 43 | 91.49% | 100% | 91.49% | 2210645 | 650000 | 619173 | 582167 | 95.26% | 94.02%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas para la educación básica y media. | 23 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210907 | 322604 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales. | 17400 | 2200 | 2200 | 2247 | 102.1% | 100% | 100% | 2210645 | 0 | 0 | 330000 | - | 100%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas y/o repotenciadas en su conectividad. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210208 | 1739595 | 1488133 | 500000 | 85.54% | 33.6%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal docente optimizada. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210040 2210042 2210057 2210043 2210044 2210046 2210047 2210048 | 178020305 | 177190425 | 0 | 99.53% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal administrativa y de apoyo. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210015 2210052 2210054 2210954 2210954 2210001 2210003 2210008 2210002 | 22226796 | 20348330 | 0 | 91.55% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) adecuados y/o dotados. | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210645 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210297 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes de infraestructura educativa implementados y mantenidos para la remodelación y/o construcción de instituciones educativas oficiales. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 40% | 100% | 40% | 2210005 2210645 2210655 | 3103737 | 1300000 | 1478710 | 41.88% | 113.7%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 10 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 100% | 66.67% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210645 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de ejecución y evaluación del plan de JORNADA ÚNICA de las instituciones educativas viabilizadas por el MEN garantizada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de cupos aumentados para la atención de la primera infancia (transición). | 581 | 146 | 146 | 157 | 107.5% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de subsidios mantenidos para educación superior de los estudiantes que cumplen los requisitos para la continuidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210146 | 2819660 | 2752070 | 799994 | 97.6% | 29.07%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la educación superior del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional. | 4570 | 1091 | 1091 | 969 | 88.82% | 100% | 88.82% | 2210146 | 719278 | 719278 | 454129 | 100% | 63.14%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de cupos de transporte escolar ofrecidos a estudiantes del colegio Villas de San Ignacio. | 800 | 800 | 800 | 1015 | 126.9% | 100% | 100% | - | 603200 | 603200 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes del sector rural que lo requieran. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210940 | 1216951 | 1216951 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles. | 12800 | 2548 | 2548 | 2405 | 94.39% | 100% | 94.39% | 2210913 | 165600 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con caracterización realizada de la población en edad escolar para identificar discapacidades y talentos excepcionales. | 47 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210005 | 90000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de población de estratos 1 y 2 con necesidades educativas especiales y/o discapacidad mantenida en las instituciones educativas oficiales. | 100% | 80% | 80% | 35% | 43.75% | 100% | 43.75% | 2210005 | 226156 | 45000 | 0 | 19.9% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación. | 9599 | 9599 | 9599 | 9497 | 98.94% | 100% | 98.94% | 2210634 | 9954819 | 9927062 | 0 | 99.72% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de niñas y niños de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 28340 | 28340 | 28340 | 25336 | 89.4% | 100% | 89.4% | 2210803 | 8736890 | 7630051 | 0 | 87.33% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar pertenecientes a minorías étnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales . | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar víctima del conflicto interno mantenidas en instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de erradicación del trabajo infantil implememtados y mantenidos en niñas y niños en edad escolar caracterizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de niñas y niños vinculados a la JORNADA ÚNICA el servicio de alimentación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210803 | 195683 | 66082 | 0 | 33.77% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudios de cobertura educativa realizadas. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ADAPTABILIDAD) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con apoyo a los proyectos transversales (MEN-Municipio). | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210258 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estímulos otorgados a los estudiantes de las instituciones oficiales. | 188 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica beneficiados con el pago del ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210257 | 132496 | 35550 | 0 | 26.83% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales de bajo logro con el programa de familias formadoras implementada y mantenida. | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210900 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | CALIDAD (ACEPTABILIDAD): "INNOVADORES Y PROFESIONALES" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de iniciativas promovidas en el pacto por la educación "Santander 2030" con participación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 480 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210900 | 70000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudiantes de instituciones educativas oficiales mantenidos en el manejo de una segunda lengua, focalizadas en el programa Colombia Bilingüe. | 8173 | 8173 | 8173 | 3461 | 42.35% | 100% | 42.35% | 2210900 | 0 | 0 | 385000 | - | 100%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo en el proceso de lectura y escritura. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo logro capacitados en evaluación por competencias. | 100% | 100% | 100% | 13.33% | 13.33% | 100% | 13.33% | 2210900 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de estudiantes de grado 10º de las instituciones educativas oficiales con orientación vocacional - proyecto de vida. | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento. | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210900 | 70000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el sistema integrados de gestión de calidad. | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210900 2210954 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de becas otorgadas a nivel de maestría a docentes de instituciones educativas oficiales. | 340 | 0 | 0 | 51 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 462000 | - | 100%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento e investigación. | 2500 | 725 | 725 | 767 | 105.8% | 100% | 100% | 2210900 | 160000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de foros educativos realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210902 | 80000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con acompañamiento en planes de mejoramiento institucional. | 47 | 47 | 47 | 12 | 25.53% | 100% | 25.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de proyectos artísticos en las instituciones educativas apoyadas. | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Planes Educativos Municipales actualizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de los programas de educación evaluados para el trabajo y desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del fondo para el desarrollo humano. | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2210326 | 273292 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaría de Educación mantenidos y/o fortalecidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210899 | 741905 | 693313 | 0 | 93.45% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos oficiales mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 70% | 100% | 70% | 2210013 | 42687 | 42687 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estímulos otorgados a los docenes y/o directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 78.02% |  | 235161654 | 227424487 | 4992000 | 96.71% | 2.195%

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | NUEVOS LIDERAZGOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales. | 35 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas en las instituciones educativas para el uso de internet de manera segura y responsable. | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 60% | 100% | 60% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL DESARROLLO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de cátedras de equidad de género dirigida a profesores y estudiantes implementadas y mantenidas en instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 40% | 100% | 40% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD): "ENTORNOS DE APRENDIZAJES BELLOS Y AGRADABLES" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con accesos a servicios públicos básicos. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210055 | 3151829 | 2875356 | 0 | 91.23% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar. | 47 | 47 | 47 | 32 | 68.09% | 100% | 68.09% | 2210645 | 1082479 | 312288 | 622964 | 28.85% | 199.5%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas para la educación básica y media. | 23 | 9 | 9 | 11 | 122.2% | 100% | 100% | 2210907 | 670000 | 662835 | 0 | 98.93% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales. | 17400 | 4953 | 5000 | 691 | 13.82% | 100% | 13.82% | 2210645 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas y/o repotenciadas en su conectividad. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210208 | 2559401 | 1883817 | 0 | 73.6% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal docente optimizada. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210040 2210042 2210057 2210043 2210044 2210046 2210047 2210048 | 150475955 | 147238042 | 0 | 97.85% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal administrativa y de apoyo. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210015 2210052 2210054 2210954 2210954 2210001 2210003 2210008 2210002 | 31296277 | 27069159 | 0 | 86.49% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) adecuados y/o dotados. | 12 | 4 | 4 | 0.1 | 2.5% | 100% | 2.5% | 2210645 | 1120000 | 40000 | 211440 | 3.571% | 528.6%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados. | 4 | 1 | 1 | 0.17 | 17% | 100% | 17% | 2210297 | 525221 | 125351 | 0 | 23.87% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes de infraestructura educativa implementados y mantenidos para la remodelación y/o construcción de instituciones educativas oficiales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210005 2210645 2210655 | 3524283 | 3432305 | 0 | 97.39% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 10 | 4 | 3 | 4 | 133.3% | 100% | 100% | - | 13710000 | 11318331 | 0 | 82.56% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 13 | 5 | 5 | 7 | 140% | 100% | 100% | 2210645 | 638069 | 638069 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de ejecución y evaluación del plan de JORNADA ÚNICA de las instituciones educativas viabilizadas por el MEN garantizada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de cupos aumentados para la atención de la primera infancia (transición). | 581 | 134 | 145 | 290 | 200% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de subsidios mantenidos para educación superior de los estudiantes que cumplen los requisitos para la continuidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210146 | 1107223 | 1107223 | 298623 | 100% | 26.97%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la educación superior del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional. | 4570 | 1089 | 967 | 651 | 67.32% | 100% | 67.32% | 2210146 | 521590 | 520193 | 140016 | 99.73% | 26.92%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de cupos de transporte escolar ofrecidos a estudiantes del colegio Villas de San Ignacio. | 800 | -215 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes del sector rural que lo requieran. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210940 | 3365838 | 3180532 | 0 | 94.49% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles. | 12800 | 3560 | 3417 | 2584 | 75.62% | 100% | 75.62% | 2210913 | 139520 | 139520 | 59800 | 100% | 42.86%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con caracterización realizada de la población en edad escolar para identificar discapacidades y talentos excepcionales. | 47 | 16 | 16 | 16 | 100% | 100% | 100% | 2210005 | 62378 | 62378 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de población de estratos 1 y 2 con necesidades educativas especiales y/o discapacidad mantenida en las instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 83% | 83% | 100% | 83% | 2210005 | 588564 | 588564 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación. | 9599 | 9599 | 9599 | 9485 | 98.81% | 100% | 98.81% | 2210634 | 12044123 | 11970119 | 0 | 99.39% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de niñas y niños de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 28340 | 28340 | 28340 | 24708 | 87.18% | 100% | 87.18% | 2210803 | 16625982 | 14663558 | 0 | 88.2% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar pertenecientes a minorías étnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales . | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar víctima del conflicto interno mantenidas en instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | 100% | 66.67%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de erradicación del trabajo infantil implememtados y mantenidos en niñas y niños en edad escolar caracterizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de niñas y niños vinculados a la JORNADA ÚNICA el servicio de alimentación. | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 100% | 85% | 2210803 | 2550702 | 2120736 | 0 | 83.14% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios de cobertura educativa realizadas. | 2 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ADAPTABILIDAD) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con apoyo a los proyectos transversales (MEN-Municipio). | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210258 | 124542 | 84542 | 70961 | 67.88% | 83.94%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estímulos otorgados a los estudiantes de las instituciones oficiales. | 188 | 94 | 94 | 4 | 4.255% | 100% | 4.255% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica beneficiados con el pago del ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210257 | 154280 | 149900 | 0 | 97.16% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales de bajo logro con el programa de familias formadoras implementada y mantenida. | 15 | 15 | 15 | 47 | 313.3% | 100% | 100% | 2210900 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | CALIDAD (ACEPTABILIDAD): "INNOVADORES Y PROFESIONALES" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de iniciativas promovidas en el pacto por la educación "Santander 2030" con participación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 480 | 160 | 160 | 160 | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 265000 | 265000 | 206939 | 100% | 78.09%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudiantes de instituciones educativas oficiales mantenidos en el manejo de una segunda lengua, focalizadas en el programa Colombia Bilingüe. | 8173 | 8173 | 8173 | 19407 | 237.5% | 100% | 100% | 2210900 | 75000 | 75000 | 100000 | 100% | 133.3%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo en el proceso de lectura y escritura. | 47 | 47 | 47 | 30 | 63.83% | 100% | 63.83% | 2210900 | 50000 | 50000 | 12000 | 100% | 24%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo logro capacitados en evaluación por competencias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 49500 | 49500 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de estudiantes de grado 10º de las instituciones educativas oficiales con orientación vocacional - proyecto de vida. | 100% | 100% | 100% | 57% | 57% | 100% | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento. | 12 | 4 | 4 | 16 | 400% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE. | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 120125 | 120125 | 51801 | 100% | 43.12%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el sistema integrados de gestión de calidad. | 8 | 4 | 4 | 2 | 50% | 100% | 50% | 2210900 2210954 | 42432 | 42432 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de becas otorgadas a nivel de maestría a docentes de instituciones educativas oficiales. | 340 | 59 | 110 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento e investigación. | 2500 | 583 | 625 | 791 | 126.6% | 100% | 100% | 2210900 | 114736 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de foros educativos realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales. | 4 | 2 | 1 | 2 | 200% | 100% | 100% | 2210902 | 145000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con acompañamiento en planes de mejoramiento institucional. | 47 | 47 | 47 | 42 | 89.36% | 100% | 89.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de proyectos artísticos en las instituciones educativas apoyadas. | 20 | 7 | 7 | 10 | 142.9% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 20000 | - | 100%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Planes Educativos Municipales actualizados. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de los programas de educación evaluados para el trabajo y desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del fondo para el desarrollo humano. | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 2210326 | 348428 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaría de Educación mantenidos y/o fortalecidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210899 | 1080833 | 1066033 | 0 | 98.63% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos oficiales mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210013 | 60000 | 60000 | 25714 | 100% | 42.86%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estímulos otorgados a los docenes y/o directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. | 20 | 7 | 7 | 21 | 300% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 81.59% |  | 248419310 | 231940908 | 1840258 | 93.37% | 0.7934%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-11-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | NUEVOS LIDERAZGOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales. | 35 | 10 | 10 | 8 | 80% | 91.39% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas en las instituciones educativas para el uso de internet de manera segura y responsable. | 1 | 1 | 1 | 0.83 | 83% | 91.39% | 83% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL DESARROLLO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cátedras de equidad de género dirigida a profesores y estudiantes implementadas y mantenidas en instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD): "ENTORNOS DE APRENDIZAJES BELLOS Y AGRADABLES" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con accesos a servicios públicos básicos. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 91.39% | 100% | 2210055 | 3200000 | 2317280 | 0 | 72.41% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar. | 47 | 47 | 47 | 15 | 31.91% | 91.39% | 31.91% | 2210645 | 4111282 | 417676 | 0 | 10.16% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas para la educación básica y media. | 23 | 7 | 9 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 2210907 | 425278 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales. | 17400 | 9262 | 5000 | 692 | 13.84% | 91.39% | 13.84% | 2210645 | 156354 | 156354 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas y/o repotenciadas en su conectividad. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 91.39% | 100% | 2210208 | 507119 | 456960 | 0 | 90.11% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal docente optimizada. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 91.39% | 100% | 2210040 2210042 2210057 2210043 2210044 2210046 2210047 2210048 | 143231486 | 132073858 | 0 | 92.21% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal administrativa y de apoyo. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 91.39% | 100% | 2210015 2210052 2210054 2210954 2210954 2210001 2210003 2210008 2210002 | 31267251 | 28083525 | 0 | 89.82% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) adecuados y/o dotados. | 12 | 7.9 | 4 | 13 | 325% | 91.39% | 100% | 2210645 | 1824686 | 1824686 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados. | 4 | 2.83 | 2 | 4 | 200% | 91.39% | 100% | 2210297 | 2544247 | 2544247 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de infraestructura educativa implementados y mantenidos para la remodelación y/o construcción de instituciones educativas oficiales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2210005 2210645 2210655 | 15322339 | 15054339 | 0 | 98.25% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 10 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 91.39% | 33.33% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 13 | 2 | 4 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 2210645 | 798246 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de ejecución y evaluación del plan de JORNADA ÚNICA de las instituciones educativas viabilizadas por el MEN garantizada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cupos aumentados para la atención de la primera infancia (transición). | 581 | -11 | 145 | 166 | 114.5% | 91.39% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de subsidios mantenidos para educación superior de los estudiantes que cumplen los requisitos para la continuidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 2210146 | 236920 | 236920 | 66262 | 100% | 27.97%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la educación superior del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional. | 4570 | 1557 | 1119 | 1425 | 127.3% | 91.39% | 100% | 2210146 | 3215361 | 2915275 | 500000 | 90.67% | 17.15%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cupos de transporte escolar ofrecidos a estudiantes del colegio Villas de San Ignacio. | 800 | -215 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes del sector rural que lo requieran. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 2210940 | 3468805 | 3463101 | 0 | 99.84% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles. | 12800 | 4394 | 3418 | 2922 | 85.49% | 91.39% | 85.49% | 2210913 | 155618 | 147982 | 64000 | 95.09% | 43.25%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con caracterización realizada de la población en edad escolar para identificar discapacidades y talentos excepcionales. | 47 | 16 | 16 | 16 | 100% | 91.39% | 100% | 2210005 | 45214 | 45214 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población de estratos 1 y 2 con necesidades educativas especiales y/o discapacidad mantenida en las instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 2210005 | 1021896 | 731352 | 0 | 71.57% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación. | 9599 | 9599 | 9599 | 9632 | 100.3% | 91.39% | 100% | 2210634 | 12896007 | 12818385 | 0 | 99.4% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de niñas y niños de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 28340 | 28340 | 28340 | 25710 | 90.72% | 91.39% | 90.72% | 2210803 | 19744100 | 19409841 | 0 | 98.31% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar pertenecientes a minorías étnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales . | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar víctima del conflicto interno mantenidas en instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de erradicación del trabajo infantil implememtados y mantenidos en niñas y niños en edad escolar caracterizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de niñas y niños vinculados a la JORNADA ÚNICA el servicio de alimentación. | 100% | 100% | 100% | 92% | 92% | 91.39% | 92% | 2210803 | 200159 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios de cobertura educativa realizadas. | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ADAPTABILIDAD) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con apoyo a los proyectos transversales (MEN-Municipio). | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 91.39% | 100% | 2210258 | 200000 | 200000 | 80300 | 100% | 40.15%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estímulos otorgados a los estudiantes de las instituciones oficiales. | 188 | 137 | 47 | 249 | 529.8% | 91.39% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica beneficiados con el pago del ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 2210257 | 138410 | 134486 | 0 | 97.16% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales de bajo logro con el programa de familias formadoras implementada y mantenida. | 15 | 15 | 15 | 47 | 313.3% | 91.39% | 100% | 2210900 | 170000 | 170000 | 13500 | 100% | 7.941%
|  | CALIDAD (ACEPTABILIDAD): "INNOVADORES Y PROFESIONALES" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de iniciativas promovidas en el pacto por la educación "Santander 2030" con participación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 480 | 160 | 160 | 247 | 154.4% | 91.39% | 100% | 2210900 | 253500 | 253500 | 204745 | 100% | 80.77%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes de instituciones educativas oficiales mantenidos en el manejo de una segunda lengua, focalizadas en el programa Colombia Bilingüe. | 8173 | 8173 | 8173 | 25741 | 315% | 91.39% | 100% | 2210900 | 253500 | 253500 | 204745 | 100% | 80.77%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo en el proceso de lectura y escritura. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 91.39% | 100% | 2210900 | 160000 | 160000 | 35100 | 100% | 21.94%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo logro capacitados en evaluación por competencias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 2210900 | 100000 | 99710 | 43232 | 99.71% | 43.36%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de estudiantes de grado 10º de las instituciones educativas oficiales con orientación vocacional - proyecto de vida. | 100% | 100% | 100% | 64% | 64% | 91.39% | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento. | 12 | -8 | 4 | 6 | 150% | 91.39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE. | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 91.39% | 100% | 2210900 | 228059 | 228059 | 97829 | 100% | 42.9%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el sistema integrados de gestión de calidad. | 8 | 4 | 2 | 1 | 50% | 91.39% | 50% | 2210900 2210954 | 80143 | 16474 | 0 | 20.56% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de becas otorgadas a nivel de maestría a docentes de instituciones educativas oficiales. | 340 | 174 | 115 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento e investigación. | 2500 | 417 | 625 | 1245 | 199.2% | 91.39% | 100% | 2210900 | 192597 | 130000 | 38300 | 67.5% | 29.46%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de foros educativos realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales. | 4 | 1 | 1 | 2 | 200% | 91.39% | 100% | 2210902 | 250000 | 168985 | 73265 | 67.59% | 43.36%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con acompañamiento en planes de mejoramiento institucional. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de proyectos artísticos en las instituciones educativas apoyadas. | 20 | 4 | 7 | 9 | 128.6% | 91.39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes Educativos Municipales actualizados. | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de los programas de educación evaluados para el trabajo y desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del fondo para el desarrollo humano. | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 91.39% | 75% | 2210326 | 525879 | 1844 | 0 | 0.3507% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaría de Educación mantenidos y/o fortalecidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 2210899 | 937619 | 873717 | 0 | 93.18% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos oficiales mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2210013 | 100000 | 75116 | 0 | 75.12% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estímulos otorgados a los docenes y/o directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. | 20 | -7 | 7 | 23 | 328.6% | 91.39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 91.39% | 86.52% |  | 247962075 | 225462386 | 1421278 | 90.93% | 0.6304%

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2019 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | NUEVOS LIDERAZGOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales. | 35 | 12 | 10 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 20000 |  |  | 0% | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas en las instituciones educativas para el uso de internet de manera segura y responsable. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
| MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL DESARROLLO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de cátedras de equidad de género dirigida a profesores y estudiantes implementadas y mantenidas en instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD): "ENTORNOS DE APRENDIZAJES BELLOS Y AGRADABLES" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con accesos a servicios públicos básicos. | 47 | 47 | 47 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210055 | 3300000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar. | 47 | 47 | 47 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210645 | 252936 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas para la educación básica y media. | 23 | 12 | 5 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210907 | 632341 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales. | 17400 | 13770 | 5200 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210645 | 6000000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas y/o repotenciadas en su conectividad. | 47 | 47 | 47 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210208 | 2271543 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal docente optimizada. | 47 | 47 | 47 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210040 2210042 2210057 2210043 2210044 2210046 2210047 2210048 | 148581673 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal administrativa y de apoyo. | 47 | 47 | 47 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210015 2210052 2210054 2210954 2210954 2210001 2210003 2210008 2210002 | 28148661 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) adecuados y/o dotados. | 12 | -1.1 | 4 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210645 | 300000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados. | 4 | -0.17 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210297 | 3400000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes de infraestructura educativa implementados y mantenidos para la remodelación y/o construcción de instituciones educativas oficiales. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210005 2210645 2210655 | 6750000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 10 | 3 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 13 | 6 | 4 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210645 | 2000000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de ejecución y evaluación del plan de JORNADA ÚNICA de las instituciones educativas viabilizadas por el MEN garantizada. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 885227 |  |  | 0% | -
|  | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de cupos aumentados para la atención de la primera infancia (transición). | 581 | -32 | 145 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de subsidios mantenidos para educación superior de los estudiantes que cumplen los requisitos para la continuidad. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210146 | 211673 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la educación superior del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional. | 4570 | 1525 | 1393 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210146 | 1306869 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de cupos de transporte escolar ofrecidos a estudiantes del colegio Villas de San Ignacio. | 800 | -215 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes del sector rural que lo requieran. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210940 | 1540574 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles. | 12800 | 4889 | 3417 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210913 | 277900 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con caracterización realizada de la población en edad escolar para identificar discapacidades y talentos excepcionales. | 47 | 15 | 15 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210005 | 113821 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de población de estratos 1 y 2 con necesidades educativas especiales y/o discapacidad mantenida en las instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210005 | 599854 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación. | 9599 | 9599 | 9599 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210634 | 12039988 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de niñas y niños de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 28340 | 28340 | 28340 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210803 | 10017868 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar pertenecientes a minorías étnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales . | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 12647 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar víctima del conflicto interno mantenidas en instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 311310 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de erradicación del trabajo infantil implememtados y mantenidos en niñas y niños en edad escolar caracterizados. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 75880 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de niñas y niños vinculados a la JORNADA ÚNICA el servicio de alimentación. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210803 | 12879000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudios de cobertura educativa realizadas. | 2 | -1 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 0 | 0 |  |  | - | -
|  | PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ADAPTABILIDAD) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con apoyo a los proyectos transversales (MEN-Municipio). | 47 | 47 | 47 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210258 | 330938 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estímulos otorgados a los estudiantes de las instituciones oficiales. | 188 | -65 | 47 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica beneficiados con el pago del ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210257 | 189280 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales de bajo logro con el programa de familias formadoras implementada y mantenida. | 15 | 15 | 15 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210900 | 168718 |  |  | 0% | -
|  | CALIDAD (ACEPTABILIDAD): "INNOVADORES Y PROFESIONALES" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de iniciativas promovidas en el pacto por la educación "Santander 2030" con participación. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 480 | 73 | 160 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210900 | 114117 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes de instituciones educativas oficiales mantenidos en el manejo de una segunda lengua, focalizadas en el programa Colombia Bilingüe. | 8173 | 8173 | 8173 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210900 | 136940 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo en el proceso de lectura y escritura. | 47 | 47 | 47 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210900 | 114117 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo logro capacitados en evaluación por competencias. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210900 | 285292 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de estudiantes de grado 10º de las instituciones educativas oficiales con orientación vocacional - proyecto de vida. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 136940 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento. | 12 | -10 | 4 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 650465 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE. | 4 | 4 | 4 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210900 | 88528 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el sistema integrados de gestión de calidad. | 8 | 5 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210900 2210954 | 53509 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de becas otorgadas a nivel de maestría a docentes de instituciones educativas oficiales. | 340 | 289 | 115 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 2125000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento e investigación. | 2500 | -303 | 525 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210900 | 189702 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de foros educativos realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales. | 4 | 0 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210902 | 75881 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con acompañamiento en planes de mejoramiento institucional. | 47 | 47 | 47 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 570583 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de proyectos artísticos en las instituciones educativas apoyadas. | 20 | 1 | 6 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 102705 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Planes Educativos Municipales actualizados. | 1 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de los programas de educación evaluados para el trabajo y desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del fondo para el desarrollo humano. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210326 | 11412 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaría de Educación mantenidos y/o fortalecidos. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210899 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos oficiales mantenidos. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210013 | 595286 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estímulos otorgados a los docenes y/o directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. | 20 | -24 | 6 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 74175 |  |  | 0% | -
[11 empty] | -11900% | 0% |  | 247943353 | 0 | 0 | 0% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-11-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | NUEVOS LIDERAZGOS | Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales. | 35 | 3 | 12 | 10 | 10 | 3 | 12 | 8 | 0 | 100% | 100% | 80% | 0% | 65.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) | Número de estrategias implementadas y mantenidas en las instituciones educativas para el uso de internet de manera segura y responsable. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.83 | 0 | - | 60% | 83% | 0% | 47.67% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL DESARROLLO | Número de cátedras de equidad de género dirigida a profesores y estudiantes implementadas y mantenidas en instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | - | 40% | 100% | 0% | 46.67% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD): "ENTORNOS DE APRENDIZAJES BELLOS Y AGRADABLES" | Número de instituciones educativas mantenidas con accesos a servicios públicos básicos. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210055 | 5951829 | 5622538 | 0 | 94.47% | -
|  |  | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 32 | 15 | 0 | 91.49% | 68.09% | 31.91% | 0% | 47.87% | 2210645 | 1732479 | 931461 | 1205131 | 53.76% | 129.4%
|  |  | Número de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas para la educación básica y media. | 23 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 100% | 0% | 0% | 47.83% | 2210907 | 992604 | 662835 | 0 | 66.78% | -
|  |  | Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales. | 17400 | 2200 | 5000 | 5000 | 5200 | 2247 | 691 | 692 | 0 | 100% | 13.82% | 13.84% | 0% | 20.86% | 2210645 | 0 | 0 | 330000 | - | 100%
|  |  | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas y/o repotenciadas en su conectividad. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210208 | 4298996 | 3371950 | 500000 | 78.44% | 14.83%
|  |  | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal docente optimizada. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210040 2210042 2210057 2210043 2210044 2210046 2210047 2210048 | 328496260 | 324428467 | 0 | 98.76% | -
|  |  | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal administrativa y de apoyo. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210015 2210052 2210054 2210954 2210954 2210001 2210003 2210008 2210002 | 53523073 | 47417489 | 0 | 88.59% | -
|  |  | Número de ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) adecuados y/o dotados. | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | - | 2.5% | 100% | 0% | 100% | 2210645 | 1120000 | 40000 | 211440 | 3.571% | 528.6%
|  |  | Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados. | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.17 | 4 | 0 | - | 17% | 100% | 0% | 100% | 2210297 | 525221 | 125351 | 0 | 23.87% | -
|  |  | Número de planes de infraestructura educativa implementados y mantenidos para la remodelación y/o construcción de instituciones educativas oficiales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 40% | 100% | 100% | 0% | 60% | 2210005 2210645 2210655 | 6628020 | 4732305 | 1478710 | 71.4% | 31.25%
|  |  | Número de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 66.67% | 100% | 33.33% | 0% | 70% | - | 13710000 | 11318331 | 0 | 82.56% | -
|  |  | Número de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 13 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 100% | 0% | 0% | 53.85% | 2210645 | 638069 | 638069 | 0 | 100% | -
|  |  | Porcentaje de ejecución y evaluación del plan de JORNADA ÚNICA de las instituciones educativas viabilizadas por el MEN garantizada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | Número de cupos aumentados para la atención de la primera infancia (transición). | 581 | 146 | 145 | 145 | 145 | 157 | 290 | 166 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de subsidios mantenidos para educación superior de los estudiantes que cumplen los requisitos para la continuidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210146 | 3926883 | 3859293 | 1098617 | 98.28% | 28.47%
|  |  | Número de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la educación superior del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional. | 4570 | 1091 | 967 | 1119 | 1393 | 969 | 651 | 1425 | 0 | 88.82% | 67.32% | 100% | 0% | 66.63% | 2210146 | 1240868 | 1239471 | 594145 | 99.89% | 47.94%
|  |  | Número de cupos de transporte escolar ofrecidos a estudiantes del colegio Villas de San Ignacio. | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | - | - | 100% | - | 603200 | 603200 | 0 | 100% | -
|  |  | Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes del sector rural que lo requieran. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210940 | 4582789 | 4397483 | 0 | 95.96% | -
|  |  | Número de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles. | 12800 | 2548 | 3417 | 3418 | 3417 | 2405 | 2584 | 2922 | 0 | 94.39% | 75.62% | 85.49% | 0% | 61.8% | 2210913 | 305120 | 139520 | 59800 | 45.73% | 42.86%
|  |  | Número de instituciones educativas oficiales con caracterización realizada de la población en edad escolar para identificar discapacidades y talentos excepcionales. | 47 | 0 | 16 | 16 | 15 | 0 | 16 | 16 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 68.09% | 2210005 | 152378 | 62378 | 0 | 40.94% | -
|  |  | Porcentaje de población de estratos 1 y 2 con necesidades educativas especiales y/o discapacidad mantenida en las instituciones educativas oficiales. | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 35% | 83% | 100% | 0% | 43.75% | 83% | 100% | 0% | 54.5% | 2210005 | 814720 | 633564 | 0 | 77.76% | -
|  |  | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación. | 9599 | 9599 | 9599 | 9599 | 9599 | 9497 | 9485 | 9632 | 0 | 98.94% | 98.81% | 100% | 0% | 74.52% | 2210634 | 21998942 | 21897181 | 0 | 99.54% | -
|  |  | Número de niñas y niños de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 28340 | 28340 | 28340 | 28340 | 28340 | 25336 | 24708 | 25710 | 0 | 89.4% | 87.18% | 90.72% | 0% | 66.83% | 2210803 | 25362872 | 22293609 | 0 | 87.9% | -
|  |  | Porcentaje de población en edad escolar pertenecientes a minorías étnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales . | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de población en edad escolar víctima del conflicto interno mantenidas en instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | 100% | 66.67%
|  |  | Número de estrategias de erradicación del trabajo infantil implememtados y mantenidos en niñas y niños en edad escolar caracterizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de niñas y niños vinculados a la JORNADA ÚNICA el servicio de alimentación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 92% | 0% | 100% | 85% | 92% | 0% | 69.25% | 2210803 | 2746385 | 2186818 | 0 | 79.63% | -
|  |  | Número de estudios de cobertura educativa realizadas. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | - | 100% | - | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ADAPTABILIDAD) | Número de instituciones educativas oficiales con apoyo a los proyectos transversales (MEN-Municipio). | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210258 | 124542 | 84542 | 70961 | 67.88% | 83.94%
|  |  | Número de estímulos otorgados a los estudiantes de las instituciones oficiales. | 188 | 0 | 94 | 47 | 47 | 0 | 4 | 249 | 0 | - | 4.255% | 100% | 0% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica beneficiados con el pago del ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210257 | 286776 | 185450 | 0 | 64.67% | -
|  |  | Número de instituciones educativas oficiales de bajo logro con el programa de familias formadoras implementada y mantenida. | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 47 | 47 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 100% | 2210900 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | CALIDAD (ACEPTABILIDAD): "INNOVADORES Y PROFESIONALES" | Porcentaje de iniciativas promovidas en el pacto por la educación "Santander 2030" con participación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 480 | 0 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 247 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 84.79% | 2210900 | 335000 | 265000 | 206939 | 79.1% | 78.09%
|  |  | Número de estudiantes de instituciones educativas oficiales mantenidos en el manejo de una segunda lengua, focalizadas en el programa Colombia Bilingüe. | 8173 | 8173 | 8173 | 8173 | 8173 | 3461 | 19407 | 25741 | 0 | 42.35% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2210900 | 75000 | 75000 | 485000 | 100% | 646.7%
|  |  | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo en el proceso de lectura y escritura. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 30 | 47 | 0 | 100% | 63.83% | 100% | 0% | 65.96% | 2210900 | 50000 | 50000 | 12000 | 100% | 24%
|  |  | Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo logro capacitados en evaluación por competencias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.33% | 100% | 100% | 0% | 13.33% | 100% | 100% | 0% | 53.33% | 2210900 | 49500 | 49500 | 0 | 100% | -
|  |  | Porcentaje de estudiantes de grado 10º de las instituciones educativas oficiales con orientación vocacional - proyecto de vida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 57% | 64% | 0% | 0% | 57% | 64% | 0% | 30.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento. | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 6 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 2210900 | 190125 | 120125 | 51801 | 63.18% | 43.12%
|  |  | Número de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el sistema integrados de gestión de calidad. | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 50% | 50% | 0% | 37.5% | 2210900 2210954 | 42432 | 42432 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de becas otorgadas a nivel de maestría a docentes de instituciones educativas oficiales. | 340 | 0 | 110 | 115 | 115 | 51 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 15% | 0 | 0 | 0 | 462000 | - | 100%
|  |  | Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento e investigación. | 2500 | 725 | 625 | 625 | 525 | 767 | 791 | 1245 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2210900 | 274736 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de foros educativos realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2210902 | 225000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de instituciones educativas oficiales con acompañamiento en planes de mejoramiento institucional. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 12 | 42 | 47 | 0 | 25.53% | 89.36% | 100% | 0% | 53.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de proyectos artísticos en las instituciones educativas apoyadas. | 20 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 10 | 9 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 95% | 0 | 0 | 0 | 20000 | - | 100%
|  |  | Número de Planes Educativos Municipales actualizados. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de los programas de educación evaluados para el trabajo y desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del fondo para el desarrollo humano. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 75% | 0% | 0% | 80% | 75% | 0% | 38.75% | 2210326 | 621720 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaría de Educación mantenidos y/o fortalecidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210899 | 1822738 | 1759346 | 0 | 96.52% | -
|  |  | Número de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos oficiales mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 70% | 100% | 100% | 0% | 67.5% | 2210013 | 102687 | 102687 | 25714 | 100% | 25.04%
|  |  | Número de estímulos otorgados a los docenes y/o directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. | 20 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 21 | 23 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[13 empty] | 78.02% | 81.59% | 86.52% | 0% | 69.7% |  | 483580964 | 459365395 | 6832258 | 94.99% | 1.487%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | 100% | 100% | 80% | 0% | 65.71% | 65.71% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1 | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | 100% | 100% | 80% | 0% | 65.71% | 65.71% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1 | Nuevos Liderazgos | 100% | 100% | 80% | 0% | 65.71% | 65.71% | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL | - | 50% | 91.5% | 0% | 47.17% | 47.17% | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | LOS CAMINOS DE LA VIDA | - | 60% | 83% | 0% | 47.67% | 47.67% | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.3 | Creciendo y Construyendo (Adolescencia) | - | 60% | 83% | 0% | 47.67% | 47.67% | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3 | MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | - | 40% | 100% | 0% | 46.67% | 46.67% | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3.3 | Comunicación para la Inclusión de las Mujeres al Desarrollo | - | 40% | 100% | 0% | 46.67% | 46.67% | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA | 77.42% | 82.51% | 86.46% | 0% | 70.66% | 70.66% | 483580964 | 459365395 | 6832258 | 94.99% | 1.487%
4.1 | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | 77.42% | 82.51% | 86.46% | 0% | 70.66% | 70.66% | 483580964 | 459365395 | 6832258 | 94.99% | 1.487%
4.1.1 | Disponibilidad (Asequibilidad): "Entornos de Aprendizajes Bellos y Agradables" | 88.68% | 77.03% | 67.62% | 0% | 67.34% | 67.34% | 417616551 | 399288796 | 3725281 | 95.61% | 0.933%
4.1.2 | Acceso (Accesibilidad): "Educación para una Ciudadanía Inteligente y solidaria" | 93.95% | 92.07% | 97.73% | 0% | 75.77% | 75.77% | 61764157 | 57342517 | 1772562 | 92.84% | 3.091%
4.1.3 | Permanencia en el Sistema Educativo (Adaptabilidad) | 100% | 76.06% | 100% | 0% | 87.5% | 87.5% | 411318 | 269992 | 70961 | 65.64% | 26.28%
4.1.4 | Calidad (Aceptabilidad): "Innovadores y Profesionales" | 45.93% | 81.06% | 88.28% | 0% | 65.36% | 65.36% | 3788938 | 2464090 | 1263454 | 65.03% | 51.27%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 78.02% | 81.59% | 86.52% | 0% | 69.7% | 69.7% | 483580964 | 459365395 | 6832258 | 94.99% | 1.487%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A SEPTIEMBRE 2018: 60%
2018-11-30