## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | NUEVOS LIDERAZGOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales. | 35 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas en las instituciones educativas para el uso de internet de manera segura y responsable. | 1 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL DESARROLLO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de cátedras de equidad de género dirigida a profesores y estudiantes implementadas y mantenidas en instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD): "ENTORNOS DE APRENDIZAJES BELLOS Y AGRADABLES" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con accesos a servicios públicos básicos. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210129 2210130 | 2800000 | 2747182 | 0 | 98.11% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar. | 47 | 47 | 47 | 43 | 91.49% | 100% | 91.49% | 2210645 | 650000 | 619173 | 582167 | 95.26% | 94.02%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas para la educación básica y media. | 23 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210298 | 322604 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales. | 17400 | 2200 | 2200 | 2247 | 102.1% | 100% | 100% | 2210645 | 0 | 0 | 330000 | - | 100%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas y/o repotenciadas en su conectividad. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210208 | 1739595 | 1488133 | 500000 | 85.54% | 33.6%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal docente optimizada. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210040 2210042 2210057 2210043 2210044 2210046 2210047 2210048 | 178020305 | 177190425 | 0 | 99.53% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal administrativa y de apoyo. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210015 2210052 2210054 2210954 2210954 2210001 2210003 2210008 2210002 | 22226796 | 20348330 | 0 | 91.55% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) adecuados y/o dotados. | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210645 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210297 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes de infraestructura educativa implementados y mantenidos para la remodelación y/o construcción de instituciones educativas oficiales. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 40% | 100% | 40% | 2210298 2210645 2210655 | 3103737 | 1300000 | 1478710 | 41.88% | 113.7%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 10 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 100% | 66.67% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210645 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de ejecución y evaluación del plan de JORNADA ÚNICA de las instituciones educativas viabilizadas por el MEN garantizada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de cupos aumentados para la atención de la primera infancia (transición). | 581 | 146 | 146 | 157 | 107.5% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de subsidios mantenidos para educación superior de los estudiantes que cumplen los requisitos para la continuidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210146 | 2819660 | 2752070 | 799994 | 97.6% | 29.07%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la educación superior del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional. | 4570 | 1091 | 1091 | 969 | 88.82% | 100% | 88.82% | 2210146 2210152 | 719278 | 719278 | 454129 | 100% | 63.14%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de cupos de transporte escolar ofrecidos a estudiantes del colegio Villas de San Ignacio. | 800 | 800 | 800 | 1015 | 126.9% | 100% | 100% | - | 603200 | 603200 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes del sector rural que lo requieran. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210940 | 1216951 | 1216951 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles. | 12800 | 2548 | 2548 | 2405 | 94.39% | 100% | 94.39% | 2210913 | 165600 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con caracterización realizada de la población en edad escolar para identificar discapacidades y talentos excepcionales. | 47 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210005 | 90000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de población de estratos 1 y 2 con necesidades educativas especiales y/o discapacidad mantenida en las instituciones educativas oficiales. | 100% | 80% | 80% | 35% | 43.75% | 100% | 43.75% | 2210005 | 226156 | 45000 | 0 | 19.9% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación. | 9599 | 9599 | 9599 | 9497 | 98.94% | 100% | 98.94% | 2210634 | 9954819 | 9927062 | 0 | 99.72% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de niñas y niños de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 28340 | 28340 | 28340 | 25336 | 89.4% | 100% | 89.4% | 2210803 | 8736890 | 7630051 | 0 | 87.33% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar pertenecientes a minorías étnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales . | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar víctima del conflicto interno mantenidas en instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de erradicación del trabajo infantil implememtados y mantenidos en niñas y niños en edad escolar caracterizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de niñas y niños vinculados a la JORNADA ÚNICA el servicio de alimentación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210803 | 195683 | 66082 | 0 | 33.77% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudios de cobertura educativa realizadas. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ADAPTABILIDAD) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con apoyo a los proyectos transversales (MEN-Municipio). | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210258 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estímulos otorgados a los estudiantes de las instituciones oficiales. | 188 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica beneficiados con el pago del ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210257 | 132496 | 35550 | 0 | 26.83% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales de bajo logro con el programa de familias formadoras implementada y mantenida. | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210900 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | CALIDAD (ACEPTABILIDAD): "INNOVADORES Y PROFESIONALES" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de iniciativas promovidas en el pacto por la educación "Santander 2030" con participación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 480 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210900 | 70000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudiantes de instituciones educativas oficiales mantenidos en el manejo de una segunda lengua, focalizadas en el programa Colombia Bilingüe. | 8173 | 8173 | 8173 | 3461 | 42.35% | 100% | 42.35% | 2210900 | 0 | 0 | 385000 | - | 100%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo en el proceso de lectura y escritura. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo logro capacitados en evaluación por competencias. | 100% | 100% | 100% | 13.33% | 13.33% | 100% | 13.33% | 2210900 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de estudiantes de grado 10º de las instituciones educativas oficiales con orientación vocacional - proyecto de vida. | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento. | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210900 | 70000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el sistema integrados de gestión de calidad. | 8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210900 2210954 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de becas otorgadas a nivel de maestría a docentes de instituciones educativas oficiales. | 340 | 0 | 0 | 51 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 462000 | - | 100%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento e investigación. | 2500 | 725 | 725 | 767 | 105.8% | 100% | 100% | 2210900 | 160000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de foros educativos realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210902 | 80000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con acompañamiento en planes de mejoramiento institucional. | 47 | 47 | 47 | 12 | 25.53% | 100% | 25.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de proyectos artísticos en las instituciones educativas apoyadas. | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Planes Educativos Municipales actualizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de los programas de educación evaluados para el trabajo y desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del fondo para el desarrollo humano. | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2210326 | 273292 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaría de Educación mantenidos y/o fortalecidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210899 | 741905 | 693313 | 0 | 93.45% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos oficiales mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 70% | 100% | 70% | 2210013 | 42687 | 42687 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estímulos otorgados a los docenes y/o directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 78.02% |  | 235161654 | 227424487 | 4992000 | 96.71% | 2.195%

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | NUEVOS LIDERAZGOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales. | 35 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas en las instituciones educativas para el uso de internet de manera segura y responsable. | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 60% | 100% | 60% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL DESARROLLO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de cátedras de equidad de género dirigida a profesores y estudiantes implementadas y mantenidas en instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 40% | 100% | 40% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD): "ENTORNOS DE APRENDIZAJES BELLOS Y AGRADABLES" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con accesos a servicios públicos básicos. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210129 2210130 | 3151829 | 2875356 | 0 | 91.23% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar. | 47 | 47 | 47 | 32 | 68.09% | 100% | 68.09% | 2210645 | 1082479 | 312288 | 622964 | 28.85% | 199.5%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas para la educación básica y media. | 23 | 9 | 9 | 11 | 122.2% | 100% | 100% | 2210298 | 670000 | 662835 | 0 | 98.93% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales. | 17400 | 4953 | 5000 | 691 | 13.82% | 100% | 13.82% | 2210645 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas y/o repotenciadas en su conectividad. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210208 | 2559401 | 1883817 | 0 | 73.6% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal docente optimizada. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210040 2210042 2210057 2210043 2210044 2210046 2210047 2210048 | 150475955 | 147238042 | 0 | 97.85% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal administrativa y de apoyo. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210015 2210052 2210054 2210954 2210954 2210001 2210003 2210008 2210002 | 31296277 | 27069159 | 0 | 86.49% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) adecuados y/o dotados. | 12 | 4 | 4 | 0.1 | 2.5% | 100% | 2.5% | 2210645 | 1120000 | 40000 | 211440 | 3.571% | 528.6%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados. | 4 | 1 | 1 | 0.17 | 17% | 100% | 17% | 2210297 | 525221 | 125351 | 0 | 23.87% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes de infraestructura educativa implementados y mantenidos para la remodelación y/o construcción de instituciones educativas oficiales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210298 2210645 2210655 | 3524283 | 3432305 | 0 | 97.39% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 10 | 4 | 3 | 4 | 133.3% | 100% | 100% | - | 13710000 | 11318331 | 0 | 82.56% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 13 | 5 | 5 | 7 | 140% | 100% | 100% | 2210645 | 638069 | 638069 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de ejecución y evaluación del plan de JORNADA ÚNICA de las instituciones educativas viabilizadas por el MEN garantizada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de cupos aumentados para la atención de la primera infancia (transición). | 581 | 134 | 145 | 290 | 200% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de subsidios mantenidos para educación superior de los estudiantes que cumplen los requisitos para la continuidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210146 | 1107223 | 1107223 | 298623 | 100% | 26.97%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la educación superior del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional. | 4570 | 1089 | 967 | 651 | 67.32% | 100% | 67.32% | 2210146 2210152 | 521590 | 520193 | 140016 | 99.73% | 26.92%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de cupos de transporte escolar ofrecidos a estudiantes del colegio Villas de San Ignacio. | 800 | -215 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes del sector rural que lo requieran. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210940 | 3365838 | 3180532 | 0 | 94.49% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles. | 12800 | 3560 | 3417 | 2584 | 75.62% | 100% | 75.62% | 2210913 | 139520 | 139520 | 59800 | 100% | 42.86%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con caracterización realizada de la población en edad escolar para identificar discapacidades y talentos excepcionales. | 47 | 16 | 16 | 16 | 100% | 100% | 100% | 2210005 | 62378 | 62378 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de población de estratos 1 y 2 con necesidades educativas especiales y/o discapacidad mantenida en las instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 83% | 83% | 100% | 83% | 2210005 | 588564 | 588564 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación. | 9599 | 9599 | 9599 | 9485 | 98.81% | 100% | 98.81% | 2210634 | 12044123 | 11970119 | 0 | 99.39% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de niñas y niños de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 28340 | 28340 | 28340 | 24708 | 87.18% | 100% | 87.18% | 2210803 | 16625982 | 14663558 | 0 | 88.2% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar pertenecientes a minorías étnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales . | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar víctima del conflicto interno mantenidas en instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | 100% | 66.67%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de erradicación del trabajo infantil implememtados y mantenidos en niñas y niños en edad escolar caracterizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de niñas y niños vinculados a la JORNADA ÚNICA el servicio de alimentación. | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 100% | 85% | 2210803 | 2550702 | 2120736 | 0 | 83.14% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios de cobertura educativa realizadas. | 2 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ADAPTABILIDAD) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con apoyo a los proyectos transversales (MEN-Municipio). | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210258 | 124542 | 84542 | 70961 | 67.88% | 83.94%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estímulos otorgados a los estudiantes de las instituciones oficiales. | 188 | 94 | 94 | 4 | 4.255% | 100% | 4.255% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica beneficiados con el pago del ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210257 | 154280 | 149900 | 0 | 97.16% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales de bajo logro con el programa de familias formadoras implementada y mantenida. | 15 | 15 | 15 | 47 | 313.3% | 100% | 100% | 2210900 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | CALIDAD (ACEPTABILIDAD): "INNOVADORES Y PROFESIONALES" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de iniciativas promovidas en el pacto por la educación "Santander 2030" con participación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 480 | 160 | 160 | 160 | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 265000 | 265000 | 206939 | 100% | 78.09%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudiantes de instituciones educativas oficiales mantenidos en el manejo de una segunda lengua, focalizadas en el programa Colombia Bilingüe. | 8173 | 8173 | 8173 | 19407 | 237.5% | 100% | 100% | 2210900 | 75000 | 75000 | 100000 | 100% | 133.3%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo en el proceso de lectura y escritura. | 47 | 47 | 47 | 30 | 63.83% | 100% | 63.83% | 2210900 | 50000 | 50000 | 12000 | 100% | 24%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo logro capacitados en evaluación por competencias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 49500 | 49500 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de estudiantes de grado 10º de las instituciones educativas oficiales con orientación vocacional - proyecto de vida. | 100% | 100% | 100% | 57% | 57% | 100% | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento. | 12 | 4 | 4 | 16 | 400% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE. | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 120125 | 120125 | 51801 | 100% | 43.12%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el sistema integrados de gestión de calidad. | 8 | 4 | 4 | 2 | 50% | 100% | 50% | 2210900 2210954 | 42432 | 42432 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de becas otorgadas a nivel de maestría a docentes de instituciones educativas oficiales. | 340 | 59 | 110 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento e investigación. | 2500 | 583 | 625 | 791 | 126.6% | 100% | 100% | 2210900 | 114736 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de foros educativos realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales. | 4 | 2 | 1 | 2 | 200% | 100% | 100% | 2210902 | 145000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con acompañamiento en planes de mejoramiento institucional. | 47 | 47 | 47 | 42 | 89.36% | 100% | 89.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de proyectos artísticos en las instituciones educativas apoyadas. | 20 | 7 | 7 | 10 | 142.9% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 20000 | - | 100%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Planes Educativos Municipales actualizados. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de los programas de educación evaluados para el trabajo y desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del fondo para el desarrollo humano. | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 2210326 | 348428 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaría de Educación mantenidos y/o fortalecidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210899 | 1080833 | 1066033 | 0 | 98.63% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos oficiales mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210013 | 60000 | 60000 | 25714 | 100% | 42.86%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estímulos otorgados a los docenes y/o directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. | 20 | 7 | 7 | 21 | 300% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 81.59% |  | 248419310 | 231940908 | 1840258 | 93.37% | 0.7934%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | NUEVOS LIDERAZGOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales. | 35 | 10 | 10 | 11 | 110% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas en las instituciones educativas para el uso de internet de manera segura y responsable. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL DESARROLLO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cátedras de equidad de género dirigida a profesores y estudiantes implementadas y mantenidas en instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD): "ENTORNOS DE APRENDIZAJES BELLOS Y AGRADABLES" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con accesos a servicios públicos básicos. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210129 2210130 | 3300486 | 3209541 | 0 | 97.24% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar. | 47 | 47 | 47 | 30 | 63.83% | 100% | 63.83% | 2210645 | 4199414 | 2112726 | 0 | 50.31% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas para la educación básica y media. | 23 | 7 | 9 | 4 | 44.44% | 100% | 44.44% | 2210298 | 120563 | 120563 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales. | 17400 | 9262 | 5000 | 692 | 13.84% | 100% | 13.84% | 2210645 | 156354 | 156354 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas y/o repotenciadas en su conectividad. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210208 | 830487 | 456960 | 0 | 55.02% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal docente optimizada. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210040 2210042 2210057 2210043 2210044 2210046 2210047 2210048 | 161615152 | 158689122 | 0 | 98.19% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal administrativa y de apoyo. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210015 2210052 2210054 2210954 2210954 2210001 2210003 2210008 2210002 | 29740833 | 29717530 | 0 | 99.92% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) adecuados y/o dotados. | 12 | 7.9 | 4 | 13 | 325% | 100% | 100% | 2210645 | 1824686 | 1824686 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados. | 4 | 2.83 | 2 | 4 | 200% | 100% | 100% | 2210297 | 2544247 | 2538763 | 15038171 | 99.78% | 592.3%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de infraestructura educativa implementados y mantenidos para la remodelación y/o construcción de instituciones educativas oficiales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210298 2210645 2210655 | 15713617 | 15054339 | 0 | 95.8% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 10 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 100% | 33.33% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 13 | 2 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 2210645 | 589550 | 589550 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de ejecución y evaluación del plan de JORNADA ÚNICA de las instituciones educativas viabilizadas por el MEN garantizada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cupos aumentados para la atención de la primera infancia (transición). | 581 | -11 | 145 | 166 | 114.5% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de subsidios mantenidos para educación superior de los estudiantes que cumplen los requisitos para la continuidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210146 | 236920 | 236920 | 20061 | 100% | 8.467%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la educación superior del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional. | 4570 | 1557 | 1119 | 1868 | 166.9% | 100% | 100% | 2210146 2210152 | 3215361 | 2933331 | 500000 | 91.23% | 17.05%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cupos de transporte escolar ofrecidos a estudiantes del colegio Villas de San Ignacio. | 800 | -215 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes del sector rural que lo requieran. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210940 | 3463101 | 3463101 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles. | 12800 | 4394 | 3418 | 2922 | 85.49% | 100% | 85.49% | 2210913 | 155618 | 147982 | 64000 | 95.09% | 43.25%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con caracterización realizada de la población en edad escolar para identificar discapacidades y talentos excepcionales. | 47 | 16 | 16 | 16 | 100% | 100% | 100% | 2210005 | 45214 | 45214 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población de estratos 1 y 2 con necesidades educativas especiales y/o discapacidad mantenida en las instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210005 | 753452 | 728456 | 0 | 96.68% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación. | 9599 | 9599 | 9599 | 9637 | 100.4% | 100% | 100% | 2210634 | 13263505 | 12818385 | 0 | 96.64% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de niñas y niños de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 28340 | 28340 | 28340 | 25821 | 91.11% | 100% | 91.11% | 2210803 | 16908989 | 16578827 | 0 | 98.05% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar pertenecientes a minorías étnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales . | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar víctima del conflicto interno mantenidas en instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de erradicación del trabajo infantil implememtados y mantenidos en niñas y niños en edad escolar caracterizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de niñas y niños vinculados a la JORNADA ÚNICA el servicio de alimentación. | 100% | 100% | 100% | 94% | 94% | 100% | 94% | 2210803 | 3022763 | 2800214 | 0 | 92.64% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios de cobertura educativa realizadas. | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ADAPTABILIDAD) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con apoyo a los proyectos transversales (MEN-Municipio). | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210258 | 200000 | 200000 | 80300 | 100% | 40.15%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estímulos otorgados a los estudiantes de las instituciones oficiales. | 188 | 137 | 47 | 226 | 480.9% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica beneficiados con el pago del ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210257 | 134486 | 134486 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales de bajo logro con el programa de familias formadoras implementada y mantenida. | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 170000 | 107616 | 13500 | 63.3% | 12.54%
|  | CALIDAD (ACEPTABILIDAD): "INNOVADORES Y PROFESIONALES" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de iniciativas promovidas en el pacto por la educación "Santander 2030" con participación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 480 | 160 | 160 | 247 | 154.4% | 100% | 100% | 2210900 | 253500 | 253500 | 204745 | 100% | 80.77%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes de instituciones educativas oficiales mantenidos en el manejo de una segunda lengua, focalizadas en el programa Colombia Bilingüe. | 8173 | 8173 | 8173 | 25741 | 315% | 100% | 100% | 2210900 | 253500 | 253500 | 204745 | 100% | 80.77%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo en el proceso de lectura y escritura. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 160000 | 101799 | 35100 | 63.62% | 34.48%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo logro capacitados en evaluación por competencias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 99710 | 99710 | 43232 | 100% | 43.36%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de estudiantes de grado 10º de las instituciones educativas oficiales con orientación vocacional - proyecto de vida. | 100% | 100% | 100% | 64% | 64% | 100% | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento. | 12 | -8 | 4 | 6 | 150% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE. | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 228059 | 228059 | 97829 | 100% | 42.9%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el sistema integrados de gestión de calidad. | 8 | 4 | 2 | 1 | 50% | 100% | 50% | 2210900 2210954 | 16474 | 16474 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de becas otorgadas a nivel de maestría a docentes de instituciones educativas oficiales. | 340 | 174 | 115 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento e investigación. | 2500 | 417 | 625 | 1423 | 227.7% | 100% | 100% | 2210900 | 192597 | 81440 | 38300 | 42.29% | 47.03%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de foros educativos realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210902 | 150000 | 90039 | 40000 | 60.03% | 44.43%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con acompañamiento en planes de mejoramiento institucional. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de proyectos artísticos en las instituciones educativas apoyadas. | 20 | 4 | 7 | 9 | 128.6% | 100% | 100% | 0 | 100000 | 78947 | 33265 | 78.95% | 42.14%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes Educativos Municipales actualizados. | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de los programas de educación evaluados para el trabajo y desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del fondo para el desarrollo humano. | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 100% | 70% | 2210326 | 525879 | 1844 | 0 | 0.3507% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaría de Educación mantenidos y/o fortalecidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210899 | 892224 | 840414 | 0 | 94.19% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos oficiales mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210013 | 75116 | 63561 | 3700 | 84.62% | 5.821%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estímulos otorgados a los docenes y/o directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. | 20 | -7 | 7 | 9 | 128.6% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 90.58% |  | 265151857 | 256773953 | 16416948 | 96.84% | 6.394%

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | NUEVOS LIDERAZGOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales. | 35 | 9 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas en las instituciones educativas para el uso de internet de manera segura y responsable. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL DESARROLLO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de cátedras de equidad de género dirigida a profesores y estudiantes implementadas y mantenidas en instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD): "ENTORNOS DE APRENDIZAJES BELLOS Y AGRADABLES" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con accesos a servicios públicos básicos. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210129 2210130 | 3273407 | 3273407 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar. | 47 | 47 | 47 | 37 | 78.72% | 100% | 78.72% | 2210645 | 1263540 | 1263540 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas para la educación básica y media. | 23 | 8 | 5 | 10 | 200% | 100% | 100% | 2210298 | 3120597 | 2557634 | 0 | 81.96% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales. | 17400 | 13770 | 5200 | 621 | 11.94% | 100% | 11.94% | 2210645 | 1160563 | 1160563 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas y/o repotenciadas en su conectividad. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210208 | 838527 | 379260 | 0 | 45.23% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal docente optimizada. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210040 2210042 2210057 2210043 2210044 2210046 2210047 2210048 | 180030196 | 180030196 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal administrativa y de apoyo. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210015 2210052 2210054 2210954 2210954 2210001 2210003 2210008 2210002 | 32493638 | 32493638 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) adecuados y/o dotados. | 12 | -1.1 | 4 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210645 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados. | 4 | -0.17 | 1 | 2 | 200% | 100% | 100% | 2210297 | 356040 | 344572 | 0 | 96.78% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes de infraestructura educativa implementados y mantenidos para la remodelación y/o construcción de instituciones educativas oficiales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210298 2210645 2210655 | 8900240 | 8375813 | 0 | 94.11% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 10 | 3 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 13 | 2 | 4 | 1 | 25% | 100% | 25% | 2210645 | 414978 | 412946 | 0 | 99.51% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de ejecución y evaluación del plan de JORNADA ÚNICA de las instituciones educativas viabilizadas por el MEN garantizada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de cupos aumentados para la atención de la primera infancia (transición). | 581 | -32 | 145 | 150 | 103.4% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de subsidios mantenidos para educación superior de los estudiantes que cumplen los requisitos para la continuidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210146 | 1250 | 1250 | 312 | 100% | 24.96%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la educación superior del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional. | 4570 | 1082 | 1393 | 2061 | 148% | 100% | 100% | 2210146 2210152 | 4520124 | 4137239 | 821601 | 91.53% | 19.86%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de cupos de transporte escolar ofrecidos a estudiantes del colegio Villas de San Ignacio. | 800 | -215 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes del sector rural que lo requieran. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210940 | 3805328 | 3804671 | 0 | 99.98% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles. | 12800 | 4889 | 3417 | 3335 | 97.6% | 100% | 97.6% | 2210913 | 151334 | 149832 | 64435 | 99.01% | 43%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con caracterización realizada de la población en edad escolar para identificar discapacidades y talentos excepcionales. | 47 | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | 2210005 | 54000 | 54000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de población de estratos 1 y 2 con necesidades educativas especiales y/o discapacidad mantenida en las instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210005 | 1109113 | 1058809 | 0 | 95.46% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación. | 9599 | 9599 | 9599 | 9668 | 100.7% | 100% | 100% | 2210634 | 13634561 | 13576068 | 0 | 99.57% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de niñas y niños de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 28340 | 28340 | 28340 | 23884 | 84.28% | 100% | 84.28% | 2210803 | 18604945 | 18551013 | 0 | 99.71% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar pertenecientes a minorías étnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales . | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de población en edad escolar víctima del conflicto interno mantenidas en instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de erradicación del trabajo infantil implememtados y mantenidos en niñas y niños en edad escolar caracterizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de niñas y niños vinculados a la JORNADA ÚNICA el servicio de alimentación. | 100% | 100% | 100% | 83% | 83% | 100% | 83% | 2210803 | 2896228 | 2584456 | 0 | 89.24% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudios de cobertura educativa realizadas. | 2 | -1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ADAPTABILIDAD) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con apoyo a los proyectos transversales (MEN-Municipio). | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210258 | 150000 | 150000 | 104401 | 100% | 69.6%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estímulos otorgados a los estudiantes de las instituciones oficiales. | 188 | -42 | 47 | 80 | 170.2% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica beneficiados con el pago del ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210257 | 192000 | 178643 | 0 | 93.04% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales de bajo logro con el programa de familias formadoras implementada y mantenida. | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | CALIDAD (ACEPTABILIDAD): "INNOVADORES Y PROFESIONALES" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de iniciativas promovidas en el pacto por la educación "Santander 2030" con participación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 480 | 73 | 160 | 260 | 162.5% | 100% | 100% | 2210900 | 379378 | 379378 | 248473 | 100% | 65.49%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes de instituciones educativas oficiales mantenidos en el manejo de una segunda lengua, focalizadas en el programa Colombia Bilingüe. | 8173 | 8173 | 8173 | 17995 | 220.2% | 100% | 100% | 2210900 | 379378 | 379378 | 248473 | 100% | 65.49%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo en el proceso de lectura y escritura. | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo logro capacitados en evaluación por competencias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 120000 | 120000 | 93400 | 100% | 77.83%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de estudiantes de grado 10º de las instituciones educativas oficiales con orientación vocacional - proyecto de vida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento. | 12 | -10 | 4 | 6 | 150% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE. | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 131640 | 126874 | 54492 | 96.38% | 42.95%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el sistema integrados de gestión de calidad. | 8 | 5 | 2 | 1 | 50% | 100% | 50% | 2210900 2210954 | 1293 | 1293 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de becas otorgadas a nivel de maestría a docentes de instituciones educativas oficiales. | 340 | 289 | 115 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento e investigación. | 2500 | -481 | 525 | 875 | 166.7% | 100% | 100% | 2210900 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de foros educativos realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210902 | 147800 | 147800 | 38617 | 100% | 26.13%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas oficiales con acompañamiento en planes de mejoramiento institucional. | 47 | 47 | 47 | 43 | 91.49% | 100% | 91.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de proyectos artísticos en las instituciones educativas apoyadas. | 20 | 1 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 0 | 102200 | 102200 | 26554 | 100% | 25.98%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Planes Educativos Municipales actualizados. | 1 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de los programas de educación evaluados para el trabajo y desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del fondo para el desarrollo humano. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210326 | 505014 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaría de Educación mantenidos y/o fortalecidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210899 | 896000 | 880608 | 0 | 98.28% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos oficiales mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210013 | 111962 | 111962 | 5893 | 100% | 5.263%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estímulos otorgados a los docenes y/o directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. | 20 | -10 | 6 | 9 | 150% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 88.67% |  | 279745274 | 276787043 | 1706651 | 98.94% | 0.6166%

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | NUEVOS LIDERAZGOS | Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales. | 35 | 3 | 12 | 10 | 10 | 3 | 12 | 11 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) | Número de estrategias implementadas y mantenidas en las instituciones educativas para el uso de internet de manera segura y responsable. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | - | 60% | 100% | 100% | 86.67% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES AL DESARROLLO | Número de cátedras de equidad de género dirigida a profesores y estudiantes implementadas y mantenidas en instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | - | 40% | 100% | 100% | 80% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | DISPONIBILIDAD (ASEQUIBILIDAD): "ENTORNOS DE APRENDIZAJES BELLOS Y AGRADABLES" | Número de instituciones educativas mantenidas con accesos a servicios públicos básicos. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210129 2210130 | 12525722 | 12105486 | 0 | 96.65% | -
|  |  | Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43 | 32 | 30 | 37 | 91.49% | 68.09% | 63.83% | 78.72% | 75.53% | 2210645 | 7195433 | 4307727 | 1205131 | 59.87% | 27.98%
|  |  | Número de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas para la educación básica y media. | 23 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 11 | 4 | 10 | - | 100% | 44.44% | 100% | 100% | 2210298 | 4233764 | 3341032 | 0 | 78.91% | -
|  |  | Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales. | 17400 | 2200 | 5000 | 5000 | 5200 | 2247 | 691 | 692 | 621 | 100% | 13.82% | 13.84% | 11.94% | 24.42% | 2210645 | 1316917 | 1316917 | 330000 | 100% | 25.06%
|  |  | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas y/o repotenciadas en su conectividad. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210208 | 5968010 | 4208170 | 500000 | 70.51% | 11.88%
|  |  | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal docente optimizada. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210040 2210042 2210057 2210043 2210044 2210046 2210047 2210048 | 670141608 | 663147785 | 0 | 98.96% | -
|  |  | Número de instituciones educativas mantenidas con planta de personal administrativa y de apoyo. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210015 2210052 2210054 2210954 2210954 2210001 2210003 2210008 2210002 | 115757544 | 109628657 | 0 | 94.71% | -
|  |  | Número de ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) adecuados y/o dotados. | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.1 | 13 | 0 | - | 2.5% | 100% | 0% | 100% | 2210645 | 4769372 | 3689372 | 211440 | 77.36% | 5.731%
|  |  | Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados. | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.17 | 4 | 2 | - | 17% | 100% | 100% | 100% | 2210297 | 3425508 | 3008686 | 15038171 | 87.83% | 499.8%
|  |  | Número de planes de infraestructura educativa implementados y mantenidos para la remodelación y/o construcción de instituciones educativas oficiales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 40% | 100% | 100% | 100% | 82.5% | 2210298 2210645 2210655 | 31241877 | 28162457 | 1478710 | 90.14% | 5.251%
|  |  | Número de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 66.67% | 100% | 33.33% | 0% | 70% | - | 13710000 | 11318331 | 0 | 82.56% | -
|  |  | Número de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA. | 13 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | - | 100% | 100% | 25% | 92.31% | 2210645 | 1642597 | 1640565 | 0 | 99.88% | -
|  |  | Porcentaje de ejecución y evaluación del plan de JORNADA ÚNICA de las instituciones educativas viabilizadas por el MEN garantizada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | Número de cupos aumentados para la atención de la primera infancia (transición). | 581 | 146 | 145 | 145 | 145 | 157 | 290 | 166 | 150 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de subsidios mantenidos para educación superior de los estudiantes que cumplen los requisitos para la continuidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210146 | 4165053 | 4097463 | 1118990 | 98.38% | 27.31%
|  |  | Número de nuevos subsidios otorgados y mantenidos para acceso a la educación superior del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional. | 4570 | 1091 | 967 | 1119 | 1393 | 969 | 651 | 1868 | 2061 | 88.82% | 67.32% | 100% | 100% | 100% | 2210146 2210152 | 8976353 | 8310041 | 1915746 | 92.58% | 23.05%
|  |  | Número de cupos de transporte escolar ofrecidos a estudiantes del colegio Villas de San Ignacio. | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | - | - | 100% | - | 603200 | 603200 | 0 | 100% | -
|  |  | Porcentaje de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes del sector rural que lo requieran. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210940 | 11851218 | 11665255 | 0 | 98.43% | -
|  |  | Número de estudiantes atendidos con modelos educativos flexibles. | 12800 | 2548 | 3417 | 3418 | 3417 | 2405 | 2584 | 2922 | 3335 | 94.39% | 75.62% | 85.49% | 97.6% | 87.86% | 2210913 | 612072 | 437334 | 188235 | 71.45% | 43.04%
|  |  | Número de instituciones educativas oficiales con caracterización realizada de la población en edad escolar para identificar discapacidades y talentos excepcionales. | 47 | 0 | 16 | 16 | 15 | 0 | 16 | 16 | 15 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210005 | 251592 | 161592 | 0 | 64.23% | -
|  |  | Porcentaje de población de estratos 1 y 2 con necesidades educativas especiales y/o discapacidad mantenida en las instituciones educativas oficiales. | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 35% | 83% | 100% | 100% | 43.75% | 83% | 100% | 100% | 79.5% | 2210005 | 2677285 | 2420829 | 0 | 90.42% | -
|  |  | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación. | 9599 | 9599 | 9599 | 9599 | 9599 | 9497 | 9485 | 9637 | 9668 | 98.94% | 98.81% | 100% | 100% | 99.72% | 2210634 | 48897008 | 48291634 | 0 | 98.76% | -
|  |  | Número de niñas y niños de estratos 1 y 2 mantenidos con complemento nutricional. | 28340 | 28340 | 28340 | 28340 | 28340 | 25336 | 24708 | 25821 | 23884 | 89.4% | 87.18% | 91.11% | 84.28% | 87.99% | 2210803 | 60876806 | 57423449 | 0 | 94.33% | -
|  |  | Porcentaje de población en edad escolar pertenecientes a minorías étnicas mantenidas en instituciones educativas oficiales . | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de población en edad escolar víctima del conflicto interno mantenidas en instituciones educativas oficiales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | 100% | 66.67%
|  |  | Número de estrategias de erradicación del trabajo infantil implememtados y mantenidos en niñas y niños en edad escolar caracterizados. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Porcentaje de niñas y niños vinculados a la JORNADA ÚNICA el servicio de alimentación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 94% | 83% | 100% | 85% | 94% | 83% | 90.5% | 2210803 | 8665376 | 7571488 | 0 | 87.38% | -
|  |  | Número de estudios de cobertura educativa realizadas. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | - | 100% | - | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (ADAPTABILIDAD) | Número de instituciones educativas oficiales con apoyo a los proyectos transversales (MEN-Municipio). | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210258 | 474542 | 434542 | 255662 | 91.57% | 58.83%
|  |  | Número de estímulos otorgados a los estudiantes de las instituciones oficiales. | 188 | 0 | 94 | 47 | 47 | 0 | 4 | 226 | 80 | - | 4.255% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica beneficiados con el pago del ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210257 | 613262 | 498579 | 0 | 81.3% | -
|  |  | Número de instituciones educativas oficiales de bajo logro con el programa de familias formadoras implementada y mantenida. | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 47 | 15 | 15 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 170000 | 107616 | 13500 | 63.3% | 12.54%
|  | CALIDAD (ACEPTABILIDAD): "INNOVADORES Y PROFESIONALES" | Porcentaje de iniciativas promovidas en el pacto por la educación "Santander 2030" con participación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 480 | 0 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 247 | 260 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 967878 | 897878 | 660157 | 92.77% | 73.52%
|  |  | Número de estudiantes de instituciones educativas oficiales mantenidos en el manejo de una segunda lengua, focalizadas en el programa Colombia Bilingüe. | 8173 | 8173 | 8173 | 8173 | 8173 | 3461 | 19407 | 25741 | 17995 | 42.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 707878 | 707878 | 938218 | 100% | 132.5%
|  |  | Número de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo en el proceso de lectura y escritura. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 30 | 47 | 47 | 100% | 63.83% | 100% | 100% | 90.96% | 2210900 | 210000 | 151799 | 47100 | 72.29% | 31.03%
|  |  | Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo logro capacitados en evaluación por competencias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.33% | 100% | 100% | 100% | 13.33% | 100% | 100% | 100% | 78.33% | 2210900 | 269210 | 269210 | 136632 | 100% | 50.75%
|  |  | Porcentaje de estudiantes de grado 10º de las instituciones educativas oficiales con orientación vocacional - proyecto de vida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 57% | 64% | 100% | 0% | 57% | 64% | 100% | 55.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento. | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 6 | 6 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 2210900 | 549824 | 475058 | 204122 | 86.4% | 42.97%
|  |  | Número de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el sistema integrados de gestión de calidad. | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 2210900 2210954 | 60199 | 60199 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de becas otorgadas a nivel de maestría a docentes de instituciones educativas oficiales. | 340 | 0 | 110 | 115 | 115 | 51 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 15% | 0 | 0 | 0 | 462000 | - | 100%
|  |  | Número de docentes y directivos docentes capacitados en áreas técnicas pedagógicas de desarrollo personal, competencias básicas y ciudadanas y otras áreas del conocimiento e investigación. | 2500 | 725 | 625 | 625 | 525 | 767 | 791 | 1423 | 875 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210900 | 467333 | 81440 | 38300 | 17.43% | 47.03%
|  |  | Número de foros educativos realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210902 | 522800 | 237839 | 78617 | 45.49% | 33.05%
|  |  | Número de instituciones educativas oficiales con acompañamiento en planes de mejoramiento institucional. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 12 | 42 | 47 | 43 | 25.53% | 89.36% | 100% | 91.49% | 76.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de proyectos artísticos en las instituciones educativas apoyadas. | 20 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 10 | 9 | 6 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 202200 | 181147 | 79819 | 89.59% | 44.06%
|  |  | Número de Planes Educativos Municipales actualizados. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0% | - | - | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de los programas de educación evaluados para el trabajo y desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del fondo para el desarrollo humano. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | 70% | 100% | 0% | 80% | 70% | 100% | 62.5% | 2210326 | 1652613 | 1844 | 0 | 0.1116% | -
|  |  | Porcentaje de macroprocesos adoptados en la Secretaría de Educación mantenidos y/o fortalecidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210899 | 3610962 | 3480368 | 0 | 96.38% | -
|  |  | Número de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos oficiales mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 70% | 100% | 100% | 100% | 92.5% | 2210013 | 289765 | 278210 | 35307 | 96.01% | 12.69%
|  |  | Número de estímulos otorgados a los docenes y/o directivos docentes de las instituciones educativas oficiales. | 20 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 21 | 9 | 9 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[13 empty] | 78.02% | 81.59% | 90.58% | 88.67% | 89.87% |  | 1030302781 | 994751077 | 24955857 | 96.55% | 2.509%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1 | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1 | Nuevos Liderazgos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL | - | 50% | 100% | 100% | 83.33% | 83.33% | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | LOS CAMINOS DE LA VIDA | - | 60% | 100% | 100% | 86.67% | 86.67% | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.3 | Creciendo y Construyendo (Adolescencia) | - | 60% | 100% | 100% | 86.67% | 86.67% | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3 | MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | - | 40% | 100% | 100% | 80% | 80% | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3.3 | Comunicación para la Inclusión de las Mujeres al Desarrollo | - | 40% | 100% | 100% | 80% | 80% | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA | 77.42% | 82.51% | 90% | 87.96% | 89.93% | 89.93% | 1030302781 | 994751077 | 24955857 | 96.55% | 2.509%
4.1 | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | 77.42% | 82.51% | 90% | 87.96% | 89.93% | 89.93% | 1030302781 | 994751077 | 24955857 | 96.55% | 2.509%
4.1.1 | Disponibilidad (Asequibilidad): "Entornos de Aprendizajes Bellos y Agradables" | 88.68% | 77.03% | 81.19% | 70.44% | 88.06% | 88.06% | 871928352 | 845875185 | 18763452 | 97.01% | 2.218%
4.1.2 | Acceso (Accesibilidad): "Educación para una Ciudadanía Inteligente y solidaria" | 93.95% | 92.07% | 97.9% | 97.3% | 96.37% | 96.37% | 147605963 | 141012285 | 3242971 | 95.53% | 2.3%
4.1.3 | Permanencia en el Sistema Educativo (Adaptabilidad) | 100% | 76.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1257804 | 1040737 | 269162 | 82.74% | 25.86%
4.1.4 | Calidad (Aceptabilidad): "Innovadores y Profesionales" | 45.93% | 81.06% | 88% | 91.19% | 84.01% | 84.01% | 9510662 | 6822870 | 2680272 | 71.74% | 39.28%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 78.02% | 81.59% | 90.58% | 88.67% | 89.87% | 89.87% | 1030302781 | 994751077 | 24955857 | 96.55% | 2.509%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A JUNIO 2019: 83%
2019-12-31