## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB)
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | BUCARAMANGA UNA ECO-CIUDAD | MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, IMPACTO POSITIVO EN LA CALIDAD DE VIDA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje. | 6400 | 900 | 2102.25 | 233.6% | 100% | 100% | 5410702 5410704 | 335000 | 23544.66 | 0 | 7.028% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final El Carrasco. | 4 | 0.15 | 0.089 | 59.33% | 100% | 59.33% | 5410706 | 4708526.49 | 1240252.0313 | 0 | 26.34% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de toneladas recicladas en la ruta selectiva de la EMAB. | 5000 | 800 | 637 | 79.62% | 100% | 79.62% | 321919010 | 934020 | 689043.84 | 0 | 73.77% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de fortalecimiento operativo de la EMAB formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 5410701 54118 5411302 5411301 | 936472.1 | 585081.786 | 0 | 62.48% | -
[10 empty] | 100% | 84.74% |  | 6914018.59 | 2537922.3173 | 0 | 36.71% | -