## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB)
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-03-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final. | 5 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 25% | 0% | 05410706 | 1013948 | 406623 | 0 | 40.1% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Concentración de DBO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 800 | 800 | 800 | 43 | 1860% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Concentración de SST de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 400 | 400 | 400 | 6 | 6667% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Concentración de DQO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 2000 | 2000 | 2000 | 69.3 | 2886% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de residuos que ingresan a la celda de disposición final mantenidos en la disposición técnica. | 100% | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | 25% | - | 05413102 05410701 05410705 05411301 | 2935465 | 496819 | 0 | 16.92% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de toneladas de residuos orgánicos tratados en la planta de compostaje. | 1200 | #REF! | 300 | 0 | 0% | 25% | 0% | 05410702 | 400000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de toneladas de abono orgánico generadas en la planta de compostaje. | 300 | #REF! | 75 | 0 | 0% | 25% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de toneladas recicladas mediante la ruta de reciclaje. | 10000 | #REF! | 2500 | 1465 | 58.6% | 25% | 58.6% | 05410704 | 100000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas sensibilizadas en el manejo adecuado de residuos sólidos. | 314000 | #REF! | 80000 | 6351 | 7.939% | 25% | 7.939% | 054118 | 500000 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 25% | 45.82% |  | 4949413 | 903442 | 0 | 18.25% | -