## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB)
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final. | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 05410706 | 4593380 | 3343346 | 0 | 72.79% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Concentración de DBO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 800 | 800 | 800 | 5 | 16000% | 100% | 100% | - | 669138 | 509588 | 0 | 76.16% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Concentración de SST de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 400 | 400 | 400 | 8 | 5000% | 100% | 100% | - | 669138 | 509588 | 0 | 76.16% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Concentración de DQO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 2000 | 2000 | 2000 | 20 | 10000% | 100% | 100% | - | 669138 | 509588 | 0 | 76.16% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de residuos que ingresan a la celda de disposición final mantenidos en la disposición técnica. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 05413102 05410701 05410705 05411301 | 5250000 | 5246000 | 0 | 99.92% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de toneladas de residuos orgánicos tratados en la planta de compostaje. | 1200 | 200 | 200 | 183 | 91.5% | 100% | 91.5% | 05410702 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de toneladas de abono orgánico generadas en la planta de compostaje. | 300 | 75 | 75 | 36 | 48% | 100% | 48% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de toneladas recicladas mediante la ruta de reciclaje. | 10000 | 2500 | 2500 | 2794 | 111.8% | 100% | 100% | 05410704 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de personas sensibilizadas en el manejo adecuado de residuos sólidos. | 314000 | 77000 | 77000 | 131945 | 171.4% | 100% | 100% | 054118 | 51442 | 46369 | 0 | 90.14% | -
[11 empty] | 100% | 93.28% |  | 11902236 | 10164479 | 0 | 85.4% | -

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB)
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final. | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 05410706 | 3772886 | 1052475 | 0 | 27.9% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Concentración de DBO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 800 | 800 | 800 | 5.8 | 13793% | 100% | 100% | - | 647520 | 619748 | 0 | 95.71% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Concentración de SST de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 400 | 400 | 400 | 10 | 4000% | 100% | 100% | - | 647520 | 619748 | 0 | 95.71% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Concentración de DQO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 2000 | 2000 | 2000 | 15 | 13333% | 100% | 100% | - | 647520 | 619748 | 0 | 95.71% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de residuos que ingresan a la celda de disposición final mantenidos en la disposición técnica. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 05413102 05410701 05410705 05411301 | 5507693 | 5470710 | 0 | 99.33% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de toneladas de residuos orgánicos tratados en la planta de compostaje. | 1200 | 317 | 300 | 1289 | 429.7% | 100% | 100% | 05410702 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de toneladas de abono orgánico generadas en la planta de compostaje. | 300 | 114 | 75 | 1073 | 1431% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de toneladas recicladas mediante la ruta de reciclaje. | 10000 | 2206 | 2500 | 5714 | 228.6% | 100% | 100% | 05410704 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de personas sensibilizadas en el manejo adecuado de residuos sólidos. | 314000 | 23055 | 78000 | 134777 | 172.8% | 100% | 100% | 054118 | 33278 | 7541 | 0 | 22.66% | -
[11 empty] | 100% | 100% |  | 11256417 | 8389970 | 0 | 74.53% | -

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB)
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final. | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | 100% | 20% | 05410706 | 2425000 | 852663 | 0 | 35.16% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Concentración de DBO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 800 | 800 | 800 | 1 | 80000% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Concentración de SST de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 400 | 400 | 400 | 6 | 6667% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Concentración de DQO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 2000 | 2000 | 2000 | 20 | 10000% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de residuos que ingresan a la celda de disposición final mantenidos en la disposición técnica. | 100% | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | 100% | - | 05413102 05410701 05410705 05411301 | 3059968 | 2822823 | 0 | 92.25% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de toneladas de residuos orgánicos tratados en la planta de compostaje. | 1200 | -572 | 400 | 774 | 193.5% | 100% | 100% | 05410702 | 100000 | 75052 | 1 | 75.05% | 0.001332%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de toneladas de abono orgánico generadas en la planta de compostaje. | 300 | -884 | 75 | 662 | 882.7% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 2 | - | 100%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de toneladas recicladas mediante la ruta de reciclaje. | 10000 | -1008 | 2500 | 5038 | 201.5% | 100% | 100% | 05410704 | 10000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de personas sensibilizadas en el manejo adecuado de residuos sólidos. | 314000 | -32722 | 79000 | 80224 | 101.5% | 100% | 100% | 054118 | 234653 | 224488 | 0 | 95.67% | -
[11 empty] | 100% | 90% |  | 5829621 | 3975026 | 3 | 68.19% | 7.547e-05%

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB)
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final. | 5 | 2.8 | 2 | 1.4 | 70% | 100% | 70% | 05410706 | 1863949 | 1856068 | 0 | 99.58% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Concentración de DBO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 800 | 800 | 800 | 14 | 5714% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Concentración de SST de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 400 | 400 | 400 | 8 | 5000% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Concentración de DQO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 6667% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de residuos que ingresan a la celda de disposición final mantenidos en la disposición técnica. | 100% | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | 100% | - | 05413102 05410701 05410705 05411301 | 2470465 | 2146793 | 0 | 86.9% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de toneladas de residuos orgánicos tratados en la planta de compostaje. | 1200 | -1046 | 300 | 1932 | 644% | 100% | 100% | 05410702 | 250000 | 140540 | 0 | 56.22% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de toneladas de abono orgánico generadas en la planta de compostaje. | 300 | -1471 | 75 | 1546 | 2061% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de toneladas recicladas mediante la ruta de reciclaje. | 10000 | -3546 | 2500 | 5580 | 223.2% | 100% | 100% | 05410704 | 2625869 | 2329080 | 1708561 | 88.7% | 73.36%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas sensibilizadas en el manejo adecuado de residuos sólidos. | 314000 | -32946 | 80000 | 93000 | 116.3% | 100% | 100% | 054118 | 280000 | 126936 | 0 | 45.33% | -
[11 empty] | 100% | 96.25% |  | 7490283 | 6599417 | 1708561 | 88.11% | 25.89%

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB)
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 100% | 100% | 20% | 70% | 72% | 05410706 | 12655215 | 7104552 | 0 | 56.14% | -
|  |  | Concentración de DBO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5 | 5.8 | 1 | 14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | - | 1316658 | 1129336 | 0 | 85.77% | -
|  |  | Concentración de SST de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8 | 10 | 6 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | - | 1316658 | 1129336 | 0 | 85.77% | -
|  |  | Concentración de DQO de los lixiviados tratados en la Planta de Tratamiento de Lixiviados - PTLX. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 20 | 15 | 20 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | - | 1316658 | 1129336 | 0 | 85.77% | -
|  |  | Porcentaje de residuos que ingresan a la celda de disposición final mantenidos en la disposición técnica. | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 05413102 05410701 05410705 05411301 | 16288126 | 15686326 | 0 | 96.31% | -
|  |  | Número de toneladas de residuos orgánicos tratados en la planta de compostaje. | 1200 | 200 | 300 | 400 | 300 | 183 | 1289 | 774 | 1932 | 91.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 05410702 | 350000 | 215592 | 1 | 61.6% | 0.0004638%
|  |  | Número de toneladas de abono orgánico generadas en la planta de compostaje. | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 36 | 1073 | 662 | 1546 | 48% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 2 | - | 100%
|  |  | Número de toneladas recicladas mediante la ruta de reciclaje. | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2794 | 5714 | 5038 | 5580 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 05410704 | 2635869 | 2329080 | 1708561 | 88.36% | 73.36%
|  |  | Número de personas sensibilizadas en el manejo adecuado de residuos sólidos. | 314000 | 77000 | 78000 | 79000 | 80000 | 131945 | 134777 | 80224 | 93000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 054118 | 599373 | 405334 | 0 | 67.63% | -
[13 empty] | 93.28% | 100% | 90% | 96.25% | 88.56% |  | 36478557 | 29128892 | 1708564 | 79.85% | 5.866%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
3 | LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 93.28% | 100% | 90% | 96.25% | 88.56% | 88.56% | 36478557 | 29128892 | 1708564 | 79.85% | 5.866%
3.3 | AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | 93.28% | 100% | 90% | 96.25% | 88.56% | 88.56% | 36478557 | 29128892 | 1708564 | 79.85% | 5.866%
3.3.1 | Implementación del PGIRS | 93.28% | 100% | 90% | 96.25% | 88.56% | 88.56% | 36478557 | 29128892 | 1708564 | 79.85% | 5.866%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 93.28% | 100% | 90% | 96.25% | 88.56% | 88.56% | 36478557 | 29128892 | 1708564 | 79.85% | 5.866%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A JUNIO 2019: 83%
2019-12-31