## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB)
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | BUCARAMANGA UNA ECO-CIUDAD | MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, IMPACTO POSITIVO EN LA CALIDAD DE VIDA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje. | 6400 | 900 | 1259.16 | 139.9% | 74.72% | 100% | 5410702 5410704 | 335000 | 10839.161 | 0 | 3.236% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final El Carrasco. | 4 | 0.15 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | 5410706 | 4708526 | 847811.863 | 0 | 18.01% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de toneladas recicladas en la ruta selectiva de la EMAB. | 5000 | 800 | 445 | 55.62% | 74.72% | 55.62% | 321919010 | 934020 | 441848.321 | 0 | 47.31% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de fortalecimiento operativo de la EMAB formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 5410701 54118 5411302 5411301 | 936472 | 102417.8528 | 0 | 10.94% | -
[10 empty] | 74.72% | 63.91% |  | 6914018 | 1402917.1978 | 0 | 20.29% | -