## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO (IMCT)
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-11-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | VIDA CULTURAL Y BIENESTAR CREATIVO SOSTENIBLE | ARTE, CULTURA Y CREATIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Escuelas Municipales de Artes y Oficios mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.43.1 | 1488417.5 | 1480342.277 | 0 | 99.46% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de iniciativas de formación artística en extensión implementadas y mantenidas para atención de población desde la primera infancia con enfoque diferencial y/o terapéutico. | 4 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.43.2 | 50000 | 30000 | 0 | 60% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de iniciativas de cultura ciudadana realizadas. | 4 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.43.3 | 100000 | 70000 | 0 | 70% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de proyectos desarrollados para fortalecimiento a modelos de gestión artística, cultural o de la industria creativa. | 4 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.43.4 | 50001.472 | 15000 | 0 | 30% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de redes municipales de bibliotecas mantenidas que incorporen a la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. | 1 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.43.5 | 3451200.2869 | 2842479.557 | 0 | 82.36% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de talleres de lectura, escritura y oralidad realizados con niñas, niños y adolescentes en concordancia con el plan nacional de lectura, escritura y la política nacional de lectura y bibliotecas. | 200 | 50 | 30 | 60% | 91.39% | 60% | 2.2.1.43.6 | 92500 | 18500 | 0 | 20% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de convocatorias de fomento a la creación, circulación investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural y de gestión cutlural para los artistas y gestores culturales locales realizadas. | 16 | 3 | 3 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.43.7 | 2488584.9766 | 1324878.528 | 0 | 53.24% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de centros de acceso a la información, observación y aceleración implementados y mantenidos para fomento del desarrollo artístico, creativo y de gestión cultural. | 1 | 1 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 2.2.1.43.8 | 30000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de iniciativas de innovación artística, cultural y creativa realizadas que contribuyan a fortalecer las cadenas de valor productivo de las artes. | 3 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.43.9 | 20000 | 4640 | 0 | 23.2% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de plataformas digitales de comunicación y difusión artística y cultural mantenidas. | 1 | 1 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 2.2.1.43.10 | 13000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Emisoras Culturales Luis Carlos Galán Sarmiento - La Cultural 100.7 en funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.43.11 | 538508.999 | 497073.666 | 0 | 92.31% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de acciones de fortalecimiento realizadas al Consejo Municipal de Cultura y de Turismo. | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 2.2.1.43.12 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Planes Decenales de Cultura y Turismo formulados e implementados. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 2.2.1.43.13 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de iniciativas artísticas y culturales enmarcadas en el Plan Integral Zonal realizadas. | 2 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.43.14 | 47025 | 47025 | 0 | 100% | -
|  | PATRIMONIO CULTURAL: CIRCUITOS CULTURALES Y CREATIVOS PARA TODOS | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Bienes de Interés Cultural Patrimonial adquiridos. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 2.2.1.44.1 | 3002495 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial realizados. | 14 | 3 | 3 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.44.2 | 1121600 | 1121600 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto de adecuación, recuperación, modernización y/o dotación de la Biblioteca Gabriel Turbay. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 91.39% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de agendas de programación artística, cultural y creativas mantenidas que fortalezcan los circuitos artísticos y culturales. | 1 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.44.4 | 171250 | 171250 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de agendas culturales, artísticas, educativas y deportivas creadas en el marco de celebración de los 400 años de la ciudad. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | BGA NODO DE ACTIVACIÓN TURÍSTICA | GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINO Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de acciones realizadas para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | 20 | 3 | 3 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.45.1 | 144400 | 144400 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de eventos culturales realizados para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. | 4 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.145.2 | 829500 | 679471.1 | 0 | 81.91% | -
|  | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS GENERADORAS DE MARCA CIUDAD | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de acciones implementadas para fortalecer la competitividad del sector turístico, impulsar la industria turística y las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, enmarcadas en las líneas de Política Pública Sectorial. | 10 | 3 | 3 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.46.1 | 112150 | 92150 | 0 | 82.17% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de acciones de fortalecimiento al Bureau de Convenciones de Bucaramanga implementadas para promoción y posicionamiento de la ciudad y la región como destinos. | 4 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2.2.1.46.2 | 80000 | 80000 | 21165 | 100% | 26.46%
[10 empty] | 91.39% | 86.67% |  | 13830633.2345 | 8618810.128 | 21165 | 62.32% | 0.2456%