## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO (IMCT)
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE E INTERACTIVA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias para el informe anual de rendición de cuentas en cultura implementadas y mantenidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de comunicación y pedagógicas implementadas y mantenidas para promover la apropiación del territorio y para fortalecer el conocimiento de la propia ciudad entre los ciudadanos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.35.2 | 111000 | 111000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de plataformas en línea implementadas y mantenidas sobre temas y datos actualizados de la ciudad (historia, cultura, turismo, geografía, economía, sociales, movilidad, espacio público entre otros factores). | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 100% | 50% | 2.2.1.35.3 | 45200 | 45200 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de libros virtuales o plataformas en línea creadas y mantenidas de la historia de las comunas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.35.4 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES | TRANSFORMACIÓN DE LOS DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL (CULTURA CIUDADANA) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas de acción colectiva que conduzca a la defensa de los bienes públicos implementados. | 2 | #REF! | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 2.2.1.40.2 | 20000 | 18962 | 0 | 94.81% | -
|  | LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD - LEO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Bibliotecas Públicas Municipales fortalecidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.32.1 | 6542543 | 6398781 | 0 | 97.8% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de puntos de lectura y bibliotecas satélites mantenidas en funcionamiento. | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.32.2 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de nuevos puntos de lectura y/o nuevas bibliotecas satélites puestas en funcionamiento. | 11 | #REF! | 3 | 8 | 266.7% | 100% | 100% | 2.2.1.32.3 | 149250 | 147750 | 0 | 98.99% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de biblioteca móvil para niñas y niños mantenidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.32.4 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de bibliotecas escolares adecuadas para convertirlas en doble puerta. | 4 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.32.5 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes de lectura, escritura y oralidad mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.32.6 | 226750 | 226750 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de talleres realizados con niñas, niños y adolescenes con el fin de fomentar la lectura a través de actividades artísticas y culturales complementarias. | 840 | #REF! | 110 | 110 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.32.7 | 222006 | 221101 | 0 | 99.59% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de bibliotecas públicas municipales vinculadas a la red nacional de bibliotecas de Banco de la República. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2.2.1.32.8 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Numero de estrategias de aprendizaje y formación en artes implementadas y (música, danza, teatro, artes plásticas y literatura). | 5 | 1 | 1 | 5 | 500% | 100% | 100% | 2.2.1.34 | 50262 | 50262 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de participaciones del sector cultural garantizadas en el acceso a bienes patrimoniales y de interés publico del municipio. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.32.9 | 98000 | 98000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias para descentralizar la escuela municipal de artes satélites en las diferentes comunas y corregimientos implementadas. | 1 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.34 | 491590 | 491590 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de políticas nacionales de desarrollo de competencias comunicativas, adoptadas para el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (leer es mi cuento). | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2.2.1.32.10 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PROCESOS DE FORMACIÓN EN ARTE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Escuelas Municipales de Artes (EMA) mantenidas en funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.34.2 | 916505 | 916505 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sistemas municipales de formación en artes implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.34.3 | 331789 | 331776 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de aprendizaje y formación en artes implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.34.4 | 168839 | 168102 | 0 | 99.56% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de formación de públicos implementadas. | 1 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.34.5 | 482580 | 482580 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias implementadas para descentralizar la escuela municipal de artes satélites en las diferentes comunas y corregimientos implementadas. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2.2.1.34.6 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de formación, creación y difusión de la filarmónica del municipio implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.34.7 | 214357 | 214357 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de formación, creación y difusión del “Coro Bucaramanga” implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.34.8 | 60200 | 60200 | 0 | 100% | -
|  | FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de convocatorias de estímulos a la creación artística y cultural realizadas. | 4 | #REF! | 1 | 6 | 600% | 100% | 100% | 2.2.1.33.3 | 400000 | 400000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de convocatorias de estímulos a la creación artística y cultural para primera infancia, infancia y adolescencia realizadas. | 4 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.33.4 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sistemas municipales de información cultural implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.33.5 | 622198 | 622198 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas institucionales de concertación de proyectos artísticos y culturales mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.33.6 | 464400 | 464400 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas de salas concertadas realizadas y apoyadas. | 1 | #REF! | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Numero de fondos de circulación e itinerancia para los artistas locales creados. | 1 | #REF! | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | - | 100000 | 80930 | 0 | 80.93% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de escenarios dedicados al fomento de las manifestaciones culturales mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.33.9 | 989208 | 0 | 0 | 0% | -
|  | LA CULTURA A LA CALLE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de intervenciones realizadas en los espacios de encuentro ciudadano desde la apropiación artística y cultural. | 48 | #REF! | 10 | 60 | 600% | 100% | 100% | 2.2.1.38.2 | 693796 | 683505 | 0 | 98.52% | -
|  | "A CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas de recuperación, mantenimiento, conservación, promoción y difusión del patrimonio mueble, inmueble y cultural del municipio implementados. | 8 | #REF! | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,2,1,36,2 | 66600 | 66600 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acciones de recuperación, mantenimiento y/o conservación del patrimonio mueble e inmueble del Municipio realizados. | 8 | #REF! | 3 | 4 | 133.3% | 100% | 100% | 2,2,1,36,3 | 1101975 | 1101975 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de investigaciones realizadas para el rescate y difusión de la memoria y el patrimonio intangible de la ciudad realizadas. | 4 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2,2,1,36,4 | 56000 | 56000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acciones desarrolladas para el aprovechamiento y fortalecimiento del Centro Cultural del Oriente. | 1 | #REF! | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | - | 186800 | 186800 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de bienes de interés cultural adquiridos para el fortalecimiento de las actividades del Municipio. | 2 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2,2,1,36,6 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de recuperación, mantenimiento, conservación, promoción, difusión del patrimonio fílmico y audiovisual de la CINETECA PÚBLICA implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2,2,1,36,7 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de recuperación, mantenimiento, conservación, promoción de piezas museológicas y documentales implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2,2,1,36,8 | 10000 | 10000 | 0 | 100% | -
|  | PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LOS OFICIOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas de soporte y apoyo al fortalecimiento de los procesos existentes en oficios implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2,2,1,41,2 | 100000 | 99920 | 0 | 99.92% | -
|  | OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de reconocimiento y difusión artística mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2,2,1,37,2 | 319900 | 319900 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas de alianzas globales implementadas y mantenidas con ciudades que permita la promoción cultural de la ciudad. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2,2,1,37,3 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de promoción y difusión del patrimonio cultural implementadas y mantenidas como medio para incrementar la oferta turistica del municipio. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.37.4 | 145984 | 145984 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de políticas públicas formuladas e implementadas que impulsen a Bucaramanga como industria turística. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 15000 | 15000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes Estratégicos de Turismo formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | 100% | 20% | 2.2.1.37.6 | 15000 | 15000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de personas capacitadas en temáticas asociadas a turismo que cuentan con el registro nacional de turismo vigente. | 200 | #REF! | 25 | 114 | 456% | 100% | 100% | 2.2.1.37.7 | 52450 | 48357 | 0 | 92.2% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ferias celebradas. | 4 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.37.8 | 2023968 | 2023968 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acciones realizadas para el fortalecimiento del Bureau de Convenciones y Visitantes de Bucaramanga. | 1 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de escenarios dedicados al fomento de las manifestaciones culturales en la zona norte de la ciudad. | 1 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de pintura urbana y de mantenimiento del espacio público y ornato de la ciudad (muros, puentes, escaleras, andentes, entre otros) formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.39.3 | 35000 | 35000 | 0 | 100% | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | AMPLIACIÓN DE MERCADOS E INTERNACIONALIZACIÓN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de personas del transporte público legal formadas en sector turístico (hoteles, centros comerciales, parques, museos, bibliotecas, monumentos, etc). | 300 | #REF! | 100 | 230 | 230% | 200% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 102% | 90.23% |  | 17989150 | 16818453 | 0 | 93.49% | -