## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA (IMEBU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Planes Maestros Santander Life apoyados en su proceso de formulación y ejecución en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0542900401 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de proyectos productivos para generación de ingresos en población víctimas del conflicto interno armado apoyados. | 7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la inclusión laboral de actores del conflicto. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de instituciones educativas articuladas con la educación superior y SENA con el nuevo modelo. | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES | OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de ferias celebradas. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.2.1.37.8 | 0 | 0 | 200000 | - | 100%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de acciones realizadas para el fortalecimiento del Bureau de Convenciones y Visitantes de Bucaramanga. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | BUCARAMANGA EMPRENDEDORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la creación de la organización "Empresa madre" para impulsar la innovación y el emprendimiento social. | 100% | 0% | 0% | 5% | #DIV/0! | 100% | - | 0542900102 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de convocatorias realizadas para el apoyo a proyectos con apalancamiento financiero a través de la bolsa de recursos destinada al programa de capital semilla (empresas de economía solidaria). | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de convocatorias realizadas para los proyectos de emprendimiento presentados a través del programa IMEBU - Fondo Emprender en alianza con el SENA. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de emprendedores apoyados mediante el otorgamiento de crédito. | 171 | 15 | 15 | 23 | 153.3% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de proyectos elaborados por adolescentes y/o jóvenes estudiantes de los colegios oficiales, universidades y otros grupos poblacionales priorizados con acompañamiento. | 700 | 0 | 0 | 204 | #DIV/0! | 100% | - | 0542900101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | BUCARAMANGA INNOVADARA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de empresas o proyectos de innovación social de alto impacto creadas en los sectores priorizados. | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | '0542900103 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la creación del laboratorio de creatividad e innovación social para la región. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | '0542900103 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos de emprendimiento y/o innovación de gran formato realizados para los jóvenes empresarios. | 7 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0542900104 | 150000 | 150000 | 325000 | 100% | 216.7%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la visión prospectiva empresarial de la ciudad región homologada por los actores del ecosistema de innovación. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0542900105 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la optimización del ecosistema de innovación de la ciudad integrando los diferentes actores. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0542900105 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | BUCARAMANGA DIGITAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del megaportal del emprendimiento y la innovación. | 100% | 0% | 0% | 20% | #DIV/0! | 100% | - | 0542900106 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de programas virtuales apoyados en la creación con enfoque en: liderazgo de principios lógica, ética y estética, emprendimiento e innovación. | 15 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 0542900106 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de aplicaciones de georreferenciación implementadas como prueba piloto para brindar información de mercado a los emprendedores. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes estratégicos empresariales con herramientas gerenciales para la innovación con acompañamiento en la formulación. | 1000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0542900201 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ASESORÍA Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de sectores empresariales priorizados con modelos de innovación desarrollados. | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0542900202 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes estratégicos empresariales compañados en la implementación para el mejoramiento de la productividad y competitividad. | 250 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0542900202 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | FONDO DE MICRO CRÉDITO EMPRESARIAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de créditos otorgados a micro y famiempresas de la zona urbana y rural. | 6202 | 1000 | 1000 | 1194 | 119.4% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | AMPLIACIÓN DE MERCADOS E INTERNACIONALIZACIÓN | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Planes estratégicos exportadores formulados. | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño, implementación y mantenimiento de una estrategia de comercialización de productos en nuevos mercados nacionales o internacionales por sector priorizado. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de grupos de dirección y formulación de proyectos (estándar PMI) implementados y mantenidos para consecución de recursos de cooperación nacional e internacional. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de trabajo implementadas y mantenidas con la Oficina de Asuntos Internacionales. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de personas del transporte público legal formadas en sector turístico (hoteles, centros comerciales, parques, museos, bibliotecas, monumentos, etc). | 300 | 20 | 20 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de participaciones de las Empresas Industriales del municipio de bucaramanga en eventos de comercialización de productos locales en mercados regionales y nacionales. | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de personas del transporte público legal capacitados integralmente en una segunda lengua. | 500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de la capacidad instalada de Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga - IMEBU mantenida. | 100% | 100% | 100% | 92% | 92% | 100% | 92% | 0542900203 | 2908600 | 2040697 | 0 | 70.16% | -
| EMPLEABILIDAD, EMPLEO Y TRABAJO DECENTE | OFICINA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de personas vinculados en empleos formales, dignos y decentes. | 1500 | 100 | 100 | 169 | 169% | 100% | 100% | 054290301 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de empresas sensibilizadas para el fomento del empleo y trabajo decente. | 1000 | 100 | 100 | 132 | 132% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de comunicaciones implementadas y mantenidas para la socialización del servicio público de empleo. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de vinculación del sector empresarial al servicio público de empleo implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de comités de articulación del servicio público de empelo creados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | INSERCIÓN LABORAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de personas formadas en competencias laborales específicas. | 1700 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de personas en condición de vulnerabilidad que aceden a una vacante laboral. | 200 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Observatorios del Empleo mantenidos y fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas profesionales en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas técnico profesional en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 1000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas tecnológicos en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 400 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas técnico laboral en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 1500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | OBSERVATORIO DEL EMPLEO Y EL TRABAJO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de investigaciones realizadas sobre el mercado laboral. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 05421301 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de boletines generados sobre los indicadores de empleo que genera el observatorio. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 05421301 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 92.29% |  | 3058600 | 2190697 | 525000 | 71.62% | 23.96%

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA (IMEBU)
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Planes Maestros Santander Life apoyados en su proceso de formulación y ejecución en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0542900401 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de proyectos productivos para generación de ingresos en población víctimas del conflicto interno armado apoyados. | 7 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 36886 | 36750 | 187520 | 99.63% | 510.3%
|  | POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la inclusión laboral de actores del conflicto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de instituciones educativas articuladas con la educación superior y SENA con el nuevo modelo. | 10 | 3 | 3 | 25 | 833.3% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | BUCARAMANGA EMPRENDEDORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la creación de la organización "Empresa madre" para impulsar la innovación y el emprendimiento social. | 100% | 20% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 0542900102 | 70833 | 60353 | 0 | 85.2% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de convocatorias realizadas para el apoyo a proyectos con apalancamiento financiero a través de la bolsa de recursos destinada al programa de capital semilla (empresas de economía solidaria). | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de convocatorias realizadas para los proyectos de emprendimiento presentados a través del programa IMEBU - Fondo Emprender en alianza con el SENA. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de emprendedores apoyados mediante el otorgamiento de crédito. | 171 | 37 | 45 | 32 | 71.11% | 100% | 71.11% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de proyectos elaborados por adolescentes y/o jóvenes estudiantes de los colegios oficiales, universidades y otros grupos poblacionales priorizados con acompañamiento. | 700 | -154 | 50 | 71 | 142% | 100% | 100% | 0542900101 | 49900 | 49900 | 0 | 100% | -
|  | BUCARAMANGA INNOVADARA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de empresas o proyectos de innovación social de alto impacto creadas en los sectores priorizados. | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | '0542900103 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la creación del laboratorio de creatividad e innovación social para la región. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | '0542900103 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos de emprendimiento y/o innovación de gran formato realizados para los jóvenes empresarios. | 7 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | 100% | - | 0542900104 | 0 | 0 | 10000 | - | 100%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la visión prospectiva empresarial de la ciudad región homologada por los actores del ecosistema de innovación. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0542900105 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la optimización del ecosistema de innovación de la ciudad integrando los diferentes actores. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0542900105 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | BUCARAMANGA DIGITAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del megaportal del emprendimiento y la innovación. | 100% | -20% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0542900106 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de programas virtuales apoyados en la creación con enfoque en: liderazgo de principios lógica, ética y estética, emprendimiento e innovación. | 15 | -1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0542900106 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de aplicaciones de georreferenciación implementadas como prueba piloto para brindar información de mercado a los emprendedores. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes estratégicos empresariales con herramientas gerenciales para la innovación con acompañamiento en la formulación. | 1000 | 100 | 100 | 104 | 104% | 100% | 100% | 0542900201 | 67500 | 66130 | 0 | 97.97% | -
|  | ASESORÍA Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de sectores empresariales priorizados con modelos de innovación desarrollados. | 10 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0542900202 | 100000 | 30000 | 12800 | 30% | 42.67%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes estratégicos empresariales compañados en la implementación para el mejoramiento de la productividad y competitividad. | 250 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0542900202 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | FONDO DE MICRO CRÉDITO EMPRESARIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de créditos otorgados a micro y famiempresas de la zona urbana y rural. | 6202 | 1306 | 1500 | 860 | 57.33% | 100% | 57.33% | - | 424000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | AMPLIACIÓN DE MERCADOS E INTERNACIONALIZACIÓN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Planes estratégicos exportadores formulados. | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño, implementación y mantenimiento de una estrategia de comercialización de productos en nuevos mercados nacionales o internacionales por sector priorizado. | 100% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 174000 | - | 100%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de grupos de dirección y formulación de proyectos (estándar PMI) implementados y mantenidos para consecución de recursos de cooperación nacional e internacional. | 1 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 63514 | - | 100%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de trabajo implementadas y mantenidas con la Oficina de Asuntos Internacionales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de participaciones de las Empresas Industriales del municipio de bucaramanga en eventos de comercialización de productos locales en mercados regionales y nacionales. | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de personas del transporte público legal capacitados integralmente en una segunda lengua. | 500 | 150 | 150 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de la capacidad instalada de Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga - IMEBU mantenida. | 100% | 100% | 100% | 91% | 91% | 100% | 91% | 0542900203 | 1695201 | 1548227 | 0 | 91.33% | -
| EMPLEABILIDAD, EMPLEO Y TRABAJO DECENTE | OFICINA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de personas vinculados en empleos formales, dignos y decentes. | 1500 | 181 | 250 | 255 | 102% | 100% | 100% | 054290301 | 65100 | 65100 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de empresas sensibilizadas para el fomento del empleo y trabajo decente. | 1000 | 148 | 180 | 235 | 130.6% | 100% | 100% | 0 | 29400 | 29400 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de comunicaciones implementadas y mantenidas para la socialización del servicio público de empleo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de vinculación del sector empresarial al servicio público de empleo implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de comités de articulación del servicio público de empelo creados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | INSERCIÓN LABORAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de personas formadas en competencias laborales específicas. | 1700 | 0 | 0 | 144 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 68567 | 35667 | 0 | 52.02% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de personas en condición de vulnerabilidad que aceden a una vacante laboral. | 200 | 0 | 0 | 33 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Observatorios del Empleo mantenidos y fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas profesionales en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas técnico profesional en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 1000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas tecnológicos en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 400 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas técnico laboral en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 1500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | OBSERVATORIO DEL EMPLEO Y EL TRABAJO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de investigaciones realizadas sobre el mercado laboral. | 4 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | 100% | - | 05421301 | 0 | 0 | 150000 | - | 100%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de boletines generados sobre los indicadores de empleo que genera el observatorio. | 8 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 05421301 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 91.4% |  | 2607387 | 1921527 | 597834 | 73.7% | 31.11%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA (IMEBU)
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes Maestros Santander Life apoyados en su proceso de formulación y ejecución en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0542900401 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de proyectos productivos para generación de ingresos en población víctimas del conflicto interno armado apoyados. | 7 | 0 | 0 | 47 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la inclusión laboral de actores del conflicto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de instituciones educativas articuladas con la educación superior y SENA con el nuevo modelo. | 10 | -22 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | BUCARAMANGA EMPRENDEDORA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la creación de la organización "Empresa madre" para impulsar la innovación y el emprendimiento social. | 100% | 35% | 40% | 30% | 75% | 74.72% | 75% | 0542900102 | 159520 | 121696 | 40845.5 | 76.29% | 33.56%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de convocatorias realizadas para el apoyo a proyectos con apalancamiento financiero a través de la bolsa de recursos destinada al programa de capital semilla (empresas de economía solidaria). | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de convocatorias realizadas para los proyectos de emprendimiento presentados a través del programa IMEBU - Fondo Emprender en alianza con el SENA. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de emprendedores apoyados mediante el otorgamiento de crédito. | 171 | 65 | 60 | 20 | 33.33% | 74.72% | 33.33% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de proyectos elaborados por adolescentes y/o jóvenes estudiantes de los colegios oficiales, universidades y otros grupos poblacionales priorizados con acompañamiento. | 700 | -225 | 0 | 37 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0542900101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | BUCARAMANGA INNOVADARA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de empresas o proyectos de innovación social de alto impacto creadas en los sectores priorizados. | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | '0542900103 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la creación del laboratorio de creatividad e innovación social para la región. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 74.72% | - | '0542900103 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de emprendimiento y/o innovación de gran formato realizados para los jóvenes empresarios. | 7 | -2 | 0 | 3 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0542900104 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la visión prospectiva empresarial de la ciudad región homologada por los actores del ecosistema de innovación. | 100% | 20% | 20% | 20% | 100% | 74.72% | 100% | 0542900105 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la optimización del ecosistema de innovación de la ciudad integrando los diferentes actores. | 100% | 20% | 20% | 20% | 100% | 74.72% | 100% | 0542900105 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | BUCARAMANGA DIGITAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del megaportal del emprendimiento y la innovación. | 100% | 30% | 50% | 0% | 0% | 74.72% | 0% | 0542900106 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas virtuales apoyados en la creación con enfoque en: liderazgo de principios lógica, ética y estética, emprendimiento e innovación. | 15 | -1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0542900106 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de aplicaciones de georreferenciación implementadas como prueba piloto para brindar información de mercado a los emprendedores. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes estratégicos empresariales con herramientas gerenciales para la innovación con acompañamiento en la formulación. | 1000 | 296 | 300 | 142 | 47.33% | 74.72% | 47.33% | 0542900201 | 170000 | 170000 | 194930 | 100% | 114.7%
|  | ASESORÍA Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sectores empresariales priorizados con modelos de innovación desarrollados. | 10 | 4 | 4 | 18 | 450% | 74.72% | 100% | 0542900202 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes estratégicos empresariales compañados en la implementación para el mejoramiento de la productividad y competitividad. | 250 | 150 | 150 | 109 | 72.67% | 74.72% | 72.67% | 0542900202 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | FONDO DE MICRO CRÉDITO EMPRESARIAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de créditos otorgados a micro y famiempresas de la zona urbana y rural. | 6202 | 2348 | 1902 | 586 | 30.81% | 74.72% | 30.81% | - | 3939205 | 3939205 | 1673803.58 | 100% | 42.49%
|  | AMPLIACIÓN DE MERCADOS E INTERNACIONALIZACIÓN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes estratégicos exportadores formulados. | 50 | 12 | 12 | 3 | 25% | 74.72% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño, implementación y mantenimiento de una estrategia de comercialización de productos en nuevos mercados nacionales o internacionales por sector priorizado. | 100% | 40% | 40% | 25% | 62.5% | 74.72% | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de grupos de dirección y formulación de proyectos (estándar PMI) implementados y mantenidos para consecución de recursos de cooperación nacional e internacional. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de trabajo implementadas y mantenidas con la Oficina de Asuntos Internacionales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de participaciones de las Empresas Industriales del municipio de bucaramanga en eventos de comercialización de productos locales en mercados regionales y nacionales. | 20 | 0 | 0 | 10 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de personas del transporte público legal capacitados integralmente en una segunda lengua. | 500 | 150 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de la capacidad instalada de Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga - IMEBU mantenida. | 100% | 100% | 100% | 73% | 73% | 74.72% | 73% | 0542900203 | 2395953.09 | 1416049 | 0 | 59.1% | -
| EMPLEABILIDAD, EMPLEO Y TRABAJO DECENTE | OFICINA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de personas vinculados en empleos formales, dignos y decentes. | 1500 | 276 | 350 | 306 | 87.43% | 74.72% | 87.43% | 054290301 | 118100 | 122350 | 0 | 103.6% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de empresas sensibilizadas para el fomento del empleo y trabajo decente. | 1000 | 273 | 360 | 192 | 53.33% | 74.72% | 53.33% | 0 | 31900 | 27550 | 0 | 86.36% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de comunicaciones implementadas y mantenidas para la socialización del servicio público de empleo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de vinculación del sector empresarial al servicio público de empleo implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de comités de articulación del servicio público de empelo creados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | INSERCIÓN LABORAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de personas formadas en competencias laborales específicas. | 1700 | 56 | 200 | 826 | 413% | 74.72% | 100% | 0 | 40000 | 18000 | 0 | 45% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de personas en condición de vulnerabilidad que aceden a una vacante laboral. | 200 | 67 | 100 | 167 | 167% | 74.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Observatorios del Empleo mantenidos y fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas profesionales en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas técnico profesional en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 1000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas tecnológicos en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 400 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas técnico laboral en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 1500 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | OBSERVATORIO DEL EMPLEO Y EL TRABAJO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de investigaciones realizadas sobre el mercado laboral. | 4 | -2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 05421301 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de boletines generados sobre los indicadores de empleo que genera el observatorio. | 8 | 2 | 2 | 1 | 50% | 74.72% | 50% | 05421301 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 74.72% | 73.48% |  | 6854678.09 | 5814850 | 1909579.08 | 84.83% | 32.84%

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA (IMEBU)
AÑO | FECHA CORTE
2019 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Planes Maestros Santander Life apoyados en su proceso de formulación y ejecución en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 0542900401 | 0 |  |  | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de proyectos productivos para generación de ingresos en población víctimas del conflicto interno armado apoyados. | 7 | -41 | 6 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 400000 |  |  | 0% | -
|  | POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la inclusión laboral de actores del conflicto. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de instituciones educativas articuladas con la educación superior y SENA con el nuevo modelo. | 10 | -15 | 7 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 30000 |  |  | 0% | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | BUCARAMANGA EMPRENDEDORA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la creación de la organización "Empresa madre" para impulsar la innovación y el emprendimiento social. | 100% | 40% | 35% |  | 0% | -11900% | 0% | 0542900102 | 200000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de convocatorias realizadas para el apoyo a proyectos con apalancamiento financiero a través de la bolsa de recursos destinada al programa de capital semilla (empresas de economía solidaria). | 4 | 4 | 4 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 500000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de convocatorias realizadas para los proyectos de emprendimiento presentados a través del programa IMEBU - Fondo Emprender en alianza con el SENA. | 4 | 4 | 4 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 800000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de emprendedores apoyados mediante el otorgamiento de crédito. | 171 | 96 | 51 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de proyectos elaborados por adolescentes y/o jóvenes estudiantes de los colegios oficiales, universidades y otros grupos poblacionales priorizados con acompañamiento. | 700 | 388 | 650 |  | 0% | -11900% | 0% | 0542900101 | 400000 |  |  | 0% | -
|  | BUCARAMANGA INNOVADARA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de empresas o proyectos de innovación social de alto impacto creadas en los sectores priorizados. | 5 | 5 | 5 |  | 0% | -11900% | 0% | '0542900103 | 100000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la creación del laboratorio de creatividad e innovación social para la región. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | '0542900103 | 10000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de emprendimiento y/o innovación de gran formato realizados para los jóvenes empresarios. | 7 | 1 | 6 |  | 0% | -11900% | 0% | 0542900104 | 300000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la visión prospectiva empresarial de la ciudad región homologada por los actores del ecosistema de innovación. | 100% | 80% | 80% |  | 0% | -11900% | 0% | 0542900105 | 10000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la optimización del ecosistema de innovación de la ciudad integrando los diferentes actores. | 100% | 80% | 80% |  | 0% | -11900% | 0% | 0542900105 | 10000 |  |  | 0% | -
|  | BUCARAMANGA DIGITAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del megaportal del emprendimiento y la innovación. | 100% | 80% | 50% |  | 0% | -11900% | 0% | 0542900106 | 50000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de programas virtuales apoyados en la creación con enfoque en: liderazgo de principios lógica, ética y estética, emprendimiento e innovación. | 15 | 14 | 15 |  | 0% | -11900% | 0% | 0542900106 | 100000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de aplicaciones de georreferenciación implementadas como prueba piloto para brindar información de mercado a los emprendedores. | 1 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | - | 0 |  |  | - | -
| FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes estratégicos empresariales con herramientas gerenciales para la innovación con acompañamiento en la formulación. | 1000 | 754 | 600 |  | 0% | -11900% | 0% | 0542900201 | 120000 |  |  | 0% | -
|  | ASESORÍA Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de sectores empresariales priorizados con modelos de innovación desarrollados. | 10 | -9 | 5 |  | 0% | -11900% | 0% | 0542900202 | 60000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes estratégicos empresariales compañados en la implementación para el mejoramiento de la productividad y competitividad. | 250 | 141 | 100 |  | 0% | -11900% | 0% | 0542900202 | 125000 |  |  | 0% | -
|  | FONDO DE MICRO CRÉDITO EMPRESARIAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de créditos otorgados a micro y famiempresas de la zona urbana y rural. | 6202 | 3562 | 1800 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  | AMPLIACIÓN DE MERCADOS E INTERNACIONALIZACIÓN | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Planes estratégicos exportadores formulados. | 50 | 47 | 38 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 65000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño, implementación y mantenimiento de una estrategia de comercialización de productos en nuevos mercados nacionales o internacionales por sector priorizado. | 100% | 55% | 40% |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 35000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de grupos de dirección y formulación de proyectos (estándar PMI) implementados y mantenidos para consecución de recursos de cooperación nacional e internacional. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 40000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de trabajo implementadas y mantenidas con la Oficina de Asuntos Internacionales. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de participaciones de las Empresas Industriales del municipio de bucaramanga en eventos de comercialización de productos locales en mercados regionales y nacionales. | 20 | 10 | 20 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 150000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas del transporte público legal capacitados integralmente en una segunda lengua. | 500 | 500 | 350 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  | MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de la capacidad instalada de Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga - IMEBU mantenida. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 0542900203 | 1036179 |  |  | 0% | -
| EMPLEABILIDAD, EMPLEO Y TRABAJO DECENTE | OFICINA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas vinculados en empleos formales, dignos y decentes. | 1500 | 770 | 800 |  | 0% | -11900% | 0% | 054290301 | 175000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de empresas sensibilizadas para el fomento del empleo y trabajo decente. | 1000 | 441 | 360 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 60000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de comunicaciones implementadas y mantenidas para la socialización del servicio público de empleo. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de vinculación del sector empresarial al servicio público de empleo implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de comités de articulación del servicio público de empelo creados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  | INSERCIÓN LABORAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas formadas en competencias laborales específicas. | 1700 | 280 | 1050 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 150000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas en condición de vulnerabilidad que aceden a una vacante laboral. | 200 | 0 | 100 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 26000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Observatorios del Empleo mantenidos y fortalecidos. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas profesionales en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 100 | 100 | 100 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 843000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas técnico profesional en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 1668999 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas tecnológicos en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 400 | 400 | 400 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 1435524 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de becas otorgadas para cursar programas técnico laboral en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 1500 | 1500 | 1500 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 972889 |  |  | 0% | -
|  | OBSERVATORIO DEL EMPLEO Y EL TRABAJO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de investigaciones realizadas sobre el mercado laboral. | 4 | 1 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | 05421301 | 80000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de boletines generados sobre los indicadores de empleo que genera el observatorio. | 8 | 4 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | 05421301 | 26000 |  |  | 0% | -
[11 empty] | -11900% | 0% |  | 9978591 | 0 | 0 | 0% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA (IMEBU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | Número de Planes Maestros Santander Life apoyados en su proceso de formulación y ejecución en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 0542900401 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | Número de proyectos productivos para generación de ingresos en población víctimas del conflicto interno armado apoyados. | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 47 | 0 | - | 100% | - | 0% | 14.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la inclusión laboral de actores del conflicto. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 66.67% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | ACCESO (ACCESIBILIDAD): "EDUCACIÓN PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y SOLIDARIA" | Número de instituciones educativas articuladas con la educación superior y SENA con el nuevo modelo. | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | 100% | - | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | BUCARAMANGA EMPRENDEDORA | Porcentaje de avance en la creación de la organización "Empresa madre" para impulsar la innovación y el emprendimiento social. | 100% | 0% | 25% | 40% | 35% | 5% | 25% | 30% | 0% | - | 100% | 75% | 0% | 60% | 0542900102 | 70833 | 60353 | 0 | 85.2% | -
|  |  | Número de convocatorias realizadas para el apoyo a proyectos con apalancamiento financiero a través de la bolsa de recursos destinada al programa de capital semilla (empresas de economía solidaria). | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de convocatorias realizadas para los proyectos de emprendimiento presentados a través del programa IMEBU - Fondo Emprender en alianza con el SENA. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de emprendedores apoyados mediante el otorgamiento de crédito. | 171 | 15 | 45 | 60 | 51 | 23 | 32 | 20 | 0 | 100% | 71.11% | 33.33% | 0% | 39.18% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de proyectos elaborados por adolescentes y/o jóvenes estudiantes de los colegios oficiales, universidades y otros grupos poblacionales priorizados con acompañamiento. | 700 | 0 | 50 | 0 | 650 | 204 | 71 | 37 | 0 | - | 100% | - | 0% | 43.14% | 0542900101 | 49900 | 49900 | 0 | 100% | -
|  | BUCARAMANGA INNOVADARA | Número de empresas o proyectos de innovación social de alto impacto creadas en los sectores priorizados. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | '0542900103 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de avance en la creación del laboratorio de creatividad e innovación social para la región. | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | '0542900103 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de eventos de emprendimiento y/o innovación de gran formato realizados para los jóvenes empresarios. | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 100% | - | - | 0% | 71.43% | 0542900104 | 150000 | 150000 | 335000 | 100% | 223.3%
|  |  | Porcentaje de avance en la construcción de la visión prospectiva empresarial de la ciudad región homologada por los actores del ecosistema de innovación. | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 20% | 0% | - | - | 100% | 0% | 20% | 0542900105 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de avance en la optimización del ecosistema de innovación de la ciudad integrando los diferentes actores. | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 20% | 0% | - | - | 100% | 0% | 20% | 0542900105 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | BUCARAMANGA DIGITAL | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del megaportal del emprendimiento y la innovación. | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 20% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 20% | 0542900106 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de programas virtuales apoyados en la creación con enfoque en: liderazgo de principios lógica, ética y estética, emprendimiento e innovación. | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 6.667% | 0542900106 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de aplicaciones de georreferenciación implementadas como prueba piloto para brindar información de mercado a los emprendedores. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | - | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL | Número de planes estratégicos empresariales con herramientas gerenciales para la innovación con acompañamiento en la formulación. | 1000 | 0 | 100 | 300 | 600 | 0 | 104 | 142 | 0 | - | 100% | 47.33% | 0% | 22% | 0542900201 | 67500 | 66130 | 0 | 97.97% | -
|  | ASESORÍA Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | Número de sectores empresariales priorizados con modelos de innovación desarrollados. | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 100% | 0542900202 | 100000 | 30000 | 12800 | 30% | 42.67%
|  |  | Número de planes estratégicos empresariales compañados en la implementación para el mejoramiento de la productividad y competitividad. | 250 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 109 | 0 | - | - | 72.67% | 0% | 39.6% | 0542900202 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | FONDO DE MICRO CRÉDITO EMPRESARIAL | Número de créditos otorgados a micro y famiempresas de la zona urbana y rural. | 6202 | 1000 | 1500 | 1902 | 1800 | 1194 | 860 | 586 | 0 | 100% | 57.33% | 30.81% | 0% | 41.08% | - | 424000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | AMPLIACIÓN DE MERCADOS E INTERNACIONALIZACIÓN | Número de Planes estratégicos exportadores formulados. | 50 | 0 | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 25% | 0% | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de avance en el diseño, implementación y mantenimiento de una estrategia de comercialización de productos en nuevos mercados nacionales o internacionales por sector priorizado. | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 20% | 25% | 0% | - | 100% | 62.5% | 0% | 45% | 0 | 0 | 0 | 174000 | - | 100%
|  |  | Número de grupos de dirección y formulación de proyectos (estándar PMI) implementados y mantenidos para consecución de recursos de cooperación nacional e internacional. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 100% | 0% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 63514 | - | 100%
|  |  | Número de estrategias de trabajo implementadas y mantenidas con la Oficina de Asuntos Internacionales. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 66.67% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de participaciones de las Empresas Industriales del municipio de bucaramanga en eventos de comercialización de productos locales en mercados regionales y nacionales. | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de personas del transporte público legal capacitados integralmente en una segunda lengua. | 500 | 0 | 150 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | 0% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS | Porcentaje de la capacidad instalada de Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga - IMEBU mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 91% | 73% | 0% | 92% | 91% | 73% | 0% | 59.75% | 0542900203 | 4603801 | 3588924 | 0 | 77.96% | -
| EMPLEABILIDAD, EMPLEO Y TRABAJO DECENTE | OFICINA DE EMPLEO Y EMPLEABILIDAD | Número de personas vinculados en empleos formales, dignos y decentes. | 1500 | 100 | 250 | 350 | 800 | 169 | 255 | 306 | 0 | 100% | 100% | 87.43% | 0% | 40.67% | 054290301 | 65100 | 65100 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de empresas sensibilizadas para el fomento del empleo y trabajo decente. | 1000 | 100 | 180 | 360 | 360 | 132 | 235 | 192 | 0 | 100% | 100% | 53.33% | 0% | 52.9% | 0 | 29400 | 29400 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de estrategias de comunicaciones implementadas y mantenidas para la socialización del servicio público de empleo. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 66.67% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de estrategias de vinculación del sector empresarial al servicio público de empleo implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de comités de articulación del servicio público de empelo creados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | INSERCIÓN LABORAL | Número de personas formadas en competencias laborales específicas. | 1700 | 0 | 0 | 200 | 1050 | 0 | 144 | 826 | 0 | - | - | 100% | 0% | 46.41% | 0 | 68567 | 35667 | 0 | 52.02% | -
|  |  | Número de personas en condición de vulnerabilidad que aceden a una vacante laboral. | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 33 | 167 | 0 | - | - | 100% | 0% | 73.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de Observatorios del Empleo mantenidos y fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de becas otorgadas para cursar programas profesionales en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de becas otorgadas para cursar programas técnico profesional en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de becas otorgadas para cursar programas tecnológicos en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de becas otorgadas para cursar programas técnico laboral en instituciones educativas públicas que operen en la ciudad para los sectores priorizados. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | OBSERVATORIO DEL EMPLEO Y EL TRABAJO | Número de investigaciones realizadas sobre el mercado laboral. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | - | - | 0% | 75% | 05421301 | 0 | 0 | 150000 | - | 100%
|  |  | Número de boletines generados sobre los indicadores de empleo que genera el observatorio. | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 50% | 0% | 50% | 05421301 | 0 | 0 | 0 | - | -
[13 empty] | 99.33% | 91.4% | 73.48% | 0% | 38.41% |  | 5629101 | 4075474 | 735314 | 72.4% | 18.04%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA (IMEBU) 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 75% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | GOBERNANZA URBANA | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 75% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4.3 | Una Ciudad que Hace y Ejecuta Planes | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 75% | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL | - | 100% | 100% | 0% | 40.48% | 40.48% | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1. | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | - | 100% | 100% | 0% | 40.48% | 40.48% | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.7 | Víctimas del Conflicto Interno Armado | - | 100% | - | 0% | 14.29% | 14.29% | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.8 | Población en Proceso de Reintegración | - | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA | - | 100% | - | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1 | EDUCACIÓN: BUCARAMANGA EDUCADA, CULTA E INNOVADORA | - | 100% | - | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.2 | Acceso (Accesibilidad): "Educación para una Ciudadanía Inteligente y solidaria" | - | 100% | - | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | 99.27% | 89.38% | 71.27% | 0% | 35.72% | 35.72% | 5629101 | 4075474 | 735314 | 72.4% | 18.04%
5.1 | FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 100% | 90.37% | 51.39% | 0% | 21.57% | 21.57% | 270733 | 260253 | 335000 | 96.13% | 128.7%
5.1.1 | Bucaramanga Emprendedora | 100% | 90.37% | 54.17% | 0% | 28.46% | 28.46% | 120733 | 110253 | 0 | 91.32% | -
5.1.2 | Bucaramanga Innovadora | 100% | - | 100% | 0% | 22.29% | 22.29% | 150000 | 150000 | 335000 | 100% | 223.3%
5.1.3 | Bucaramanga Digital | - | - | 0% | 0% | 8.889% | 8.889% | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 96% | 78.33% | 67.92% | 0% | 40.62% | 40.62% | 5195301 | 3685054 | 250314 | 70.93% | 6.793%
5.2.1 | Construcción de una Nueva Cultura Empresarial | - | 100% | 47.33% | 0% | 22% | 22% | 67500 | 66130 | 0 | 97.97% | -
5.2.2 | Asesoría y Formación Empresarial | - | 100% | 86.33% | 0% | 69.8% | 69.8% | 100000 | 30000 | 12800 | 30% | 42.67%
5.2.3 | Fondo de Microcrédito Empresarial | 100% | 57.33% | 30.81% | 0% | 41.08% | 41.08% | 424000 | 0 | 0 | 0% | -
5.2.4 | Ampliación de Mercados e Internacionalización | - | 66.67% | 71.88% | 0% | 30.72% | 30.72% | 0 | 0 | 237514 | - | 100%
5.2.5 | Mejoramiento del Clima de Negocios | 92% | 91% | 73% | 0% | 59.75% | 59.75% | 4603801 | 3588924 | 0 | 77.96% | -
5.3 | EMPLEABILIDAD, EMPLEO Y TRABAJO DECENTE | 100% | 100% | 87.86% | 0% | 45.01% | 45.01% | 163067 | 130167 | 150000 | 79.82% | 115.2%
5.3.1 | Oficina de Empleo y Empleabilidad | 100% | 100% | 88.15% | 0% | 62.05% | 62.05% | 94500 | 94500 | 0 | 100% | -
5.3.2 | Inserción Laboral | 100% | 100% | 100% | 0% | 27.84% | 27.84% | 68567 | 35667 | 0 | 52.02% | -
5.3.3 | Observatorio del Empleo y el Trabajo | 100% | 100% | 50% | 0% | 62.5% | 62.5% | 0 | 0 | 150000 | - | 100%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 99.33% | 91.4% | 73.48% | 0% | 38.41% | 38.41% | 5629101 | 4075474 | 735314 | 72.4% | 18.04%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A SEPTIEMBRE 2018: 60%
2018-09-30