## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-10-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES PARA SUPERAR BRECHAS SOCIALES | JUVENTUD DINÁMICA, PARTICIPATIVA Y RESPONSABLE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | 6 | 6 | 8 | 133.3% | 83.33% | 100% | 0 | 172680 | 151152 | 0 | 87.53% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 7000 | 800 | 457 | 57.12% | 83.33% | 57.12% | 0 | 68658 | 24000 | 0 | 34.96% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 6 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 49870 | 32800 | 0 | 65.77% | -
| MOVIMIENTO, SATISFACCIÓN Y VIDA, UNA CIUDAD ACTIVA | FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE: ME GOZO MI CIUDAD Y MI TERRITORIO | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros) realizados. | 350 | 40 | 27 | 67.5% | 83.33% | 67.5% | 0 | 345019 | 250171 | 0 | 72.51% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de grupos comunitarios mantenidos para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | 104 | 104 | 104 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 724617 | 721043 | 0 | 99.51% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de eventos recreativos y deportivos desarrollados para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 144 | 14 | 9 | 64.29% | 83.33% | 64.29% | 0 | 199321 | 86694 | 0 | 43.49% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos dirigidos a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres desarrollados. | 16 | 3 | 1 | 33.33% | 83.33% | 33.33% | 0 | 96678 | 16532 | 0 | 17.1% | -
|  | FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número niños y niñas vinculados en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 53000 | 8000 | 10858 | 135.7% | 83.33% | 100% | 0 | 1630346 | 1332188 | 0 | 81.71% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 800 | 200 | 0 | 0% | 83.33% | 0% | 0 | 13506 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de iniciativas apoyadas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | 80 | 10 | 1 | 10% | 83.33% | 10% | 0 | 30159 | 0 | 0 | 0% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DIGNOS Y EFICIENTES | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de campos y/o escenarios deportivos con mantenimientos y adecuaciones menores. | 105 | 20 | 20 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 1979965 | 1498998 | 0 | 75.71% | -
[10 empty] | 83.33% | 66.57% |  | 5310819 | 4113578 | 0 | 77.46% | -