## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-03-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 25% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 125800 | 122500 | 0 | 97.38% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | #REF! | 1000 | 291 | 29.1% | 25% | 29.1% | 2,4,1,3,1,2 | 66066 | 18000 | 0 | 27.25% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | #REF! | 2000 | 459 | 22.95% | 25% | 22.95% | 2,4,1,3,1,3 | 196037 | 136750 | 0 | 69.76% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | #REF! | 3 | 1 | 33.33% | 25% | 33.33% | 2,4,1,3,1,4 | 180707 | 109898 | 0 | 60.82% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | #REF! | 43 | 13 | 30.23% | 25% | 30.23% | 2,4,1,1,1,1 | 327607 | 321948 | 0 | 98.27% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | #REF! | 23 | 132 | 573.9% | 25% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 686394 | 678096 | 0 | 98.79% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | #REF! | 7800 | 5787 | 74.19% | 25% | 74.19% | 2,4,1,1,2,1 | 412409 | 59250 | 0 | 14.37% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | #REF! | 1200 | 1410 | 117.5% | 25% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 861316 | 482700 | 0 | 56.04% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | #REF! | 1000 | 5850 | 585% | 25% | 100% | 0 | 250800 | 240000 | 0 | 95.69% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | #REF! | 3 | 1 | 33.33% | 25% | 33.33% | 2,4,1,1,3,1 | 262992 | 71000 | 0 | 27% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | #REF! | 10 | 3 | 30% | 25% | 30% | 2,4,1,1,3,2 | 65694 | 24397 | 0 | 37.14% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2,4,1,1,3,3 | 98803 | 0 | 0 | 0% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | #REF! | 200 | 186 | 93% | 25% | 93% | 2,4,1,1,4,1 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | #REF! | 35 | 11 | 31.43% | 25% | 31.43% | 2,4,1,1,5,1 | 2154665 | 1390407 | 0 | 64.53% | -
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | #REF! | 20 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2,4,1,1,6,1 | 134587 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2,4,1,1,6,2 | 26633 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2,4,1,1,6,3 | 39501 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 25% | 35.34% |  | 5890011 | 3654946 | 0 | 62.05% | -