## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-03-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2.4.1.2.1.1 | 75000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2.4.1.2.3.1 | 30000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2.4.1.2.2.1 | 20000 | 0 | 0 | 0% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 25% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 126215 | 126215 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | #REF! | 500 | 66 | 13.2% | 25% | 13.2% | 2,4,1,3,1,2 | 66066 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | #REF! | 600 | 457 | 76.17% | 25% | 76.17% | 2,4,1,3,1,3 | 135622 | 135622 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | #REF! | 2 | 1 | 50% | 25% | 50% | 2,4,1,3,1,4 | 180707 | 108813 | 0 | 60.22% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2.4.1.3.1.6 | 18150 | 0 | 0 | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | #REF! | 45 | 12 | 26.67% | 25% | 26.67% | 2,4,1,1,1,1 | 352774 | 307145 | 0 | 87.07% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | #REF! | 25 | 104 | 416% | 25% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 573005 | 561317 | 316800 | 97.96% | 56.44%
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | #REF! | 8000 | 2168 | 27.1% | 25% | 27.1% | 2,4,1,1,2,1 | 367598 | 67300 | 0 | 18.31% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | #REF! | 1000 | 1665 | 166.5% | 25% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 861316 | 773500 | 567000 | 89.8% | 73.3%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | #REF! | 1000 | 6000 | 600% | 25% | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 269000 | 260000 | 0 | 96.65% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | #REF! | 3 | 1 | 33.33% | 25% | 33.33% | 2,4,1,1,3,1 | 262992 | 65000 | 0 | 24.72% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | #REF! | 10 | 6 | 60% | 25% | 60% | 2,4,1,1,3,3 | 65694 | 34397 | 0 | 52.36% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | #REF! | 2 | 0.1 | 5% | 25% | 5% | 2,4,1,1,3,2 | 98803 | 5903 | 0 | 5.975% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | #REF! | 150 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2,4,1,1,4,1 | 30100 | 0 | 0 | 0% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | #REF! | 35 | 12 | 34.29% | 25% | 34.29% | 2,4,1,1,5,1 | 2116828 | 1370337 | 65000 | 64.74% | 4.743%
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | #REF! | 20 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2,4,1,1,6,1 | 134587 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | #REF! | 3 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2,4,1,1,6,2 | 26333 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2,4,1,1,6,3 | 39501 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 25% | 32.99% |  | 5850291 | 3815549 | 948800 | 65.22% | 24.87%