## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.1.1 | 35000 | 34000 | 0 | 97.14% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.2.1 | 22000 | 22000 | 0 | 100% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 85000 | 13493 | 0 | 15.87% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 500 | 500 | 377 | 75.4% | 100% | 75.4% | 2,4,1,3,1,2 | 39000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 400 | 400 | 405 | 101.2% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,3 | 68000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,4 | 28000 | 7000 | 0 | 25% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 33% | 100% | 33% | 2.4.1.3.1.6 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 40 | 40 | 46 | 115% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,1 | 297000 | 282411 | 19000 | 95.09% | 6.728%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 25574 | 23467 | 0 | 91.76% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 7000 | 7000 | 9116 | 130.2% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,1 | 412792 | 262371 | 0 | 63.56% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | 1000 | 1000 | 1485 | 148.5% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 474845 | 398287 | 85342 | 83.88% | 21.43%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2,4,1,1,2,3 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,1 | 217483 | 129880 | 0 | 59.72% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 47000 | 20000 | 0 | 42.55% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,2 | 81000 | 15243 | 0 | 18.82% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | 100 | 100 | 242 | 242% | 100% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 16800 | 16000 | 0 | 95.24% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 20 | 20 | 22 | 110% | 100% | 100% | 2,4,1,1,5,1 | 932268 | 679594 | 0 | 72.9% | -
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,1 | 90404 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,2 | 16803 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,3 | 25194 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 100% | 95.42% |  | 2914163 | 1903746 | 104342 | 65.33% | 5.481%

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.1.1 | 104500 | 104500 | 0 | 100% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.3.1 | 46350 | 42164 | 0 | 90.97% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.2.1 | 49890 | 48223 | 0 | 96.66% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 120384 | 93500 | 0 | 77.67% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 1123 | 1000 | 1394 | 139.4% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,2 | 42221 | 34515 | 0 | 81.75% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 1995 | 2000 | 2155 | 107.7% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,3 | 183900 | 183900 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,4 | 83135 | 69711 | 0 | 83.85% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 1000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 100% | 50% | 2.4.1.3.1.6 | 15000 | 0 | 0 | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 36 | 42 | 58 | 138.1% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,1 | 403547 | 347318 | 62188 | 86.07% | 17.91%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | 22 | 22 | 58 | 263.6% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 737661 | 703141 | 0 | 95.32% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 5384 | 7500 | 10930 | 145.7% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,1 | 610712 | 534909 | 0 | 87.59% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | 615 | 1100 | 2242 | 203.8% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 637522 | 504522 | 0 | 79.14% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | 1000 | 1000 | 8671 | 867.1% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 232403 | 238203 | 0 | 102.5% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,1 | 233481 | 233481 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | 10 | 10 | 19 | 190% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 60305 | 60305 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,2 | 70000 | 69998 | 0 | 100% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | 8 | 150 | 572 | 381.3% | 100% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 31266 | 31266 | 0 | 100% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 28 | 30 | 32 | 106.7% | 100% | 100% | 2,4,1,1,5,1 | 1265854 | 1246979 | 41085 | 98.51% | 3.295%
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,1 | 80500 | 70500 | 0 | 87.58% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,2 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,3 | 22800 | 22800 | 0 | 100% | -
[11 empty] | 100% | 93.18% |  | 5032431 | 4639935 | 103273 | 92.2% | 2.226%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 2.4.1.2.1.1 | 109201 | 39444 | 0 | 36.12% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | 2.4.1.2.3.1 | 32760 | 2360 | 0 | 7.204% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 74.72% | 100% | 2.4.1.2.2.1 | 45864 | 13248 | 0 | 28.89% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 74.72% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 125800 | 122500 | 0 | 97.38% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 729 | 1000 | 1116 | 111.6% | 74.72% | 100% | 2,4,1,3,1,2 | 66066 | 36000 | 0 | 54.49% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 1840 | 2000 | 1527 | 76.35% | 74.72% | 76.35% | 2,4,1,3,1,3 | 233037 | 163764 | 0 | 70.27% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 74.72% | 66.67% | 2,4,1,3,1,4 | 204907 | 138472 | 0 | 67.58% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 74.72% | 50% | 2.4.1.3.1.6 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 21 | 43 | 65 | 151.2% | 74.72% | 100% | 2,4,1,1,1,1 | 478848 | 405716 | 0 | 84.73% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | -13 | 23 | 132 | 573.9% | 74.72% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 686394 | 683942 | 0 | 99.64% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 2254 | 7800 | 9483 | 121.6% | 74.72% | 100% | 2,4,1,1,2,1 | 412409 | 294963 | 117105 | 71.52% | 39.7%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | -427 | 1200 | 1435 | 119.6% | 74.72% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 861316 | 474962 | 0 | 55.14% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | -6671 | 1000 | 9245 | 924.5% | 74.72% | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 310800 | 249067 | 0 | 80.14% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 74.72% | 66.67% | 2,4,1,1,3,1 | 262992 | 169338 | 0 | 64.39% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | 1 | 10 | 15 | 150% | 74.72% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 65694 | 28367 | 0 | 43.18% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 1 | 50% | 74.72% | 50% | 2,4,1,1,3,2 | 98803 | 6377 | 0 | 6.454% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | -364 | 200 | 336 | 168% | 74.72% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 32673 | 0 | 0 | 0% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 31 | 35 | 36 | 102.9% | 74.72% | 100% | 2,4,1,1,5,1 | 2792746 | 1914950 | 8890 | 68.57% | 0.4642%
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 6 | 30% | 74.72% | 30% | 2,4,1,1,6,1 | 54587 | 21012 | 0 | 38.49% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 2 | 2 | 1 | 50% | 74.72% | 50% | 2,4,1,1,6,2 | 26333 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 2 | 2 | 1 | 50% | 74.72% | 50% | 2,4,1,1,6,3 | 119501 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 74.72% | 74.53% |  | 7070731 | 4764482 | 125995 | 67.38% | 2.644%

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2019 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2.4.1.2.1.1 | 114117 |  |  | 0% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 2 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2.4.1.2.3.1 | 34235 |  |  | 0% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | 2.4.1.2.2.1 | 47928 |  |  | 0% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,3,1,1 | 131461 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 113 | 500 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,3,1,2 | 69039 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 913 | 600 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,3,1,3 | 236208 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 3 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,3,1,4 | 188839 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2.4.1.3.1.6 | 0 |  |  | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 1 | 45 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,1,1 | 342349 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | -120 | 25 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,1,2 | 281290 |  |  | 0% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 771 | 8000 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,2,1 | 310968 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | -862 | 1000 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,2,2 | 421352 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | -14916 | 1000 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,2,3 | 262086 |  |  | 0% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 4 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,3,1 | 376584 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | -4 | 10 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,3,3 | 146069 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 3 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,3,2 | 68469 |  |  | 0% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | -550 | 150 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,4,1 | 34143 |  |  | 0% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 30 | 35 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,5,1 | 1367551 |  |  | 0% | -
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 34 | 20 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,6,1 | 171994 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 4 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,6,2 | 27518 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 3 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | 2,4,1,1,6,3 | 41279 |  |  | 0% | -
[11 empty] | -11900% | 0% |  | 4673479 | 0 | 0 | 0% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2.4.1.2.1.1 | 139500 | 138500 | 0 | 99.28% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 2.4.1.2.3.1 | 46350 | 42164 | 0 | 90.97% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 62.5% | 2.4.1.2.2.1 | 71890 | 70223 | 0 | 97.68% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2,4,1,3,1,1 | 205384 | 106993 | 0 | 52.09% | -
|  |  | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 377 | 1394 | 1116 | 0 | 75.4% | 100% | 100% | 0% | 93.2% | 2,4,1,3,1,2 | 81221 | 34515 | 0 | 42.5% | -
|  |  | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 400 | 2000 | 2000 | 600 | 405 | 2155 | 1527 | 0 | 100% | 100% | 76.35% | 0% | 73.66% | 2,4,1,3,1,3 | 251900 | 183900 | 0 | 73.01% | -
|  |  | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 100% | 100% | 66.67% | 0% | 70% | 2,4,1,3,1,4 | 111135 | 76711 | 0 | 69.03% | -
|  |  | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 1000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0 | 33% | 50% | 50% | 0% | 33.25% | 2.4.1.3.1.6 | 15000 | 0 | 0 | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 58 | 65 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 96.47% | 2,4,1,1,1,1 | 700547 | 629729 | 81188 | 89.89% | 12.89%
|  |  | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | 20 | 22 | 23 | 25 | 20 | 58 | 132 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 763235 | 726608 | 0 | 95.2% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 7000 | 7500 | 7800 | 8000 | 9116 | 10930 | 9483 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 97.46% | 2,4,1,1,2,1 | 1023504 | 797280 | 0 | 77.9% | -
|  |  | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | 1000 | 1100 | 1200 | 1000 | 1485 | 2242 | 1435 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 1112367 | 902809 | 85342 | 81.16% | 9.453%
|  |  | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 8671 | 9245 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 232403 | 238203 | 0 | 102.5% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100% | 100% | 66.67% | 0% | 66.67% | 2,4,1,1,3,1 | 450964 | 363361 | 0 | 80.57% | -
|  |  | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 15 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 107305 | 80305 | 0 | 74.84% | -
|  |  | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100% | 100% | 50% | 0% | 62.5% | 2,4,1,1,3,2 | 151000 | 85241 | 0 | 56.45% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | 100 | 150 | 200 | 150 | 242 | 572 | 336 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 48066 | 47266 | 0 | 98.34% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 20 | 30 | 35 | 35 | 22 | 32 | 36 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2,4,1,1,5,1 | 2198122 | 1926573 | 41085 | 87.65% | 2.133%
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 0 | 100% | 100% | 30% | 0% | 57.5% | 2,4,1,1,6,1 | 170904 | 70500 | 0 | 41.25% | -
|  |  | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 50% | 0% | 50% | 2,4,1,1,6,2 | 16803 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100% | 100% | 50% | 0% | 62.5% | 2,4,1,1,6,3 | 47994 | 22800 | 0 | 47.51% | -
[13 empty] | 95.42% | 93.18% | 74.53% | 0% | 72.76% |  | 7946594 | 6543681 | 207615 | 82.35% | 3.173%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU) 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
2 | LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL | 88.55% | 83.33% | 65.89% | 0% | 59.18% | 59.18% | 923380 | 653006 | 0 | 70.72% | -
2.1. | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | 100% | 100% | 66.67% | 0% | 62.5% | 62.5% | 257740 | 250887 | 0 | 97.34% | -
2.1.2 | Población con Discapacidad | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 75% | 139500 | 138500 | 0 | 99.28% | -
2.1.7 | Víctimas del Conflicto Interno Armado | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 46350 | 42164 | 0 | 90.97% | -
2.1.9 | Población Carcelaria y Pospenados | 100% | 100% | 100% | 0% | 62.5% | 62.5% | 71890 | 70223 | 0 | 97.68% | -
2.2 | LOS CAMINOS DE LA VIDA | 81.68% | 75% | 65.5% | 0% | 57.52% | 57.52% | 665640 | 402119 | 0 | 60.41% | -
2.2.4 | Jóvenes Vitales (Juventud) | 81.68% | 75% | 65.5% | 0% | 57.52% | 57.52% | 665640 | 402119 | 0 | 60.41% | -
4 | LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA | 100% | 100% | 80.51% | 0% | 82.16% | 82.16% | 7023214 | 5890675 | 207615 | 83.87% | 3.524%
4.3 | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 100% | 100% | 80.51% | 0% | 82.16% | 82.16% | 7023214 | 5890675 | 207615 | 83.87% | 3.524%
4.3.1 | Actividad física y Salud "Bucaramanga Activa y Saludable" | 100% | 100% | 100% | 0% | 98.24% | 98.24% | 1463782 | 1356337 | 81188 | 92.66% | 5.986%
4.3.2 | Deporte Formativo | 100% | 100% | 100% | 0% | 99.15% | 99.15% | 2368274 | 1938292 | 85342 | 81.84% | 4.403%
4.3.3 | Deporte y Recreación Social Comunitario | 100% | 100% | 72.22% | 0% | 76.39% | 76.39% | 709269 | 528907 | 0 | 74.57% | -
4.3.4 | Cualificación del Talento Deportivo | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 48066 | 47266 | 0 | 98.34% | -
4.3.5 | Ambientes Deportivos y Recreativos | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 75% | 2198122 | 1926573 | 41085 | 87.65% | 2.133%
4.3.6 | Deporte Asociado y Comunitario | 100% | 100% | 43.33% | 0% | 56.67% | 56.67% | 235701 | 93300 | 0 | 39.58% | -
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 95.42% | 93.18% | 74.53% | 0% | 72.76% | 72.76% | 7946594 | 6543681 | 207615 | 82.35% | 3.173%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A SEPTIEMBRE 2018: 60%
2018-09-30