## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.1.1 | 35000 | 34000 | 0 | 97.14% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.2.1 | 22000 | 22000 | 0 | 100% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 85000 | 13493 | 0 | 15.87% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 500 | 500 | 377 | 75.4% | 100% | 75.4% | 2,4,1,3,1,2 | 39000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 400 | 400 | 405 | 101.2% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,3 | 68000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,4 | 28000 | 7000 | 0 | 25% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 33% | 100% | 33% | 2.4.1.3.1.6 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 40 | 40 | 46 | 115% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,1 | 297000 | 282411 | 19000 | 95.09% | 6.728%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 25574 | 23467 | 0 | 91.76% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 7000 | 7000 | 9116 | 130.2% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,1 | 412792 | 262371 | 0 | 63.56% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | 1000 | 1000 | 1485 | 148.5% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 474845 | 398287 | 85342 | 83.88% | 21.43%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2,4,1,1,2,3 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,1 | 217483 | 129880 | 0 | 59.72% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 47000 | 20000 | 0 | 42.55% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,2 | 81000 | 15243 | 0 | 18.82% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | 100 | 100 | 242 | 242% | 100% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 16800 | 16000 | 0 | 95.24% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 20 | 20 | 22 | 110% | 100% | 100% | 2,4,1,1,5,1 | 932268 | 679594 | 0 | 72.9% | -
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,1 | 90404 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,2 | 16803 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,3 | 25194 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 100% | 95.42% |  | 2914163 | 1903746 | 104342 | 65.33% | 5.481%

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.1.1 | 104500 | 104500 | 0 | 100% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.3.1 | 46350 | 42164 | 0 | 90.97% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.2.1 | 49890 | 48223 | 0 | 96.66% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 120384 | 93500 | 0 | 77.67% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 1123 | 1000 | 1394 | 139.4% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,2 | 42221 | 34515 | 0 | 81.75% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 1995 | 2000 | 2155 | 107.7% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,3 | 183900 | 183900 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,4 | 83135 | 69711 | 0 | 83.85% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 1000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 100% | 50% | 2.4.1.3.1.6 | 15000 | 0 | 0 | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 36 | 42 | 58 | 138.1% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,1 | 403547 | 347318 | 62188 | 86.07% | 17.91%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | 22 | 22 | 58 | 263.6% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 737661 | 703141 | 0 | 95.32% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 5384 | 7500 | 10930 | 145.7% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,1 | 610712 | 534909 | 0 | 87.59% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | 615 | 1100 | 2242 | 203.8% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 637522 | 504522 | 0 | 79.14% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | 1000 | 1000 | 8671 | 867.1% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 232403 | 238203 | 0 | 102.5% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,1 | 233481 | 233481 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | 10 | 10 | 19 | 190% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 60305 | 60305 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,2 | 70000 | 69998 | 0 | 100% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | 8 | 150 | 572 | 381.3% | 100% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 31266 | 31266 | 0 | 100% | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 28 | 30 | 32 | 106.7% | 100% | 100% | 2,4,1,1,5,1 | 1265854 | 1246979 | 41085 | 98.51% | 3.295%
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,1 | 80500 | 70500 | 0 | 87.58% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,2 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,3 | 22800 | 22800 | 0 | 100% | -
[11 empty] | 100% | 93.18% |  | 5032431 | 4639935 | 103273 | 92.2% | 2.226%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.1.1 | 109201 | 92797 | 0 | 84.98% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.3.1 | 32760 | 32539 | 0 | 99.33% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.2.1 | 45864 | 45002 | 0 | 98.12% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 125800 | 122500 | 0 | 97.38% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 729 | 1000 | 1331 | 133.1% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,2 | 61030 | 61030 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 1840 | 2000 | 2015 | 100.8% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,3 | 202758 | 163764 | 0 | 80.77% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,4 | 195835 | 171004 | 0 | 87.32% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 60% | 100% | 60% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 75% | 100% | 75% | 2.4.1.3.1.6 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 21 | 43 | 70 | 162.8% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,1 | 478848 | 459481 | 0 | 95.96% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | -13 | 23 | 132 | 573.9% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 686394 | 684304 | 0 | 99.7% | -
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 2254 | 7800 | 9483 | 121.6% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,1 | 383550 | 328937 | 117105 | 85.76% | 35.6%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | -427 | 1200 | 1435 | 119.6% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 543989 | 524926 | 0 | 96.5% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | -6671 | 1000 | 9245 | 924.5% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 310800 | 308415 | 0 | 99.23% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,1 | 292992 | 278524 | 0 | 95.06% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | 1 | 10 | 15 | 150% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 65694 | 65610 | 0 | 99.87% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,2 | 98803 | 65155 | 0 | 65.94% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | -364 | 200 | 336 | 168% | 100% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 31 | 35 | 36 | 102.9% | 100% | 100% | 2,4,1,1,5,1 | 2736673 | 2372193 | 8890 | 86.68% | 0.3748%
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,1 | 45415 | 45162 | 0 | 99.44% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,2 | 14000 | 13809 | 0 | 98.64% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 2 | 2 | 3 | 150% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,3 | 104150 | 95000 | 0 | 91.21% | -
[11 empty] | 100% | 97.05% |  | 6584556 | 5980152 | 125995 | 90.82% | 2.107%

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.1.1 | 75000 | 73494 | 0 | 97.99% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.3.1 | 30000 | 29925 | 0 | 99.75% | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.2.1 | 20000 | 19624 | 0 | 98.12% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 126215 | 126215 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | -102 | 500 | 752 | 150.4% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,2 | 66066 | 66066 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 425 | 600 | 762 | 127% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,3 | 172622 | 172622 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,4 | 180707 | 171444 | 0 | 94.87% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 40% | 100% | 40% | - | 0 | 0 | 30000 | - | 100%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.3.1.6 | 118150 | 118150 | 0 | 100% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | -4 | 45 | 70 | 155.6% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,1 | 352774 | 335438 | 0 | 95.09% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | -120 | 25 | 104 | 416% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 778305 | 631344 | 451063 | 81.12% | 71.44%
|  | DEPORTE FORMATIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 771 | 8000 | 8122 | 101.5% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,1 | 517143 | 499893 | 0 | 96.66% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | -862 | 1000 | 3170 | 317% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 961346 | 865698 | 1460035 | 90.05% | 168.7%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | -14916 | 1000 | 7600 | 760% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 269000 | 261467 | 0 | 97.2% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 4 | 133.3% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,1 | 262992 | 253306 | 0 | 96.32% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | -4 | 10 | 40 | 400% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 65694 | 64685 | 0 | 98.46% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 4 | 200% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,2 | 98803 | 98803 | 0 | 100% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | -550 | 150 | 203 | 135.3% | 100% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 30100 | 30100 | 37000 | 100% | 122.9%
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 30 | 35 | 49 | 140% | 100% | 100% | 2,4,1,1,5,1 | 2426607 | 2281194 | 65000 | 94.01% | 2.849%
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,1 | 49587 | 48100 | 0 | 97% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,2 | 0 | 0 | 1500 | - | 100%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,3 | 177782 | 177782 | 0 | 100% | -
[11 empty] | 100% | 97.27% |  | 6778893 | 6325350 | 2044598 | 93.31% | 32.32%

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a población con discapacidad. | 4 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.1.1 | 323701 | 304791 | 0 | 94.16% | - | bar: 2016 to 2019
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población víctimas del conflicto interno armado. | 4 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.3.1 | 109110 | 104628 | 0 | 95.89% | - | bar: 2016 to 2019
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | Número de eventos deportivos y recreativos desarrollados dirigidos a la población carcelaria. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.4.1.2.2.1 | 137754 | 134849 | 0 | 97.89% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JÓVENES VITALES | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,1 | 457399 | 355708 | 0 | 77.77% | -
|  |  | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 3000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 377 | 1394 | 1331 | 752 | 75.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,2 | 208317 | 161611 | 0 | 77.58% | -
|  |  | Número de jóvenes vinculados en procesos de formación en diferentes competencias de inclusión laboral, social, valores humanos, ambientales y organización juvenil. | 5000 | 400 | 2000 | 2000 | 600 | 405 | 2155 | 2015 | 762 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,3 | 627280 | 520286 | 0 | 82.94% | -
|  |  | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,3,1,4 | 487677 | 419159 | 0 | 85.95% | -
|  |  | Número de Consejos Municipales de Juventud reactivados y mantenidos. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | - | 0% | 60% | 40% | 33.33% | - | 1000 | 0 | 30000 | 0% | 100%
|  |  | Número de políticas públicas de juventud actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 0.5 | 0.75 | 1 | 33% | 50% | 75% | 100% | 64.5% | 2.4.1.3.1.6 | 183150 | 168150 | 0 | 91.81% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD "BUCARAMANGA ACTIVA Y SALUDABLE" | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías y ciclopaseos) realizados. | 170 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 58 | 70 | 70 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,1 | 1532169 | 1424648 | 81188 | 92.98% | 5.699%
|  |  | Número de grupos comunitarios creados para la práctica de la actividad física regular. | 90 | 20 | 22 | 23 | 25 | 20 | 58 | 132 | 104 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,1,2 | 2227934 | 2042256 | 451063 | 91.67% | 22.09%
|  | DEPORTE FORMATIVO | Número de estudiantes vinculados en competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 30300 | 7000 | 7500 | 7800 | 8000 | 9116 | 10930 | 9483 | 8122 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,1 | 1924197 | 1626110 | 117105 | 84.51% | 7.202%
|  |  | Número de niñas, niños y adolescentes vinculados en las escuelas de iniciación, formación y especialización deportiva. | 4300 | 1000 | 1100 | 1200 | 1000 | 1485 | 2242 | 1435 | 3170 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,2 | 2617702 | 2293433 | 1545377 | 87.61% | 67.38%
|  |  | Número de estudiantes en edad pre-escolar y escolar vinculados a los procesos de educación física. | 3000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 8671 | 9245 | 7600 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,2,3 | 812203 | 808085 | 0 | 99.49% | -
|  | DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL COMUNITARIA | Número de eventos deportivos comunitarios desarrollados en diferentes disciplinas. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,1 | 1006948 | 895191 | 0 | 88.9% | -
|  |  | Número de eventos recreodeportivos comunitarios desarrollados. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 15 | 40 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,3 | 238693 | 210600 | 0 | 88.23% | -
|  |  | Número de eventos de vacaciones creativas dirigidas a la primera infancia e infancia realizadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,3,2 | 348606 | 249199 | 0 | 71.48% | -
|  | CUALIFICACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 600 | 100 | 150 | 200 | 150 | 242 | 572 | 336 | 203 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,4,1 | 78166 | 77366 | 37000 | 98.98% | 47.82%
|  | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Número de escenarios y/o campos deportivos con mantenimiento realizado. | 120 | 20 | 30 | 35 | 35 | 22 | 32 | 36 | 49 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,5,1 | 7361402 | 6579960 | 114975 | 89.38% | 1.747%
|  | DEPORTE ASOCIADO Y COMUNITARIO | Número de iniciativas apoyadas del deporte asociado. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,1 | 265906 | 163762 | 0 | 61.59% | -
|  |  | Número de eventos deportivos y recreativos de inclusión con carácter diferencial realizados. | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,2 | 30803 | 13809 | 1500 | 44.83% | 10.86%
|  |  | Número de iniciativas comunitarias deportivas y recreativas apoyadas. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,4,1,1,6,3 | 329926 | 295582 | 0 | 89.59% | -
[13 empty] | 95.42% | 93.18% | 97.05% | 97.27% | 95.36% |  | 21310043 | 18849183 | 2378208 | 88.45% | 12.62%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BUCARAMANGA (INDERBU) 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
2 | LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL | 88.55% | 83.33% | 92.78% | 93.33% | 88.65% | 88.65% | 2535388 | 2169182 | 30000 | 85.56% | 1.383%
2.1. | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 570565 | 544268 | 0 | 95.39% | -
2.1.2 | Población con Discapacidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 323701 | 304791 | 0 | 94.16% | -
2.1.7 | Víctimas del Conflicto Interno Armado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 109110 | 104628 | 0 | 95.89% | -
2.1.9 | Población Carcelaria y Pospenados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 137754 | 134849 | 0 | 97.89% | -
2.2 | LOS CAMINOS DE LA VIDA | 81.68% | 75% | 89.17% | 90% | 82.97% | 82.97% | 1964823 | 1624914 | 30000 | 82.7% | 1.846%
2.2.4 | Jóvenes Vitales (Juventud) | 81.68% | 75% | 89.17% | 90% | 82.97% | 82.97% | 1964823 | 1624914 | 30000 | 82.7% | 1.846%
4 | LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18774655 | 16680001 | 2348208 | 88.84% | 14.08%
4.3 | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18774655 | 16680001 | 2348208 | 88.84% | 14.08%
4.3.1 | Actividad física y Salud "Bucaramanga Activa y Saludable" | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3760103 | 3466904 | 532251 | 92.2% | 15.35%
4.3.2 | Deporte Formativo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5354102 | 4727628 | 1662482 | 88.3% | 35.17%
4.3.3 | Deporte y Recreación Social Comunitario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1594247 | 1354990 | 0 | 84.99% | -
4.3.4 | Cualificación del Talento Deportivo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78166 | 77366 | 37000 | 98.98% | 47.82%
4.3.5 | Ambientes Deportivos y Recreativos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7361402 | 6579960 | 114975 | 89.38% | 1.747%
4.3.6 | Deporte Asociado y Comunitario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 626635 | 473153 | 1500 | 75.51% | 0.317%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 95.42% | 93.18% | 97.05% | 97.27% | 95.36% | 95.36% | 21310043 | 18849183 | 2378208 | 88.45% | 12.62%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A JUNIO 2019: 83%
2019-12-31