## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | PRESUPUESTOS INCLUYENTES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo. | 17 | 17 | 17 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210219 | 6975188 | 0 | 0 | 0% | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de puntos vive DIGITAL construidos y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210198 | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBERNANZA URBANA | DISEÑO URBANO INTELIGENTE Y SUSTENTABLE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de equipos de diseño del taller de arquitectura conformados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210269 | 461880 | 461880 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de propuestas para proyectos básicos realizados que contengan los lineamientos de diseño urbano. | 150 | #REF! | 50 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210905 | 200000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance de la realización del estudio que contenga los lineamientos y directrices generales del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. | 100% | #REF! | 0% | 0% | #DIV/0! | 49.72% | - | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de diseños, estudios, consultorías e interventorias realizadas para para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 2210271 | 2839655 | 1242467 | 0 | 43.75% | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | ADULTO MAYOR Y DIGNO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Centros vida adecuados y/o readecuados. | 3 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210818 | 1097187 | 0 | 0 | 0% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | SENDEROS PARA LA VIDA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de subsectores de la zona occidental diseñados. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la habilitación del subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. | 100% | #REF! | 40% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 2210196 | 1497187 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de subsectores del parque de la zona occidental habilitados. | 1 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210196 | 1205705 | 0 | 0 | 0% | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre. | 20 | #REF! | 9 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | SALUD AMBIENTAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del centro de bienestar animal. | 100% | #REF! | 40% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 2210304 | 97187 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del coso municipal. | 100% | #REF! | 40% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 2210304 | 97187 | 0 | 0 | 0% | -
| ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de parques RECREAR adecuados y/o modernizados. | 3 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de parques RECREAR construidos. | 1 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES | CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | 2210904 | 4097188 | 4000000 | 0 | 97.63% | -
| RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 2210606 | 4590605 | 4492299 | 0 | 97.86% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o constuidos. | 100 | #REF! | 30 | 20 | 66.67% | 49.72% | 66.67% | 2210818 2210330 2210293 | 14565475 | 6626339 | 0 | 45.49% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de M2 de andenes construidos. | 30000 | #REF! | 10400 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210818 | 1438620 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210818 | 1097187 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas. | 50 | #REF! | 15 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210231 | 1617187 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la rehabilitación de la plaza San Mateo. | 100% | #REF! | 50% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 2210818 | 1097187 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal Rio de Oro. | 100% | #REF! | 40% | 10% | 25% | 49.72% | 25% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque sobre la quebrada la Esperanza. | 100% | #REF! | 50% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal sobre la Quebrada la Iglesia. | 100% | #REF! | 40% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de recuperación paisajística del parque metropolitano del norte. | 100% | #REF! | 40% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de recuperación de la estación Café Madrid. | 100% | #REF! | 40% | 8% | 20% | 49.72% | 20% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios y diseños actualizados de la plaza San Mateo. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de puentes peatonales construidos. | 2 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados. | 20 | #REF! | 7 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210275 | 988446 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance de los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas. | 100% | #REF! | 100% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la evaluación del sistema de transporte alternativo para el norte. | 100% | #REF! | 50% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de puentes peatonales construido. | 2 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos. | 60000 | #REF! | 10000 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210662 2210275 | 1565018 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la actualización de los estudios y diseños para la construcción conexión Oriente-Occidente. | 100% | #REF! | 100% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de un tramo de la Conexión Oriente - Occidente | 100% | #REF! | 20% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de megaobras terminadas. | 3 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | 0 | 6718232 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de gestión apoyada para la estructuración de la nueva concesión vial de la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB). | 100% | #REF! | 0% | 0% | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la Transversal del Cristal (una calzada doble vía) en el sur de la ciudad, en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca. | 100% | #REF! | 20% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de proyectos gestionados de infraestructura vial urbana estructurados y financiados y/o APP. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida. | 140 | 140 | 140 | 140 | 100% | 49.72% | 100% | 2210661 | 397187 | 54000 | 0 | 13.6% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ML de placa huella construidas. | 5000 | #REF! | 500 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210661 | 197188 | 0 | 0 | 0% | -
| SERVICIOS PÚBLICOS | SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de unidades familiares beneficiadas con gas (sector rural). | 60 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de plantas de potabilización (sector rural) adquiridas. | 10 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acueductos (sector rural) repotenciados. | 2 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Plnatas de Tratamiento de Agua Residuales - PTAR compactas adquiridas para el sector rural. | 3 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 60 | #REF! | 30 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210663 | 557065 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de redes de acueducto y alcantarillado gestionados y/o construidos en barrios legalizados. | 5 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210172 | 2452309 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de usuarios beneficiados con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos. | 3448 | #REF! | 1449 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acueductos veredales construidos. | 1 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210663 | 1094374 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de cobertura del servicio de gas del sector urbano garantizado. | 92% | 92% | 92% | 92% | 100% | 49.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de proyectos complementarios de obras de conducción para el embalse de Bucaramanga gestionados. | 10% | #REF! | 0% | 0% | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de luminarias sustituidas a LED. | 36000 | #REF! | 12000 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210666 | 35000000 | 33000 | 0 | 0.09429% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de luminarias expandidas. | 1000 | #REF! | 300 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210666 | 8017948 | 385863 | 0 | 4.812% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha. | 50 | #REF! | 15 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210666 | 400000 | 35400 | 0 | 8.85% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de proyectos pilotos de energía solar puestos en funcionamiento. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público. | 20 | #REF! | 5 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210666 | 9420000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado. | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 2210666 | 10789000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento. | 96% | 96% | 96% | 100% | 104.2% | 49.72% | 100% | 2210666 | 17863000 | 8964639 | 0 | 50.19% | -
[11 empty] | 49.72% | 17.27% |  | 138434392 | 26295887 | 0 | 19% | -