## 31 OCT
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-10-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | BUCARAMANGA UNA ECO-CIUDAD | GOBERNANZA DEL AGUA, NUESTRA AGUA, NUESTRA VIDA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | CONECTIVIDAD PARA COMPETITIVIDAD Y LA INTERNACIONALIZACIÓN | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| UNA ZONA RURAL COMPETITIVA E INCLUYENTE | DESARROLLO DEL CAMPO | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de acueductos veredales repotenciados. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | ESPACIO PÚBLICO VITAL | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 22106061 | 4974875 | 4974875 | 0 | 100% | -
|  | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 100000 | 6400 | 149.2 | 2.331% | 83.33% | 2.331% | 22101961 | 27331346 | 13254947 | 0 | 48.5% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de kilómetros de cicloruta construídos en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 100000 | 41000 | 41924 | 102.3% | 83.33% | 100% | 22106621 22106625 22106611 | 7428511 | 6863040 | 0 | 92.39% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 3000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. | 2 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 22106621 | 45047 | 45047 | 0 | 100% | -
|  | ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 100% | 83.33% | 100% | 0 | 10212382 | 1108451 | 0 | 10.85% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 100% | 100% | 98% | 98% | 83.33% | 98% | 0 | 26977530 | 16294753 | 0 | 60.4% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | 100% | 50% | 0% | 0% | 83.33% | 0% | 0 | 2970021 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | 30000 | 5791 | 0 | 0% | 83.33% | 0% | 0 | 11018943 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación del centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 83.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA | GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100% | 22102891 | 3755520 | 3095941 |  | 82.44% | -
[10 empty] | 83.33% | 66.7% |  | 94714175 | 45637054 | 0 | 48.18% | -