## 31 DIC
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | BUCARAMANGA UNA ECO-CIUDAD | GOBERNANZA DEL AGUA, NUESTRA AGUA, NUESTRA VIDA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | 100% | 0% | 14% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 2040816 | 2040816 | 0 | 100% | -
3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | CONECTIVIDAD PARA COMPETITIVIDAD Y LA INTERNACIONALIZACIÓN | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| UNA ZONA RURAL COMPETITIVA E INCLUYENTE | DESARROLLO DEL CAMPO | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de acueductos veredales repotenciados. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | ESPACIO PÚBLICO VITAL | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22106061 | 4974875 | 4974875 | 0 | 100% | -
|  | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 100000 | 6400 | 6559.8 | 102.5% | 100% | 100% | 22101961 22108180 | 48421801 | 42691674 | 0 | 88.17% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de kilómetros de cicloruta construídos en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 100000 | 41000 | 41924 | 102.3% | 100% | 100% | 22106621 22106625 22106611 | 7474435 | 7276937 | 0 | 97.36% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. | 3000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. | 2 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 22106621 | 45047 | 45047 | 0 | 100% | -
|  | ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 10212382 | 6614516 | 0 | 64.77% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 26977530 | 13387696 | 0 | 49.63% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0 | 2970021 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | 30000 | 5791 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 11018943 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación del centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA | GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22102891 | 3205520 | 3024672 | 0 | 94.36% | -
[10 empty] | 100% | 77.78% |  | 117341370 | 80056233 | 0 | 68.23% | -