## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | PRESUPUESTOS INCLUYENTES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo. | 17 | 17 | 17 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210219 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de espacios de trabajo construidos o adecuados con equipamiento para ediles. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de puntos vive DIGITAL construidos y mantenidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210198 | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de diseños, estudios, consultorías e interventorias realizadas para para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210271 | 385956 | 302350 | 0 | 78.34% | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | ADULTO MAYOR Y DIGNO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Centros vida adecuados y/o readecuados. | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210818 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | SENDEROS PARA LA VIDA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la habilitación del subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210196 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de subsectores del parque de la zona occidental habilitados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210196 | 0 | 0 | 0 | - | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre. | 20 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 2118424 | 1608417 | 0 | 75.93% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | SALUD AMBIENTAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del centro de bienestar animal. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210304 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del coso municipal. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210304 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de parques RECREAR adecuados y/o modernizados. | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de parques RECREAR construidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES | OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 100% | 50% | 2210904 | 3287402 | 3287402 | 0 | 100% | -
| RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210606 | 2404458 | 2048199 | 0 | 85.18% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o constuidos. | 100 | 5 | 5 | 9 | 180% | 100% | 100% | 2210818 2210330 2210293 | 10222538 | 9982828 | 0 | 97.66% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de M2 de andenes construidos. | 30000 | 1000 | 1000 | 1972 | 197.2% | 100% | 100% | 2210818 | 482500 | 458594 | 0 | 95.05% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210818 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas. | 50 | 5 | 5 | 11 | 220% | 100% | 100% | 2210231 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de M2 de espacio público mejorados en el centro de la ciudad. | 6600 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la rehabilitación de la plaza San Mateo. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210818 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal Rio de Oro. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque sobre la quebrada la Esperanza. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal sobre la Quebrada la Iglesia. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de recuperación paisajística del parque metropolitano del norte. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de recuperación de la estación Café Madrid. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de puentes peatonales construidos. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance de los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la evaluación del sistema de transporte alternativo para el norte. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de puentes peatonales construido. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos. | 60000 | 3000 | 3000 | 6887 | 229.6% | 100% | 100% | 2210662 2210275 | 1730900 | 1494969 | 0 | 86.37% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la actualización de los estudios y diseños para la construcción conexión Oriente-Occidente. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de un tramo de la Conexión Oriente - Occidente | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de megaobras terminadas. | 3 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | 0 | 571555 | 571555 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de gestión apoyada para la estructuración de la nueva concesión vial de la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB). | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la Transversal del Cristal (una calzada doble vía) en el sur de la ciudad, en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de proyectos gestionados de infraestructura vial urbana estructurados y financiados y/o APP. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida. | 140 | 140 | 140 | 140 | 100% | 100% | 100% | 2210661 | 38000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de ML de placa huella construidas. | 5000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210661 | 0 | 0 | 0 | - | -
| SERVICIOS PÚBLICOS | SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de unidades familiares beneficiadas con gas (sector rural). | 60 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de plantas de potabilización (sector rural) adquiridas. | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de acueductos (sector rural) repotenciados. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Plnatas de Tratamiento de Agua Residuales - PTAR compactas adquiridas para el sector rural. | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 60 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210663 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de redes de acueducto y alcantarillado gestionados y/o construidos en barrios legalizados. | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210172 | 2059062 | 1971562 | 0 | 95.75% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de usuarios beneficiados con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos. | 3448 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de acueductos veredales construidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210663 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de cobertura del servicio de gas del sector urbano garantizado. | 92% | 92% | 92% | 92% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de proyectos complementarios de obras de conducción para el embalse de Bucaramanga gestionados. | 10% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de luminarias sustituidas a LED. | 36000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210666 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de luminarias expandidas. | 1000 | 200 | 200 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210666 | 16657142 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de proyectos de acuerdos municipales elaborados para la exención del alumbrado público de la zona residencial rural. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha. | 50 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210666 | 100000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de proyectos pilotos de energía solar puestos en funcionamiento. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público. | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210666 | 900000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado. | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2210666 | 7400000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento. | 96% | 96% | 96% | 98% | 102.1% | 100% | 100% | 2210666 | 19975000 | 17227921 | 0 | 86.25% | -
[11 empty] | 100% | 75.26% |  | 69332937 | 38953797 | 0 | 56.18% | -

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | PRESUPUESTOS INCLUYENTES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo. | 17 | 17 | 17 | 7 | 41.18% | 100% | 41.18% | 2210219 | 755144 | 755144 | 0 | 100% | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de puntos vive DIGITAL construidos y mantenidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210198 | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBERNANZA URBANA | DISEÑO URBANO INTELIGENTE Y SUSTENTABLE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de equipos de diseño del taller de arquitectura conformados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210269 | 700156 | 670807 | 0 | 95.81% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de propuestas para proyectos básicos realizados que contengan los lineamientos de diseño urbano. | 150 | 60 | 60 | 35 | 58.33% | 100% | 58.33% | 2210905 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la realización del estudio que contenga los lineamientos y directrices generales del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de diseños, estudios, consultorías e interventorias realizadas para para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210271 | 3874264 | 3859550 | 0 | 99.62% | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | ADULTO MAYOR Y DIGNO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Centros vida adecuados y/o readecuados. | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210818 | 2191798 | 2169273 | 0 | 98.97% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | SENDEROS PARA LA VIDA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210270 | 791776 | 791776 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de subsectores de la zona occidental diseñados. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la habilitación del subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2210196 | 168804 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de subsectores del parque de la zona occidental habilitados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210196 | 0 | 0 | 0 | - | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre. | 20 | 1 | 1 | 3 | 300% | 100% | 100% | 0 | 3576839 | 3551524 | 0 | 99.29% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | SALUD AMBIENTAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del centro de bienestar animal. | 100% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 2210304 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del coso municipal. | 100% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 2210304 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de parques RECREAR adecuados y/o modernizados. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 160735 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de parques RECREAR construidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES | CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander. | 1 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 2,2,1,36,5 | 2814631 | 2500000 | 0 | 88.82% | -
|  | OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210904 | 0 | 0 | 0 | - | -
| RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210606 | 5065417 | 4965816 | 0 | 98.03% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o constuidos. | 100 | 26 | 30 | 80 | 266.7% | 100% | 100% | 2210818 2210330 2210293 | 16411601 | 16411601 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de M2 de andenes construidos. | 30000 | 7228 | 8200 | 10771 | 131.4% | 100% | 100% | 2210818 | 1564632 | 1499959 | 0 | 95.87% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210818 | 664631 | 585621 | 0 | 88.11% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas. | 50 | 9 | 15 | 9 | 60% | 100% | 60% | 2210231 | 564631 | 481173 | 0 | 85.22% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la rehabilitación de la plaza San Mateo. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210818 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal Rio de Oro. | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | 259738 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque sobre la quebrada la Esperanza. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal sobre la Quebrada la Iglesia. | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | 64631 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de recuperación paisajística del parque metropolitano del norte. | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | 64631 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de recuperación de la estación Café Madrid. | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | - | 384328 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios y diseños actualizados de la plaza San Mateo. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | 100% | 20% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de puentes peatonales construidos. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados. | 20 | 3 | 3 | 2.7 | 90% | 100% | 90% | 2210275 | 2264630 | 2088582 | 0 | 92.23% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas. | 100% | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 797331 | 797331 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la evaluación del sistema de transporte alternativo para el norte. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de puentes peatonales construido. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos. | 60000 | 12613 | 16500 | 10000 | 60.61% | 100% | 60.61% | 2210662 2210275 | 1656702 | 1576439 | 0 | 95.16% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la actualización de los estudios y diseños para la construcción conexión Oriente-Occidente. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de un tramo de la Conexión Oriente - Occidente | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de megaobras terminadas. | 3 | 2.2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de gestión apoyada para la estructuración de la nueva concesión vial de la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB). | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la Transversal del Cristal (una calzada doble vía) en el sur de la ciudad, en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de proyectos gestionados de infraestructura vial urbana estructurados y financiados y/o APP. | 1 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida. | 140 | 140 | 140 | 140 | 100% | 100% | 100% | 2210661 | 107100 | 107100 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ML de placa huella construidas. | 5000 | 500 | 500 | 600 | 120% | 100% | 100% | 2210661 | 557881 | 493251 | 0 | 88.42% | -
| SERVICIOS PÚBLICOS | SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de unidades familiares beneficiadas con gas (sector rural). | 60 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de plantas de potabilización (sector rural) adquiridas. | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de acueductos (sector rural) repotenciados. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Plnatas de Tratamiento de Agua Residuales - PTAR compactas adquiridas para el sector rural. | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 60 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210663 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de redes de acueducto y alcantarillado gestionados y/o construidos en barrios legalizados. | 5 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 2210172 | 3152926 | 3152926 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de usuarios beneficiados con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos. | 3448 | 300 | 300 | 298 | 99.33% | 100% | 99.33% | - | 0 | 0 | 2408660 | - | 100%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de acueductos veredales construidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210663 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de cobertura del servicio de gas del sector urbano garantizado. | 92% | 92% | 92% | 92% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de proyectos complementarios de obras de conducción para el embalse de Bucaramanga gestionados. | 10% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de luminarias sustituidas a LED. | 36000 | 12000 | 12000 | 2077 | 17.31% | 100% | 17.31% | 2210666 | 22496670 | 2872155 | 0 | 12.77% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de luminarias expandidas. | 1000 | 400 | 200 | 1324 | 662% | 100% | 100% | 2210666 | 21802214 | 12778115 | 0 | 58.61% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha. | 50 | 15 | 15 | 16 | 106.7% | 100% | 100% | 2210666 | 1843848 | 376392 | 0 | 20.41% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de proyectos pilotos de energía solar puestos en funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público. | 20 | 8 | 8 | 9 | 112.5% | 100% | 100% | 2210666 | 3000000 | 1264533 | 0 | 42.15% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210666 | 2500000 | 3724543 | 0 | 149% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento. | 96% | 96% | 96% | 100% | 104.2% | 100% | 100% | 2210666 | 17680000 | 15839311 | 0 | 89.59% | -
[11 empty] | 100% | 67.02% |  | 117937689 | 83312922 | 2408660 | 70.64% | 2.891%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-11-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | PRESUPUESTOS INCLUYENTES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo. | 17 | 17 | 17 | 17 | 100% | 91.39% | 100% | 2210219 | 6975188 | 6369276 | 0 | 91.31% | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de puntos vive DIGITAL construidos y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 2210198 | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBERNANZA URBANA | DISEÑO URBANO INTELIGENTE Y SUSTENTABLE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de equipos de diseño del taller de arquitectura conformados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 2210269 | 461880 | 461880 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de propuestas para proyectos básicos realizados que contengan los lineamientos de diseño urbano. | 150 | 75 | 50 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 2210905 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance de la realización del estudio que contenga los lineamientos y directrices generales del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 91.39% | - | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de diseños, estudios, consultorías e interventorias realizadas para para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 2210271 | 2505171 | 2275146 | 0 | 90.82% | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | ADULTO MAYOR Y DIGNO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Centros vida adecuados y/o readecuados. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 2210818 | 97187 | 0 | 0 | 0% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | SENDEROS PARA LA VIDA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de subsectores de la zona occidental diseñados. | 1 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 91.39% | - | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la habilitación del subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. | 100% | 60% | 40% | 0% | 0% | 91.39% | 0% | 2210196 | 97187 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de subsectores del parque de la zona occidental habilitados. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 2210196 | 742506 | 0 | 0 | 0% | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre. | 20 | 7 | 9 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | SALUD AMBIENTAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del centro de bienestar animal. | 100% | 40% | 40% | 0% | 0% | 91.39% | 0% | 2210304 | 97187 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del coso municipal. | 100% | 40% | 40% | 0% | 0% | 91.39% | 0% | 2210304 | 97187 | 0 | 0 | 0% | -
| ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de parques RECREAR adecuados y/o modernizados. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de parques RECREAR construidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES | CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander. | 1 | -1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 91.39% | - | 2,2,1,36,5 | 4152000 | 3151900 | 0 | 75.91% | -
|  | OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio. | 1 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 91.39% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados. | 1 | 0.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 2210904 | 4097188 | 4000000 | 0 | 97.63% | -
| RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 2210606 | 4590605 | 4492299 | 0 | 97.86% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o constuidos. | 100 | -24 | 30 | 56 | 186.7% | 91.39% | 100% | 2210818 2210330 2210293 | 28851208 | 28163743 | 0 | 97.62% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de M2 de andenes construidos. | 30000 | 6857 | 10400 | 19356 | 186.1% | 91.39% | 100% | 2210818 | 1097187 | 1000000 | 0 | 91.14% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 2210818 | 97187 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas. | 50 | 15 | 15 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 2210231 | 958620 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la rehabilitación de la plaza San Mateo. | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 91.39% | 0% | 2210818 | 97187 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal Rio de Oro. | 100% | 60% | 40% | 80% | 200% | 91.39% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque sobre la quebrada la Esperanza. | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 91.39% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal sobre la Quebrada la Iglesia. | 100% | 60% | 40% | 70% | 175% | 91.39% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de recuperación paisajística del parque metropolitano del norte. | 100% | 60% | 40% | 0% | 0% | 91.39% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de recuperación de la estación Café Madrid. | 100% | 60% | 40% | 49% | 122.5% | 91.39% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios y diseños actualizados de la plaza San Mateo. | 1 | 0.8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de puentes peatonales construidos. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados. | 20 | 7.3 | 7 | 0.1 | 1.429% | 91.39% | 1.429% | 2210275 | 563981 | 466794 | 0 | 82.77% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance de los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas. | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 91.39% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la evaluación del sistema de transporte alternativo para el norte. | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 91.39% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de puentes peatonales construido. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos. | 60000 | 12613 | 10000 | 12000 | 120% | 91.39% | 100% | 2210662 2210275 | 1432129 | 1386321 | 0 | 96.8% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la actualización de los estudios y diseños para la construcción conexión Oriente-Occidente. | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 91.39% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de un tramo de la Conexión Oriente - Occidente | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 91.39% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de megaobras terminadas. | 3 | 2.2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 0 | 2886469 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de gestión apoyada para la estructuración de la nueva concesión vial de la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB). | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 91.39% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la Transversal del Cristal (una calzada doble vía) en el sur de la ciudad, en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca. | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 91.39% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de proyectos gestionados de infraestructura vial urbana estructurados y financiados y/o APP. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida. | 140 | 140 | 140 | 140 | 100% | 91.39% | 100% | 2210661 | 97187 | 54000 | 0 | 55.56% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ML de placa huella construidas. | 5000 | 400 | 500 | 1277 | 255.4% | 91.39% | 100% | 2210661 | 747188 | 650000 | 0 | 86.99% | -
| SERVICIOS PÚBLICOS | SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de unidades familiares beneficiadas con gas (sector rural). | 60 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de plantas de potabilización (sector rural) adquiridas. | 10 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acueductos (sector rural) repotenciados. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Plnatas de Tratamiento de Agua Residuales - PTAR compactas adquiridas para el sector rural. | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 60 | 30 | 30 | 12 | 40% | 91.39% | 40% | 2210663 | 509218 | 85800 | 66546 | 16.85% | 77.56%
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de redes de acueducto y alcantarillado gestionados y/o construidos en barrios legalizados. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 2210172 | 3194374 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de usuarios beneficiados con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos. | 3448 | 1451 | 1449 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acueductos veredales construidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 91.39% | 0% | 2210663 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de cobertura del servicio de gas del sector urbano garantizado. | 92% | 92% | 92% | 92% | 100% | 91.39% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de proyectos complementarios de obras de conducción para el embalse de Bucaramanga gestionados. | 10% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 91.39% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de luminarias sustituidas a LED. | 36000 | 21923 | 12000 | 24604 | 205% | 91.39% | 100% | 2210666 | 35000000 | 25049381 | 0 | 71.57% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de luminarias expandidas. | 1000 | -624 | 300 | 1061 | 353.7% | 91.39% | 100% | 2210666 | 8017948 | 3036791 | 0 | 37.87% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha. | 50 | 14 | 15 | 12 | 80% | 91.39% | 80% | 2210666 | 400000 | 353158 | 0 | 88.29% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de proyectos pilotos de energía solar puestos en funcionamiento. | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público. | 20 | 4 | 5 | 15 | 300% | 91.39% | 100% | 2210666 | 9420000 | 1579102 | 0 | 16.76% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39% | 100% | 2210666 | 10789000 | 887587 | 0 | 8.227% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento. | 96% | 96% | 96% | 65% | 67.71% | 91.39% | 67.71% | 2210666 | 17863000 | 14619237 | 0 | 81.84% | -
[11 empty] | 91.39% | 42.32% |  | 145935169 | 98082415 | 66546 | 67.21% | 0.06785%

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
AÑO | FECHA CORTE
2019 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | PRESUPUESTOS INCLUYENTES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo. | 17 | 17 | 17 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210219 | 0 |  |  | - | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
| GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de puntos vive DIGITAL construidos y mantenidos. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210198 | 0 |  |  | - | -
| GOBERNANZA URBANA | DISEÑO URBANO INTELIGENTE Y SUSTENTABLE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de equipos de diseño del taller de arquitectura conformados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210269 | 400000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de propuestas para proyectos básicos realizados que contengan los lineamientos de diseño urbano. | 150 | 100 | 25 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210905 | 0 |  |  | - | -
|  | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance de la realización del estudio que contenga los lineamientos y directrices generales del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. | 100% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | -11900% | - | 2210270 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de diseños, estudios, consultorías e interventorias realizadas para para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210271 | 0 |  |  | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | ADULTO MAYOR Y DIGNO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Centros vida adecuados y/o readecuados. | 3 | 2 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210818 | 0 |  |  | - | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | SENDEROS PARA LA VIDA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados. | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 2210270 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de subsectores de la zona occidental diseñados. | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 2210270 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la habilitación del subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. | 100% | 100% | 40% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210196 | 1000000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de subsectores del parque de la zona occidental habilitados. | 1 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 2210196 | 0 |  |  | - | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre. | 20 | 16 | 9 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 20000000 |  |  | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | SALUD AMBIENTAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del centro de bienestar animal. | 100% | 90% | 50% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210304 | 1500000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del coso municipal. | 100% | 90% | 50% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210304 | 1000000 |  |  | 0% | -
| ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de parques RECREAR adecuados y/o modernizados. | 3 | 3 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 3000000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de parques RECREAR construidos. | 1 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 0 | 0 |  |  | - | -
| CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES | CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander. | 1 | -2 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 2,2,1,36,5 | 0 |  |  | - | -
|  | OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio. | 1 | 0 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados. | 1 | 0.5 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 2210904 | 0 |  |  | - | -
| RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210606 | 7000000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o constuidos. | 100 | -45 | 35 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210818 2210330 2210293 | 17075000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de M2 de andenes construidos. | 30000 | -2099 | 10400 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210818 | 4500000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio. | 4 | 3 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210818 | 3000000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas. | 50 | 30 | 15 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210231 | 7500000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la rehabilitación de la plaza San Mateo. | 100% | 100% | 50% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210818 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal Rio de Oro. | 100% | 20% | 40% |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque sobre la quebrada la Esperanza. | 100% | 100% | 50% |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal sobre la Quebrada la Iglesia. | 100% | 30% | 40% |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de recuperación paisajística del parque metropolitano del norte. | 100% | 100% | 40% |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de recuperación de la estación Café Madrid. | 100% | 51% | 40% |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudios y diseños actualizados de la plaza San Mateo. | 1 | 0.8 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | - | 0 |  |  | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de puentes peatonales construidos. | 2 | 2 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados. | 20 | 17.2 | 10 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210275 | 4000000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance de los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas. | 100% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | -11900% | - | 0 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la evaluación del sistema de transporte alternativo para el norte. | 100% | 100% | 50% |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de puentes peatonales construido. | 2 | 2 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 0 |  |  | - | -
|  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos. | 60000 | 31113 | 30500 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210662 2210275 | 6000000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la actualización de los estudios y diseños para la construcción conexión Oriente-Occidente. | 100% | 100% | 0% |  | #DIV/0! | -11900% | - | 0 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de un tramo de la Conexión Oriente - Occidente | 100% | 100% | 80% |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 20000000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de megaobras terminadas. | 3 | 2.2 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 0 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de gestión apoyada para la estructuración de la nueva concesión vial de la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB). | 100% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | -11900% | - | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de la Transversal del Cristal (una calzada doble vía) en el sur de la ciudad, en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca. | 100% | 100% | 80% |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de proyectos gestionados de infraestructura vial urbana estructurados y financiados y/o APP. | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | - | 0 |  |  | - | -
|  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida. | 140 | 140 | 140 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210661 | 500000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de ML de placa huella construidas. | 5000 | 3123 | 4000 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210661 | 3000000 |  |  | 0% | -
| SERVICIOS PÚBLICOS | SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de unidades familiares beneficiadas con gas (sector rural). | 60 | 60 | 60 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 166000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de plantas de potabilización (sector rural) adquiridas. | 10 | 10 | 10 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de acueductos (sector rural) repotenciados. | 2 | 2 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Plnatas de Tratamiento de Agua Residuales - PTAR compactas adquiridas para el sector rural. | 3 | 3 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 60 | 48 | 30 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210663 | 100000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de redes de acueducto y alcantarillado gestionados y/o construidos en barrios legalizados. | 5 | 3 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210172 | 1600000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de usuarios beneficiados con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos. | 3448 | 3150 | 1699 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de acueductos veredales construidos. | 1 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 2210663 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de cobertura del servicio de gas del sector urbano garantizado. | 92% | 92% | 92% |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de proyectos complementarios de obras de conducción para el embalse de Bucaramanga gestionados. | 10% | 10% | 10% |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  | ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de luminarias sustituidas a LED. | 36000 | 9319 | 12000 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210666 | 19624000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de luminarias expandidas. | 1000 | -1385 | 300 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210666 | 2445712 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha. | 50 | 22 | 20 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210666 | 532400 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de proyectos pilotos de energía solar puestos en funcionamiento. | 1 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 0 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público. | 20 | -4 | 7 |  | 0% | -11900% | 0% | 2210666 | 2100000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210666 | 2500000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento. | 96% | 96% | 96% |  | 0% | -11900% | 0% | 2210666 | 14477000 |  |  | 0% | -
[11 empty] | -11900% | 0% |  | 143020112 | 0 | 0 | 0% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-11-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | PRESUPUESTOS INCLUYENTES | Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0% | 41.18% | 100% | 0% | 35.29% | 2210219 | 755144 | 755144 | 0 | 100% | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL | Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS | Número de puntos vive DIGITAL construidos y mantenidos. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | 0% | 2210198 | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBERNANZA URBANA | DISEÑO URBANO INTELIGENTE Y SUSTENTABLE | Número de equipos de diseño del taller de arquitectura conformados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210269 | 1700156 | 912107 | 0 | 53.65% | -
|  |  | Número de propuestas para proyectos básicos realizados que contengan los lineamientos de diseño urbano. | 150 | 15 | 60 | 50 | 25 | 15 | 35 | 0 | 0 | 100% | 58.33% | 0% | 0% | 33.33% | 2210905 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | Porcentaje de avance de la realización del estudio que contenga los lineamientos y directrices generales del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | 100% | - | - | 100% | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de diseños, estudios, consultorías e interventorias realizadas para para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210271 | 4260220 | 4161900 | 0 | 97.69% | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | LOS CAMINOS DE LA VIDA | ADULTO MAYOR Y DIGNO | Número de Centros vida adecuados y/o readecuados. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 100% | 0% | 0% | 33.33% | 2210818 | 2191798 | 2169273 | 0 | 98.97% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | SENDEROS PARA LA VIDA | Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 100% | - | - | 100% | 2210270 | 791776 | 791776 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de subsectores de la zona occidental diseñados. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0% | - | - | 100% | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de avance en la habilitación del subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 2210196 | 168804 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de subsectores del parque de la zona occidental habilitados. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | - | 0% | 2210196 | 0 | 0 | 0 | - | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre. | 20 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 20% | 0 | 5695263 | 5159941 | 0 | 90.6% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | SALUD AMBIENTAL | Porcentaje de avance en la construcción del centro de bienestar animal. | 100% | 0% | 10% | 40% | 50% | 0% | 10% | 0% | 0% | - | 100% | 0% | 0% | 10% | 2210304 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de avance en la construcción del coso municipal. | 100% | 0% | 10% | 40% | 50% | 0% | 10% | 0% | 0% | - | 100% | 0% | 0% | 10% | 2210304 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Número de parques RECREAR adecuados y/o modernizados. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 160735 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de parques RECREAR construidos. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES | CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | - | - | - | 100% | 2,2,1,36,5 | 2814631 | 2500000 | 0 | 88.82% | -
|  | OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO | Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0% | 33.33% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 50% | - | - | - | 50% | 2210904 | 3287402 | 3287402 | 0 | 100% | -
| RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210606 | 7469875 | 7014015 | 0 | 93.9% | -
|  |  | Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o constuidos. | 100 | 5 | 30 | 30 | 35 | 9 | 80 | 56 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2210818 2210330 2210293 | 26634139 | 26394429 | 0 | 99.1% | -
|  |  | Número de M2 de andenes construidos. | 30000 | 1000 | 8200 | 10400 | 10400 | 1972 | 10771 | 19356 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2210818 | 2047132 | 1958553 | 0 | 95.67% | -
|  |  | Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 100% | 0% | 0% | 25% | 2210818 | 664631 | 585621 | 0 | 88.11% | -
|  |  | Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas. | 50 | 5 | 15 | 15 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 100% | 60% | 0% | 0% | 40% | 2210231 | 1564631 | 481173 | 0 | 30.75% | -
|  |  | Porcentaje de avance en la rehabilitación de la plaza San Mateo. | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 2210818 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal Rio de Oro. | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 80% | 0% | - | 0% | 100% | 0% | 80% | - | 259738 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque sobre la quebrada la Esperanza. | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal sobre la Quebrada la Iglesia. | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 70% | 0% | - | 0% | 100% | 0% | 70% | - | 64631 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Porcentaje de recuperación paisajística del parque metropolitano del norte. | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 64631 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Porcentaje de recuperación de la estación Café Madrid. | 100% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 49% | 0% | - | 0% | 100% | 0% | 49% | - | 384328 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de estudios y diseños actualizados de la plaza San Mateo. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 20% | - | - | 20% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | Número de puentes peatonales construidos. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados. | 20 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2.7 | 0.1 | 0 | - | 90% | 1.429% | 0% | 14% | 2210275 | 2514630 | 2088582 | 0 | 83.06% | -
|  |  | Porcentaje de avance de los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas. | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | 0% | - | 100% | 0 | 797331 | 797331 | 0 | 100% | -
|  |  | Porcentaje de avance en la evaluación del sistema de transporte alternativo para el norte. | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | Número de puentes peatonales construido. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA | Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos. | 60000 | 3000 | 16500 | 10000 | 30500 | 6887 | 10000 | 12000 | 0 | 100% | 60.61% | 100% | 0% | 48.14% | 2210662 2210275 | 3387602 | 3071408 | 0 | 90.67% | -
|  |  | Porcentaje de avance en la actualización de los estudios y diseños para la construcción conexión Oriente-Occidente. | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de avance en la construcción de un tramo de la Conexión Oriente - Occidente | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de megaobras terminadas. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0% | - | - | 26.67% | 0 | 571555 | 571555 | 0 | 100% | -
|  |  | Porcentaje de gestión apoyada para la estructuración de la nueva concesión vial de la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB). | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | - | - | - | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de avance en la construcción de la Transversal del Cristal (una calzada doble vía) en el sur de la ciudad, en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca. | 100% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de proyectos gestionados de infraestructura vial urbana estructurados y financiados y/o APP. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL | Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 2210661 | 145100 | 107100 | 0 | 73.81% | -
|  |  | Número de ML de placa huella construidas. | 5000 | 0 | 500 | 500 | 4000 | 0 | 600 | 1277 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 37.54% | 2210661 | 557881 | 493251 | 0 | 88.42% | -
| SERVICIOS PÚBLICOS | SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES | Número de unidades familiares beneficiadas con gas (sector rural). | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de plantas de potabilización (sector rural) adquiridas. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de acueductos (sector rural) repotenciados. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de Plnatas de Tratamiento de Agua Residuales - PTAR compactas adquiridas para el sector rural. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. | 60 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | - | 40% | 0% | 20% | 2210663 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de redes de acueducto y alcantarillado gestionados y/o construidos en barrios legalizados. | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | - | 0% | 0% | 40% | 2210172 | 5211988 | 5124488 | 0 | 98.32% | -
|  |  | Número de usuarios beneficiados con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos. | 3448 | 0 | 300 | 1449 | 1699 | 0 | 298 | 0 | 0 | - | 99.33% | 0% | 0% | 8.643% | - | 0 | 0 | 2408660 | - | 100%
|  |  | Número de acueductos veredales construidos. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0% | - | 0% | 2210663 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de cobertura del servicio de gas del sector urbano garantizado. | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de proyectos complementarios de obras de conducción para el embalse de Bucaramanga gestionados. | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL | Número de luminarias sustituidas a LED. | 36000 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 2077 | 24604 | 0 | - | 17.31% | 100% | 0% | 74.11% | 2210666 | 22496670 | 2872155 | 0 | 12.77% | -
|  |  | Número de luminarias expandidas. | 1000 | 200 | 200 | 300 | 300 | 0 | 1324 | 1061 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2210666 | 38459356 | 12778115 | 0 | 33.22% | -
|  |  | Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha. | 50 | 0 | 15 | 15 | 20 | 0 | 16 | 12 | 0 | - | 100% | 80% | 0% | 56% | 2210666 | 1943848 | 376392 | 0 | 19.36% | -
|  |  | Número de proyectos pilotos de energía solar puestos en funcionamiento. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público. | 20 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 9 | 15 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 100% | 2210666 | 3900000 | 1264533 | 0 | 32.42% | -
|  |  | Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 50% | 2210666 | 9900000 | 3724543 | 0 | 37.62% | -
|  |  | Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento. | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 98% | 100% | 65% | 0% | 100% | 100% | 67.71% | 0% | 68.49% | 2210666 | 37655000 | 33067232 | 0 | 87.82% | -
[13 empty] | 77.62% | 67.02% | 42.32% | 0% | 38.76% |  | 188520626 | 122508019 | 2408660 | 64.98% | 1.966%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | 80% | 83.25% | 66.67% | 0% | 56.23% | 56.23% | 6715520 | 5829151 | 0 | 86.8% | -
1.1 | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | 0% | 41.18% | 100% | 0% | 35.29% | 35.29% | 755144 | 755144 | 0 | 100% | -
1.1.2 | Presupuestos Incluyentes | 0% | 41.18% | 100% | 0% | 35.29% | 35.29% | 755144 | 755144 | 0 | 100% | -
1.2 | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 75% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.6 | Gestión Inteligente del Patrimonio Inmobiliario Municipal | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 75% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3 | GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3.2 | Vive Digital para las Ciudadanas y Ciudadanos | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | GOBERNANZA URBANA | 100% | 89.58% | 66.67% | 0% | 70.83% | 70.83% | 5960376 | 5074007 | 0 | 85.13% | -
1.4.2 | Diseño Urbano Inteligente y Sustentable | 100% | 79.17% | 50% | 0% | 54.17% | 54.17% | 1700156 | 912107 | 0 | 53.65% | -
1.4.3 | Una Ciudad que Hace y Ejecuta Planes | 100% | 100% | 100% | 0% | 87.5% | 87.5% | 4260220 | 4161900 | 0 | 97.69% | -
2 | LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL | - | 100% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 2191798 | 2169273 | 0 | 98.97% | -
2.2 | LOS CAMINOS DE LA VIDA | - | 100% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 2191798 | 2169273 | 0 | 98.97% | -
2.2.6 | Adulto Mayor Digno | - | 100% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 2191798 | 2169273 | 0 | 98.97% | -
3 | LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 100% | 50% | 0% | 0% | 44% | 44% | 6655843 | 5951717 | 0 | 89.42% | -
3.1 | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | - | 33.33% | 0% | 0% | 50% | 50% | 960580 | 791776 | 0 | 82.43% | -
3.1.2 | Senderos para la Vida | - | 33.33% | 0% | 0% | 50% | 50% | 960580 | 791776 | 0 | 82.43% | -
3.2 | GESTIÓN DEL RIESGO | 100% | 100% | 0% | 0% | 20% | 20% | 5695263 | 5159941 | 0 | 90.6% | -
3.2.2 | Reducción y Mitigación del Riesgo de Desastre | 100% | 100% | 0% | 0% | 20% | 20% | 5695263 | 5159941 | 0 | 90.6% | -
4 | LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA | 91.67% | 52.31% | 40% | 0% | 40.12% | 40.12% | 45416504 | 42221193 | 0 | 92.96% | -
4.2 | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | - | 100% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2.2 | Salud Ambiental | - | 100% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0 | 0 | 0 | - | -
4.3 | ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 160735 | 0 | 0 | 0% | -
4.3.5 | Ambientes Deportivos y Recreativos | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 160735 | 0 | 0 | 0% | -
4.4 | CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTELIGENTES | 75% | - | - | 0% | 61.11% | 61.11% | 6102033 | 5787402 | 0 | 94.84% | -
4.4.6 | "A Cuidar lo que es Valioso": Recuperación y Conservación del Patrimonio | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 2814631 | 2500000 | 0 | 88.82% | -
4.4.8 | Observar y Ser Observado: Fomento al Turismo | 50% | - | - | 0% | 41.67% | 41.67% | 3287402 | 3287402 | 0 | 100% | -
4.5 | RED DE ESPACIO PÚBLICO | 100% | 48% | 54.55% | 0% | 46.58% | 46.58% | 39153736 | 36433791 | 0 | 93.05% | -
4.5.2 | Intervención Social del Espacio Público | 100% | 48% | 54.55% | 0% | 46.58% | 46.58% | 39153736 | 36433791 | 0 | 93.05% | -
6 | LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | 68% | 76.23% | 44.96% | 0% | 35.28% | 35.28% | 127540961 | 66336685 | 2408660 | 52.01% | 3.631%
6.1 | MOVILIDAD | 76% | 70.12% | 27.4% | 0% | 35.81% | 35.81% | 7974099 | 7129227 | 0 | 89.4% | -
6.1.1 | SITM Eficiente y Confiable | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
6.1.2 | Promoción de Modos de Transporte no Motorizados | - | 90% | 0.4762% | 0% | 38% | 38% | 3311961 | 2885913 | 0 | 87.14% | -
6.1.3 | Movilidad y Seguridad Vial | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
6.1.4 | Mantenimiento y Construcción de Red Vial Urbana | 70% | 30.3% | 25% | 0% | 39.26% | 39.26% | 3959157 | 3642963 | 0 | 92.01% | -
6.1.5 | Mantenimiento y Construcción de Red Vial Rural | 100% | 100% | 100% | 0% | 56.27% | 56.27% | 702981 | 600351 | 0 | 85.4% | -
6.2 | SERVICIOS PÚBLICOS | 60% | 79.63% | 62.52% | 0% | 34.84% | 34.84% | 119566862 | 59207458 | 2408660 | 49.52% | 4.068%
6.2.1 | Servicios Públicos Rurales | 100% | 99.67% | 28% | 0% | 14.36% | 14.36% | 5211988 | 5124488 | 2408660 | 98.32% | 47%
6.2.2 | Alumbrado Público Urbano y Rural | 33.33% | 73.9% | 91.28% | 0% | 64.09% | 64.09% | 114354874 | 54082970 | 0 | 47.29% | -
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 77.62% | 67.02% | 42.32% | 0% | 38.76% | 38.76% | 188520626 | 122508019 | 2408660 | 64.98% | 1.966%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A SEPTIEMBRE 2018: 60%
2018-11-30