## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DEL INTERIOR
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | NUEVOS LIDERAZGOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de casas para nuevos liderazgos implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210980 | 240000 | 99000 | 0 | 41.25% | -
|  | CIUDADANÍA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de conversatorios convocados y realizados con organizaciones sociales, organizaciones políticas, periodísticas o grupos de líderes de opinión para discutir asuntos del gobierno y la ciudad. | 48 | #REF! | 14 | 20 | 142.9% | 49.72% | 100% | 2210289 | 24000 | 24000 | 0 | 100% | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | INSPECCIONES Y COMISARÍAS QUE FUNCIONAN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la sistematización de los procesos que adelantan las inspecciones de policía. | 100% | #REF! | 30% | 100% | 333.3% | 49.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de procesos descongestionados de las inspecciones iniciados antes del 2012 y que impiden la buena atención al ciudadano. | 9000 | #REF! | 2000 | 1380 | 69% | 49.72% | 69% | 2210264 | 360000 | 189000 | 0 | 52.5% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de descongestión y gestión formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210264 | 253040 | 177000 | 0 | 69.95% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias robustas de transparencia en las inspecciones formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cargos supernumerarios creados para la descongestión de las inspecciones municipales de policía. | 4 | #REF! | 0 | 0.3 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sedes de comisarías de familia (Norte y Joya) mejoradas y equipadas. | 2 | #REF! | 2 | 2 | 100% | 49.72% | 100% | 2210264 | 150000 | 84000 | 0 | 56% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sedes nuevas de comisarías de familias (Oriente y Sur) adecuadas y equipadas. | 2 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de procedimientos de las comisarías de familia digitalizados y sistematizados, | 100% | #REF! | 0% | 0% | #DIV/0! | 49.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de mejoramiento de las comisarías de familia implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de rutas de seguridad para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210979 | 40000 | 2146 | 0 | 5.365% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de PAT, mapa de riesgos, plan de prevención y protección y el plan de contingencia mantenidos actualizados. | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de caracterizaciones de las víctimas realizadas y mantenidas actualizadas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210979 | 103600 | 28200 | 0 | 27.22% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de mesas de participación a víctimas con el fortalecimiento mantenido. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 49.72% | 50% | 2210979 | 85000 | 8108 | 0 | 9.539% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de urgencia y en transición incluyendo asistencia exequial garantizada. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 2210979 | 310000 | 183614 | 0 | 59.23% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de procesos de retorno y reubicación a la población víctima del conflicto interno armado mantenidos. | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 2210979 | 200000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición y reparación simbólica a víctimas del conflicto interno armado apoyados. | 7 | #REF! | 2 | 1 | 50% | 49.72% | 50% | 2210979 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de días de memoria y de solidaridad con las víctimas del conflicto interno armado conmemorados. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 49.72% | 50% | 2210979 | 40000 | 39917 | 0 | 99.79% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de apoyo logístico mantenidos para la realización del comité territorial de justicia transicional con sus mesas temáticas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210979 | 10000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos y mejorados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210979 | 271400 | 167400 | 0 | 61.68% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de oficinas para la Paz creada, dotadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210979 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de actividades enfocadas a la organización y participación de las organizaciones sociales de víctimas realizadas en torno a la agenda de paz y la reparación integral. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | 2210979 | 10000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas mantenidos en temas de emprendimiento a personas en procesos de reintegración. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | 49.72% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de apoyo a las iniciativas y programas de la Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | 49.72% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | POBLACIÓN CARCELARIA Y POSPENADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de brigadas de ayuda humanitaria realizadas dirigidas a la población carcelaria en los diferentes centros de reclusión. | 3 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210813 | 175000 | 30000 | 0 | 17.14% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de apoyo a la generación de ingresos para pospenados implementadas y mantenidas. | 1 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210813 | 25000 | 15000 | 0 | 60% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | JUGANDO Y APRENDIENDO (INFANCIA) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jornadas de promoción de los derechos humanos para prevenir la violencia contra niñas y niños realizadas. | 4 | #REF! | 1 | 3 | 300% | 49.72% | 100% | 2210153 | 0 | 0 | 100 | - | 100%
|  | CRECIENDO Y CONSTRUYENDO (ADOLESCENCIA) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de menores infractores con atención integral mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 2210675 | 1523230 | 1523230 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de jóvenes infractores incluidos a la justicia juvenil restaurativa. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 2210675 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de hogares de paso para las niñas, niños y adolescentes en riesgo garantizado. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210268 | 280000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de convenios realizados para la construcción y dotación de un centro de atención especializado para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley, acorde a los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | 2210675 | 196770 | 0 | 0 | 0% | -
|  | JÓVENES VITALES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas de prevención e inclusión social en jóvenes formulados e implementados frente al consumo de sustancias psicoactivas y conductas disfuncionales en los ámbito comunitario, familiar y escolar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210980 | 0 | 0 | 0 | - | -
| MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO | VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de capacitaciones realizadas a los comisarios de familia en justicia con equidad. | 8 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de iniciativas de promoción de los derechos humanos para prevenir la violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar implementadas. | 4 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210289 | 21000 | 21000 | 200 | 100% | 0.9524%
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEL DESASTRE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes Municipales de Gestión del Riesgo mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210226 | 10000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Oficinas de Gestión del Riesgo creadas y mantenidas en el marco de la ley. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210679 | 200000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de políticas de gestión del riesgo actualizadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de observatorios de riesgo de desastre creados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de escenarios de riesgo en sistemas de información geográfica desarrolladas. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios de evaluación y priorización de obras de mitigación realizados. | 3 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estaciones telemétricas de alertas tempranas adquiridas. | 3 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de personas afectadas por desastres suministrados con elementos básico. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 2210245 | 330000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de simulacros de desastres realizados. | 4 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de emergencias atendidas con ayudas humanitarias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 2210248 | 170000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de adquisición del sistema integral de emergencias formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de intervenciones estratégicas mantenidas para las diferentes plazas de mercado a cargo del municipio. | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 49.72% | 100% | 2210981 | 1134940 | 557988 | 0 | 49.16% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios de diagnóstico realizados en las plazas de mercado a cargo del Municipio. | 4 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de operativos de recuperación, control y preservación del espacio público realizados. | 1700 | #REF! | 500 | 405 | 81% | 49.72% | 81% | 2210839 | 385000 | 90000 | 0 | 23.38% | -
| SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | CASAS DE JUSTICIA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de casas de justicia del sur creadas y mantenidas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de casas de justicia en el Norte mantenidas, mejoradas y con más servicios a la ciudadanía. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210264 | 15000 | 9000 | 0 | 60% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jueces de paz implementados. | 17 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de promoción denominadas “casa de justicia móvil” implementadas en comunidades aledañas a las casas de justicia. | 1 | #REF! | 0 | 1 | #DIV/0! | 49.72% | - | 2210294 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | SEGURIDAD CON LÓGICA Y ÉTICA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cámaras adquiridas para el circuito cerrado de televisión. | 267 | #REF! | 30 | 30 | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes Integrales de Seguridad (PISCC) formulados e implementados en conjunto con autoridades del Comité Municipal de Orden Público. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210122 2210294 | 7159009 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estaciones de policía en el centro adecuadas y puestas en funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 2210122 | 120947 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de CAIs de Policía remodelados y adecuados. | 15 | #REF! | 5 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de frentes de seguridad mantenidos. | 169 | 169 | 169 | 101 | 59.76% | 49.72% | 59.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Centros de Prevención y Protección habilitados al servicio de la Policía. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 49.72% | - | 2210294 | 2567000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias del Modelo Nacional Vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía apoyadas en la implementación y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210294 | 699684 | 698006 | 0 | 99.76% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de metodologías de puntos críticos para la seguridad ciudadana de la policía apoyadas en su implementación y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210122 | 45197 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de focalización o territorialización implementadas en conjunto con demás autoridades de Seguridad. | 1 | #REF! | 0 | 1 | #DIV/0! | 49.72% | - | 2210294 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de herramientas tecnológicas para la denuncia e información ciudadana implementadas y mantenidas (Red Virtual de Seguridad). | 1 | 1 | 1 | 2 | 200% | 49.72% | 100% | 2210294 | 470000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | CONVIVENCIA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias interinstitucionales mantenidas para la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de comercio. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210264 | 22000 | 15750 | 0 | 71.59% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de operativos realizados para el control a la comercialización de combustibles lícitos e ilícitos. | 1000 | #REF! | 250 | 150 | 60% | 49.72% | 60% | 2210264 | 30000 | 18000 | 0 | 60% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de operativos para la protección al consumidor realizados. | 10000 | #REF! | 3000 | 801 | 26.7% | 49.72% | 26.7% | 2210264 | 31000 | 18000 | 0 | 58.06% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de capacitaciones y/o socializaciones dirigidas a comunidad y comerciantes sobre las normas de protección al consumidor realizadas. | 4 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de Reacción Inmediata Municipal (RIMB) mantenidos y fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210264 | 15000 | 9000 | 0 | 60% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias mantenidas promover y mantener la Escuela de Convivencia, Tolerancia y Seguridad Ciudadana institucionalizada por el Decreto 0269 de 2012. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 2210264 | 72000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de la unidad móvil de la conciliación mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de observatorios del delito mantenidos y fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 49.72% | 80% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos institucionalizados por el Acierdo Municipal 026 del 2014. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de conversatorios realizados para la promoción de los derechos humanos con enfoque diferencial. | 7 | #REF! | 2 | 7 | 350% | 49.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de víctimas de la trata de personas con asistencia y apoyo. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de campañas comunitarias desarrolladas para la prevención de la trata de personas adelantadas a nivel masivo en barrios, colegios y sitios de concurrencia pública. | 4 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de políticas públicas de derechos humanos, formuladas e implementadas. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 10% | 49.72% | 10% | 2210294 | 31000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | BUCARAMANGA TERRITORIO DE PAZ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes realizados de protección de la labor de líderes sociales, comunales, políticos y defensores de derechos humanos en coordinación con autoridades de policía y organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. | 1 | #REF! | 0 | 1 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes realizados para la reactivación, fortalecimiento y funcionamiento del Consejo Municipal de Paz. | 1 | #REF! | 0 | 1 | #DIV/0! | 49.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de observatorios de paz de Bucaramanga implementados. | 1 | #REF! | 1 | 0.2 | 20% | 49.72% | 20% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 49.72% | 71.16% |  | 17975817 | 4007359 | 300 | 22.29% | 0.007486%