## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-11-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | HABITABILIDAD | PROYECCIÓN HABITACIONAL Y VIVIENDA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de subsidios complementarios asignados a hogares en condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial. | 521 | 25 | 39 | 156% | 91.39% | 100% | 23020102 23020105 23020106 | 538610.8117 | 496983.323 | 0 | 92.27% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas con obras complementarias. | 500 | 40 | 29 | 72.5% | 91.39% | 72.5% | 23020101 23020102 23020103 23020104 23020107 | 3389334.0086 | 1339212.4039 | 0 | 39.51% | -
|  | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y ENTORNO BARRIAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de mejoramientos de vivienda realizados en zona urbana y rural. | 560 | 135 | 135 | 100% | 91.39% | 100% | 23020101 23020102 23020107 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 100%
|  | ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL HABITACIONAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de familias atendidas y acompañadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 13500 | 3000 | 5221.5 | 174% | 91.39% | 100% | 23020101 23020102 23020107 | 68544.5033 | 64544.502 | 0 | 94.16% | -
4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | BUCARAMANGA, TERRITORIO ORDENADO | PLANEANDO CONSTRUIMOS CIUDAD Y TERRITORIO | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la formulación de la Operación Urbana Estratégica - OUE. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 91.39% | - | 23020102 23020106 | 0 | 0 | 0 | - | -
[10 empty] | 91.39% | 93.12% |  | 5496489.3236 | 3400740.2289 | 1500000 | 61.87% | 44.11%
De acuerdo a lo sugerido en la auditoria, se alinearon los recursos programados con los recursos presupuestados en el área financiera, lo correspondiente a un valor de 230 millones de pesos adicionales