## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional. | 850 | 50 | 50 | 801 | 1602% | 100% | 100% | 05430102 05439003 05439004 | 618000 | 102895 | 2675085 | 16.65% | 2600%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de hectáreas para lotes urbanizables "20.000 Hogares felices". | 200 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. | 1000 | 200 | 200 | 300 | 150% | 100% | 100% | 05430101 05430102 | 200000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia. | 100 | 10 | 10 | 30 | 300% | 100% | 100% | 05430101 05430102 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de programas implementados y manenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 5430102 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | MEJORANDO MI HOGAR | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana. | 100% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 5430101 | 30000 | 6500 | 0 | 21.67% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural. | 100% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 5430101 | 20000 | 6500 | 0 | 32.5% | -
|  | FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 7350 | 1800 | 1800 | 8659 | 481.1% | 100% | 100% | 5430102 | 150000 | 50473 | 0 | 33.65% | -
|  | MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. | 100% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 5439002 | 100000 | 13917 | 0 | 13.92% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 5439002 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social. | 5000 | 500 | 500 | 960 | 192% | 100% | 100% | 5430101 | 6152172 | 1271493 | 0 | 20.67% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. | 3000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 5430101 | 493000 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 100% | 100% |  | 7813172 | 1451778 | 2675085 | 18.58% | 184.3%

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional. | 850 | -621 | 130 | 267 | 205.4% | 100% | 100% | 05430102 05439003 05439004 | 1612334 | 1608484 | 0 | 99.76% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de hectáreas para lotes urbanizables "20.000 Hogares felices". | 200 | 10 | 10 | 2 | 20% | 100% | 20% | - | 1684286 | 1674847 | 0 | 99.44% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. | 1000 | 200 | 300 | 340 | 113.3% | 100% | 100% | 05430101 05430102 | 2120847 | 1256130 | 154278 | 59.23% | 12.28%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia. | 100 | 20 | 40 | 118 | 295% | 100% | 100% | 05430101 05430102 | 68389 | 25288 | 0 | 36.98% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de programas implementados y manenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 5430102 | 34650 | 34650 | 0 | 100% | -
|  | MEJORANDO MI HOGAR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana. | 100% | 40% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 5430101 | 919045 | 169998 | 0 | 18.5% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural. | 100% | 40% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 5430101 | 517298 | 415386 | 0 | 80.3% | -
|  | FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 7350 | -5009 | 1850 | 6039 | 326.4% | 100% | 100% | 5430102 | 72930 | 33525 | 0 | 45.97% | -
|  | MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. | 100% | 40% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 5439002 | 147440 | 143614 | 0 | 97.41% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana. | 100% | 10% | 10% | 8% | 80% | 100% | 80% | 5439002 | 60000 | 24698 | 0 | 41.16% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social. | 5000 | 540 | 1000 | 1334 | 133.4% | 100% | 100% | 5430101 | 2594024 | 2015488 | 800000 | 77.7% | 39.69%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. | 3000 | 500 | 500 | 491 | 98.2% | 100% | 98.2% | 5430101 | 1132025 | 1131678 | 0 | 99.97% | -
[11 empty] | 100% | 91.52% |  | 10963268 | 8533786 | 954278 | 77.84% | 11.18%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional. | 850 | -778 | 110 | 59 | 53.64% | 100% | 53.64% | 05430102 05439003 05439004 | 1225224 | 1105012 | 0 | 90.19% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. | 1000 | 110 | 250 | 153 | 61.2% | 100% | 61.2% | 05430101 05430102 | 1382511 | 1352940 | 0 | 97.86% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia. | 100 | -73 | 25 | 25 | 100% | 100% | 100% | 05430101 05430102 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas implementados y manenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 5430102 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MEJORANDO MI HOGAR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana. | 100% | 50% | 50% | 44% | 88% | 100% | 88% | 5430101 | 1469649 | 1434210 | 0 | 97.59% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 5430101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 7350 | -9198 | 1850 | 5557 | 300.4% | 100% | 100% | 5430102 | 74935 | 74935 | 0 | 100% | -
|  | MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. | 100% | 5% | 5% | 5% | 100% | 100% | 100% | 5439002 | 300000 | 277365 | 0 | 92.45% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana. | 100% | 17% | 15% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5439002 | 11462 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social. | 5000 | 706 | 1500 | 3343 | 222.9% | 100% | 100% | 5430101 | 6179725 | 6083634 | 0 | 98.45% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. | 3000 | 509 | 500 | 522 | 104.4% | 100% | 100% | 5430101 | 1207285 | 1207566 | 0 | 100% | -
[11 empty] | 100% | 80.28% |  | 11850791 | 11535662 | 0 | 97.34% | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional. | 850 | -277 | 560 | 25 | 4.464% | 49.72% | 4.464% | 05430102 05439003 05439004 | 602327 | 354207 | 0 | 58.81% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. | 1000 | 207 | 250 | 5 | 2% | 49.72% | 2% | 05430101 05430102 | 3011917 | 2854566 | 0 | 94.78% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia. | 100 | -73 | 25 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 05430101 05430102 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de programas implementados y manenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 5430102 | 32301 | 32301 | 0 | 100% | -
|  | MEJORANDO MI HOGAR | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana. | 100% | 6% | 0% | 5.71% | #VALUE! | 49.72% | - | 5430101 | 81115 | 81115 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural. | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 5430101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 7350 | -12905 | 1850 | 2547 | 137.7% | 49.72% | 100% | 5430102 | 41008 | 32806 | 0 | 80% | -
|  | MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. | 100% | 45% | 45% | 3% | 6.667% | 49.72% | 6.667% | 5439002 | 174000 | 159502 | 0 | 91.67% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana. | 100% | 92% | 75% | 0% | 0% | 49.72% | 0% | 5439002 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social. | 5000 | -637 | 2000 | 1215 | 60.75% | 49.72% | 60.75% | 5430101 | 9043409 | 5237127 | 0 | 57.91% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. | 3000 | 1987 | 2000 | 643 | 32.15% | 49.72% | 32.15% | 5430101 | 2300015 | 2076219 | 0 | 90.27% | -
[11 empty] | 49.72% | 30.6% |  | 15286092 | 10827843 | 0 | 70.83% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2019-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional. | 850 | 50 | 130 | 110 | 560 | 801 | 267 | 59 | 25 | 100% | 100% | 53.64% | 4.464% | 100% | 05430102 05439003 05439004 | 4057885 | 3170598 | 2675085 | 78.13% | 84.37%
|  |  | Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. | 1000 | 200 | 300 | 250 | 250 | 300 | 340 | 153 | 5 | 100% | 100% | 61.2% | 2% | 79.8% | 05430101 05430102 | 6715275 | 5463636 | 154278 | 81.36% | 2.824%
|  |  | Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia. | 100 | 10 | 40 | 25 | 25 | 30 | 118 | 25 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 05430101 05430102 | 68389 | 25288 | 0 | 36.98% | -
|  |  | Número de programas implementados y manenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5430102 | 116951 | 66951 | 0 | 57.25% | - | bar: 2016 to 2019
|  | MEJORANDO MI HOGAR | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana. | 100% | 10% | 40% | 50% | 0% | 10% | 40% | 44% | 5.71% | 100% | 100% | 88% | - | 94% | 5430101 | 2499809 | 1691823 | 0 | 67.68% | -
|  |  | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural. | 100% | 10% | 40% | 0% | 50% | 10% | 40% | 0% | 0% | 100% | 100% | - | 0% | 50% | 5430101 | 537298 | 421886 | 0 | 78.52% | -
|  | FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR | Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 7350 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 8659 | 6039 | 5557 | 2547 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5430102 | 338873 | 191739 | 0 | 56.58% | -
|  | MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA | Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. | 100% | 10% | 40% | 5% | 45% | 10% | 40% | 5% | 3% | 100% | 100% | 100% | 6.667% | 58% | 5439002 | 721440 | 594398 | 0 | 82.39% | -
|  |  | Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana. | 100% | 0% | 10% | 15% | 75% | 0% | 8% | 0% | 0% | - | 80% | 0% | 0% | 8% | 5439002 | 71462 | 24698 | 0 | 34.56% | -
|  |  | Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social. | 5000 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 960 | 1334 | 3343 | 1215 | 100% | 100% | 100% | 60.75% | 100% | 5430101 | 23969330 | 14607742 | 800000 | 60.94% | 5.477%
|  |  | Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. | 3000 | 0 | 500 | 500 | 2000 | 0 | 491 | 522 | 643 | - | 98.2% | 100% | 32.15% | 55.2% | 5430101 | 5132325 | 4415463 | 0 | 86.03% | -
[13 empty] | 100% | 98.02% | 80.28% | 30.6% | 76.82% |  | 44229037 | 30674222 | 3629363 | 69.35% | 11.83%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU) 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
2 | LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL | 100% | 98.02% | 80.28% | 30.6% | 76.82% | 76.82% | 44229037 | 30674222 | 3629363 | 69.35% | 11.83%
2.4 | HOGARES FELICES | 100% | 98.02% | 80.28% | 30.6% | 76.82% | 76.82% | 44229037 | 30674222 | 3629363 | 69.35% | 0.06505%
2.4.1 | Construyendo mi Hogar | 100% | 100% | 78.71% | 26.62% | 94.95% | 94.95% | 10958500 | 8726473 | 2829363 | 79.63% | 32.42%
2.4.2 | Mejorando mi Hogar | 100% | 100% | 88% | 0% | 72% | 72% | 3037107 | 2113709 | 0 | 69.6% | -
2.4.3 | Formación y Acompañamiento para mi Hogar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 338873 | 191739 | 0 | 56.58% | -
2.4.4 | Mejoramiento y Consolidación de la Ciudad Construida | 100% | 94.55% | 75% | 24.89% | 55.3% | 55.3% | 29894557 | 19642301 | 800000 | 65.71% | 4.073%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 100% | 98.02% | 80.28% | 30.6% | 76.82% | 76.82% | 44229037 | 30674222 | 3629363 | 69.35% | 11.83%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A JUNIO 2019: 83%
2019-06-30