## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional. | 850 | 50 | 50 | 801 | 1602% | 100% | 100% | 05430102 05439003 05439004 | 618000 | 102895 | 2675085 | 16.65% | 2600%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de hectáreas para lotes urbanizables "20.000 Hogares felices". | 200 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. | 1000 | 200 | 200 | 300 | 150% | 100% | 100% | 05430101 05430102 | 200000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia. | 100 | 10 | 10 | 30 | 300% | 100% | 100% | 05430101 05430102 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de programas implementados y manenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 5430102 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | MEJORANDO MI HOGAR | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana. | 100% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 5430101 | 30000 | 6500 | 0 | 21.67% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural. | 100% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 5430101 | 20000 | 6500 | 0 | 32.5% | -
|  | FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 7350 | 1800 | 1800 | 8659 | 481.1% | 100% | 100% | 5430102 | 150000 | 50473 | 0 | 33.65% | -
|  | MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. | 100% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 5439002 | 100000 | 13917 | 0 | 13.92% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 5439002 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social. | 5000 | 500 | 500 | 960 | 192% | 100% | 100% | 5430101 | 6152172 | 1271493 | 0 | 20.67% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. | 3000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 5430101 | 493000 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 100% | 100% |  | 7813172 | 1451778 | 2675085 | 18.58% | 184.3%

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional. | 850 | -621 | 130 | 267 | 205.4% | 100% | 100% | 05430102 05439003 05439004 | 1612334 | 1608484 | 0 | 99.76% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de hectáreas para lotes urbanizables "20.000 Hogares felices". | 200 | 10 | 10 | 2 | 20% | 100% | 20% | - | 1684286 | 1674847 | 0 | 99.44% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. | 1000 | 200 | 300 | 340 | 113.3% | 100% | 100% | 05430101 05430102 | 2120847 | 1256130 | 154278 | 59.23% | 12.28%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia. | 100 | 20 | 40 | 118 | 295% | 100% | 100% | 05430101 05430102 | 68389 | 25288 | 0 | 36.98% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de programas implementados y manenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 5430102 | 34650 | 34650 | 0 | 100% | -
|  | MEJORANDO MI HOGAR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana. | 100% | 40% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 5430101 | 919045 | 169998 | 0 | 18.5% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural. | 100% | 40% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 5430101 | 517298 | 415386 | 0 | 80.3% | -
|  | FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 7350 | -5009 | 1850 | 6039 | 326.4% | 100% | 100% | 5430102 | 72930 | 33525 | 0 | 45.97% | -
|  | MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. | 100% | 40% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 5439002 | 147440 | 143614 | 0 | 97.41% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana. | 100% | 10% | 10% | 8% | 80% | 100% | 80% | 5439002 | 60000 | 24698 | 0 | 41.16% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social. | 5000 | 540 | 1000 | 1334 | 133.4% | 100% | 100% | 5430101 | 2594024 | 2015488 | 800000 | 77.7% | 39.69%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. | 3000 | 500 | 500 | 491 | 98.2% | 100% | 98.2% | 5430101 | 1132025 | 1131678 | 0 | 99.97% | -
[11 empty] | 100% | 91.52% |  | 10963268 | 8533786 | 954278 | 77.84% | 11.18%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional. | 850 | -778 | 110 | 43 | 39.09% | 74.72% | 39.09% | 05430102 05439003 05439004 | 1399557 | 851224 | 0 | 60.82% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. | 1000 | 110 | 250 | 140 | 56% | 74.72% | 56% | 05430101 05430102 | 1398946 | 1260991 | 0 | 90.14% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia. | 100 | -73 | 25 | 25 | 100% | 74.72% | 100% | 05430101 05430102 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas implementados y manenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 5430102 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MEJORANDO MI HOGAR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana. | 100% | 50% | 50% | 43% | 86% | 74.72% | 86% | 5430101 | 1451000 | 627443 | 0 | 43.24% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 74.72% | - | 5430101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 7350 | -9198 | 1850 | 4904 | 265.1% | 74.72% | 100% | 5430102 | 74935 | 73723 | 0 | 98.38% | -
|  | MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. | 100% | 5% | 5% | 2% | 40% | 74.72% | 40% | 5439002 | 227382 | 202327 | 0 | 88.98% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana. | 100% | 17% | 15% | 0% | 0% | 74.72% | 0% | 5439002 | 13727 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social. | 5000 | 706 | 1500 | 3612 | 240.8% | 74.72% | 100% | 5430101 | 7981965 | 4904477 | 0 | 61.44% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. | 3000 | 509 | 500 | 513 | 102.6% | 74.72% | 100% | 5430101 | 1293001 | 1154969 | 0 | 89.32% | -
[11 empty] | 74.72% | 72.11% |  | 13840513 | 9075154 | 0 | 65.57% | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2019 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional. | 850 | -261 | 560 |  | 0% | -11900% | 0% | 05430102 05439003 05439004 | 2471000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. | 1000 | 220 | 250 |  | 0% | -11900% | 0% | 05430101 05430102 | 2600000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia. | 100 | -73 | 25 |  | 0% | -11900% | 0% | 05430101 05430102 | 1050000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de programas implementados y manenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 5430102 | 0 |  |  | - | -
|  | MEJORANDO MI HOGAR | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana. | 100% | 7% | 0% |  | #DIV/0! | -11900% | - | 5430101 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural. | 100% | 50% | 50% |  | 0% | -11900% | 0% | 5430101 | 700000 |  |  | 0% | -
|  | FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 7350 | -12252 | 1850 |  | 0% | -11900% | 0% | 5430102 | 180000 |  |  | 0% | -
|  | MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. | 100% | 48% | 45% |  | 0% | -11900% | 0% | 5439002 | 300000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana. | 100% | 92% | 75% |  | 0% | -11900% | 0% | 5439002 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social. | 5000 | -906 | 2000 |  | 0% | -11900% | 0% | 5430101 | 3250000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. | 3000 | 1996 | 2000 |  | 0% | -11900% | 0% | 5430101 | 2850000 |  |  | 0% | -
[11 empty] | -11900% | 0% |  | 13401000 | 0 | 0 | 0% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional. | 850 | 50 | 130 | 110 | 560 | 801 | 267 | 43 | 0 | 100% | 100% | 39.09% | 0% | 100% | 05430102 05439003 05439004 | 2230334 | 1711379 | 2675085 | 76.73% | 156.3%
|  |  | Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. | 1000 | 200 | 300 | 250 | 250 | 300 | 340 | 140 | 0 | 100% | 100% | 56% | 0% | 75.7% | 05430101 05430102 | 2320847 | 1256130 | 154278 | 54.12% | 12.28%
|  |  | Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia. | 100 | 10 | 40 | 25 | 25 | 30 | 118 | 25 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 05430101 05430102 | 68389 | 25288 | 0 | 36.98% | -
|  |  | Número de programas implementados y manenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 5430102 | 84650 | 34650 | 0 | 40.93% | -
|  | MEJORANDO MI HOGAR | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana. | 100% | 10% | 40% | 50% | 0% | 10% | 40% | 43% | 0% | 100% | 100% | 86% | - | 81% | 5430101 | 949045 | 176498 | 0 | 18.6% | -
|  |  | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural. | 100% | 10% | 40% | 0% | 50% | 10% | 40% | 0% | 0% | 100% | 100% | - | 0% | 50% | 5430101 | 537298 | 421886 | 0 | 78.52% | -
|  | FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR | Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 7350 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 8659 | 6039 | 4904 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 5430102 | 222930 | 83998 | 0 | 37.68% | -
|  | MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA | Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. | 100% | 10% | 40% | 5% | 45% | 10% | 40% | 2% | 0% | 100% | 100% | 40% | 0% | 52% | 5439002 | 247440 | 157531 | 0 | 63.66% | -
|  |  | Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana. | 100% | 0% | 10% | 15% | 75% | 0% | 8% | 0% | 0% | - | 80% | 0% | 0% | 8% | 5439002 | 60000 | 24698 | 0 | 41.16% | -
|  |  | Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social. | 5000 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 960 | 1334 | 3612 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 5430101 | 8746196 | 3286981 | 800000 | 37.58% | 24.34%
|  |  | Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. | 3000 | 0 | 500 | 500 | 2000 | 0 | 491 | 513 | 0 | - | 98.2% | 100% | 0% | 17.73% | 5430101 | 1625025 | 1131678 | 0 | 69.64% | -
[13 empty] | 100% | 98.02% | 72.11% | 0% | 69.04% |  | 17092154 | 8310717 | 3629363 | 48.62% | 43.67%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU) 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
2 | LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL | 100% | 98.02% | 72.11% | 0% | 69.04% | 69.04% | 17092154 | 8310717 | 3629363 | 48.62% | 43.67%
2.4 | HOGARES FELICES | 100% | 98.02% | 72.11% | 0% | 69.04% | 69.04% | 17092154 | 8310717 | 3629363 | 48.62% | 0.06505%
2.4.1 | Construyendo mi Hogar | 100% | 100% | 73.77% | 0% | 87.67% | 87.67% | 4704220 | 3027447 | 2829363 | 64.36% | 93.46%
2.4.2 | Mejorando mi Hogar | 100% | 100% | 86% | 0% | 65.5% | 65.5% | 1486343 | 598384 | 0 | 40.26% | -
2.4.3 | Formación y Acompañamiento para mi Hogar | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 222930 | 83998 | 0 | 37.68% | -
2.4.4 | Mejoramiento y Consolidación de la Ciudad Construida | 100% | 94.55% | 60% | 0% | 44.43% | 44.43% | 10678661 | 4600888 | 800000 | 43.08% | 17.39%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 100% | 98.02% | 72.11% | 0% | 69.04% | 69.04% | 17092154 | 8310717 | 3629363 | 48.62% | 43.67%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A SEPTIEMBRE 2018: 60%
2018-09-30