## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional. | 850 | #REF! | 110 | 59 | 53.64% | 100% | 53.64% | 05430102 05439003 05439004 | 1225224 | 1105012 | 0 | 90.19% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad. | 1000 | #REF! | 250 | 153 | 61.2% | 100% | 61.2% | 05430101 05430102 | 1382511 | 1352940 | 0 | 97.86% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia. | 100 | #REF! | 25 | 25 | 100% | 100% | 100% | 05430101 05430102 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas implementados y manenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 5430102 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MEJORANDO MI HOGAR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana. | 100% | #REF! | 50% | 44% | 88% | 100% | 88% | 5430101 | 1469649 | 1434210 | 0 | 97.59% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural. | 100% | #REF! | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 5430101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 7350 | #REF! | 1850 | 5557 | 300.4% | 100% | 100% | 5430102 | 74935 | 74935 | 0 | 100% | -
|  | MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CONSTRUIDA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales. | 100% | #REF! | 5% | 5% | 100% | 100% | 100% | 5439002 | 300000 | 277365 | 0 | 92.45% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana. | 100% | #REF! | 15% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5439002 | 11462 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social. | 5000 | #REF! | 1500 | 3343 | 222.9% | 100% | 100% | 5430101 | 6179725 | 6083634 | 0 | 98.45% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores. | 3000 | #REF! | 500 | 522 | 104.4% | 100% | 100% | 5430101 | 1207285 | 1207566 | 0 | 100% | -
[11 empty] | 100% | 80.28% |  | 11850791 | 11535662 | 0 | 97.34% | -