## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA (INVISBU)
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | HABITABILIDAD | PROYECCIÓN HABITACIONAL Y VIVIENDA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de subsidios complementarios asignados a hogares en condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial. | 521 | 25 | 25 | 100% | 74.72% | 100% | 23020102 23020105 23020106 | 538610 | 340316 | 0 | 63.18% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de soluciones de vivienda entregadas con obras complementarias. | 500 | 40 | 8 | 20% | 74.72% | 20% | 23020101 23020102 23020103 23020104 23020107 | 2860176 | 1353189 | 0 | 47.31% | -
|  | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y ENTORNO BARRIAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de mejoramientos de vivienda realizados en zona urbana y rural. | 560 | 135 | 135 | 100% | 74.72% | 100% | 23020101 23020102 23020107 | 1739812 | 1500000 | 1500000 | 86.22% | 100%
|  | ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL HABITACIONAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de familias atendidas y acompañadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 13500 | 3000 | 15534 | 517.8% | 74.72% | 100% | 23020101 23020102 23020107 | 127891 | 64544 | 0 | 50.47% | -
4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | BUCARAMANGA, TERRITORIO ORDENADO | PLANEANDO CONSTRUIMOS CIUDAD Y TERRITORIO | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la formulación de la Operación Urbana Estratégica - OUE. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 74.72% | - | 23020102 23020106 | 0 | 0 | 0 | - | -
[10 empty] | 74.72% | 80% |  | 5266489 | 3258049 | 1500000 | 61.86% | 46.04%