## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (ISABU)
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje del personal en salud que está capacitado e implementando la estrategia AIEPI e IAMI en las unidades operativas de la ESE ISABU. | 100% | #REF! | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación de la historia clínica digital en todas las unidades operativas de la ESE ISABU. | 100% | #REF! | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de puntos de atención ampliados y mantenidos de servicios de imagenología. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ambulancias habilitadas y mantenidas con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | 2 | 2 | 2 | 3 | 150% | 100% | 100% | 201020201 | 40000 | 24701 | 0 | 61.75% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Hospitales Locales del Norte fortalecidos. | 1 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2010547 | 1334985 | 1031571 | 0 | 77.27% | -
[11 empty] | 100% | 100% |  | 1376985 | 1058272 | 0 | 76.85% | -