## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (ISABU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje del personal en salud que está capacitado e implementando la estrategia AIEPI e IAMI en las unidades operativas de la ESE ISABU. | 100% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | - | 43854 | 43854 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación de la historia clínica digital en todas las unidades operativas de la ESE ISABU. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de puntos de atención ampliados y mantenidos de servicios de imagenología. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de ambulancias habilitadas y mantenidas con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 201020201 | 7 | 7 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Hospitales Locales del Norte fortalecidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2010547 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 100% |  | 243861 | 243861 | 0 | 100% | -

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (ISABU)
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje del personal en salud que está capacitado e implementando la estrategia AIEPI e IAMI en las unidades operativas de la ESE ISABU. | 100% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación de la historia clínica digital en todas las unidades operativas de la ESE ISABU. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de puntos de atención ampliados y mantenidos de servicios de imagenología. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ambulancias habilitadas y mantenidas con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | 2 | 2 | 2 | 3 | 150% | 100% | 100% | 201020201 | 40000 | 24701 | 0 | 61.75% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Hospitales Locales del Norte fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2010547 | 1334985 | 1031571 | 0 | 77.27% | -
[11 empty] | 100% | 100% |  | 1376985 | 1058272 | 0 | 76.85% | -

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (ISABU)
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-11-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje del personal en salud que está capacitado e implementando la estrategia AIEPI e IAMI en las unidades operativas de la ESE ISABU. | 100% | 25% | 25% | 13% | 52% | 91.39% | 52% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación de la historia clínica digital en todas las unidades operativas de la ESE ISABU. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 91.39% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de puntos de atención ampliados y mantenidos de servicios de imagenología. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 91.39% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ambulancias habilitadas y mantenidas con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 91.39% | 100% | 201020201 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Hospitales Locales del Norte fortalecidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 91.39% | - | 2010547 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 91.39% | 84% |  | 0 | 0 | 0 | - | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (ISABU)
AÑO | FECHA CORTE
2019 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje del personal en salud que está capacitado e implementando la estrategia AIEPI e IAMI en las unidades operativas de la ESE ISABU. | 100% | 37% | 25% |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación de la historia clínica digital en todas las unidades operativas de la ESE ISABU. | 100% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | -11900% | - | 0 | 200000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de puntos de atención ampliados y mantenidos de servicios de imagenología. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | 0 | 80000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de ambulancias habilitadas y mantenidas con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | 2 | 2 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | 201020201 | 60000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Hospitales Locales del Norte fortalecidos. | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | 2010547 | 0 |  |  | - | -
[11 empty] | -11900% | 0% |  | 340000 | 0 | 0 | 0% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (ISABU)
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-11-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Porcentaje del personal en salud que está capacitado e implementando la estrategia AIEPI e IAMI en las unidades operativas de la ESE ISABU. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 13% | 0% | 100% | 100% | 52% | 0% | 63% | - | 43854 | 43854 | 0 | 100% | -
|  |  | Porcentaje de avance en la implementación de la historia clínica digital en todas las unidades operativas de la ESE ISABU. | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | - | - | - | 100% | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de puntos de atención ampliados y mantenidos de servicios de imagenología. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 66.67% | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de ambulancias habilitadas y mantenidas con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 87.5% | 201020201 | 40007 | 24708 | 0 | 61.76% | -
|  |  | Número de Hospitales Locales del Norte fortalecidos. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 100% | - | - | 100% | 2010547 | 1334985 | 1031571 | 0 | 77.27% | -
[13 empty] | 100% | 100% | 84% | 0% | 83.43% |  | 1620846 | 1302133 | 0 | 80.34% | -

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (ISABU) 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
4 | LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA | 100% | 100% | 84% | 0% | 83.43% | 83.43% | 1620846 | 1302133 | 0 | 80.34% | -
4.2 | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | 100% | 100% | 84% | 0% | 83.43% | 83.43% | 1620846 | 1302133 | 0 | 80.34% | -
4.2.9 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 100% | 100% | 84% | 0% | 83.43% | 83.43% | 1620846 | 1302133 | 0 | 80.34% | -
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 100% | 100% | 84% | 0% | 83.43% | 83.43% | 1620846 | 1302133 | 0 | 80.34% | -
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A SEPTIEMBRE 2018: 60%
2018-11-30