## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - METROLÍNEA
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-03-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes Estratégicos de Seguridad Vial en METROLÍNEA formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 21032501 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | SITM EFICIENTE Y CONFIABLE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de revisiones realizadas al diseño del portal norte. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la gestión contractual para la construcción del portal norte. | 100% | #REF! | 40% | 10% | 25% | 25% | 25% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de cultura "METROLÍNEA como un bien de todos" implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 21032505 | 80000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de reestructuraciones operativas, financieras y jurídicas del SITM realizados. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | 21032501 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de contratos de concesión con seguimiento y control realizados y mantenidos. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 25% | 100% | 21032509 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de rutas de vías alimentadoras adecuadas en el norte de la ciudad para el ingreso del sistema. | 2 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 25% | 0% | 22053512004 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 25% | 65% |  | 2680000 | 0 | 0 | 0% | -