## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - METROLÍNEA
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | LA NUEVA MOVILIDAD | METROLÍNEA EVOLUCIONA Y ESTRATEGIA MULTIMODAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de programas formuladas e implementadas que permitan reducir el déficit operacional del SITM. | 1 | 1 | 0.27295 | 27.29% | 74.72% | 27.29% | 2205352 | 5000000 | 1364739.411 | 9912430 | 27.29% | 726.3%
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de herramientas digitales (APP y/o web) implementadas y mantenidas que le permitan a los usuarios del sistema realizar la planificación eficiente de los viajes. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 210530 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias integradas de complementariedad, multimodal enfocada en el fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas, inclusión de buses (baja o cero emisiones) e infraestructura sostenible requerida formuladas e implementadas de acuerdo a las condiciones de operación del sistema. | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | 210530 | 160000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias implementadaspara el estímulo de demanda de pasajeros del sistema de transporte público (tarifas diferenciadas, tarifas dinámicas, entre otros). | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 2205352 | 0 | 0 | 0 | - | -
[10 empty] | 74.72% | 13.65% |  | 5160000 | 1364739.411 | 9912430 | 26.45% | 726.3%