## PLAN DE ACCIÓN 2008
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AÑO | FECHA CORTE
2008 | 2008-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CIUDAD EDUCADORA Y CULTURAL | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de brigadas de inspección a las instalaciones físicas realizadas. | 3 | 1 | 2 | 100% | 100% | 451706 | 451706 | 0 | 100% | 0% | Hacer adecuaciones y mejoramientos permanentes a las diferentes instalaciones. | 2008-01-01 | 2008-12-31
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de Sistemas implementados y mantenidos. | 2 | 0 | 2 | 100% | 100% | 250000 | 125000 | 0 | 50% | 0% | Fortalecer el equipo de trabajo en los dos sistemas de gestión. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de certificaciones logradas. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Consolidar el sostenimiento de los sistemas NTC GP 1000 Y MECI en el período 2008 – 2011. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de auditorías externas realizadas a los procesos. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Fortalecer las auditorías internas a los procesos existentes, en búsqueda de solucionar las no conformidades menores o mayores existentes. | 2008-01-01 | 2008-12-31
|  | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de planes de capacitación e incentivos dirigidos a servidores públicos formulados. | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | 12000 | 12000 | 0 | 100% | 0% | Hacer inducción y reinducción a los servidores públicos permanentemente. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de capacitaciones dirigidas a servidores públicas en diferentes temas. | 30 | 0 | 30 |  | 100% | 138000 | 138000 | 0 | 100% | 0% | Coordinar programas de bienestar social en temas de vivienda, salud, educación, deportivos y culturales que mejoren la calidad de vida de los servidores públicos. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de actividades para estimular e incentivar a los servidores públicos. | 2 | 0 | 2 |  | 100% | 60000 | 60000 | 0 | 100% | 0%
|  | GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Porcentaje de avance en la organización del fondo acumulado. | 10% | 2% | 3% | 100% | 50% | 54700 | 0 | 0 | - | 0% | Suministrar unidades de conservación documental así como medios y material de preservación archivística. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en el documento base en la organización del banco de datos cartográfico diseñados e implementado. | 10% | 0% | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[9 empty] | 100% | 78.57% | 966406 | 786706 | 0 | 81.41% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2009
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AÑO | FECHA CORTE
2009 | 2009-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CIUDAD EDUCADORA Y CULTURAL | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de brigadas de inspección a las instalaciones físicas realizadas. | 3 | 1 | 2 | 3 | 100% | 100% | 669051 | 37672 | 0 | 5.631% | 0% | Hacer adecuaciones y mejoramientos permanentes a las diferentes instalaciones. | 2009-01-01 | 2009-12-31
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de Sistemas implementados y mantenidos. | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 100% | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Fortalecer el equipo de trabajo en los dos sistemas de gestión. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de certificaciones logradas. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Consolidar el sostenimiento de los sistemas NTC GP 1000 Y MECI en el período 2008 – 2011. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de auditorías externas realizadas a los procesos. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Fortalecer las auditorías internas a los procesos existentes, en búsqueda de solucionar las no conformidades menores o mayores existentes. | 2009-01-01 | 2009-12-31
|  | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de planes de capacitación e incentivos dirigidos a servidores públicos formulados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 21600 | - | 100% | Hacer inducción y reinducción a los servidores públicos permanentemente. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de capacitaciones dirigidas a servidores públicas en diferentes temas. | 30 | 35 | 2 | 37 |  | 100% | 170500 | 120080 | 0 | 70.43% | 0% | Coordinar programas de bienestar social en temas de vivienda, salud, educación, deportivos y culturales que mejoren la calidad de vida de los servidores públicos. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de actividades para estimular e incentivar a los servidores públicos. | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 100% | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 0%
|  | GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Porcentaje de avance en la organización del fondo acumulado. | 20% | 5% | 0% | 5% | 100% | 25% | 113500 | 0 | 0 | 0% | 0% | Suministrar unidades de conservación documental así como medios y material de preservación archivística. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en el documento base en la organización del banco de datos cartográfico diseñados e implementado. | 30% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 40000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 100% | 53.12% | 1178051 | 237752 | 21600 | 20.18% | 9.085%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2010
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AÑO | FECHA CORTE
2010 | 2010-12-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [6 empty] | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CIUDAD EDUCADORA Y CULTURAL | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de brigadas de inspección a las instalaciones físicas realizadas. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | 100% | 737000 | 580018 | 0 | 78.7% | 0% | Hacer adecuaciones y mejoramientos permanentes a las diferentes instalaciones. | 2010-01-01 | 2010-12-31
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de Sistemas implementados y mantenidos. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 65625 | 59217 | 0 | 90.24% | 0% | Fortalecer el equipo de trabajo en los dos sistemas de gestión. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de certificaciones logradas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Consolidar el sostenimiento de los sistemas NTC GP 1000 Y MECI en el período 2008 – 2011. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de auditorías externas realizadas a los procesos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 15625 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | Fortalecer las auditorías internas a los procesos existentes, en búsqueda de solucionar las no conformidades menores o mayores existentes. | 2010-01-01 | 2010-12-31
|  | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de planes de capacitación e incentivos dirigidos a servidores públicos formulados. | 0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 100% | - | 297225 | 297162 | 0 | - | 0% | Hacer inducción y reinducción a los servidores públicos permanentemente. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de capacitaciones dirigidas a servidores públicos en diferentes temas. | 30 | 7 | 5 | 7 | 11 | 30 |  | 100% | 230000 | 230000 | 5000 | 100% | 2.174% | Coordinar programas de bienestar social en temas de vivienda, salud, educación, deportivos y culturales que mejoren la calidad de vida de los servidores públicos. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de actividades para estimular e incentivar a los servidores públicos. | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 14 |  | 100% | 74600 | 70748 | 0 | 94.84% | 0%
|  | GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Porcentaje de avance en la organización del fondo acumulado. | 40% | 0% | 5% | 5% | 0% | 10% | 100% | 25% | 163375 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | Suministrar unidades de conservación documental así como medios y material de preservación archivística. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en el documento base en la organización del banco de datos cartográfico diseñados e implementado. | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 70000 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
[12 empty] | 100% | #DIV/0! | 1653450 | 1237145 | 5000 | 74.82% | 0.4042%
* Cifras en Miles de Pesos
Note on J14: mrobayo: son los mismos porque es una meta de mantenimiento
Note on K17: mrobayo: ES EL MISMO PLAN DE INCENTIVOS Y CAPACITACION

## PLAN DE ACCIÓN 2011
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AÑO | FECHA CORTE
2011 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | META CUMPLIMIENTO | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CIUDAD EDUCADORA Y CULTURAL | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de brigadas de inspección a las instalaciones físicas realizadas. | 3 | 3 | 3 |  |  | 804000 | 516430 | 0 |  |  | Hacer adecuaciones y mejoramientos permanentes a las diferentes instalaciones. | 2011-01-01 | 2011-12-31
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de Sistemas implementados y mantenidos. | 2 | 2 | 2 |  |  | 65703 | 64600 | 0 |  |  | Fortalecer el equipo de trabajo en los dos sistemas de gestión. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de certificaciones logradas. | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Consolidar el sostenimiento de los sistemas NTC GP 1000 Y MECI en el período 2008 – 2011. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de auditorías externas realizadas a los procesos. | 1 | 3 | 1 |  |  | 9297 | 9297 | 0 |  |  | Fortalecer las auditorías internas a los procesos existentes, en búsqueda de solucionar las no conformidades menores o mayores existentes. | 2011-01-01 | 2011-12-31
|  | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de planes de capacitación e incentivos dirigidos a servidores públicos formulados. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Hacer inducción y reinducción a los servidores públicos permanentemente. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de capacitaciones dirigidas a servidores públicas en diferentes temas. | 30 | 23 | 27 |  |  | 316712 | 311815 | 591 |  |  | Coordinar programas de bienestar social en temas de vivienda, salud, educación, deportivos y culturales que mejoren la calidad de vida de los servidores públicos. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de actividades para estimular e incentivar a los servidores públicos. | 4 | 0 | 4 |  |  | 55600 | 54170 | 0
|  | GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Porcentaje de avance en la organización del fondo acumulado. | 30% | 80% | 100% |  |  | 237393 | 165300 | 0 |  |  | Suministrar unidades de conservación documental así como medios y material de preservación archivística. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en el documento base en la organización del banco de datos cartográfico diseñados e implementado. | 30% | 100% | 100% |  |  | 50000 | 17262 | 0
* Cifras en Miles de Pesos