## PLAN DE ACCIÓN 2008
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL
AÑO | FECHA CORTE
2008 | 2008-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | RECAUDO DE ESTAMPILLAS Y RECONOCIMIENTO DE CESANTÍAS | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de manuales elaborados y divulgados sobre la aplicación del cobro de la estampilla. | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Diseñar mecanismos de control a la evasión del pago de la estampilla. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de manuales elaborados y divulgados sobre la liquidación de las cesantías. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de auditorías realizadas a las entidades. | 13 | 0 | 13 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Desarrollar servicios de información para nuestros usuarios. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[9 empty] | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2009
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL
AÑO | FECHA CORTE
2009 | 2009-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | RECAUDO DE ESTAMPILLAS Y RECONOCIMIENTO DE CESANTÍAS | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de manuales elaborados y divulgados sobre la aplicación del cobro de la estampilla. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Diseñar mecanismos de control a la evasión del pago de la estampilla. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de manuales elaborados y divulgados sobre la liquidación de las cesantías. | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de auditorías realizadas a las entidades. | 13 | 3 | 13 | 16 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Desarrollar servicios de información para nuestros usuarios. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[10 empty] | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2010
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL
AÑO | FECHA CORTE
2010 | 2010-12-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [6 empty] | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | RECAUDO DE ESTAMPILLAS Y RECONOCIMIENTO DE CESANTÍAS | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de manuales elaborados y divulgados sobre la aplicación del cobro de la estampilla. | 0 | - | - | - | - | 0 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Diseñar mecanismos de control a la evasión del pago de la estampilla. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de manuales elaborados y divulgados sobre la liquidación de las cesantías. | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[5 empty] | Número de auditorías realizadas a las entidades. | 13 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | - | Desarrollar servicios de información para nuestros usuarios. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[12 empty] | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2011
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL
AÑO | FECHA CORTE
2011 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | META CUMPLIMIENTO | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | RECAUDO DE ESTAMPILLAS Y RECONOCIMIENTO DE CESANTÍAS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de manuales elaborados y divulgados sobre la aplicación del cobro de la estampilla. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Diseñar mecanismos de control a la evasión del pago de la estampilla. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de manuales elaborados y divulgados sobre la liquidación de las cesantías. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de auditorías realizadas a las entidades. | 13 | 8 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Desarrollar servicios de información para nuestros usuarios. | 2011-01-01 | 2011-12-31
* Cifras en Miles de Pesos