## PLAN DE ACCIÓN 2008
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - EMAB
AÑO | FECHA CORTE
2008 | 2008-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCIÓN AL CIUDADANO | CULTURA CIUDADANA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de personas capacitadas en el manejo de residuos sólidos. | 10000 | 4990 | 8723 | 100% | 100% | 108052 | 59998 | 0 | 55.53% | 0% | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2008-01-01 | 2008-12-31
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | AMBIENTAL | DESARROLLAR EL PGIRS METROPOLITANO | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de hectáreas clausuradas. | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Mitigar los impactos ambientales y tratar los vertimientos originados por la disposición final de residuos sólidos. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de remoción de DBO. | 80% | 80% | 80% |  | 100% | 325000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Aplicar tecnología limpia para el aprovechamiento de los residuos inorgánicos generados. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de remoción de SS. | 80% | 80% | 80% |  | 100% | 325000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Vender las emisiones controladas en el mercado de desarrollo limpio, contemplado en el convenio de KIOTO. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de post-clausura. | 0% | 0% | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DESARROLLO OPERATIVO Y COMERCIAL DE LA EMAB | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de vehículos adquiridos. | 2 | 0 | 2 | 100% | 100% | 607000 | 607000 | 0 | 100% | 0% | Gestionar créditos con entidades financieras, utilizando los convenios con los entes nacionales, para garantizar los recursos necesarios. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de usuarios nuevos. | 3000 | 1436 | 1752 |  | 100% | 135000 | 135000 | 0 | 100% | 0% | Establecer programas de mercadeo que incentiven el sostenimiento y vinculación de los usuarios. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de procesos certificados. | 3 | 0 | 3 |  | 100% | 100000 | 24800 | 0 | 24.8% | 0% | Implementar un sistema de gestión de calidad para hacer eficientes los recursos de la empresa y optimizar el servicio prestado a los usuarios. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[9 empty] | 100% | 85.71% | 1700052 | 826798 | 0 | 48.63% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2009
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - EMAB
AÑO | FECHA CORTE
2009 | 2009-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCIÓN AL CIUDADANO | CULTURA CIUDADANA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de personas capacitadas en el manejo de residuos sólidos. | 30000 | 7034 | 5531 | 12565 | 100% | 41.88% | 100999 | 100999 | 0 | 100% | 0% | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2009-01-01 | 2009-12-31
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | AMBIENTAL | DESARROLLAR EL PGIRS METROPOLITANO | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de hectáreas clausuradas. | 7 | 2.3 | 3 | 5.3 | 100% | 75.71% | 650000 | 155173 | 0 | 23.87% | 0% | Mitigar los impactos ambientales y tratar los vertimientos originados por la disposición final de residuos sólidos. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de remoción de DBO. | 80% | 70% | 80% | 80% |  | 100% | 483000 | 459568 | 325000 | 95.15% | 70.72% | Aplicar tecnología limpia para el aprovechamiento de los residuos inorgánicos generados. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de remoción de SS. | 80% | 82% | 80% | 82% |  | 100% | 483000 | 459568 | 325000 | 95.15% | 70.72% | Vender las emisiones controladas en el mercado de desarrollo limpio, contemplado en el convenio de KIOTO. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de post-clausura. | 0% | 0% | 0% | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DESARROLLO OPERATIVO Y COMERCIAL DE LA EMAB | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de vehículos adquiridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Gestionar créditos con entidades financieras, utilizando los convenios con los entes nacionales, para garantizar los recursos necesarios. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de usuarios nuevos. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Establecer programas de mercadeo que incentiven el sostenimiento y vinculación de los usuarios. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de procesos certificados. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Implementar un sistema de gestión de calidad para hacer eficientes los recursos de la empresa y optimizar el servicio prestado a los usuarios. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[10 empty] | 100% | 79.4% | 1716999 | 1175308 | 650000 | 68.45% | 55.3%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2010
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - EMAB
AÑO | FECHA CORTE
2010 | 2010-12-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [6 empty] | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCIÓN AL CIUDADANO | CULTURA CIUDADANA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de personas capacitadas en el manejo de residuos sólidos. | 30000 | 3525 | 5465 | 6523 | 13798 | 29311 | 100% | 97.7% | 86850 | 86850 | 0 | 100% | 0 | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2010-01-01 | 2010-12-31
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | AMBIENTAL | DESARROLLAR EL PGIRS METROPOLITANO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de hectáreas clausuradas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Mitigar los impactos ambientales y tratar los vertimientos originados por la disposición final de residuos sólidos. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de remoción de DBO. | 80% | 91% | 90% | 90% | 94% | 91.25% |  | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Aplicar tecnología limpia para el aprovechamiento de los residuos inorgánicos generados. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de remoción de SS. | 80% | 92% | 91% | 90% | 94% | 91.75% |  | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Vender las emisiones controladas en el mercado de desarrollo limpio, contemplado en el convenio de KIOTO. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de post-clausura. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 650000 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DESARROLLO OPERATIVO Y COMERCIAL DE LA EMAB | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de vehículos adquiridos. | 0 | - | - | - | - | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Gestionar créditos con entidades financieras, utilizando los convenios con los entes nacionales, para garantizar los recursos necesarios. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de usuarios nuevos. | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Establecer programas de mercadeo que incentiven el sostenimiento y vinculación de los usuarios. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de procesos certificados. | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Implementar un sistema de gestión de calidad para hacer eficientes los recursos de la empresa y optimizar el servicio prestado a los usuarios. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[12 empty] | 100% | 74.43% | 736850 | 86850 | 0 | 11.79% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2011
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - EMAB
AÑO | FECHA CORTE
2011 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | META CUMPLIMIENTO | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCIÓN AL CIUDADANO | CULTURA CIUDADANA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de personas capacitadas en el manejo de residuos sólidos. | 30000 | 44411 | 56122 |  |  | 130000 | 0 | 0 |  |  | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2011-01-01 | 2011-12-31
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | AMBIENTAL | DESARROLLAR EL PGIRS METROPOLITANO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de hectáreas clausuradas. | 0 | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Mitigar los impactos ambientales y tratar los vertimientos originados por la disposición final de residuos sólidos. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de remoción de DBO. | 80% | 80% | 95% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Aplicar tecnología limpia para el aprovechamiento de los residuos inorgánicos generados. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de remoción de SS. | 80% | 80% | 95% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Vender las emisiones controladas en el mercado de desarrollo limpio, contemplado en el convenio de KIOTO. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de post-clausura. | 50% | 100% | 0% |  |  | 650000 | 0 | 0
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DESARROLLO OPERATIVO Y COMERCIAL DE LA EMAB | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de vehículos adquiridos. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Gestionar créditos con entidades financieras, utilizando los convenios con los entes nacionales, para garantizar los recursos necesarios. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de usuarios nuevos. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Establecer programas de mercadeo que incentiven el sostenimiento y vinculación de los usuarios. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de procesos certificados. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Implementar un sistema de gestión de calidad para hacer eficientes los recursos de la empresa y optimizar el servicio prestado a los usuarios. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[11 empty] | 780000 | 0
* Cifras en Miles de Pesos