## PLAN DE ACCIÓN 2008
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2008 | 2008-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Porcentaje de cobertura educativa a población en edad escolar en situación de desplazamiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1576930 | 1576930 | 0 | 100% | 0% | Establecer convenios interinstitucionales y/o interadministrativos. | 2008-01-01 | 2008-12-31
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: CIUDAD EDUCADORA Y CULTURAL | EDUCACIÓN | COBERTURA: NI UN NIÑO POR FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de cupos otorgados a la primera infancia. | 570 | 0 | 575 | 100% | 100% | 868397 | 0 | 433177 | 0% | 100% | Atender a la primera infancia mediante la ejecución de programas conjuntos del MEN, ICBF y entidades oferentes, brindando educación y alimentación. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de fases desarrolladas del proyecto (MEPE). | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 100% | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de subsidios para transporte escolar brindados. | 200 | 0 | 153 |  | 76.5% | 44924 | 44924 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos. | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 1204849 | 1204849 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de estudiantes con dificultades en el desarrollo de sus procesos mantenidos. | 580 | 0 | 580 |  | 100% | 533600 | 533600 | 0 | 100% | 0% | Mantener la cobertura mediante la aplicación de estrategias como metodologías flexibles, alimentación escolar, transporte escolar y contratación del servicio educativo. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de niños y niñas en situación de discapacidad mantenidos. | 350 | 0 | 582 |  | 100% | 185600 | 185600 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de estudiantes mantenidos en el sistema educativo por medio del banco de oferentes. | 14033 | 0 | 14033 |  | 100% | 10251292 | 10251292 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas construidas. | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 100% | 2328260 | 2328260 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas ampliadas. | 0 | 0 | 2 |  | 100% | 0 | 0 | 110441 | - | 100% | Brindar atención en centros especializados a los niños que presenten mayores dificultades en el desarrollo físico, cognitivo y con necesidades especiales. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Numero de niños y niñas atendidos en el programa de alimentación escolar. | 0 | 0 | 0 |  | - | 2878000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de estudiantes atendidos con programas de metodologías flexibles. | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 222600 | 222600 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas con planta de personal docente optimizada. | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 90458988 | 90458988 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas con planta de personal administrativo necesaria. | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 9405464 | 9405464 | 0 | 100% | 0% | Gestionar la consecución de recursos y procesos de contrataciones para la construcción y ampliación de nuevas instituciones educativas de acuerdo al diagnóstico realizado en el Municipio de Bucaramanga. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de censos realizados para determinar la población en edad escolar que pertenece a grupos étnicos. | 1 | 0 | 1 |  | 100% | 28600 | 28600 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones con sistema de información para conocer la población menor trabajadora. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
|  | CALIDAD: ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA ESCUELAS DIGITALES | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de equipos de cómputo nuevos entregados a instituciones educativas oficiales. | 400 | 0 | 1004 | 100% | 100% | 500000 | 500000 | 2008000 | 100% | 401.6% | Ejecutar el plan maestro de dotación, repotenciación, adecuación y capacitación a las Instituciones Educativas del Municipio de Bucaramanga. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de aulas de informática adecuadas. | 5 | 0 | 46 |  | 100% | 876662 | 876668 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de docentes capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 10 | 0 | 10 |  | 100% | 18000 | 18000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de nuevas aulas de bilingüismo dotadas. | 4 | 0 | 4 |  | 100% | 160000 | 160000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de aulas de bilingüismo actualizadas. | 2 | 0 | 2 |  | 100% | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de aulas especializadas de tecnología dotadas. | 4 | 0 | 13 |  | 100% | 1300000 | 1300000 | 0 | 100% | 0% | Implementar programas de capacitación, actualización técnica, tecnológica y metodológica en diferentes áreas del conocimiento y proyectos especiales que fomenten la innovación e investigación, dirigidos a docentes, directivos docentes y administrativos. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de aulas de tecnología repotenciadas. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de foros organizados. | 1 | 0 | 1 |  | 100% | 26680 | 26680 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de participantes en los foros. | 300 | 0 | 300 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de proyectos nuevos de investigación fomentados. | 1 | 0 | 50 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de estudiantes capacitados en pruebas ICFES. | 750 | 0 | 750 |  | 100% | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 0% | Fortalecer las estrategias de preparación y formación de estudiantes y docentes en las pruebas de estado y saber en las instituciones educativas del Municipio. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de instituciones educativas asesoradas en planes de mejoramiento. | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 51014 | 51014 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas con programas de apoyo psicoterapéutico. | 10 | 0 | 8 |  | 80% | 45000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas oficiales con proyectos de convivencia y manejo de conflictos desarrollados. | 3 | 0 | 14 |  | 100% | 80710 | 80710 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de participantes en el proyecto habilidades para la vida. | 3350 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas oficiales con bandas musicales mantenidas. | 20 | 0 | 1 |  | 5% | 13623 | 13623 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de estímulos otorgados al Bumangués de Honor. | 1 | 0 | 1 |  | 100% | 18000 | 18000 | 0 | 100% | 0% | Fomentar las actividades lúdico- pedagógicas y recreativas a nivel de las Instituciones Educativas con el fin de alcanzar un mejoramiento en el bienestar estudiantil. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de estímulos especiales otorgados a docentes. | 1 | 0 | 1 |  | 100% | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de docentes y directivos docentes capacitados. | 750 | 0 | 750 |  | 100% | 5660 | 5660 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de niños y niñas beneficiados con el programa Aprende, Lee y Sueña. | 5000 | 0 | 0 |  | 0% | 20000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones beneficiadas con dotación de equipos, material didáctico y mobiliario escolar. | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 1989615 | 1989615 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas con mantenimiento y reparaciones locativas. | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 5662622 | 5662622 | 14697 | 100% | 0.2595%
|  | PERTINENCIA: BUCARAMANGA COMPETITIVA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de nuevas instituciones de educación media articuladas con el SENA. | 1 | 0 | 3 | 100% | 100% | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 0% | Fomentar estrategias de concertación y articulación, mediante convenios Interinstitucionales para la ejecución de programas de masificación de la educación técnica, tecnológica y superior. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de estudiantes beneficiados en educación técnica, tecnológica y profesional en (CERES) y UIS. | 1069 | 0 | 403 |  | 37.7% | 475000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de estudiantes de estratos 1 y 2 beneficiados con educación superior. | 500 | 0 | 1050 |  | 100% | 312122 | 312122 | 216000 | 100% | 69.2%
|  | EFICIENCIA: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERTIFICADAS | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de Instituciones que implementan la norma NTCGP1000:2004 y MECI. | 30 | 0 | 28 | 100% | 93.33% | 47850 | 47850 | 0 | 100% | 0% | Impulsar procesos de certificación en las Instituciones Educativas y Secretaria de Educación del Municipio de Bucaramanga, para lograr la excelencia de la educación. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de instituciones educativas certificadas. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance del proceso de desarrollo de modernización de la Secretaría de Educación. | 100% | 0% | 100% |  | 100% | 992600 | 992600 | 0 | 100% | 0%
| CULTURA | SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CULTURALES | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de centros culturales en funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 900000 | 798171 | 0 | 88.69% | 0% | Adquirir, mejorar y dotar de infraestructura y elementos indispensables que correspondan a usos y conceptos tanto de los creadores como del público. | 2008-01-01 | 2008-12-31
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIUDAD COMPETITIVA E INTERNACIONAL | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Porcentaje de niños que pueden ingresar a NEOMUNDO de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 0% | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[9 empty] | 100% | 90.3% | 133877662 | 129489442 | 2782315 | 96.72% | 2.149%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2009
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2009 | 2009-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Porcentaje de cobertura educativa a población en edad escolar en situación de desplazamiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3100000 | 3078000 | 0 | 99.29% | 0% | Establecer convenios interinstitucionales y/o interadministrativos. | 2009-01-01 | 2009-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 2: CIUDAD EDUCADORA Y CULTURAL | EDUCACIÓN | COBERTURA: NI UN NIÑO POR FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de cupos otorgados a la primera infancia. | 850 | 574 | 76 | 650 | 100% | 76.47% | 1230000 | 431972 | 1914999 | 35.12% | 0% | Atender a la primera infancia mediante la ejecución de programas conjuntos del MEN, ICBF y entidades oferentes, brindando educación y alimentación. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de fases desarrolladas del proyecto (MEPE). | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 100% | 31800 | 30000 | 0 | 94.34% | 0%
[5 empty] | Número de subsidios para transporte escolar brindados. | 600 | 342 | 1020 | 1362 |  | 100% | 678622 | 678622 | 16000 | 100% | 2.358%
[5 empty] | Porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos. | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 1252160 | 1252160 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de estudiantes con dificultades en el desarrollo de sus procesos mantenidos. | 580 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 565616 | 0 | 0 | 0% | 0% | Mantener la cobertura mediante la aplicación de estrategias como metodologías flexibles, alimentación escolar, transporte escolar y contratación del servicio educativo. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de niños y niñas en situación de discapacidad mantenidos. | 350 | 130 | 250 | 380 |  | 100% | 360000 | 332595 | 0 | 92.39% | 0%
[5 empty] | Número de estudiantes mantenidos en el sistema educativo por medio del banco de oferentes. | 11185 | 7836 | 7387 | 7387 |  | 66.04% | 7020371 | 7020371 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas construidas. | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 |  | 100% | 2828260 | 2815213 | 0 | 99.54% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas ampliadas. | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 100% | 1700000 | 0 | 400000 | 0% | 0% | Brindar atención en centros especializados a los niños que presenten mayores dificultades en el desarrollo físico, cognitivo y con necesidades especiales. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Numero de niños y niñas atendidos en el programa de alimentación escolar. | 32000 | 0 | 16057 | 16057 |  | 50.18% | 3625048 | 767739 | 0 | 21.18% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de estudiantes atendidos con programas de metodologías flexibles. | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 81556 | 9000 | 0 | 11.04% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas con planta de personal docente optimizada. | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 94688218 | 94666218 | 0 | 99.98% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas con planta de personal administrativo necesaria. | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 12488316 | 12488316 | 0 | 100% | 0% | Gestionar la consecución de recursos y procesos de contrataciones para la construcción y ampliación de nuevas instituciones educativas de acuerdo al diagnóstico realizado en el Municipio de Bucaramanga. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de censos realizados para determinar la población en edad escolar que pertenece a grupos étnicos. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de instituciones con sistema de información para conocer la población menor trabajadora. | 12 | 0 | 10 | 10 |  | 83.33% | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 0%
|  | CALIDAD: ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA ESCUELAS DIGITALES | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de equipos de cómputo nuevos entregados a instituciones educativas oficiales. | 800 | 125 | 0 | 125 | 100% | 15.62% | 530000 | 426880 | 0 | 80.54% | 0% | Ejecutar el plan maestro de dotación, repotenciacion, adecuación y capacitación a las Instituciones Educativas del Municipio de Bucaramanga. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de aulas de informática adecuadas. | 5 | 0 | 32 | 32 |  | 100% | 1784849 | 840990 | 0 | 47.12% | 0%
[5 empty] | Número de docentes capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 30 | 10 | 90 | 100 |  | 100% | 102200 | 102200 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de nuevas aulas de bilingüismo dotadas. | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 371000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de aulas de bilingüismo actualizadas. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 40000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de aulas especializadas de tecnología dotadas. | 6 | 2 | 0 | 2 |  | 33.33% | 1500000 | 781840 | 0 | 52.12% | 0% | Implementar programas de capacitación, actualización técnica, tecnológica y metodológica en diferentes áreas del conocimiento y proyectos especiales que fomenten la innovación e investigación, dirigidos a docentes, directivos docentes y administrativos. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de aulas de tecnología repotenciadas. | 16 | 0 | 6 | 6 |  | 37.5% | 748500 | 748500 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de foros organizados. | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de participantes en los foros. | 300 | 0 | 350 | 350 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de proyectos nuevos de investigación fomentados. | 3 | 11 | 34 | 45 |  | 100% | 70000 | 50000 | 0 | 71.43% | 0%
[5 empty] | Número de estudiantes capacitados en pruebas ICFES. | 750 | 0 | 5064 | 5064 |  | 100% | 290000 | 290000 | 0 | 100% | 0% | Fortalecer las estrategias de preparación y formación de estudiantes y docentes en las pruebas de estado y saber en las instituciones educativas del Municipio. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de instituciones educativas asesoradas en planes de mejoramiento. | 44 | 24 | 20 | 44 |  | 100% | 877117 | 849117 | 0 | 96.81% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas con programas de apoyo psicoterapéutico. | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 31800 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas oficiales con proyectos de convivencia y manejo de conflictos desarrollados. | 3 | 5 | 0 | 5 |  | 100% | 80700 | 35000 | 0 | 43.37% | 0%
[5 empty] | Número de participantes en el proyecto habilidades para la vida. | 3350 | 2500 | 2000 | 4500 |  | 100% | 63000 | 63000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas oficiales con bandas musicales mantenidas. | 20 | 1 | 3 | 4 |  | 20% | 68252 | 68252 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de estímulos otorgados al Bumangués de Honor. | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 21200 | 20000 | 0 | 94.34% | 0% | Fomentar las actividades lúdico- pedagógicas y recreativas a nivel de las Instituciones Educativas con el fin de alcanzar un mejoramiento en el bienestar estudiantil. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de estímulos especiales otorgados a docentes. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 21200 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de docentes y directivos docentes capacitados. | 750 | 2611 | 2684 | 5295 |  | 100% | 159000 | 117038 | 0 | 73.61% | 0%
[5 empty] | Número de niños y niñas beneficiados con el programa Aprende, Lee y Sueña. | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 21200 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones beneficiadas con dotación de equipos, material didáctico y mobiliario escolar. | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 3886275 | 3886275 | 408222 | 100% | 10.5%
[5 empty] | Número de instituciones educativas con mantenimiento y reparaciones locativas. | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 5454225 | 5386244 | 65000 | 98.75% | 1.207%
|  | PERTINENCIA: BUCARAMANGA COMPETITIVA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de nuevas instituciones de educación media articuladas con el SENA. | 3 | 16 | 6 | 22 | 100% | 100% | 33000 | 15000 | 0 | 45.45% | 0% | Fomentar estrategias de concertación y articulación, mediante convenios Interinstitucionales para la ejecución de programas de masificación de la educación técnica, tecnológica y superior. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de estudiantes beneficiados en educación técnica, tecnológica y profesional en (CERES) y UIS. | 1069 | 0 | 345 | 345 |  | 32.27% | 286000 | 134053 | 0 | 46.87% | 0%
[5 empty] | Número de estudiantes de estratos 1 y 2 beneficiados con educacion superior. | 1000 | 1246 | 870 | 2116 |  | 100% | 1544000 | 1470020 | 241823 | 95.21% | 16.45%
|  | EFICIENCIA: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERTIFICADAS | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de Instituciones que implementan la norma NTCGP1000:2004 y MECI. | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 53000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Impulsar procesos de certificación en las Instituciones Educativas y Secretaria de Educación del Municipio de Bucaramanga, para lograr la excelencia de la educación. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de instituciones educativas certificadas. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 40000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance del proceso de desarrollo de modernización de la Secretaría de Educación. | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 1340434 | 1340434 | 0 | 100% | 0%
| CULTURA | SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CULTURALES | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de centros culturales en funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1079180 | 1079180 | 0 | 100% | 0% | Adquirir, mejorar y dotar de infraestructura y elementos indispensables que correspondan a usos y conceptos tanto de los creadores como del público. | 2009-01-01 | 2009-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 3: CIUDAD COMPETITIVA E INTERNACIONAL | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Porcentaje de niños que pueden ingresar a NEOMUNDO de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200000 | 200000 | 0 | 100% | 0% | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[10 empty] | 100% | 71.44% | 150426099 | 141554229 | 3046044 | 94.1% | 2.152%
* Cifras en Miles de Pesos
Note on H22: aariza: Se legalizó la compra del colegio este año pero se hizo con reserva del año pasado.

## PLAN DE ACCIÓN 2010
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2010 | 2010-12-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [6 empty] | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Porcentaje de cobertura educativa a población en edad escolar en situación de desplazamiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1700000 | 1700000 | 97036 | 100% | 5.708% | Establecer convenios interinstitucionales y/o interadministrativos. | 2010-01-01 | 2010-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 2: CIUDAD EDUCADORA Y CULTURAL | EDUCACIÓN | COBERTURA: NI UN NIÑO POR FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de cupos otorgados a la primera infancia. | 850 | 100 | 450 | 216 | 270 | 1036 | 100% | 100% | 200000 | 0 | 1228479 | 0% | #DIV/0! | Atender a la primera infancia mediante la ejecución de programas conjuntos del MEN, ICBF y entidades oferentes, brindando educación y alimentación. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de fases desarrolladas del proyecto (MEPE). | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 100% | 33231 | 30000 | 0 | 90.28% | 0%
[5 empty] | Número de subsidios para transporte escolar brindados. | 600 | 277 | 1335 | 0 | 0 | 1612 |  | 100% | 1100000 | 1057428 | 0 | 96.13% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 1308507 | 1308507 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de estudiantes con dificultades en el desarrollo de sus procesos mantenidos. | 580 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |  | 100% | 1121068 | 1121068 | 224212 | 100% | 20% | Mantener la cobertura mediante la aplicación de estrategias como metodologías flexibles, alimentación escolar, transporte escolar y contratación del servicio educativo. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de niños y niñas en situación de discapacidad mantenidos. | 350 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |  | 93.43% | 329750 | 329750 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de estudiantes mantenidos en el sistema educativo por medio del banco de oferentes. | 10062 | 3220 | 3210 | 3218 | 5894 | 5894 |  | 100% | 4438313 | 4388313 | 0 | 98.87% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas construidas. | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 100% | 224403 | 129827 | 3000000 | 57.85% | 2311%
[5 empty] | Número de instituciones educativas ampliadas. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 100% | 284100 | 226784 | 0 | 79.83% | 0% | Brindar atención en centros especializados a los niños que presenten mayores dificultades en el desarrollo físico, cognitivo y con necesidades especiales. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Numero de niños y niñas atendidos en el programa de alimentación escolar. | 32000 | 0 | 0 | 0 | 29850 | 29850 |  | 93.28% | 4437950 | 4387950 | 0 | 98.87% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de estudiantes atendidos con programas de metodologías flexibles. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 710728 | 710728 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas con planta de personal docente optimizada. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 99813373 | 99813373 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas con planta de personal administrativo necesaria. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 12945924 | 12945924 | 0 | 100% | 0% | Gestionar la consecución de recursos y procesos de contrataciones para la construcción y ampliación de nuevas instituciones educativas de acuerdo al diagnóstico realizado en el Municipio de Bucaramanga. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de censos realizados para determinar la población en edad escolar que pertenece a grupos étnicos. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 50000 | 38000 | 0 | 76% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones con sistema de información para conocer la población menor trabajadora. | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 83.33% | 52250 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
|  | CALIDAD: ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA ESCUELAS DIGITALES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de equipos de cómputo nuevos entregados a instituciones educativas oficiales. | 1100 | 0 | 382 | 57 | 62 | 501 | 100% | 45.55% | 233859 | 0 | 751500 | 0% | #DIV/0! | Ejecutar el plan maestro de dotación, repotenciacion, adecuación y capacitación a las Instituciones Educativas del Municipio de Bucaramanga. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de aulas de informática adecuadas. | 5 | 19 | 7 | 0 | 4 | 30 |  | 100% | 251173 | 0 | 840990 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | Número de docentes capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |  | 100% | 106799 | 82400 | 0 | 77.15% | 0%
[5 empty] | Número de nuevas aulas de bilingüismo dotadas. | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |  | 100% | 85997 | 42998 | 0 | 50% | 0%
[5 empty] | Número de aulas de bilingüismo actualizadas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 100% | 43000 | 43000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de aulas especializadas de tecnología dotadas. | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 41 |  | 100% | 1348594 | 1348594 | 75000 | 100% | 5.561% | Implementar programas de capacitación, actualización técnica, tecnológica y metodológica en diferentes áreas del conocimiento y proyectos especiales que fomenten la innovación e investigación, dirigidos a docentes, directivos docentes y administrativos. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de aulas de tecnología repotenciadas. | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |  | 60% | 1145802 | 1145802 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de foros organizados. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 27800 | 27800 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de participantes en los foros. | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Número de proyectos nuevos de investigación fomentados. | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |  | 100% | 57000 | 56180 | 23909 | 98.56% | 42.56%
[5 empty] | Número de estudiantes capacitados en pruebas ICFES. | 750 | 0 | 0 | 1415 | 0 | 1415 |  | 100% | 350000 | 350000 | 0 | 100% | 0% | Fortalecer las estrategias de preparación y formación de estudiantes y docentes en las pruebas de estado y saber en las instituciones educativas del Municipio. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de instituciones educativas asesoradas en planes de mejoramiento. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 684251 | 684251 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas con programas de apoyo psicoterapéutico. | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 100% | 33708 | 0 | 315000 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | Número de instituciones educativas oficiales con proyectos de convivencia y manejo de conflictos desarrollados. | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |  | 100% | 80700 | 80700 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de participantes en el proyecto habilidades para la vida. | 3350 | 0 | 0 | 0 | 3782 | 3782 |  | 100% | 50124 | 50124 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas oficiales con bandas musicales mantenidas. | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.25 |  | 16.25% | 73200 | 73200 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de estímulos otorgados al Bumangués de Honor. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100% | 21200 | 20000 | 0 | 94.34% | 0% | Fomentar las actividades lúdico- pedagógicas y recreativas a nivel de las Instituciones Educativas con el fin de alcanzar un mejoramiento en el bienestar estudiantil. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de estímulos especiales otorgados a docentes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 100% | 21200 | 0 | 3000 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | Número de docentes y directivos docentes capacitados. | 800 | 622 | 543 | 90 | 602 | 1857 |  | 100% | 1133362 | 1133362 | 50000 | 100% | 4.412%
[5 empty] | Número de niños y niñas beneficiados con el programa Aprende, Lee y Sueña. | 4996 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 10.01% | 63472 | 63000 | 0 | 99.26% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones beneficiadas con dotación de equipos, material didáctico y mobiliario escolar. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 2227266 | 2227266 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de instituciones educativas con mantenimiento y reparaciones locativas. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 100% | 3643299 | 3643299 | 0 | 100% | 0%
|  | PERTINENCIA: BUCARAMANGA COMPETITIVA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de nuevas instituciones de educación media articuladas con el SENA. | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100% | 100% | 33000 | 15000 | 43610 | 45.45% | 290.7% | Fomentar estrategias de concertación y articulación, mediante convenios Interinstitucionales para la ejecución de programas de masificación de la educación técnica, tecnológica y superior. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de estudiantes beneficiados en educación técnica, tecnológica y profesional en (CERES) y UIS. | 1069 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |  | 12.54% | 21225 | 21225 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de estudiantes de estratos 1 y 2 beneficiados con educacion superior. | 1200 | 0 | 1185 | 716 | 0 | 1185 |  | 98.75% | 2127661 | 2127661 | 0 | 100% | 0%
|  | EFICIENCIA: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERTIFICADAS | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de Instituciones que implementan la norma NTCGP1000:2004 y MECI. | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 100% | 100% | 45000 | 0 | 158810 | 0% | #DIV/0! | Impulsar procesos de certificación en las Instituciones Educativas y Secretaria de Educación del Municipio de Bucaramanga, para lograr la excelencia de la educación. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de instituciones educativas certificadas. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 100% | 56180 | 43000 | 0 | 76.54% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance del proceso de desarrollo de modernización de la Secretaría de Educación. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 2013595 | 2013595 | 0 | 100% | 0%
| CULTURA | SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CULTURALES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de centros culturales en funcionamiento. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 400000 | 70000 | 0 | 17.5% | 0% | Adquirir, mejorar y dotar de infraestructura y elementos indispensables que correspondan a usos y conceptos tanto de los creadores como del público. | 2010-01-01 | 2010-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 3: CIUDAD COMPETITIVA E INTERNACIONAL | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Porcentaje de niños que pueden ingresar a NEOMUNDO de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 150000 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[12 empty] | 100% | 89.42% | 145278064 | 143550109 | 6811546 | 98.81% | 4.745%
* Cifras en Miles de Pesos
Note on H54: mrobayo: CORRIGIERON LA CIFRA
Note on I41: mrobayo: son las mismas insituciones educctivas
Note on J45: mrobayo: SON LAS MISMAS ISTITUCIONES
Note on K21: mrobayo: FALLO CORTE CONSTITUCIONAL ORDENO PAGAR SUBSIDIOS DEJADOS DE PAGAR

## PLAN DE ACCIÓN 2011
AÑO | FECHA CORTE
2011 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | META CUMPLIMIENTO | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Porcentaje de cobertura educativa a población en edad escolar en situación de desplazamiento. | 100% | 100% | 100% |  |  | 1282610 | 1282610 | 2345142 |  |  | Establecer convenios interinstitucionales y/o interadministrativos. | 2011-01-01 | 2011-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 2: CIUDAD EDUCADORA Y CULTURAL | EDUCACIÓN | COBERTURA: NI UN NIÑO POR FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de cupos otorgados a la primera infancia. | 850 | 859 | 1567 |  |  | 1068396 | 0 | 920186 |  |  | Atender a la primera infancia mediante la ejecución de programas conjuntos del MEN, ICBF y entidades oferentes, brindando educación y alimentación. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de fases desarrolladas del proyecto (MEPE). | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 15000 | 15000 | 0
[5 empty] | Número de subsidios para transporte escolar brindados. | 600 | 0 | 1072 |  |  | 1053000 | 1051163 | 0
[5 empty] | Porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos. | 100% | 100% | 100% |  |  | 1347226 | 1347224 | 52615
[5 empty] | Número de estudiantes con dificultades en el desarrollo de sus procesos mantenidos. | 580 | 580 | 700 |  |  | 635526 | 518643 | 139600 |  |  | Mantener la cobertura mediante la aplicación de estrategias como metodologías flexibles, alimentación escolar, transporte escolar y contratación del servicio educativo. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de niños y niñas en situación de discapacidad mantenidos. | 350 | 350 | 370 |  |  | 332000 | 331915 | 0
[5 empty] | Número de estudiantes mantenidos en el sistema educativo por medio del banco de oferentes. | 8648 | 8648 | 1885 |  |  | 5856000 | 5855151 | 0
[5 empty] | Número de instituciones educativas construidas. | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 67806 | 0 | 0
[5 empty] | Número de instituciones educativas ampliadas. | 1 | 0 | 1 |  |  | 899000 | 877543 | 0 |  |  | Brindar atención en centros especializados a los niños que presenten mayores dificultades en el desarrollo físico, cognitivo y con necesidades especiales. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Numero de niños y niñas atendidos en el programa de alimentación escolar. | 32000 | 32000 | 28377 |  |  | 3383462 | 1322079 | 0
[5 empty] | Porcentaje de estudiantes atendidos con programas de metodologías flexibles. | 100% | 100% | 100% |  |  | 760000 | 760000 | 0
[5 empty] | Número de instituciones educativas con planta de personal docente optimizada. | 44 | 44 | 44 |  |  | 108629783 | 108624308 | 0
[5 empty] | Número de instituciones educativas con planta de personal administrativo necesaria. | 44 | 44 | 44 |  |  | 14434000 | 13715440 | 0 |  |  | Gestionar la consecución de recursos y procesos de contrataciones para la construcción y ampliación de nuevas instituciones educativas de acuerdo al diagnóstico realizado en el Municipio de Bucaramanga. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de censos realizados para determinar la población en edad escolar que pertenece a grupos étnicos. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de instituciones con sistema de información para conocer la población menor trabajadora. | 12 | 12 | 4 |  |  | 50000 | 50000 | 0
|  | CALIDAD: ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA ESCUELAS DIGITALES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de equipos de cómputo nuevos entregados a instituciones educativas oficiales. | 700 | 1370 | 21 |  |  | 480000 | 0 | 25200 |  |  | Ejecutar el plan maestro de dotación, repotenciacion, adecuación y capacitación a las Instituciones Educativas del Municipio de Bucaramanga. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de aulas de informática adecuadas. | 5 | 0 | 25 |  |  | 400000 | 379225 | 0
[5 empty] | Número de docentes capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 30 | 0 | 20 |  |  | 37000 | 32880 | 0
[5 empty] | Número de nuevas aulas de bilingüismo dotadas. | 6 | 10 | 0 |  |  | 200000 | 0 | 0
[5 empty] | Número de aulas de bilingüismo actualizadas. | 2 | 4 | 0 |  |  | 35000 | 0 | 0
[5 empty] | Número de aulas especializadas de tecnología dotadas. | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Implementar programas de capacitación, actualización técnica, tecnológica y metodológica en diferentes áreas del conocimiento y proyectos especiales que fomenten la innovación e investigación, dirigidos a docentes, directivos docentes y administrativos. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de aulas de tecnología repotenciadas. | 0 | 16 | 0 |  |  | 100000 | 0 | 0
[5 empty] | Número de foros organizados. | 1 | 1 | 1 |  |  | 43000 | 43000 | 0
[5 empty] | Número de participantes en los foros. | 300 | 250 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de proyectos nuevos de investigación fomentados. | 2 | 0 | 40 |  |  | 50000 | 50000 | 0
[5 empty] | Número de estudiantes capacitados en pruebas ICFES. | 750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Fortalecer las estrategias de preparación y formación de estudiantes y docentes en las pruebas de estado y saber en las instituciones educativas del Municipio. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de instituciones educativas asesoradas en planes de mejoramiento. | 44 | 44 | 44 |  |  | 598000 | 579892 | 0
[5 empty] | Número de instituciones educativas con programas de apoyo psicoterapéutico. | 10 | 10 | 14 |  |  | 10000 | 0 | 0
[5 empty] | Número de instituciones educativas oficiales con proyectos de convivencia y manejo de conflictos desarrollados. | 2 | 0 | 25 |  |  | 80700 | 80700 | 0
[5 empty] | Número de participantes en el proyecto habilidades para la vida. | 3350 | 3350 | 3350 |  |  | 308000 | 308000 | 0
[5 empty] | Número de instituciones educativas oficiales con bandas musicales mantenidas. | 20 | 20 | 6 |  |  | 45000 | 45000 | 0
[5 empty] | Número de estímulos otorgados al Bumangués de Honor. | 1 | 1 | 1 |  |  | 20000 | 20000 | 0 |  |  | Fomentar las actividades lúdico- pedagógicas y recreativas a nivel de las Instituciones Educativas con el fin de alcanzar un mejoramiento en el bienestar estudiantil. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de estímulos especiales otorgados a docentes. | 1 | 1 | 1 |  |  | 22800 | 22762 | 0
[5 empty] | Número de docentes y directivos docentes capacitados. | 735 | 0 | 3073 |  |  | 329000 | 301907 | 0
[5 empty] | Número de niños y niñas beneficiados con el programa Aprende, Lee y Sueña. | 4966 | 19432 | 4000 |  |  | 150000 | 150000 | 0
[5 empty] | Número de instituciones beneficiadas con dotación de equipos, material didáctico y mobiliario escolar. | 44 | 44 | 44 |  |  | 1113000 | 1107196 | 0
[5 empty] | Número de instituciones educativas con mantenimiento y reparaciones locativas. | 44 | 44 | 44 |  |  | 3070000 | 2684310 | 0
|  | PERTINENCIA: BUCARAMANGA COMPETITIVA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de nuevas instituciones de educación media articuladas con el SENA. | 2 | 0 | 28 |  |  | 39000 | 0 | 0 |  |  | Fomentar estrategias de concertación y articulación, mediante convenios Interinstitucionales para la ejecución de programas de masificación de la educación técnica, tecnológica y superior. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de estudiantes beneficiados en educación técnica, tecnológica y profesional en (CERES) y UIS. | 1069 | 1069 | 156 |  |  | 40000 | 23174 | 0
[5 empty] | Número de estudiantes de estratos 1 y 2 beneficiados con educacion superior. | 1300 | 0 | 1928 |  |  | 2493694 | 2381194 | 0
|  | EFICIENCIA: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERTIFICADAS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de Instituciones que implementan la norma NTCGP1000:2004 y MECI. | 0 | 0 | 10 |  |  | 10000 | 0 | 0 |  |  | Impulsar procesos de certificación en las Instituciones Educativas y Secretaria de Educación del Municipio de Bucaramanga, para lograr la excelencia de la educación. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de instituciones educativas certificadas. | 1 | 3 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje de avance del proceso de desarrollo de modernización de la Secretaría de Educación. | 100% | 100% | 100% |  |  | 1736192 | 1734018
| CULTURA | SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CULTURALES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de centros culturales en funcionamiento. | 1 | 1 | 1 |  |  | 100000 | 100000 | 0 |  |  | Adquirir, mejorar y dotar de infraestructura y elementos indispensables que correspondan a usos y conceptos tanto de los creadores como del público. | 2011-01-01 | 2011-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 3: CIUDAD COMPETITIVA E INTERNACIONAL | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Porcentaje de niños que pueden ingresar a NEOMUNDO de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio. | 100% | 100% | 100% |  |  | 100000 | 100000 | 0 |  |  | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[11 empty] | 151434195 | 145894334 | 3482743
* Cifras en Miles de Pesos