## PLAN DE ACCIÓN 2008
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - IMEBU
AÑO | FECHA CORTE
2008 | 2008-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL DEL JOVEN EN BUCARAMANGA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de jóvenes del área urbana formadas en disciplinas de trabajo. | 285 | 0 | 690 | 100% | 100% | 237751 | 237751 | 0 | 100% | 0% | Establecer alianzas y convenios con el sector privado para la promoción y sostenimiento de los proyectos productivos de los jóvenes Bumangueses. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de jóvenes del área rural formadas en disciplinas de trabajo. | 125 | 0 | 150 |  | 100% | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 0% | Realizar convenios interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2008-01-01 | 2008-12-31
| POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | 2008-01-01 | 2008-01-01 | Número de personas en situación de desplazamiento formadas en disciplinas de trabajo. | 110 | 0 | 203 | 100% | 100% | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 0% | Establecer convenios interinstitucionales y/o interadministrativos. | 2008-01-01 | 2008-01-01
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIUDAD COMPETITIVA E INTERNACIONAL | EMPLEO | GENERACIÓN DE EMPLEO Y APOYO AL FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de créditos otorgados. | 1377 | 0 | 1430 | 100% | 100% | 2600000 | 2600000 | 0 | 100% | 0% | Desarrollar proyectos de generación de empleos teniendo en cuenta la innovación tecnológica, asistencia técnica y apoyo financiero. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de créditos otorgados para la creación de nuevas empresas y apoyo a iniciativas de nuevas ideas de negocio. | 80 | 0 | 20 |  | 25% | 400000 | 400000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de fuentes de empleos sostenidos. | 1629 | 0 | 2400 |  | 100% | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de empleos generados. | 239 | 0 | 1200 |  | 100% | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de escenarios de comercialización apoyados. | 7 | 0 | 11 |  | 100% | 959400 | 959400 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de convenios realizados. | 4 | 0 | 4 |  | 100% | 30000 | 30000 | 25000 | 100% | 83.33%
[5 empty] | Número de ferias de productos competitivos de la región apoyadas. | 4 | 0 | 5 |  | 100% | 91474 | 91474 | 0 | 100% | 0%
|  | FORMACIÓN Y CULTURA EMPRENDEDORA HACIA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE BUCARAMANGA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de personas pobres y vulnerables de los estratos 1, 2 y 3 formadas en disciplinas de trabajo. | 80 | 0 | 520 | 100% | 100% | 163950 | 163950 | 0 | 100% | 0% | Desarrollar proyectos de capacitación, teniendo en cuenta, capital humano y atención humanitaria, que permitan mejorar progresivamente las condiciones socioeconómicas de la comunidad. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de empresarios capacitados técnica y tecnológicamente. | 60 | 0 | 150 |  | 100% | 198000 | 198000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de parcelas adecuadas. | 37 | 0 | 40 |  | 100% | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 0% | Apoyar a las empresas en la adopción de nuevas tecnologías. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de personas con ingresos sostenidos | 94 | 0 | 103 |  | 100% | 26000 | 26000 | 0 | 100% | 0%
|  | ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA OPTIMIZAR LA EMPLEABILIDAD | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de Informes presentados donde se diagnostique el comportamiento del mercado laboral de Bucaramanga. | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 0% | Crear alianzas estratégicas con sectores empresariales privados y públicos, para que participen conjuntamente en la generación de instrumentos de información, que permitan identificar oportunidades en funciones de las actividades económicas identificadas con potencial de desarrollo para la ciudad. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de convenios realizados que permitan apoyar y divulgar procesos que articulen el sector público, la academia y el sector productivo, para elevar la productividad local. | 4 | 0 | 4 |  | 100% | 102000 | 102000 | 62000 | 100% | 60.78%
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL IMEBU | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Porcentaje de programas en funcionamiento del Instituto Municipal del Empleo. | 100% | 50% | 100% | 100% | 75% | 112000 | 112000 | 0 | 100% | 0% | Fortalecer los procesos administrativos, tecnológicos y operacionales del IMEBU. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[9 empty] | 100% | 94.12% | 5025575 | 5025575 | 87000 | 100% | 1.731%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2009
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - IMEBU
AÑO | FECHA CORTE
2009 | 2009-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL DEL JOVEN EN BUCARAMANGA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de jóvenes del área urbana formadas en disciplinas de trabajo. | 285 | 634 | 260 | 894 | 100% | 100% | 323500 | 323000 | 0 | 99.85% | 0% | Establecer alianzas y convenios con el sector privado para la promoción y sostenimiento de los proyectos productivos de los jóvenes Bumangueses. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de jóvenes del área rural formadas en disciplinas de trabajo. | 125 | 70 | 80 | 150 |  | 100% | 17500 | 17500 | 0 | 100% | 0% | Realizar convenios interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2009-01-01 | 2009-12-31
| POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de personas en situación de desplazamiento formadas en disciplinas de trabajo. | 110 | 57 | 58 | 115 | 100% | 100% | 32000 | 32000 | 0 | 100% | 0% | Establecer convenios interinstitucionales y/o interadministrativos. | 2009-01-01 | 2009-01-01
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIUDAD COMPETITIVA E INTERNACIONAL | EMPLEO | GENERACIÓN DE EMPLEO Y APOYO AL FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de créditos otorgados. | 1377 | 1198 | 1110 | 2308 | 100% | 100% | 2500000 | 2500000 | 0 | 100% | 0% | Desarrollar proyectos de generación de empleos teniendo en cuenta la innovación tecnológica, asistencia técnica y apoyo financiero. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de créditos otorgados para la creación de nuevas empresas y apoyo a iniciativas de nuevas ideas de negocio. | 80 | 20 | 3 | 23 |  | 28.75% | 734334 | 700000 | 0 | 95.32% | 0%
[5 empty] | Número de fuentes de empleos sostenidos. | 1629 | 1454 | 1313 | 2767 |  | 100% | 4663 | 4663 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de empleos generados. | 239 | 264 | 369 | 633 |  | 100% | 4663 | 4663 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de escenarios de comercialización apoyados. | 7 | 4 | 3 | 7 |  | 100% | 878000 | 869183 | 8000 | 99% | 0.9204%
[5 empty] | Número de convenios realizados. | 4 | 8 | 2 | 10 |  | 100% | 105330 | 105000 | 0 | 99.69% | 0%
[5 empty] | Número de ferias de productos competitivos de la región apoyadas. | 4 | 6 | 3 | 9 |  | 100% | 150000 | 135714 | 0 | 90.48% | 0%
|  | FORMACIÓN Y CULTURA EMPRENDEDORA HACIA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE BUCARAMANGA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de personas pobres y vulnerables de los estratos 1, 2 y 3 formadas en disciplinas de trabajo. | 80 | 1124 | 875 | 1999 | 100% | 100% | 481666 | 286000 | 0 | 59.38% | 0% | Desarrollar proyectos de capacitación, teniendo en cuenta, capital humano y atención humanitaria, que permitan mejorar progresivamente las condiciones socioeconómicas de la comunidad. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de empresarios capacitados técnica y tecnológicamente. | 60 | 700 | 110 | 810 |  | 100% | 93000 | 57500 | 15000 | 61.83% | 26.09%
[5 empty] | Número de parcelas adecuadas. | 38 | 20 | 22 | 42 |  | 100% | 32000 | 32000 | 0 | 100% | 0% | Apoyar a las empresas en la adopción de nuevas tecnologías. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de personas con ingresos sostenidos | 95 | 60 | 220 | 280 |  | 100% | 140000 | 27040 | 0 | 19.31% | 0%
|  | ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA OPTIMIZAR LA EMPLEABILIDAD | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de Informes presentados donde se diagnostique el comportamiento del mercado laboral de Bucaramanga. | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | 100% | 39400 | 5200 | 0 | 13.2% | 0% | Crear alianzas estratégicas con sectores empresariales privados y públicos, para que participen conjuntamente en la generación de instrumentos de información, que permitan identificar oportunidades en funciones de las actividades económicas identificadas con potencial de desarrollo para la ciudad. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de convenios realizados que permitan apoyar y divulgar procesos que articulen el sector público, la academia y el sector productivo, para elevar la productividad local. | 4 | 7 | 0 | 7 |  | 100% | 74766 | 74766 | 0 | 100% | 0%
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL IMEBU | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Porcentaje de programas en funcionamiento del Instituto Municipal del Empleo. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 126500 | 126333 | 0 | 99.87% | 0% | Fortalecer los procesos administrativos, tecnológicos y operacionales del IMEBU. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[10 empty] | 100% | 95.81% | 5737322 | 5300562 | 23000 | 92.39% | 0.4339%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2010
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - IMEBU
AÑO | FECHA CORTE
2010 | 2010-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [6 empty] | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL DEL JOVEN EN BUCARAMANGA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de jóvenes del área urbana formadas en disciplinas de trabajo. | 285 | 67 | 69 | 80 | 90 | 306 | 100% | 100% | 41000 | 41000 | 0 | 100% | 0% | Establecer alianzas y convenios con el sector privado para la promoción y sostenimiento de los proyectos productivos de los jóvenes Bumangueses. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de jóvenes del área rural formadas en disciplinas de trabajo. | 125 | 70 | 130 | 40 | 40 | 280 |  | 100% | 50000 | 44000 | 0 | 88% | 0% | Realizar convenios interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2010-01-01 | 2010-12-31
| POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de personas en situación de desplazamiento formadas en disciplinas de trabajo. | 110 | 25 | 7 | 86 | 40 | 158 | 100% | 100% | 33000 | 33000 | 0 | 100% | 0% | Establecer convenios interinstitucionales y/o interadministrativos. | 2010-01-01 | 2010-12-31
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIUDAD COMPETITIVA E INTERNACIONAL | EMPLEO | GENERACIÓN DE EMPLEO Y APOYO AL FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de créditos otorgados. | 1377 | 446 | 580 | 540 | 499 | 2065 | 100% | 100% | 1270000 | 1267681 | 0 | 99.82% | 0% | Desarrollar proyectos de generación de empleos teniendo en cuenta la innovación tecnológica, asistencia técnica y apoyo financiero. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de créditos otorgados para la creación de nuevas empresas y apoyo a iniciativas de nuevas ideas de negocio. | 80 | 7 | 14 | 6 | 13 | 40 |  | 50% | 200000 | 200000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de fuentes de empleos sostenidos. | 1629 | 479 | 656 | 613 | 719 | 2467 |  | 100% | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de empleos generados. | 239 | 93 | 116 | 88 | 198 | 495 |  | 100% | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de escenarios de comercialización apoyados. | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |  | 100% | 824749 | 679091 | 0 | 82.34% | 0%
[5 empty] | Número de convenios realizados. | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |  | 100% | 330431 | 294233 | 0 | 89.05% | 0%
[5 empty] | Número de ferias de productos competitivos de la región apoyadas. | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |  | 100% | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 0%
|  | FORMACIÓN Y CULTURA EMPRENDEDORA HACIA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE BUCARAMANGA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de personas pobres y vulnerables de los estratos 1, 2 y 3 formadas en disciplinas de trabajo. | 80 | 56 | 192 | 90 | 15 | 353 | 100% | 100% | 41000 | 41000 | 0 | 100% | 0% | Desarrollar proyectos de capacitación, teniendo en cuenta, capital humano y atención humanitaria, que permitan mejorar progresivamente las condiciones socioeconómicas de la comunidad. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de empresarios capacitados técnica y tecnológicamente. | 60 | 100 | 72 | 270 | 125 | 567 |  | 100% | 155334 | 155333 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de parcelas adecuadas. | 38 | 10 | 10 | 9 | 15 | 44 |  | 100% | 32448 | 32448 | 0 | 100% | 0% | Apoyar a las empresas en la adopción de nuevas tecnologías. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de personas con ingresos sostenidos | 95 | 29 | 14 | 20 | 35 | 98 |  | 100% | 28121 | 28121 | 0 | 100% | 0%
|  | ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA OPTIMIZAR LA EMPLEABILIDAD | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de Informes presentados donde se diagnostique el comportamiento del mercado laboral de Bucaramanga. | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 100% | 100% | 5408 | 5408 | 0 | 100% | 0% | Crear alianzas estratégicas con sectores empresariales privados y públicos, para que participen conjuntamente en la generación de instrumentos de información, que permitan identificar oportunidades en funciones de las actividades económicas identificadas con potencial de desarrollo para la ciudad. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de convenios realizados que permitan apoyar y divulgar procesos que articulen el sector público, la academia y el sector productivo, para elevar la productividad local. | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |  | 100% | 194592 | 158566 | 0 | 81.49% | 0%
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL IMEBU | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Porcentaje de programas en funcionamiento del Instituto Municipal del Empleo. | 100% | 97% | 97% | 97% | 100% | 97% | 100% | 48.5% | 136000 | 135899 | 0 | 99.93% | 0% | Fortalecer los procesos administrativos, tecnológicos y operacionales del IMEBU. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[12 empty] | 100% | 94.03% | 3502083 | 3275780 | 0 | 93.54% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2011
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - IMEBU
AÑO | FECHA CORTE
2011 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | META CUMPLIMIENTO | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL DEL JOVEN EN BUCARAMANGA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de jóvenes del área urbana formadas en disciplinas de trabajo. | 285 | 0 | 378 |  |  | 134000 | 127500 | 0 |  |  | Establecer alianzas y convenios con el sector privado para la promoción y sostenimiento de los proyectos productivos de los jóvenes Bumangueses. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de jóvenes del área rural formadas en disciplinas de trabajo. | 125 | 0 | 370 |  |  | 101000 | 95050 | 0 |  |  | Realizar convenios interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2011-01-01 | 2011-12-31
| POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de personas en situación de desplazamiento formadas en disciplinas de trabajo. | 110 | 0 | 118 |  |  | 33000 | 33000 | 0 |  |  | Establecer convenios interinstitucionales y/o interadministrativos. | 2011-01-01 | 2011-01-01
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CIUDAD COMPETITIVA E INTERNACIONAL | EMPLEO | GENERACIÓN DE EMPLEO Y APOYO AL FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de créditos otorgados. | 1378 | 0 | 1687 |  |  | 1582965 | 1582965 | 0 |  |  | Desarrollar proyectos de generación de empleos teniendo en cuenta la innovación tecnológica, asistencia técnica y apoyo financiero. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de créditos otorgados para la creación de nuevas empresas y apoyo a iniciativas de nuevas ideas de negocio. | 83 | 240 | 52 |  |  | 200000 | 200000 | 0
[5 empty] | Número de fuentes de empleos sostenidos. | 1631 | 0 | 1794 |  |  | 10000 | 10000 | 0
[5 empty] | Número de empleos generados. | 241 | 0 | 1288 |  |  | 100000 | 100000 | 0
[5 empty] | Número de escenarios de comercialización apoyados. | 9 | 3 | 10 |  |  | 445000 | 444200 | 0
[5 empty] | Número de convenios realizados. | 4 | 0 | 4 |  |  | 431435 | 399983 | 0
[5 empty] | Número de ferias de productos competitivos de la región apoyadas. | 5 | 0 | 5 |  |  | 150000 | 150000 | 0
|  | FORMACIÓN Y CULTURA EMPRENDEDORA HACIA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE BUCARAMANGA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de personas pobres y vulnerables de los estratos 1, 2 y 3 formadas en disciplinas de trabajo. | 80 | 0 | 841 |  |  | 136000 | 128000 | 0 |  |  | Desarrollar proyectos de capacitación, teniendo en cuenta, capital humano y atención humanitaria, que permitan mejorar progresivamente las condiciones socioeconómicas de la comunidad. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de empresarios capacitados técnica y tecnológicamente. | 60 | 0 | 925 |  |  | 423261 | 362846 | 0
[5 empty] | Número de parcelas adecuadas. | 38 | 25 | 95 |  |  | 30000 | 30000 | 0 |  |  | Apoyar a las empresas en la adopción de nuevas tecnologías. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de personas con ingresos sostenidos | 95 | 0 | 127 |  |  | 45000 | 45000 | 0
|  | ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA OPTIMIZAR LA EMPLEABILIDAD | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de Informes presentados donde se diagnostique el comportamiento del mercado laboral de Bucaramanga. | 2 | 0 | 19 |  |  | 160000 | 142640 | 0 |  |  | Crear alianzas estratégicas con sectores empresariales privados y públicos, para que participen conjuntamente en la generación de instrumentos de información, que permitan identificar oportunidades en funciones de las actividades económicas identificadas con potencial de desarrollo para la ciudad. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de convenios realizados que permitan apoyar y divulgar procesos que articulen el sector público, la academia y el sector productivo, para elevar la productividad local. | 4 | 0 | 7 |  |  | 125000 | 125000 | 0
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL IMEBU | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Porcentaje de programas en funcionamiento del Instituto Municipal del Empleo. | 100% | 100% | 100% |  |  | 205047 | 199976 | 0 |  |  | Fortalecer los procesos administrativos, tecnológicos y operacionales del IMEBU. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[11 empty] | 4311708 | 4176160
* Cifras en Miles de Pesos