## PLAN DE ACCIÓN 2008
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - INDERBU
AÑO | FECHA CORTE
2008 | 2008-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | DEPORTE Y RECREACIÓN | BUCARAMANGA ACTIVA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de personas incrementadas que participan en proyectos deportivos programados. | 4000 | 0 | 3800 | 100% | 95% | 348900 | 322962 | 140000 | 92.57% | 43.35% | Mejorar la accesibilidad y asequibilidad de la población a los proyectos deportivos mediante asociación con organismos públicos, privados y comunitarios. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de participantes de los proyectos en actividades de aprovechamiento del tiempo libre. | 5000 | 1800 | 3200 |  | 100% | 200000 | 180524 | 0 | 90.26% | 0% | Aprovechar los grupos organizados comunitarios como semillas de masificación de la actividad física de la ciudad. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de líderes capacitados en actividades deportivas y recreativas. | 300 | 0 | 0 |  | 0% | 30000 | 0 | 30000 | 0% | 100%
|  | SEMILLEROS DE CAMPEONES | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de personas vinculadas en los proyectos de formación deportiva. | 1500 | 500 | 1000 | 100% | 100% | 174000 | 150772 | 176000 | 86.65% | 116.7% | Realizar apoyos permanentes a los procesos de formación de los centros educativos e incentivar las acciones relacionadas que adelante la comunidad. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de núcleos de iniciación y formación deportiva constituidos. | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 130000 | 129089 | 0 | 99.3% | 0%
[5 empty] | Número de capacitaciones realizadas a entrenadores deportivos, docentes y estudiantes. | 4 | 1 | 3 |  | 100% | 19935 | 19900 | 0 | 99.82% | 0% | Realizar gestiones con organismos de nivel Departamental y Nacional, que permita traer docentes de talla Internacional. | 2008-01-01 | 2008-12-31
|  | FORTALECIMIENTO DE TALENTOS DE ALTO RENDIMIENTO | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de escenarios y/o campos intervenidos. | 30 | 6 | 20 | 100% | 86.67% | 634068 | 411174 | 0 | 64.85% | 0% | Realizar convenios de asociación con empresas privadas y aplicación de recursos presupuestados. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de representativos Municipales apoyados en juegos Departamentales y Nacionales. | 10 | 0 | 10 |  | 100% | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en la construcción del Centro de Mejoramiento Deportivo. | 5% | 0% | 5% |  | 100% | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Realizar convenios con la Escuela Nacional del Deporte y COLDEPORTES para la asesoría de docentes. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de disciplinas del deporte competitivo asesorados y apoyados. | 5 | 2 | 7 |  | 100% | 124976 | 116276 | 0 | 93.04% | 0%
| GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL DEL JOVEN EN BUCARAMANGA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de organizaciones juveniles apoyadas. | 10 | 5 | 5 | 100% | 100% | 90000 | 89700 | 0 | 99.67% | 0% | Desarrollar un proceso participativo de diseño y concertación de la estrategia con actores involucrados en juventud. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de villas de la juventud mantenidas y apoyadas. | 5 | 4 | 4 |  | 100% | 268847 | 237430 | 0 | 88.31% | 0% | Realizar convenios interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de jóvenes vinculados a intervención psicosocial. | 70 | 0 | 70 |  | 100% | 90000 | 88600 | 0 | 98.44% | 0% | Gestionar recursos a nivel Nacional e Internacional. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[9 empty] | 100% | 90.9% | 2410726 | 1846427 | 346000 | 76.59% | 18.74%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2009
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - INDERBU
AÑO | FECHA CORTE
2009 | 2009-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | DEPORTE Y RECREACIÓN | BUCARAMANGA ACTIVA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de personas incrementadas que participan en proyectos deportivos programados. | 3500 | 2200 | 1300 | 3500 | 100% | 100% | 320000 | 319990 | 125000 | 100% | 0% | Mejorar la accesibilidad y asequibilidad de la población a los proyectos deportivos mediante asociación con organismos públicos, privados y comunitarios. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de participantes de los proyectos en actividades de aprovechamiento del tiempo libre. | 5000 | 4000 | 1000 | 5000 |  | 100% | 275230 | 268750 | 0 | 97.65% | 0% | Aprovechar los grupos organizados comunitarios como semillas de masificación de la actividad física de la ciudad. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de líderes capacitados en actividades deportivas y recreativas. | 300 | 320 | 0 | 320 |  | 100% | 61800 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | SEMILLEROS DE CAMPEONES | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de personas vinculadas en los proyectos de formación deportiva. | 1500 | 1300 | 900 | 2200 | 100% | 100% | 283649 | 263781 | 0 | 93% | 0% | Realizar apoyos permanentes a los procesos de formación de los centros educativos e incentivar las acciones relacionadas que adelante la comunidad. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de núcleos de iniciación y formación deportiva constituidos. | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 100% | 193000 | 191844 | 0 | 99.4% | 0%
[5 empty] | Número de capacitaciones realizadas a entrenadores deportivos, docentes y estudiantes. | 6 | 5 | 0 | 5 |  | 83.33% | 14846 | 13000 | 0 | 87.57% | 0% | Realizar gestiones con organismos de nivel Departamental y Nacional, que permita traer docentes de talla Internacional. | 2009-01-01 | 2009-12-31
|  | FORTALECIMIENTO DE TALENTOS DE ALTO RENDIMIENTO | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de escenarios y/o campos intervenidos. | 40 | 15 | 64 | 79 | 100% | 100% | 745159 | 612621 | 0 | 82.21% | 0% | Realizar convenios de asociación con empresas privadas y aplicación de recursos presupuestados. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de representativos Municipales apoyados en juegos Departamentales y Nacionales. | 5 | 13 | 3 | 16 |  | 100% | 160000 | 195830 | 0 | 122.4% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en la construcción del Centro de Mejoramiento Deportivo. | 45% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 1200000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Realizar convenios con la Escuela Nacional del Deporte y COLDEPORTES para la asesoría de docentes. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de disciplinas del deporte competitivo asesorados y apoyados. | 5 | 12 | 9 | 21 |  | 100% | 170000 | 133300 | 0 | 78.41% | 0%
| GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL DEL JOVEN EN BUCARAMANGA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de organizaciones juveniles apoyadas. | 10 | 5 | 5 | 10 | 100% | 100% | 110500 | 109700 | 0 | 99.28% | 0% | Desarrollar un proceso participativo de diseño y concertación de la estrategia con actores involucrados en juventud. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de villas de la juventud mantenidas y apoyadas. | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100% | 292000 | 273065 | 0 | 93.52% | 0% | Realizar convenios interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de jóvenes vinculados a intervención psicosocial. | 100 | 80 | 20 | 100 |  | 100% | 100000 | 99400 | 0 | 99.4% | 0% | Gestionar recursos a nivel Nacional e Internacional. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[10 empty] | 100% | 91.03% | 3926184 | 2481281 | 125000 | 63.2% | 5.038%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2010
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - INDERBU
AÑO | FECHA CORTE
2010 | 2010-12-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [6 empty] | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | DEPORTE Y RECREACIÓN | BUCARAMANGA ACTIVA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de personas incrementadas que participan en proyectos deportivos programados. | 3500 | 100 | 700 | 1000 | 2900 | 4700 | 100% | 100% | 333000 | 318740 | 0 | 95.72% | 0% | Mejorar la accesibilidad y asequibilidad de la población a los proyectos deportivos mediante asociación con organismos públicos, privados y comunitarios. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de participantes de los proyectos en actividades de aprovechamiento del tiempo libre. | 5000 | 1000 | 1100 | 1800 | 1500 | 5400 |  | 100% | 328983 | 276807 | 0 | 84.14% | 0% | Aprovechar los grupos organizados comunitarios como semillas de masificación de la actividad física de la ciudad. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de líderes capacitados en actividades deportivas y recreativas. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SEMILLEROS DE CAMPEONES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de personas vinculadas en los proyectos de formación deportiva. | 1000 | 50 | 400 | 500 | 300 | 1250 | 100% | 100% | 227000 | 219070 | 0 | 96.51% | 0% | Realizar apoyos permanentes a los procesos de formación de los centros educativos e incentivar las acciones relacionadas que adelante la comunidad. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de núcleos de iniciación y formación deportiva constituidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 100% | 186914 | 176612 | 0 | 94.49% | 0%
[5 empty] | Número de capacitaciones realizadas a entrenadores deportivos, docentes y estudiantes. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 16000 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | Realizar gestiones con organismos de nivel Departamental y Nacional, que permita traer docentes de talla Internacional. | 2010-01-01 | 2010-12-31
|  | FORTALECIMIENTO DE TALENTOS DE ALTO RENDIMIENTO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de escenarios y/o campos intervenidos. | 60 | 3 | 7 | 10 | 16 | 36 | 100% | 60% | 551995 | 491155 | 0 | 88.98% | 0% | Realizar convenios de asociación con empresas privadas y aplicación de recursos presupuestados. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de representativos Municipales apoyados en juegos Departamentales y Nacionales. | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 15 |  | 100% | 217800 | 217250 | 0 | 99.75% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en la construcción del Centro de Mejoramiento Deportivo. | 25% | 0% | 15% | 55% | 85% | 85% |  | 100% | 10001000 | 9974959 | 0 | 99.74% | 0% | Realizar convenios con la Escuela Nacional del Deporte y COLDEPORTES para la asesoría de docentes. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de disciplinas del deporte competitivo asesorados y apoyados. | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 |  | 100% | 1014200 | 1014200 | 0 | 100% | 0%
| GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL DEL JOVEN EN BUCARAMANGA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de organizaciones juveniles apoyadas. | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 100% | 100% | 105000 | 104280 | 0 | 99.31% | 0% | Desarrollar un proceso participativo de diseño y concertación de la estrategia con actores involucrados en juventud. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de villas de la juventud mantenidas y apoyadas. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100% | 325895 | 293360 | 0 | 90.02% | 0% | Realizar convenios interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de jóvenes vinculados a intervención psicosocial. | 150 | 30 | 30 | 50 | 80 | 190 |  | 100% | 112000 | 112000 | 0 | 100% | 0% | Gestionar recursos a nivel Nacional e Internacional. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[12 empty] | 100% | 81.54% | 13419787 | 13198433 | 0 | 98.35% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2011
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - INDERBU
AÑO | FECHA CORTE
2011 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | META CUMPLIMIENTO | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | DEPORTE Y RECREACIÓN | BUCARAMANGA ACTIVA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de personas incrementadas que participan en proyectos deportivos programados. | 4000 | 3000 | 4700 |  |  | 333000 | 270025 | 0 |  |  | Mejorar la accesibilidad y asequibilidad de la población a los proyectos deportivos mediante asociación con organismos públicos, privados y comunitarios. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de participantes de los proyectos en actividades de aprovechamiento del tiempo libre. | 5000 | 4600 | 5200 |  |  | 403000 | 293832 | 0 |  |  | Aprovechar los grupos organizados comunitarios como semillas de masificación de la actividad física de la ciudad. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de líderes capacitados en actividades deportivas y recreativas. | 300 | 880 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SEMILLEROS DE CAMPEONES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de personas vinculadas en los proyectos de formación deportiva. | 1000 | 50 | 1200 |  |  | 291011 | 260728 | 0 |  |  | Realizar apoyos permanentes a los procesos de formación de los centros educativos e incentivar las acciones relacionadas que adelante la comunidad. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de núcleos de iniciación y formación deportiva constituidos. | 1 | 0 | 3 |  |  | 238173 | 203450 | 0
[5 empty] | Número de capacitaciones realizadas a entrenadores deportivos, docentes y estudiantes. | 11 | 21 | 24 |  |  | 41000 | 30205 | 0 |  |  | Realizar gestiones con organismos de nivel Departamental y Nacional, que permita traer docentes de talla Internacional. | 2011-01-01 | 2011-12-31
|  | FORTALECIMIENTO DE TALENTOS DE ALTO RENDIMIENTO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de escenarios y/o campos intervenidos. | 60 | 49 | 18 |  |  | 712199 | 558678 | 0 |  |  | Realizar convenios de asociación con empresas privadas y aplicación de recursos presupuestados. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de representativos Municipales apoyados en juegos Departamentales y Nacionales. | 10 | 0 | 12 |  |  | 211800 | 211800 | 0
[5 empty] | Porcentaje de avance en la construcción del Centro de Mejoramiento Deportivo. | 25% | 10% | 5% |  |  | 6385995 | 5926775 | 0 |  |  | Realizar convenios con la Escuela Nacional del Deporte y COLDEPORTES para la asesoría de docentes. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de disciplinas del deporte competitivo asesorados y apoyados. | 7 | 0 | 13 |  |  | 361200 | 354200 | 0
| GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL DEL JOVEN EN BUCARAMANGA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de organizaciones juveniles apoyadas. | 10 | 10 | 10 |  |  | 105000 | 76900 | 0 |  |  | Desarrollar un proceso participativo de diseño y concertación de la estrategia con actores involucrados en juventud. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de villas de la juventud mantenidas y apoyadas. | 5 | 5 | 5 |  |  | 426000 | 355752 | 0 |  |  | Realizar convenios interadministrativos y/o interinstitucionales. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de jóvenes vinculados a intervención psicosocial. | 180 | 140 | 180 |  |  | 112000 | 83300 | 0 |  |  | Gestionar recursos a nivel Nacional e Internacional. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[11 empty] | 9620378 | 8625645
* Cifras en Miles de Pesos