## PLAN DE ACCIÓN 2008
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - ISABU
AÑO | FECHA CORTE
2008 | 2008-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de servicios de salud ofertados incrementados y mantenidos en la UIMIST. | 10 | 0 | 13 | 100% | 100% | 1003131 | 1003131 | 0 | 100% | 0% | Establecer convenios con universidades para el incremento y desarrollo de los servicios en la UIMIST. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de centros de salud con atención de 24 horas. | 3 | 0 | 4 |  | 100% | 328320 | 328320 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de centros de salud con atención de 12 horas. | 4 | 0 | 3 |  | 75% | 299430 | 299430 | 0 | 100% | 0% | Incrementar y desarrollar los servicios de pediatría, ginecobstetricia y de apoyo terapéutico y diagnóstico en la UIMIST. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de centros de salud con atención de 10 horas. | 1 | 0 | 7 |  | 100% | 177120 | 177120 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de días en la asignación de consulta de medicina general. | 2.4 | 0 | 1.35 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de días en la asignación de consulta de medicina especializada de pediatría y ginecobstetricia. | 14 | 0 | 15.3 |  | 91.5% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Contratar el talento humano necesario e idóneo para incrementar la intensidad horaria de atención en los centros de salud IPC, Kennedy, Comuneros, Regaderos, Morrorico, Campo Hermoso, Pablo VI, Antonia Santos y Quirúrgico. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de minutos en la atención de consultas de urgencia de pediatría y ginecobstetrícia. | 50 | 0 | 36 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de unidades móviles para la prestación de servicios de salud. | 2 | 0 | 2 |  | 100% | 200000 | 200000 | 0 | 100% | 0%
|  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de horas incrementadas en el servicio de cirugía (quirúrgica). | 20 | 0 | 27 | 100% | 100% | 220000 | 0 | 157500 | 0% | 100% | Contratar el talento humano necesario e idóneo para incrementar la intensidad horaria de los servicios especializados en el Hospital Local del Norte de la ESE ISABU. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de cirugía (consulta externa). | 9 | 0 | 15 |  | 100% | 10000 | 0 | 10000 | 0% | 100%
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de ortopedia (quirúrgica). | 6 | 0 | 10 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de ortopedia (consulta externa). | 12 | 0 | 12 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de anestesiología (quirúrgica). | 45 | 0 | 60 |  | 100% | 0 |  | 0 | - | 0% | Adquirir la dotación necesaria y adecuada de equipo biomédico, instrumental y otros para los servicios del Hospital Local del Norte. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de medicina interna (consulta externa). | 25 | 0 | 32 |  | 100% | 20000 | 0 | 20000 | 0% | 100%
[5 empty] | Número de unidades nuevas adquiridas de equipo biomédico, instrumental y otros. | 170 | 0 | 179 |  | 100% | 631200 | 631200 | 0 | 100% | 0%
[9 empty] | 100% | 97.77% | 2889201 | 2639201 | 187500 | 91.35% | 7.104%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2009
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - ISABU
AÑO | FECHA CORTE
2009 | 2009-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de servicios de salud ofertados incrementados y mantenidos en la UIMIST. | 10 | 13 | 0 | 13 | 100% | 100% | 1390127 | 1390127 | 0 | 100% | 0% | Establecer convenios con universidades para el incremento y desarrollo de los servicios en la UIMIST. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de centros de salud con atención de 24 horas. | 4 | 3 | 0 | 3 |  | 75% | 672476 | 672476 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de centros de salud con atención de 12 horas. | 4 | 3 | 0 | 3 |  | 75% | 224172 | 224172 | 0 | 100% | 0% | Incrementar y desarrollar los servicios de pediatría, ginecobstetricia y de apoyo terapéutico y diagnóstico en la UIMIST. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de centros de salud con atención de 10 horas. | 1 | 8 | 0 | 8 |  | 100% | 425226 | 425226 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de días en la asignación de consulta de medicina general. | 2 | 1.56 | 1.47 | 1.47 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de días en la asignación de consulta de medicina especializada de pediatría y ginecobstetricia. | 12 | 28 | 31.3 | 31.3 |  | 38.34% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Contratar el talento humano necesario e idóneo para incrementar la intensidad horaria de atención en los centros de salud IPC, Kennedy, Comuneros, Regaderos, Morrorico, Campo Hermoso, Pablo VI, Antonia Santos y Quirúrgico. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de minutos en la atención de consultas de urgencia de pediatría y ginecobstetrícia. | 30 | 30 | 32.8 | 32.8 |  | 91% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de unidades móviles para la prestación de servicios de salud. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de horas incrementadas en el servicio de cirugía (quirúrgica). | 32 | 60 | 0 | 60 | 100% | 100% | 138800 | 138800 | 0 | 100% | 0% | Contratar el talento humano necesario e idóneo para incrementar la intensidad horaria de los servicios especializados en el Hospital Local del Norte de la ESE ISABU. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de cirugía (consulta externa). | 13 | 15 | 0 | 15 |  | 100% | 59200 | 59200 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de ortopedia (quirúrgica). | 20 | 6 | 0 | 6 |  | 30% | 143200 | 143200 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de ortopedia (consulta externa). | 14 | 12 | 0 | 12 |  | 85.71% | 52600 | 52600 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de anestesiología (quirúrgica). | 60 | 60 | 12 | 72 |  | 100% | 160100 | 160100 | 0 | 100% | 0% | Adquirir la dotación necesaria y adecuada de equipo biomédico, instrumental y otros para los servicios del Hospital Local del Norte. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de medicina interna (consulta externa). | 25 | 32 | 0 | 32 |  | 100% | 77300 | 77300 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de unidades nuevas adquiridas de equipo biomédico, instrumental y otros. | 10 | 0 | 10 | 10 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[10 empty] | 100% | 79.67% | 3343201 | 3343201 | 0 | 100% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2010
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - ISABU
AÑO | FECHA CORTE
2010 | 2010-12-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [6 empty] | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de servicios de salud ofertados incrementados y mantenidos en la UIMIST. | 10 | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% | 887040 | 887040 | 0 | 100% | 0% | Establecer convenios con universidades para el incremento y desarrollo de los servicios en la UIMIST. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de centros de salud con atención de 24 horas. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 211200 | 211200 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de centros de salud con atención de 12 horas. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 211200 | 211200 | 0 | 100% | 0% | Incrementar y desarrollar los servicios de pediatría, ginecobstetricia y de apoyo terapéutico y diagnóstico en la UIMIST. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de centros de salud con atención de 10 horas. | 1 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 |  | 100% | 401280 | 401280 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de días en la asignación de consulta de medicina general. | 2 | 1.37 | 1.9 | 0.8 | 0.57 | 1.9 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Número de días en la asignación de consulta de medicina especializada de pediatría y ginecobstetricia. | 8 | 31.3 | 16 | 5.14 | 4.31 | 16 |  | 50% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Contratar el talento humano necesario e idóneo para incrementar la intensidad horaria de atención en los centros de salud IPC, Kennedy, Comuneros, Regaderos, Morrorico, Campo Hermoso, Pablo VI, Antonia Santos y Quirúrgico. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de minutos en la atención de consultas de urgencia de pediatría y ginecobstetrícia. | 30 | 27.97 | 41.39 | 32.13 | 34.06 | 41.39 |  | 53.63% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Número de unidades móviles para la prestación de servicios de salud. | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
|  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de horas incrementadas en el servicio de cirugía (quirúrgica). | 44 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100% | 68.18% | 126720 | 126720 | 0 | 100% | 0% | Contratar el talento humano necesario e idóneo para incrementar la intensidad horaria de los servicios especializados en el Hospital Local del Norte de la ESE ISABU. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de cirugía (consulta externa). | 17 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |  | 23.53% | 42240 | 42240 |  | 100% | 0%
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de ortopedia (quirúrgica). | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 5% | 21120 | 21120 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de ortopedia (consulta externa). | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 12.5% | 21120 | 21120 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de anestesiología (quirúrgica). | 70 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |  | 100% | 147840 | 147840 | 0 | 100% | 0% | Adquirir la dotación necesaria y adecuada de equipo biomédico, instrumental y otros para los servicios del Hospital Local del Norte. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de medicina interna (consulta externa). | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 25% | 42240 | 42240 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de unidades nuevas adquiridas de equipo biomédico, instrumental y otros. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | 100% | 63.42% | 2112000 | 2112000 | 0 | 100% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos
Note on I13: mrobayo: SON LOS MISMOS SERVICIOS
Note on I14: mrobayo: SON LOS MISMOS CENTROS
Note on I15: mrobayo: SON LOS MISMOS CENTROS
Note on I16: mrobayo: SON LOS MISMOS CENTROS
Note on I21: mrobayo: SON LAS MISMAS HORAS
Note on I22: mrobayo: SON LAS MISMAS HORAS
Note on I23: mrobayo: SON LAS MISMAS HORAS
Note on I24: mrobayo: SON LAS MISMAS HORAS
Note on I25: mrobayo: SON LAS MISMAS HORAS
Note on I26: mrobayo: SON LAS MISMAS HORAS

## PLAN DE ACCIÓN 2011
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - ISABU
AÑO | FECHA CORTE
2011 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | META CUMPLIMIENTO | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de servicios de salud ofertados incrementados y mantenidos en la UIMIST. | 10 | 10 | 21 |  |  | 1176000 | 1176000 | 0 |  |  | Establecer convenios con universidades para el incremento y desarrollo de los servicios en la UIMIST. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de centros de salud con atención de 24 horas. | 4 | 4 | 3 |  |  | 280000 | 280000 | 0
[5 empty] | Número de centros de salud con atención de 12 horas. | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Incrementar y desarrollar los servicios de pediatría, ginecobstetricia y de apoyo terapéutico y diagnóstico en la UIMIST. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de centros de salud con atención de 10 horas. | 1 | 1 | 11 |  |  | 812000 | 812000 | 0
[5 empty] | Número de días en la asignación de consulta de medicina general. | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de días en la asignación de consulta de medicina especializada de pediatría y ginecobstetricia. | 8 | 8 | 5.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Contratar el talento humano necesario e idóneo para incrementar la intensidad horaria de atención en los centros de salud IPC, Kennedy, Comuneros, Regaderos, Morrorico, Campo Hermoso, Pablo VI, Antonia Santos y Quirúrgico. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de minutos en la atención de consultas de urgencia de pediatría y ginecobstetrícia. | 30 | 30 | 35.5 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de unidades móviles para la prestación de servicios de salud. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de horas incrementadas en el servicio de cirugía (quirúrgica). | 56 | 56 | 81 |  |  | 168000 | 168000 | 0 |  |  | Contratar el talento humano necesario e idóneo para incrementar la intensidad horaria de los servicios especializados en el Hospital Local del Norte de la ESE ISABU. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de cirugía (consulta externa). | 20 | 20 | 80 |  |  | 56000 | 56000 | 0
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de ortopedia (quirúrgica). | 56 | 56 | 4 |  |  | 28000 | 28000 | 0
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de ortopedia (consulta externa). | 20 | 20 | 4 |  |  | 28000 | 28000 | 0
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de anestesiología (quirúrgica). | 84 | 84 | 168 |  |  | 196000 | 196000 | 0 |  |  | Adquirir la dotación necesaria y adecuada de equipo biomédico, instrumental y otros para los servicios del Hospital Local del Norte. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de horas incrementadas en el servicio de medicina interna (consulta externa). | 40 | 40 | 100 |  |  | 56000 | 56000 | 0
[5 empty] | Número de unidades nuevas adquiridas de equipo biomédico, instrumental y otros. | 10 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2800000 | 2800000
* Cifras en Miles de Pesos
Note on G27: mrobayo: ENN ELL POAI LA META LATIENE EN CERO