## PLAN DE ACCIÓN 2008
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - METROLINEA
AÑO | FECHA CORTE
2008 | 2008-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | TRANSPORTE | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - METROLÍNEA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de kilómetros de vías troncales, intercambiadores y retornos constuidos. | 1 | 0 | 0.7 | 100% | 70% | 26175043 | 18996249 | 0 | 72.57% | 0% | Conformar grupos interdisciplinarios bajo una gerencia ejecutora de cada proyecto. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de kilómetros construidos de vías pretroncales. | 2.32 | 0 | 0.9 |  | 38.79% | 18806786 | 18212490 | 0 | 96.84% | 0%
[5 empty] | Número de portales con sus respectivos patios construidos. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Conformar los comités de planeación y operación del Sistema. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de estaciones de transferencia construidas. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de puentes y estaciones necesarios para el sistema. | 3 | 0 | 4 |  | 100% | 44706130 | 30649663 | 0 | 68.56% | 0% | Contratar consultorías para la realización de estudios para la implementación de la operación del SITM. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de controles de desempeño realizados a la operación del sistema. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de controles a la cantidad de pasajeros que utilizan el sistema. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Elaborar los diferentes manuales y reglamentos necesarios para la óptima operación del SITM. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de planes de mejoramiento a la operación del sistema. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de programas de mantenimiento diseñados. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Gestionar recursos por contrapartida a las adiciones presupuestales que realice la Nación al SITM con el fin de ampliar cobertura y optimizar el servicio del sistema. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la construcción del Sistema por Cable (Cablelínea) | 0% | 0% | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de obras adicionales al SITM gestionadas para su construcción. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[9 empty] | 100% | 69.6% | 89687959 | 67858402 | 0 | 75.66% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2009
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - METROLINEA
AÑO | FECHA CORTE
2009 | 2009-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | TRANSPORTE | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - METROLÍNEA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de kilómetros de vías troncales, intercambiadores y retornos constuidos. | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 100% | 100% | 14227776 | 14227776 | 0 | 100% | 0% | Conformar grupos interdisciplinarios bajo una gerencia ejecutora de cada proyecto. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de kilómetros construidos de vías pretroncales. | 2 | 1.42 | 0 | 1.42 |  | 71% | 13296036 | 5898146 | 0 | 44.36% | 0%
[5 empty] | Número de portales con sus respectivos patios construidos. | 2 | 0 | 0.12 | 0.12 |  | 6% | 15422137 | 11503889 | 0 | 74.59% | 0% | Conformar los comités de planeación y operación del Sistema. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de estaciones de transferencia construidas. | 1.8 | 0 | 0.35 | 0.35 |  | 19.44% | 22141520 | 1416718 | 0 | 6.398% | 0%
[5 empty] | Número de puentes y estaciones necesarios para el sistema. | 24 | 17 | 1 | 18 |  | 75% | 42995199 | 23702497 | 0 | 55.13% | 0% | Contratar consultorías para la realización de estudios para la implementación de la operación del SITM. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de controles de desempeño realizados a la operación del sistema. | 15.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | Número de controles a la cantidad de pasajeros que utilizan el sistema. | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | Elaborar los diferentes manuales y reglamentos necesarios para la óptima operación del SITM. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de planes de mejoramiento a la operación del sistema. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | Número de programas de mantenimiento diseñados. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | Gestionar recursos por contrapartida a las adiciones presupuestales que realice la Nación al SITM con el fin de ampliar cobertura y optimizar el servicio del sistema. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la construcción del Sistema por Cable (Cablelínea) | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 5% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
[5 empty] | Número de obras adicionales al SITM gestionadas para su construcción. | 8 | 0 | 28 | 28 |  | 100% | 52441240 | 0 | 147989583 | 0% | 0%
[10 empty] | 100% | 37.64% | 160523908 | 56749026 | 147989583 | 35.35% | 260.8%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2010
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - METROLINEA
AÑO | FECHA CORTE
2010 | 2010-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [6 empty] | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | TRANSPORTE | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - METROLÍNEA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de kilómetros de vías troncales, intercambiadores y retornos constuidos. | 0 | - | - | - | - | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Conformar grupos interdisciplinarios bajo una gerencia ejecutora de cada proyecto. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de kilómetros construidos de vías pretroncales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 |  | - | 4477200 | 2005630 | 0 | 44.8% | 0%
[5 empty] | Número de portales con sus respectivos patios construidos. | 2 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.46 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Conformar los comités de planeación y operación del Sistema. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de estaciones de transferencia construidas. | 0.2 | 0.21 | 0.14 | 0.64 | 0.99 | 1.98 |  | 100% | 20286274 | 20286274 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de puentes y estaciones necesarios para el sistema. | 0 | 2 | 3 | 5.71 | 11 | 21.71 |  | - | 25265816 | 16275187 | 0 | 64.42% | 0% | Contratar consultorías para la realización de estudios para la implementación de la operación del SITM. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de controles de desempeño realizados a la operación del sistema. | 18.2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Número de controles a la cantidad de pasajeros que utilizan el sistema. | 18 | 2 | 6 | 6 | 14 | 28 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Elaborar los diferentes manuales y reglamentos necesarios para la óptima operación del SITM. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de planes de mejoramiento a la operación del sistema. | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Número de programas de mantenimiento diseñados. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Gestionar recursos por contrapartida a las adiciones presupuestales que realice la Nación al SITM con el fin de ampliar cobertura y optimizar el servicio del sistema. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la construcción del Sistema por Cable (Cablelínea) | 50% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% |  | 20% | 15000000 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | Número de obras adicionales al SITM gestionadas para su construcción. | 13 | - | - | - | - | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[12 empty] | 100% | 55.38% | 65029290 | 38567091 | 0 | 59.31% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos
Note on P15: mrobayo: LOS RECURSOS LOS BAJARON

## PLAN DE ACCIÓN 2011
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - METROLINEA
AÑO | FECHA CORTE
2011 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | META CUMPLIMIENTO | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | TRANSPORTE | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - METROLÍNEA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de kilómetros de vías troncales, intercambiadores y retornos constuidos. | 0 | 0 | 0 |  |  | 1200000 | 0 | 0 |  |  | Conformar grupos interdisciplinarios bajo una gerencia ejecutora de cada proyecto. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de kilómetros construidos de vías pretroncales. | 0 | 2.02 | 2.02 |  |  | 4477200 | 2881609 | 0
[5 empty] | Número de portales con sus respectivos patios construidos. | 0 | 3.42 | 0 |  |  | 101830000 | 0 | 0 |  |  | Conformar los comités de planeación y operación del Sistema. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de estaciones de transferencia construidas. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de puentes y estaciones necesarios para el sistema. | 0 | 0 | 2 |  |  | 25566816 | 3788161 | 0 |  |  | Contratar consultorías para la realización de estudios para la implementación de la operación del SITM. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de controles de desempeño realizados a la operación del sistema. | 18 | 32 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de controles a la cantidad de pasajeros que utilizan el sistema. | 18 | 24 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Elaborar los diferentes manuales y reglamentos necesarios para la óptima operación del SITM. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de planes de mejoramiento a la operación del sistema. | 2 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de programas de mantenimiento diseñados. | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Gestionar recursos por contrapartida a las adiciones presupuestales que realice la Nación al SITM con el fin de ampliar cobertura y optimizar el servicio del sistema. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la construcción del Sistema por Cable (Cablelínea) | 50% | 90% | 0% |  |  | 15000 | 0 | 0
[5 empty] | Número de obras adicionales al SITM gestionadas para su construcción. | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 133089016 | 6669770
* Cifras en Miles de Pesos
Note on G13: mrobayo: YA ESTA CUMPLIDA Y LA REPROGRAMARON