## PLAN DE ACCIÓN 2008
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2008 | 2008-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | VULNERABILIDAD Y MITIGACIÓN DE RIESGOS | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de estudios de vulnerabilidad realizados en las zonas de amenaza alta y moderada por remoción en masa e inundación de acuerdo con el resultado del estudio realizado por INGEOMINAS – CDMB y los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Controlar el establecimiento de nuevos asentamientos ilegales en zonas de amenaza por remoción en masa e inundación identificadas en el estudio de INGEOMINAS. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de estudios de riesgo a las zonas de amenaza alta y moderada por remoción en masa e inundación de acuerdo con el resultado del estudio de vulnerabilidad realizados. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Impedir el crecimiento de los asentamientos actuales ubicados en zonas de amenaza por remoción en masa e inundación identificadas en el estudio de INGEOMINAS. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización del estudio de microzonificación sísmica. | 0% | 0% | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Establecer convenios con la autoridad ambiental para la vigilancia de lotes ubicados en las escarpas. | 2008-01-01 | 2008-12-31
|  | CONTROL A LA EROSIÓN | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de estudios realizados para el diseño de obras de ingeniería conducentes a la mitigación de riesgos. | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Promover la elaboración de un documento CONPES cuyo objetivo sea la atención de los fenómenos de control de erosión en la Meseta de Bucaramanga. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización de la obras en 1 Comuna del Municipio. | 0% | 0% | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Suscribir convenios con la autoridad ambiental para la ejecución de proyectos de mitigación de riesgos. | 2008-01-01 | 2008-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 3: CIUDAD COMPETITIVA E INTERNACIONAL | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | RENOVACIÓN URBANA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de planes parciales formulados. | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | 800000 | 756215 | 400000 | 94.53% | 52.9% | Realizar convenios con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | 2008-01-01 | 2008-12-31
|  | PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de planes especiales de protección realizados. | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% |  | 2008-01-01 | 2008-12-31
|  | CONTROL FÍSICO DE OBRA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Porcentaje de verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas de las obras licenciadas por los curadores. | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 180000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Realizar convenios con órganos consultivos del Gobierno Municipal: Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Santandereana de Ingenieros. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de vehículos para el control de obra y uso de suelo adquiridos. | 2 | 0 | 0 |  | 0% | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Detectar la construcción sin licencia. | 2008-01-01 | 2008-12-31
|  | BUCARAMANGA ESTÉTICA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de concursos arquitectónicos y/o urbanísticos realizados. | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | 300000 | 32280 | 0 | 10.76% | 0% | Motivar a los constructores de la ciudad a desarrollar obras con diseños estéticos y amigables con el espacio público. | 2008-01-01 | 2008-12-31
|  | CULTURA EMPRESARIAL | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de talleres realizados para sensibilizar y capacitar a los empresarios en temas de competitividad. | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Propender por una regulación más simple y flexible para las empresas y el mercado laboral, la simplificación de trámites e incentivos tributarios. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de programas de alta gerencia apoyados y número de becas otorgadas. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Mejorar el nivel de fiscalización de las autoridades competentes. | 2008-01-01 | 2008-12-31
|  | DESARROLLO DE CLUSTERS | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de sectores analizados. | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Entre los sectores sensibilizados identificar aquellos dos con mayor masa crítica de empresarios que tengan la voluntad de hacer un trabajo colaborativo. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de CDPs apoyados. | 3 | 0 | 3 |  | 100% | 80000 | 29000 | 0 | 36.25% | 0% | Capacitar profesionales en las metodologías más reconocidas para medir el valor estratégico de los sectores. | 2008-01-01 | 2008-12-31
|  | INTERNACIONALIZACIÓN | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de misiones comerciales apoyadas. | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | 30000 | 5000 | 0 | 16.67% | 0% | Solicitar el apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo a través del sector de integración y comercio para el diseño de una estrategia de atracción de inversiones. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la creación del CIME. | 20% | 0% | 20% |  | 100% | 520000 | 390000 | 150000 | 75% | 38.46% | Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y los gremios, preparar misiones internacionales que se orienten a aquellos nichos de mercado de productos en los que Bucaramanga tiene fortalezas competitivas. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la gestión de una Zona Franca. | 0% | 0% | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en la creación e implementación del plan de citymarketing. | 20% | 0% | 20% |  | 100% | 50000 | 24000 | 0 | 48% | 0% | Identificar eventos internacionales y divulgación de la información a los gremios y empresarios de la ciudad. | 2008-01-01 | 2008-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | AMBIENTAL | PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de comunas con perfiles viales sistematizados. | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Establecer políticas para el aprovechamiento económico del espacio público. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de políticas de espacio público elaboradas. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en el diseño del plan maestro de espacio público. | 0% | 0% | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Realizar convenios con el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de manuales elaborados para la protección del espacio público para obras en construcción. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de estudios de factibilidad que generen programas sobre el espacio público realizados. | 3 | 0 | 3 |  | 100% | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 0% | Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en el manual para el diseño y construcción del espacio público. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de actualizaciones del manual para el diseño y construcción del espacio público realizados. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización del estudio para identificar predios que actualmente se encuentran por fuera de parámetro y los que impiden la continuidad de los ejes viales. | 40% | 0% | 0% |  | 0% | 40000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Sensibilizar al gremio constructor y a la ciudadanía en general en lo referente al manual para la protección del espacio público para obras en construcción. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de parques lineales o corredores ecológicos diseñados. | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 100% | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Porcentaje aportado al Plan de Movilidad Metropolitano. | 44% | 0% | 0% |  | 0% | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Sensibilizar a los constructores, agentes del estado y organizaciones de discapacitados sobre los derechos de accesibilidad y la normatividad vigente, que regule el acceso al espacio público de las personas en situación de discapacidad. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de zonas en la ciudad con diseño y espacio público recuperado. | 0.2 | 0 | 0 |  | 0% | 114000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de talleres desarrollados sobre derechos de accesibilidad al espacio público. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
LÍNEA ESTRATEGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Porcentaje de avance en la creación del grupo de prospectiva. | 0% | 0% | 0% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Mantener actualizada la base de datos georeferenciada del Municipio. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de programas especializados para la georeferenciación adquiridos. | 3 | 0 | 0 |  | 0% | 88000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de vehículos adquiridos. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 70000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de equipos de cómputo adquiridos. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planeación de acuerdo a la ley 594 de 2000. | 70% | 0% | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Brindar asesoría permanente a las distintas secretarías e institutos descentralizados en temas de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de estudios de factibilidad para la creación de la Oficina de Catastro de Bucaramanga. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de capacitaciones realizadas a las diferentes dependencias de la Administración Central en la formulación de proyectos. | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de estratificaciones socioeconómicas de predios urbanos residenciales de la cabecera municipal realizadas y actualizadas. | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 150000 | 5657 | 0 | 3.771% | 0%
[5 empty] | Número de revisiones de la Unidad Agrícola Familiar realizadas y actualizadas. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de estratificación de predios rurales del Municipio de Bucaramanga actualizadas. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Crear y mantener en funcionamiento el observatorio económico y urbano de Bucaramanga. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la homologación y estructuración del Sistema de Información Georeferenciada con la cartografía restituida por el IGAC. | 0% | 0% | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de software adquiridos de atención ciudadana y administración para unificar la consulta de información geográfica entre los curadores, entidades descentralizadas y la Oficina Asesora de Planeación. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 298800 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de actividades apoyadas del Consejo Territorial de Planeación. | 1 | 0 | 1 |  | 100% | 15000 | 10500 | 0 | 70% | 0%
[5 empty] | Número de emprasas de economía mixta y de capital público con apoyo. | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 450000 | 386737 | 0 | 85.94% | 0%
|  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de metodologías de SISBEN tres implementadas. | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Actualizar permanentemente la base de datos del SISBEN, con el fin de contar con una herramienta adecuada y confiable. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de base de datos actualizadas. | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 323000 | 304619 | 0 | 94.31% | 0%
[5 empty] | Número de softwares que permita la identificación y ubicación de los posibles beneficiarios de los proyectos sociales. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de equipos de cómputo comprados | 7 | 0 | 5 |  | 71.43% | 45000 | 35000 | 0 | 77.78% | 0%
[5 empty] | Número de fotocopiadora comprada. | 1 | 0 | 1 |  | 100% | 7000 | 7000 | 0 | 100% | 0% | Coordinar interinstitucionalmente para identificar y cuantificar la población sisbenizada. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de impresoras compradas. | 4 | 0 | 3 |  | 75% | 4000 | 4000 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de cartillas diseñadas. | 1 | 0 | 1 |  | 100% | 10000 | 8000 | 0 | 80% | 0%
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: CIUDAD NÚCLEO DE LA REGIÓN | OTROS | REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio para organizar y mantener actualizado el expediente municipal. | 100% | 0% | 8% | 100% | 8% | 200000 | 30000 | 0 | 15% | 0% | Reactivar el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la revision ordinaria al Plan de Ordenamiento Territorial realizadas. | 10% | 0% | 0% |  | 0% | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de estudios que permita definir la cantidad de fichas normativas que se deben realizar en la ciudad. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización del estudio sobre el impacto del Plan de Ordenamiento territorial en la dinámica de los establecimientos comerciales, industriales y dotacionales. | 0% | 0% | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Realizar convenios con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de estudios elaborados que permita conocer cuántos establecimientos comerciales, industriales y dotacionales deben reubicarse y cuántos deben implementar acciones que permitan mitigar los impactos urbanos. | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[9 empty] | 100% | 53.37% | 4854800 | 2258008 | 550000 | 46.51% | 24.36%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2009
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2009 | 2009-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | VULNERABILIDAD Y MITIGACIÓN DE RIESGOS | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de estudios de vulnerabilidad realizados en las zonas de amenaza alta y moderada por remoción en masa e inundación de acuerdo con el resultado del estudio realizado por INGEOMINAS – CDMB y los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 0% | Controlar el establecimiento de nuevos asentamientos ilegales en zonas de amenaza por remoción en masa e inundación identificadas en el estudio de INGEOMINAS. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de estudios de riesgo a las zonas de amenaza alta y moderada por remoción en masa e inundación de acuerdo con el resultado del estudio de vulnerabilidad realizados. | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 250000 | 250000 | 0 | 100% | 0% | Impedir el crecimiento de los asentamientos actuales ubicados en zonas de amenaza por remoción en masa e inundación identificadas en el estudio de INGEOMINAS. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización del estudio de microzonificación sísmica. | 0% | - | - | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Establecer convenios con la autoridad ambiental para la vigilancia de lotes ubicados en las escarpas. | 2009-01-01 | 2009-12-31
|  | CONTROL A LA EROSIÓN | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de estudios realizados para el diseño de obras de ingeniería conducentes a la mitigación de riesgos. | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 466260 | 466260 | 0 | 100% | 0% | Promover la elaboración de un documento CONPES cuyo objetivo sea la atención de los fenómenos de control de erosión en la Meseta de Bucaramanga. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización de la obras en 1 Comuna del Municipio. | 50% | 0% | 50% | 50% |  | 100% | 351740 | 351740 | 0 | 100% | 0% | Suscribir convenios con la autoridad ambiental para la ejecución de proyectos de mitigación de riesgos. | 2009-01-01 | 2009-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 3: CIUDAD COMPETITIVA E INTERNACIONAL | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | RENOVACIÓN URBANA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de planes parciales formulados. | 3 | 0 | 2 | 2 | 100% | 66.67% | 170856 | 147051 | 0 | 86.07% | 0% | Realizar convenios con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | 2009-01-01 | 2009-12-31
|  | PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de planes especiales de protección realizados. | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 50% | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2009-01-01 | 2009-12-31
|  | CONTROL FÍSICO DE OBRA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Porcentaje de verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas de las obras licenciadas por los curadores. | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 149499 | 144600 | 0 | 96.72% | 0% | Realizar convenios con órganos consultivos del Gobierno Municipal: Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Santandereana de Ingenieros. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de vehículos para el control de obra y uso de suelo adquiridos. | 0 | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Detectar la construcción sin licencia. | 2009-01-01 | 2009-12-31
|  | BUCARAMANGA ESTÉTICA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de concursos arquitectónicos y/o urbanísticos realizados. | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100% | 80% | 551459 | 274338 | 0 | 49.75% | 0% | Motivar a los constructores de la ciudad a desarrollar obras con diseños estéticos y amigables con el espacio público. | 2009-01-01 | 2009-12-31
|  | CULTURA EMPRESARIAL | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de talleres realizados para sensibilizar y capacitar a los empresarios en temas de competitividad. | 10 | 0 | 2 | 2 | 100% | 20% | 37000 | 37000 | 0 | 100% | 0% | Propender por una regulación más simple y flexible para las empresas y el mercado laboral, la simplificación de trámites e incentivos tributarios. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de programas de alta gerencia apoyados y número de becas otorgadas. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Mejorar el nivel de fiscalización de las autoridades competentes. | 2009-01-01 | 2009-12-31
|  | DESARROLLO DE CLUSTERS | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de sectores analizados. | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% | 100% | 29000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Entre los sectores sensibilizados identificar aquellos dos con mayor masa crítica de empresarios que tengan la voluntad de hacer un trabajo colaborativo. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de CDPs apoyados. | 3 | 0 | 3 | 3 |  | 100% | 150000 | 62600 | 0 | 41.73% | 0% | Capacitar profesionales en las metodologías más reconocidas para medir el valor estratégico de los sectores. | 2009-01-01 | 2009-12-31
|  | INTERNACIONALIZACIÓN | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de misiones comerciales apoyadas. | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 50% | 118320 | 118320 | 0 | 100% | 0% | Solicitar el apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo a través del sector de integración y comercio para el diseño de una estrategia de atracción de inversiones. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la creación del CIME. | 20% | 3% | 17% | 20% |  | 100% | 381680 | 381680 | 0 | 100% | 0% | Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y los gremios, preparar misiones internacionales que se orienten a aquellos nichos de mercado de productos en los que Bucaramanga tiene fortalezas competitivas. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la gestión de una Zona Franca. | 50% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 91817 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en la creación e implementación del plan de citymarketing. | 40% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Identificar eventos internacionales y divulgación de la información a los gremios y empresarios de la ciudad. | 2009-01-01 | 2009-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | AMBIENTAL | PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de comunas con perfiles viales sistematizados. | 5 | 0 | 17 | 17 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Establecer políticas para el aprovechamiento económico del espacio público. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de políticas de espacio público elaboradas. | 0 | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en el diseño del plan maestro de espacio público. | 70% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 290000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Realizar convenios con el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de manuales elaborados para la protección del espacio público para obras en construcción. | 0 | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de estudios de factibilidad que generen programas sobre el espacio público realizados. | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 20000 | 10000 | 0 | 50% | 0% | Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en el manual para el diseño y construcción del espacio público. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de actualizaciones del manual para el diseño y construcción del espacio público realizados. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 25000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización del estudio para identificar predios que actualmente se encuentran por fuera de parámetro y los que impiden la continuidad de los ejes viales. | 30% | 0% | 70% | 70% |  | 100% | 30000 | 19824 | 0 | 66.08% | 0% | Sensibilizar al gremio constructor y a la ciudadanía en general en lo referente al manual para la protección del espacio público para obras en construcción. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de parques lineales o corredores ecológicos diseñados. | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 |  | 100% | 53000 | 31278 | 0 | 59.02% | 0%
[5 empty] | Porcentaje aportado al plan de movilidad metropolitano. | 0% | 0% | 44% | 44% |  | - | 447000 | 447000 | 0 | 100% | 0% | Sensibilizar a los constructores, agentes del estado y organizaciones de discapacitados sobre los derechos de accesibilidad y la normatividad vigente, que regule el acceso al espacio público de las personas en situación de discapacidad. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de zonas en la ciudad con diseño y espacio público recuperado. | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 204000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de talleres desarrollados sobre derechos de accesibilidad al espacio público. | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0%
LÍNEA ESTRATEGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Porcentaje de avance en la creación del grupo de prospectiva. | 50% | 0 | 50% | 50% | 100% | 100% | 292000 | 199347 | 0 | 68.27% | 0% | Mantener actualizada la base de datos georeferenciada del Municipio. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de programas especializados para la georeferenciación adquiridos. | 0 | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de vehículos adquiridos. | 0 | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de equipos de cómputo adquiridos. | 0 | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planeación de acuerdo a la ley 594 de 2000. | 0% | - | - | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Brindar asesoría permanente a las distintas secretarías e institutos descentralizados en temas de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de estudios de factibilidad para la creación de la Oficina de Catastro de Bucaramanga. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de capacitaciones realizadas a las diferentes dependencias de la Administración Central en la formulación de proyectos. | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 100% | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de estratificaciones socioeconómicas de predios urbanos residenciales de la cabecera municipal realizadas y actualizadas. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de revisiones de la Unidad Agrícola Familiar realizadas y actualizadas. | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 100% | 103000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de estratificación de predios rurales del Municipio de Bucaramanga actualizadas. | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 100% | 53000 | 10038 | 0 | 18.94% | 0% | Crear y mantener en funcionamiento el observatorio económico y urbano de Bucaramanga. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la homologación y estructuración del Sistema de Información Georeferenciada con la cartografía restituida por el IGAC. | 70% | 0% | 70% | 70% |  | 70% | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de software adquiridos de atención ciudadana y administración para unificar la consulta de información geográfica entre los curadores, entidades descentralizadas y la Oficina Asesora de Planeación. | 0 | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de actividades apoyadas del Consejo Territorial de Planeación. | 1 | 0 | 2 | 2 |  | 100% | 16300 | 8950 | 0 | 54.91% | 0%
[5 empty] | Número de empresas de economía mixta y de capital público con apoyo. | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 3008315 | 3008102 | 0 | 99.99% | 0%
|  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de metodologías de SISBEN tres implementadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 8560 | 0 | 0 | 0% | 0% | Actualizar permanentemente la base de datos del SISBEN, con el fin de contar con una herramienta adecuada y confiable. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de base de datos actualizadas. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 286179 | 286179 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de software que permita la identificación y ubicación de los posibles beneficiarios de los proyectos sociales. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 8560 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de equipos de cómputo comprados | 0 | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de fotocopiadora comprada. | 0 | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Coordinar interinstitucionalmente para identificar y cuantificar la población sisbenizada. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de impresoras compradas. | 0 | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de cartillas diseñadas. | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 15000 | 15000 | 0 | 100% | 0%
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: CIUDAD NÚCLEO DE LA REGIÓN | OTROS | REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio para organizar y mantener actualizado el expediente municipal. | 100% | 70% | 30% | 100% | 100% | 100% | 341450 | 281450 | 0 | 82.43% | 0% | Reactivar el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la revision ordinaria al Plan de Ordenamiento Territorial realizadas. | 0% | 0% | 10% | 10% |  | - | 1050000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | Número de estudios que permita definir la cantidad de fichas normativas que se deben realizar en la ciudad. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización del estudio sobre el impacto del Plan de Ordenamiento territorial en la dinámica de los establecimientos comerciales, industriales y dotacionales. | 0% | - | - | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Realizar convenios con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de estudios elaborados que permita conocer cuántos establecimientos comerciales, industriales y dotacionales deben reubicarse y cuántos deben implementar acciones que permitan mitigar los impactos urbanos. | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
[10 empty] | 100% | 64.12% | 9368995 | 6700757 | 0 | 71.52% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2010
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2010 | 2010-12-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [6 empty] | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | VULNERABILIDAD Y MITIGACIÓN DE RIESGOS | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de estudios de vulnerabilidad realizados en las zonas de amenaza alta y moderada por remoción en masa e inundación de acuerdo con el resultado del estudio realizado por INGEOMINAS – CDMB y los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. | 0 | - | - | - | - | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Controlar el establecimiento de nuevos asentamientos ilegales en zonas de amenaza por remoción en masa e inundación identificadas en el estudio de INGEOMINAS. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de estudios de riesgo a las zonas de amenaza alta y moderada por remoción en masa e inundación de acuerdo con el resultado del estudio de vulnerabilidad realizados. | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Impedir el crecimiento de los asentamientos actuales ubicados en zonas de amenaza por remoción en masa e inundación identificadas en el estudio de INGEOMINAS. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización del estudio de microzonificación sísmica. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Establecer convenios con la autoridad ambiental para la vigilancia de lotes ubicados en las escarpas. | 2010-01-01 | 2010-12-31
|  | CONTROL A LA EROSIÓN | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de estudios realizados para el diseño de obras de ingeniería conducentes a la mitigación de riesgos. | 0 | - | - | - | - | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Promover la elaboración de un documento CONPES cuyo objetivo sea la atención de los fenómenos de control de erosión en la Meseta de Bucaramanga. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización de las obras en 1 Comuna del Municipio. | 50% | 0% | 0% | 35% | 15% | 50% |  | 100% | 0 | 0 | 7987251 | - | #DIV/0! | Suscribir convenios con la autoridad ambiental para la ejecución de proyectos de mitigación de riesgos. | 2010-01-01 | 2010-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 3: CIUDAD COMPETITIVA E INTERNACIONAL | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | RENOVACIÓN URBANA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de planes parciales formulados. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 3417 | 0 | 300000 | 0% | #DIV/0! | Realizar convenios con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | 2010-01-01 | 2010-12-31
|  | PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de planes especiales de protección realizados. | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1 | 100% | 100% | 86574 | 84147 | 0 | 97.2% | 0% |  | 2010-01-01 | 2010-12-31
|  | CONTROL FÍSICO DE OBRA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Porcentaje de verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas de las obras licenciadas por los curadores. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 576600 | 545350 | 0 | 94.58% | 0% | Realizar convenios con órganos consultivos del Gobierno Municipal: Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Santandereana de Ingenieros. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de vehículos para el control de obra y uso de suelo adquiridos. | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Detectar la construcción sin licencia. | 2010-01-01 | 2010-12-31
|  | BUCARAMANGA ESTÉTICA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de concursos arquitectónicos y/o urbanísticos realizados. | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100% | 20% | 316322 | 263570 | 0 | 83.32% | 0% | Motivar a los constructores de la ciudad a desarrollar obras con diseños estéticos y amigables con el espacio público. | 2010-01-01 | 2010-12-31
|  | CULTURA EMPRESARIAL | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de talleres realizados para sensibilizar y capacitar a los empresarios en temas de competitividad. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Propender por una regulación más simple y flexible para las empresas y el mercado laboral, la simplificación de trámites e incentivos tributarios. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de programas de alta gerencia apoyados y número de becas otorgadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Mejorar el nivel de fiscalización de las autoridades competentes. | 2010-01-01 | 2010-12-31
|  | DESARROLLO DE CLUSTERS | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de sectores analizados. | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 100% | 100% | 87000 | 87000 | 0 | 100% | 0% | Entre los sectores sensibilizados identificar aquellos dos con mayor masa crítica de empresarios que tengan la voluntad de hacer un trabajo colaborativo. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de CDPs apoyados. | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |  | 100% | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 0% | Capacitar profesionales en las metodologías más reconocidas para medir el valor estratégico de los sectores. | 2010-01-01 | 2010-12-31
|  | INTERNACIONALIZACIÓN | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de misiones comerciales apoyadas. | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 100% | 100% | 265000 | 265000 | 0 | 100% | 0% | Solicitar el apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo a través del sector de integración y comercio para el diseño de una estrategia de atracción de inversiones. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la creación del CIME. | 20% | 0% | 10% | 10% | - | 20% |  | 100% | 155844 | 155844 | 0 | 100% | 0% | Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y los gremios, preparar misiones internacionales que se orienten a aquellos nichos de mercado de productos en los que Bucaramanga tiene fortalezas competitivas. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la gestión de una Zona Franca. | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Porcentaje de avance en la creación e implementación del plan de citymarketing. | 40% | 40% | 30% | 10% | - | 80% |  | 100% | 43775 | 43775 | 0 | 100% | 0% | Identificar eventos internacionales y divulgación de la información a los gremios y empresarios de la ciudad. | 2010-01-01 | 2010-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | AMBIENTAL | PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de comunas con perfiles viales sistematizados. | 0 | - | - | - | - | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Establecer políticas para el aprovechamiento económico del espacio público. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de políticas de espacio público elaboradas. | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Porcentaje de avance en el diseño del plan maestro de espacio público. | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Realizar convenios con el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de manuales elaborados para la protección del espacio público para obras en construcción. | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Número de estudios de factibilidad que generen programas sobre el espacio público realizados. | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en el manual para el diseño y construcción del espacio público. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de actualizaciones del manual para el diseño y construcción del espacio público realizados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización del estudio para identificar predios que actualmente se encuentran por fuera de parámetro y los que impiden la continuidad de los ejes viales. | 30% | 0% | 30% | 0% | - | 30% |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Sensibilizar al gremio constructor y a la ciudadanía en general en lo referente al manual para la protección del espacio público para obras en construcción. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de parques lineales o corredores ecológicos diseñados. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 27533 | 27533 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Porcentaje aportado al plan de movilidad metropolitano. | 0% | - | - | - | - | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Sensibilizar a los constructores, agentes del estado y organizaciones de discapacitados sobre los derechos de accesibilidad y la normatividad vigente, que regule el acceso al espacio público de las personas en situación de discapacidad. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de zonas en la ciudad con diseño y espacio público recuperado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Número de talleres desarrollados sobre derechos de accesibilidad al espacio público. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
LÍNEA ESTRATEGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Porcentaje de avance en la creación del grupo de prospectiva. | 25% | 0% | 25% | 25% | - | 50% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Mantener actualizada la base de datos georeferenciada del Municipio. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de programas especializados para la georeferenciación adquiridos. | 0 | - | - | - | 3 | 3 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Número de vehículos adquiridos. | 0 | - | - | - | 1 | 1 |  | - | 38000 | 38000 | 0 | - | 0%
[5 empty] | Número de equipos de cómputo adquiridos. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 100% | 34998 | 34998 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planeación de acuerdo a la ley 594 de 2000. | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Brindar asesoría permanente a las distintas secretarías e institutos descentralizados en temas de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de estudios de factibilidad para la creación de la Oficina de Catastro de Bucaramanga. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Número de capacitaciones realizadas a las diferentes dependencias de la Administración Central en la formulación de proyectos. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Número de estratificaciones socioeconómicas de predios urbanos residenciales de la cabecera municipal realizadas y actualizadas. | 1 | 0 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0.35 |  | 100% | 4362 | 4362 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de revisiones de la Unidad Agrícola Familiar realizadas y actualizadas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Número de estratificación de predios rurales del Municipio de Bucaramanga actualizadas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Crear y mantener en funcionamiento el observatorio económico y urbano de Bucaramanga. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la homologación y estructuración del Sistema de Información Georeferenciada con la cartografía restituida por el IGAC. | 30% | 0% | 10% | 20% | 0% | 30% |  | 100% | 92510 | 60950 | 0 | 65.88% | 0%
[5 empty] | Número de software adquiridos de atención ciudadana y administración para unificar la consulta de información geográfica entre los curadores, entidades descentralizadas y la Oficina Asesora de Planeación. | 0 | - | - | - | 1 | 1 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Número de actividades apoyadas del Consejo Territorial de Planeación. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 20000 | 19000 | 0 | 95% | 0%
[5 empty] | Número de empresas de economía mixta y de capital público con apoyo. | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |  | 100% | 2519000 | 2519000 | 0 | 100% | 0%
|  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de metodologías de SISBEN tres implementadas. | 0 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 100% | - | 158816 | 158816 | 0 | 100% | 0% | Actualizar permanentemente la base de datos del SISBEN, con el fin de contar con una herramienta adecuada y confiable. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de base de datos actualizadas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 685919 | 685919 | 0 | 100% | 0%
[5 empty] | Número de softwares que permita la identificación y ubicación de los posibles beneficiarios de los proyectos sociales. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 62107 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | Número de equipos de cómputo comprados | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Número de fotocopiadora comprada. | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Coordinar interinstitucionalmente para identificar y cuantificar la población sisbenizada. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de impresoras compradas. | 0 | - | - | - | - | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Número de cartillas diseñadas. | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |  | 100% | 8816 | 8816 | 0 | 100% | 0%
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: CIUDAD NÚCLEO DE LA REGIÓN | OTROS | REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio para organizar y mantener actualizado el expediente municipal. | 100% | 0% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Reactivar el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la revision ordinaria al Plan de Ordenamiento Territorial realizadas. | 90% | 12% | 50% | 10% | 8% | 80% |  | 88.89% | 1487100 | 1402965 | 0 | 94.34% | 0%
[5 empty] | Número de estudios que permita definir la cantidad de fichas normativas que se deben realizar en la ciudad. | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización del estudio sobre el impacto del Plan de Ordenamiento territorial en la dinámica de los establecimientos comerciales, industriales y dotacionales. | 40% | 0% | 20% | 20% | - | 40% |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | Realizar convenios con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de estudios elaborados que permita conocer cuántos establecimientos comerciales, industriales y dotacionales deben reubicarse y cuántos deben implementar acciones que permitan mitigar los impactos urbanos. | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | - | 0.9 |  | 90% | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0!
[12 empty] | 100% | 87.15% | 6753693 | 6485045 | 8287251 | 96.02% | 127.8%
* Cifras en Miles de Pesos
Note on I53: mrobayo: se realizo durante la vigencia del 2009 y se aplica en esta vigencia de cuerdo a la normatividad .
Note on I54: mrobayo: se realizo durante la vigencia del 2009 y se aplica en esta vigencia de cuerdo a la normatividad .
Note on J68: mrobayo: Corregido 25 de noviembre 2010 según acta gloria pradilla y william zamudio OCI
Note on J71: mrobayo: OJO REVISAR EL LOGRO
Note on K25: mrobayo: LA METANO SE CUMPLIO ?
Note on K34: mrobayo: REVISAR EL LOGRO DE ESTA META
Note on K46: SECRETARIAADMINIS: salio de la plata de movilidad
Note on K56: SECRETARIAADMINIS: se compro con lo de movilidad
Note on K68: mrobayo: OJO REVISAR EL LOGRO
Note on K69: mrob REVISAR LOGRO
Note on O68: aariza: Vienen 934.500.000 del año 2009. Decreto 0004 del 14 de enero de 2010. Hay 427.400.000 para el año 2010.
Note on O69: aariza: Sale del rubro 2210545 Fichas Normativas que tiene 500 millones para el 2010.
Note on P24: SECRETARIAADMINIS: Salió con el proyecto de sectores analizados. Fundación futura
Note on P25: SECRETARIAADMINIS: Salió con el proyecto de sectores analizados. Fundación futura
Note on P40: SECRETARIAADMINIS: adicion

## PLAN DE ACCIÓN 2011
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2011 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | META CUMPLIMIENTO | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 1: CIUDAD INTEGRADORA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | VULNERABILIDAD Y MITIGACIÓN DE RIESGOS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de estudios de vulnerabilidad realizados en las zonas de amenaza alta y moderada por remoción en masa e inundación de acuerdo con el resultado del estudio realizado por INGEOMINAS – CDMB y los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Controlar el establecimiento de nuevos asentamientos ilegales en zonas de amenaza por remoción en masa e inundación identificadas en el estudio de INGEOMINAS. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de estudios de riesgo a las zonas de amenaza alta y moderada por remoción en masa e inundación de acuerdo con el resultado del estudio de vulnerabilidad realizados. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Impedir el crecimiento de los asentamientos actuales ubicados en zonas de amenaza por remoción en masa e inundación identificadas en el estudio de INGEOMINAS. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización del estudio de microzonificación sísmica. | 50% | 100% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Establecer convenios con la autoridad ambiental para la vigilancia de lotes ubicados en las escarpas. | 2011-01-01 | 2011-12-31
|  | CONTROL A LA EROSIÓN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de estudios realizados para el diseño de obras de ingeniería conducentes a la mitigación de riesgos. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Promover la elaboración de un documento CONPES cuyo objetivo sea la atención de los fenómenos de control de erosión en la Meseta de Bucaramanga. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización de la obras en 1 Comuna del Municipio. | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Suscribir convenios con la autoridad ambiental para la ejecución de proyectos de mitigación de riesgos. | 2011-01-01 | 2011-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 3: CIUDAD COMPETITIVA E INTERNACIONAL | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | RENOVACIÓN URBANA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de planes parciales formulados. | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizar convenios con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | 2011-01-01 | 2011-12-31
|  | PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de planes especiales de protección realizados. | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2011-01-01 | 2011-12-31
|  | CONTROL FÍSICO DE OBRA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Porcentaje de verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas de las obras licenciadas por los curadores. | 100% | 100% | 100% |  |  | 512000 | 510067 | 0 |  |  | Realizar convenios con órganos consultivos del Gobierno Municipal: Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Santandereana de Ingenieros. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de vehículos para el control de obra y uso de suelo adquiridos. | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Detectar la construcción sin licencia. | 2011-01-01 | 2011-12-31
|  | BUCARAMANGA ESTÉTICA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de concursos arquitectónicos y/o urbanísticos realizados. | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Motivar a los constructores de la ciudad a desarrollar obras con diseños estéticos y amigables con el espacio público. | 2011-01-01 | 2011-12-31
|  | CULTURA EMPRESARIAL | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de talleres realizados para sensibilizar y capacitar a los empresarios en temas de competitividad. | 10 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Propender por una regulación más simple y flexible para las empresas y el mercado laboral, la simplificación de trámites e incentivos tributarios. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de programas de alta gerencia apoyados y número de becas otorgadas. | 1 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Mejorar el nivel de fiscalización de las autoridades competentes. | 2011-01-01 | 2011-12-31
|  | DESARROLLO DE CLUSTERS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de sectores analizados. | 4 | 4 | 1 |  |  | 29900 | 29900 | 0 |  |  | Entre los sectores sensibilizados identificar aquellos dos con mayor masa crítica de empresarios que tengan la voluntad de hacer un trabajo colaborativo. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de CDPs apoyados. | 3 | 3 | 1 |  |  | 31824 | 23300 | 0 |  |  | Capacitar profesionales en las metodologías más reconocidas para medir el valor estratégico de los sectores. | 2011-01-01 | 2011-12-31
|  | INTERNACIONALIZACIÓN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de misiones comerciales apoyadas. | 2 | 2 | 4 |  |  | 269300 | 239400 | 0 |  |  | Solicitar el apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo a través del sector de integración y comercio para el diseño de una estrategia de atracción de inversiones. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la creación del CIME. | 40% | 40% | 20% |  |  | 88818 | 0 | 0 |  |  | Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y los gremios, preparar misiones internacionales que se orienten a aquellos nichos de mercado de productos en los que Bucaramanga tiene fortalezas competitivas. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la gestión de una Zona Franca. | 0% | 50% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje de avance en la creación e implementación del plan de citymarketing. | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Identificar eventos internacionales y divulgación de la información a los gremios y empresarios de la ciudad. | 2011-01-01 | 2011-12-31
LÍNEA ESTRATEGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | AMBIENTAL | PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de comunas con perfiles viales sistematizados. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Establecer políticas para el aprovechamiento económico del espacio público. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de políticas de espacio público elaboradas. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje de avance en el diseño del plan maestro de espacio público. | 15% | 100% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizar convenios con el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de manuales elaborados para la protección del espacio público para obras en construcción. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de estudios de factibilidad que generen programas sobre el espacio público realizados. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en el manual para el diseño y construcción del espacio público. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de actualizaciones del manual para el diseño y construcción del espacio público realizados. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización del estudio para identificar predios que actualmente se encuentran por fuera de parámetro y los que impiden la continuidad de los ejes viales. | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Sensibilizar al gremio constructor y a la ciudadanía en general en lo referente al manual para la protección del espacio público para obras en construcción. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de parques lineales o corredores ecológicos diseñados. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje aportado al plan de movilidad metropolitano. | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Sensibilizar a los constructores, agentes del estado y organizaciones de discapacitados sobre los derechos de accesibilidad y la normatividad vigente, que regule el acceso al espacio público de las personas en situación de discapacidad. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de zonas en la ciudad con diseño y espacio público recuperado. | 1 | 1 | 0 |  |  | 15000 | 0 | 0
[5 empty] | Número de talleres desarrollados sobre derechos de accesibilidad al espacio público. | 0 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LÍNEA ESTRATEGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Porcentaje de avance en la creación del grupo de prospectiva. | 25% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Mantener actualizada la base de datos georeferenciada del Municipio. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de programas especializados para la georeferenciación adquiridos. | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de vehículos adquiridos. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de equipos de cómputo adquiridos. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planeación de acuerdo a la ley 594 de 2000. | 15% | 100% | 10% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Brindar asesoría permanente a las distintas secretarías e institutos descentralizados en temas de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de estudios de factibilidad para la creación de la Oficina de Catastro de Bucaramanga. | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de capacitaciones realizadas a las diferentes dependencias de la Administración Central en la formulación de proyectos. | 1 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de estratificaciones socioeconómicas de predios urbanos residenciales de la cabecera municipal realizadas y actualizadas. | 1 | 1 | 1 |  |  | 40000 | 0 | 0
[5 empty] | Número de revisiones de la Unidad Agrícola Familiar realizadas y actualizadas. | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de estratificación de predios rurales del Municipio de Bucaramanga actualizadas. | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Crear y mantener en funcionamiento el observatorio económico y urbano de Bucaramanga. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la homologación y estructuración del Sistema de Información Georeferenciada con la cartografía restituida por el IGAC. | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de software adquiridos de atención ciudadana y administración para unificar la consulta de información geográfica entre los curadores, entidades descentralizadas y la Oficina Asesora de Planeación. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de actividades apoyadas del Consejo Territorial de Planeación. | 1 | 0 | 0 |  |  | 28800 | 0 | 0
[5 empty] | Número de emprasas de economía mixta y de capital público con apoyo. | 1 | 1 | 1 |  |  | 3710000 | 3708841 | 0
|  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de metodologías de SISBEN tres implementadas. | 0 | 0.7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Actualizar permanentemente la base de datos del SISBEN, con el fin de contar con una herramienta adecuada y confiable. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de base de datos actualizadas. | 1 | 1 | 1 |  |  | 321993 | 302516 | 0
[5 empty] | Número de softwares que permita la identificación y ubicación de los posibles beneficiarios de los proyectos sociales. | 1 | 1 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Número de equipos de cómputo comprados | 0 | 2 | 4 |  |  | 13235 | 13235 | 0
[5 empty] | Número de fotocopiadora comprada. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Coordinar interinstitucionalmente para identificar y cuantificar la población sisbenizada. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de impresoras compradas. | 0 | 1 | 4 |  |  | 1500 | 1500 | 0
[5 empty] | Número de cartillas diseñadas. | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: CIUDAD NÚCLEO DE LA REGIÓN | OTROS | REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio para organizar y mantener actualizado el expediente municipal. | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Reactivar el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la revision ordinaria al Plan de Ordenamiento Territorial realizadas. | 0% | 10% | 10% |  |  | 66000 | 64886 | 0
[5 empty] | Número de estudios que permita definir la cantidad de fichas normativas que se deben realizar en la ciudad. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Porcentaje de avance en la realización del estudio sobre el impacto del Plan de Ordenamiento territorial en la dinámica de los establecimientos comerciales, industriales y dotacionales. | 60% | 60% | 60% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizar convenios con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de estudios elaborados que permita conocer cuántos establecimientos comerciales, industriales y dotacionales deben reubicarse y cuántos deben implementar acciones que permitan mitigar los impactos urbanos. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
* Cifras en Miles de Pesos