## PLAN DE ACCIÓN 2008
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - OFICINA DE SISTEMAS
AÑO | FECHA CORTE
2008 | 2008-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CENTRO INTEGRAL DE INFORMACIÓN MUNICIPAL | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de estudios realizados donde permita establecer la tecnología y dispositivos necesarios para la implementación del DATA CENTER. | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Mantener actualizados los equipos de computo y dispositivos tecnológicos los cuales los usan los funcionaros para el desarrollo diario de sus funciones. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de institutos y/o oficinas con comunicación directa de datos a la Administración Central. | 60% | 20% | 40% |  | 100% | 165000 | 70000 | 10000 | 42.42% | 14.29% | Brindar permanentemente un soporte técnico de alto nivel con personal idoneo, motivado y capacitado | 2008-01-01 | 2008-12-31
|  | INTERNET CON MOVILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de estudios de campo realizados en donde indique el número de dispositivos necesarios para garantizar el cubrimiento y administración total. | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | 35000 | 29800 | 0 | 85.14% | 0% | Capacitar a los funcionarios responsables de la administración de la tecnología. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la implementación de la cobertura total de la red WIFI. | 0% | 0% | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0%
[9 empty] | 100% | 100% | 200000 | 99800 | 10000 | 49.9% | 10.02%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2009
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - OFICINA ASESORA DE SISTEMAS
AÑO | FECHA CORTE
2009 | 2009-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CENTRO INTEGRAL DE INFORMACIÓN MUNICIPAL | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de estudios realizados donde permita establecer la tecnología y dispositivos necesarios para la implementación del DATA CENTER. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Mantener actualizados los equipos de computo y dispositivos tecnológicos los cuales los usan los funcionaros para el desarrollo diario de sus funciones. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de institutos y/o oficinas con comunicación directa de datos a la Administración Central. | 100% | 80% | 20% | 100% |  | 100% | 169000 | 0 | 0 | 0% | 0% | Brindar permanentemente un soporte técnico de alto nivel con personal idoneo, motivado y capacitado | 2009-01-01 | 2009-12-31
|  | INTERNET CON MOVILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de estudios de campo realizados en donde indique el número de dispositivos necesarios para garantizar el cubrimiento y administración total. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Capacitar a los funcionarios responsables de la administración de la tecnología. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la implementación de la cobertura total de la red WIFI. | 50% | 0% | 50% | 50% |  | 100% | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 100% | 100% | 319000 | 0 | 0 | 0% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2010
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - OFICINA ASESORA DE SISTEMAS
AÑO | FECHA CORTE
2010 | 2010-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [6 empty] | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CENTRO INTEGRAL DE INFORMACIÓN MUNICIPAL | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de estudios realizados donde permita establecer la tecnología y dispositivos necesarios para la implementación del DATA CENTER. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100% | 100% | 65000 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | Mantener actualizados los equipos de computo y dispositivos tecnológicos los cuales los usan los funcionaros para el desarrollo diario de sus funciones. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de institutos y/o oficinas con comunicación directa de datos a la Administración Central. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 362160 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | Brindar permanentemente un soporte técnico de alto nivel con personal idoneo, motivado y capacitado | 2010-01-01 | 2010-12-31
|  | INTERNET CON MOVILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de estudios de campo realizados en donde indique el número de dispositivos necesarios para garantizar el cubrimiento y administración total. | 0 | - | - | 100% | - | 1 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Capacitar a los funcionarios responsables de la administración de la tecnología. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la implementación de la cobertura total de la red WIFI. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | 100% | 100% | 427160 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2011
AÑO | FECHA CORTE
2011 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | META CUMPLIMIENTO | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 5: CIUDAD CON GERENCIA PÚBLICA HONESTA Y EFICIENTE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CENTRO INTEGRAL DE INFORMACIÓN MUNICIPAL | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de estudios realizados donde permita establecer la tecnología y dispositivos necesarios para la implementación del DATA CENTER. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 65000 | 42630 | 0 |  |  | Mantener actualizados los equipos de computo y dispositivos tecnológicos los cuales los usan los funcionaros para el desarrollo diario de sus funciones. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de institutos y/o oficinas con comunicación directa de datos a la Administración Central. | 100% | 100% | 100% |  |  | 239164 | 223851 |  |  |  | Brindar permanentemente un soporte técnico de alto nivel con personal idoneo, motivado y capacitado | 2011-01-01 | 2011-12-31
|  | INTERNET CON MOVILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de estudios de campo realizados en donde indique el número de dispositivos necesarios para garantizar el cubrimiento y administración total. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Capacitar a los funcionarios responsables de la administración de la tecnología. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Porcentaje de avance en la implementación de la cobertura total de la red WIFI. | 50% | 50% | 0% |  |  | 150000 | 0
[11 empty] | 454164 | 266481
* Cifras en Miles de Pesos